## 附件2区域（项目）绩效自评表
附件2
（广元市自然资源局）转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 自然灾害防治体系建设补助资金（2021年第一批中央地质灾害防治补助资金；2021年第二批地质灾害防治专项省级资金；2021年第4批地质灾害防治专项省级资金）
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 四川省自然资源厅 |  | 资金使用单位 | 广元市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 12574.1 | 6316.98 |  | 50.24%
|  |  | 其中：中央补助 | 6074 | 4265.46 |  | 70.22%
|  |  | 地方资金 | 6500.1 | 2051.52 |  | 31.56%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展县域地质灾害风险调查评价3处，开展群专结合监测点建设7处，开展群测群防专职监测1010处，开展移民搬迁111户，开展地质灾害隐患点治理工程33处，开展排危除险148处，核销地质灾害隐患点188处,保护人数8460人，保护财产65800万元。 |  |  |  | 完成县域地质灾害风险调查评价3处，群专结合监测点建设7处，群测群防专职监测1010处，移民搬迁146户，地质灾害隐患点治理工程18处、排危除险74处，完成核销地质灾害隐患点373处，保护人数12133人，保护财产45907万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展地质灾害风险调查评价 |  | 3 | 3
|  |  | 开展地质灾害隐患点治理工程 |  | 33 | 18 | 原因：2021年第一批资金要求项目总体2022年11月30日前完成,2021年第二批资金要求2023年5月31日前完成，还未到截止时间。措施：加强统筹，科学规划，督促单位，做好监管，按时按质按量完成任务。
|  |  | 开展地质灾害隐患点排危除险 |  | 148 | 74 | 原因：2021年第一批资金要求项目总体2022年11月30日前完成,2021年第二批资金要求2023年5月32日前完成，还未到截止时间。措施：加强统筹，科学规划，督促单位，做好监管，按时按质按量完成任务。
|  |  | 群专结合监测点建设 |  | 7 | 7
|  |  | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 |  | ＞90% | 95%
|  |  | 规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率 |  | 100% | 100%
|  |  | 开展群测群防专职监测（2021年） |  | 1010 | 1010
|  |  | 开展地质灾害避险移民搬迁 |  | 111 | 146
|  | 时效指标 | 按时编制并启动2021年度实施方案 |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目实施后保护财产 |  | 65800 | 45907 | 原因：还有部分项目没有完成。措施：加强统筹，科学规划，督促单位，做好监管，按时按质按量完成任务。
|  |  | 地质灾害预警预报能力较过去五年 |  | 提升 | 提升
|  |  | 核销地质灾害隐患数量 |  | 188 | 373
|  | 社会效益 指标 | 项目实施后保护人数 |  | 8460 | 12133
|  |  | 监测预警区地质灾害防范能力 |  | 提升 | 提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 实施区域群众防灾减灾参与度 |  | ≥85% | 95%
|  |  | 实施区域受益人群满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。