## Sheet1
附件2-1
2023年度广元市矿山地质环境保护与土地复“双随机、一公开”监督检查发现问题矿山整改验收复核台账表
序号 | 市（州） | 县（市、区） | 矿山名称 | 存在问题 | 整改措施 | 要求完成时间 | 整改完成时间 | 县级验收时间 | 县级验收结论 | 市级复核时间 | 市级复核结论 | 备注
1 | 广元市 | 利州区 | 广元市利州区工农镇滩子沟建筑用石灰岩矿 | 1.未足额计提基金；2.进一步完善档案管理，加强管护。 | 督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案管理。 | 2024.12.31 | 2024.11.30 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
2 | 广元市 | 利州区 | 广元市恒达矿产有限责任公司石英砂岩矿 | 1.未足额计提基金；2.未按方案开展监测巡查；3.按照实际情况修编二合一方案，做好过采面修复的管护工作。 | 督促矿业权人足额计提基金到位，矿业权人按照实际情况修订二合一方案，2024年3月底前完成修订，并开展监测巡查。 | 2024.12.31 | 2024.09.30 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
3 | 广元市 | 利州区 | 广元市大广石料厂 | 1.未足额计提基金；2.未按方案开展巡查；3.生态修复档案不完善。 | 督促矿业权人足额计提基金到位，按照方案开展监测巡查，完善档案。 | 2024.12.31 | 2024.09.30 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
4 | 广元市 | 利州区 | 广元市市中区从容煤矿 | 1.未足额计提基金；2.地面修复年度任务未完善；3.应完善生态修复档案。 | 督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展生态修复工作。 | 2024.12.31 | 2024.11.19 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收 | 移交行政执法调查处理并已立案
5 | 广元市 | 利州区 | 广元市荣和矿业有限公司李家碥一矿 | 1.未足额计提基金；2.未建立生态修复管理制度，档案管理不规范；3.该矿区已停产9个月。 | 督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展生态修复工作。 | 2024.12.31 | 2024.11.19 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收 | 移交行政执法调查处理并已立案
6 | 广元市 | 利州区 | 广元市鑫业建材有限责任公司大石镇土地坡页岩矿 | 1.未足额计提基金；2.该矿区一直未开采。 | 督促矿业权人足额计提基金。 | 2024.12.31 | 2024.08.30 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
7 | 广元市 | 利州区 | 广元华洋商贸有限公司凉水泉煤矿 | 1.未足额计提基金；2.未按方案完成原凉水泉煤矿工业场地复垦。 | 督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案，完成方案内生态修复工作。 | 2024.12.31 | 2024.08.30 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
8 | 广元市 | 利州区 | 广元市大王沟煤矿 | 1.权证已到期；2.未开展相关生态修复工作。 | 协助矿业权人延续或者注销权证。如延续，需编制二合一方案并足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展生态修复工作。 | 2024.12.31 | 2024.11.26 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收 | 已下发处罚决定书
9 | 广元市 | 利州区 | 广元市金琰煤业有限责任公司金琰煤矿 | 1.权证已到期；2.未开展相关生态修复工作。 | 协助矿业权人延续或者注销权证。如延续，需编制二合一方案并足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展生态修复工作。 | 2024.12.31 | 2024.11.19 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收 | 移交行政执法调查处理并已立案
10 | 广元市 | 利州区 | 广元市天道煤业有限公司金珠煤矿 | 1.该矿长期停产；2.未编制二合一方案，未建立基金账户，未开展相关生态修复工作。 | 督促矿业权人编制二合一方案并足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展生态修复工作。 | 2024.12.31 | 2024.11.19 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收 | 移交行政执法调查处理并已立案
11 | 广元市 | 昭化区 | 广元市三红砖厂 | 未按期计提基金 | 足额计提基金 | 2024.09.30 | 2024.8.31 | 2024.12.18 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
12 | 广元市 | 昭化区 | 四川省广元冰鸟天然矿泉水有限责任公司冰鸟矿泉 | 存在矿井周边路沿周围有废弃物质 | 及时清理矿井周边路沿周围废弃物质 | 2024.09.30 | 2024.7.11 | 2024.12.18 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
13 | 广元市 | 朝天区 | 广元市朝天区东石矿业有限公司东溪河乡东兴千枚岩矿 | 未按方案开展监测以及设立表土堆，界外顺层坡边角垮塌部分未开展生态修复 | 由广元市自然资源局朝天区分局督促矿业权人对界外顺层坡边角垮塌部分开展生态修复，并按照方案开展监测巡查，完成生态修复任务 | 2024.12.30 | 2024.11.15 | 2024.11.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
14 | 广元市 | 朝天区 | 广元海螺水泥有限责任公司杨家湾水泥配料用页岩矿 | 未足额计提基金 | 由广元市自然资源局朝天区分局督促矿业权人足额计提基金到位 | 2024.12.30 | 2024.1.18 | 2024.02.28 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
15 | 广元市 | 朝天区 | 西安德志实业发展有限公司广元市太阳坪金矿 | 未编制二合一方案 | 由广元市自然资源局朝天区分局督促矿业权人尽快按规定编制二合一方案 | 2024.12.30 | 2024.10.8 | 2024.10.25 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
16 | 广元市 | 朝天区 | 广元海螺水泥有限责任公司赖家垭石灰岩矿 | 基本按照二合一方案开展生态修复工作 | 责令按照经批准的方案限期完成复里修复任务 | 2024.12.30 | 2024.11.30 | 2024.12.06 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
17 | 广元市 | 苍溪县 | 四川省四川盆地九龙山天然气开采 | 未建立基金账户并计提基金 | 由苍溪县自然资源局督促矿业权人按规定建立基金账户并足额计提基金到位 | 2024.12.31 | / | / | / |  |  | 未整改
18 | 广元市 | 苍溪县 | 四川盆地元坝气田Ⅱ区天然气开采 | 未建立基金账户并计提基金 | 由苍溪县自然资源局督促矿业权人按规定建立基金账户并足额计提基金到位 | 2024.12.31 | / | / | / |  |  | 未整改
19 | 广元市 | 苍溪县 | 四川盆地巴中元坝气田 | 未编制二合一方案，未建立基金账户并计提基金 | 由苍溪县自然资源局督促矿业权人按规定编制二合一方案，建立基金账户并足额计提基金到位 | 2024.12.31 | / | / | / |  |  | 未整改
20 | 广元市 | 旺苍县 | 四川川煤石洞沟煤业有限责任公司 | 档案资料不齐 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人完善档案，按照方案开展生态修复工作 | 2024.12.30 | 2020.10.16 | 2024.10.30 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
21 | 广元市 | 旺苍县 | 广元市碗厂河煤业有限责任公司（碗厂河煤矿） | 长期停产，未开展生态修复相关工作 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人按照方案开展生态修复工作 | 2024.12.30 | 2020.10.17 | 2024.10.30 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
22 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县碗厂河煤业有限责任公司碗厂河煤矿 | 未足额计提基金，未按方案开展监测巡查，档案不完善 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展监测巡查 | 2024.12.30 | 2024.10.09 | 2024.10.30 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
23 | 广元市 | 旺苍县 | 四川广旺能源发展（集团）有限责任公司（代池坝煤矿） | 档案资料不齐 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人完善档案，按照方案开展生态修复工作 | 2024.12.30 | 2024.08.30 | 2024.09.11 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
24 | 广元市 | 旺苍县 | 四川广旺能源发展（集团）有限责任公司赵家坝煤矿 | 未足额计提基金，未按方案开展生态修复工作，档案不完善 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展生态修复工程 | 2024.12.30 | 2024.08.30 | 2024.09.10 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
25 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县东河煤业集团有限责任公司治城煤矿 | 未足额计提基金，未按方案开展监测巡查和修复工程，档案不完善 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展生态修复工程 | 2024.12.30 | 2024.09.04 | 2024.09.10 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
26 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县双龙煤业有限责任公司双龙煤矿 | 矿权已到期，长期停产，未开展生态修复相关工作 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人完成损毁区修复，并协助其延续或者注销权证 | 2024.12.30 | 2024.09.03 | 2024.09.10 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
27 | 广元市 | 旺苍县 | 广元矿鑫能源有限责任公司黄家沟煤矿 | 未按照方案开展监测巡查工作 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人按照方案开展生态修复相关工作 | 2024.12.30 | 2024.09.04 | 2024.09.10 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
28 | 广元市 | 旺苍县 | 四川广旺能源发展（集团）有限责任公司唐家河煤矿 | 未按照方案开展监测巡查工作和设立表土堆，档案不完善 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人按照方案开展监测巡查，完成修复任务，完善档案 | 2024.12.30 | 2024.08.30 | 2024.09.10 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
29 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县明兴煤业有限责任公司梁家山煤矿 | 矿权已到期，未足额计提基金，未按方案开展监测巡查和修复工程，档案不完善 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案，按照方案开展生态修复工程 | 2024.12.30 | 2024.09.04 | 2024.09.10 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
30 | 广元市 | 旺苍县 | 四川大业矿业集团有限公司陈家岭煤矿 | 权证已到期，未开展相关生态修复工作 | 由旺苍县自然资源局协助矿业权人延续或者注销权证。督促其开展生态修复工作 | 2024.12.30 | 2024.08.18 | 2024.08.28 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
31 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍白水兴旺煤业有限责任公司白水煤矿 | 档案资料不齐 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人完善档案，按照方案开展生态修复工作 | 2024.12.30 | 2024.08.20 | 2024.08.28 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
32 | 广元市 | 旺苍县 | 广元国鹏矿业有限公司旺苍县大河乡黑泥湾石墨矿 | 权证已到期，未开展相关生态修复工作 | 由旺苍县自然资源局协助矿业权人延续或者注销权证。督促其开展生态修复工作 | 2024.12.30 | 2024.11.20 | 2024.11.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
33 | 广元市 | 旺苍县 | 广元亿明矿业有限公司旺苍大阳河坝石墨矿 | 权证已到期，未开展相关生态修复工作 | 由旺苍县自然资源局协助矿业权人延续或者注销权证。督促其开展生态修复工作 | 2024.12.30 | 2024.11.06 | 2024.11.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
34 | 广元市 | 旺苍县 | 广元市浩洋矿业有限公司旺苍县椿树坪磁铁矿 | 长期停产，未足额计提基金，无实地修复任务 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位 | 2024.12.30 | 2024.08.20 | 2024.08.29 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
35 | 广元市 | 旺苍县 | 攀成钢旺苍金铁观矿业有限责任公司旺苍县金铁观磁铁矿 | 权证已到期，未开展相关生态修复工作 | 由旺苍县自然资源局协助矿业权人延续或者注销权证。督促其开展生态修复工作 | 2024.12.30 | 2024.08.20 | 2024.08.29 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
36 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县宏达矿业有限公司李家河铁矿 | 未足额计提基金，档案不完善 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案 | 2024.12.30 | 2024.08.16 | 2024.08.29 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
37 | 广元市 | 旺苍县 | 广元市小溪沟煤业有限公司小溪沟煤矿 | 未足额计提基金，档案不完善 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位，完善档案。安全隐患已当场提醒矿业权人开展排查及消除隐患 | 2024.12.30 | 2024.10.23 | 2024.10.29 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
38 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县红日矿产有限责任公司黄金青石厂 | 未按方案开展监测巡查，档案不完善，边坡治理后未开展生态修复 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人尽快完成边坡生态修复，完善档案，按照方案开展监测巡查 | 2024.12.30 | 2024.11.06 | 2024.11.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
39 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县永安石灰岩矿 | 未足额计提基金，未按方案开展监测巡查，二合一方案内修复内容与实际不符 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位，矿业权人按照实际情况修订二合一方案，2024年3月底前完成修订，并开展监测巡查 | 2024.12.30 | 2024.11.15 | 2024.12.18 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
40 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县锦源钙业有限公司旺苍县嘉川镇雷家沟建筑石料用灰岩矿 | 权证已到期，过采区未修复 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人尽快完成过采区修复，并协助其延续或者注销权证 | 2024.12.30 | 2024.11.19 | 2024.11.27 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
41 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县檬子乡察尔岩花岗石矿 | 权证已到期，无实地修复任务 | 由旺苍县自然资源局协助其延续或者注销权证 | 2024.12.30 | 2024.10.10 | 2024.10.17 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
42 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县矿产有限责任公司英萃长石矿 | 权证已到期，无实地修复任务 | 由旺苍县自然资源局协助其延续或者注销权证 | 2024.12.30 | 2024.08.21 | 2024.08.27 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
43 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县五权梦铭石灰石矿 | 权证已到期，损毁区未修复 | 由旺苍县自然资源局督促矿业权人尽快完成损毁区修复，并协助其延续或者注销权证 | 2024.12.30 | 2024.11.13 | 2024.11.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
44 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县振华矿业有限公司 | 矿权已到期，无实地修复任务 | 协助其延续矿权。 | 2024.12.30 | 2024.11.06 | 2024.11.14 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
45 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县振华矿业有限公司高阳镇田坪耐火粘土矿 | 矿权已到期，无实地修复任务 | 协助其延续矿权。 | 2024.12.30 | 2024.11.06 | 2024.11.14 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
46 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县万兴砂石厂英萃镇大田梁砂矿 | 矿权已到期，已完成矿山相关区域生态修复，未足额计提基金。 | 协助矿权延续，责令余额计提基金。 | 2024.12.30 | 2024.09.11 | 2024.09.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
47 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县雄英砂厂关山湾砂厂 | 矿权已到期，未编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。 | 协助其延续矿权，责令编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。 | 2024.12.30 | 2024.06.30 | 2024.09.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
48 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县明鑫建材有限公司天源页岩矸砖厂页岩矿 | 矿权已到期，矿权被征收。 | 督促注销矿权。 | 2024.12.30 | 2024.09.11 | 2024.09.18 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
49 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县霄华建材有限公司霄华砖厂页岩矿 | 矿权已到期，矿山长期停产。 | 督促注销矿权。 | 2024.12.30 | 2024.09.11 | 2024.09.18 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
50 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县兴达页岩砖厂 | 矿山长期停产，矿权已到期。 | 督促注销矿权。 | 2024.12.30 | 2024.09.11 | 2024.09.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
51 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县三江镇红洋建材有限责任公司红洋砖厂 | 矿山长期停产，矿权已到期。 | 督促注销矿权。 | 2024.12.30 | 2024.09.11 | 2024.09.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
52 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县建辉工贸有限公司普陀寺砖厂 | 矿山长期停产，矿权已到期。 | 督促注销矿权。 | 2024.12.30 | 2024.09.11 | 2024.09.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
53 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县源旺矿业有限责任公司大河高坑寺长石矿 | 矿山长期停产，矿权已到期。 | 协助其延续矿权。 | 2024.12.30 | 2024.07.19 | 2024.07.25 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
54 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县红星长石加工厂旺苍县兴发长石矿 | 矿山长期停产，矿权已到期。 | 协助其延续矿权。 | 2024.12.30 | 2024.09.11 | 2024.09.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
55 | 广元市 | 旺苍县 | 四川省日月明实业有限公司旺苍鹿亭溪地热矿泉水 | 矿山涉诉，矿权已到期。 | 协助延续矿权或注销。 | 2024.12.30 | 2024.09.11 | 2024.09.20 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
56 | 广元市 | 青川县 | 青川县房石镇辉绿岩矿 | 生态修复管护力度不够。 | 加强管护力度，加强边建边修复工作。 | 2024.12.31 | 2024.12.6 | 2024.12.13 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
57 | 广元市 | 青川县 | 青川县骑马乡仰塘窝饰面用板岩矿 | 未足额计提基金。 | 由青川县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位。 | 2024.12.31 | 2024.10.14 | 2024.12.13 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
58 | 广元市 | 青川县 | 青川县建峰镇青峰村石灰岩矿 | 二合一方案内修复内容与实际不符。 | 矿业权人按照实际情况修订二合一方案，2024年4月底前完成修订。 | 2024.12.31 | 2024.12.6 | 2024.12.13 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
59 | 广元市 | 青川县 | 青川县乐安寺乡黄家沟建筑石料用白云岩矿 | 权证已到期，过采区未修复。 | 由青川县自然资源局督促矿业权人尽快完成过采区修复，并协助其延续或者注销权证。 | 2024.12.31 | 2024.12.6 | 2024.12.13 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
60 | 广元市 | 青川县 | 青川县骑马乡方石河建筑石料用白云岩矿 | 矿山生态修复滞后。 | 对照二合一要求，加快矿山生态修复工作，加强植被管护工作。 | 2024.12.31 | 2024.10.14 | 2024.12.13 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
61 | 广元市 | 青川县 | 青川县鑫发矿业有限公司青溪铜矿 | 长期停产，未开展生态修复相关工作。 | 由青川县自然资源局督促矿业权人尽快按规定编制二合一方案，完成闭坑生态修复工作。 | 2024.12.31 | / | / | / |  |  | 未整改
62 | 广元市 | 青川县 | 明达玻璃（成都）有限公司青川小水沟石英砂岩矿 | 未足额计提基金。 | 由青川县自然资源局督促矿业权人足额计提基金到位。 | 2024.12.31 | 2024.7.16 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
63 | 广元市 | 青川县 | 青川县建峰乡青峰村铝矿厂 | 未编制二合一方案。 | 由青川县自然资源局督促矿业权人尽快按规定编制二合一方案，完成生态修复。 | 2024.12.31 | 2024.12.6 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收
64 | 广元市 | 青川县 | 青川县恺峰水泥有限责任公司明水洞水泥用石灰岩矿 | 二合一方案内修复内容与实际不符。 | 矿业权人按照实际情况修订二合一方案，2024年3月底前完成修订。 | 2024.12.31 | 2024.3.12 | 2024.12.16 | 通过验收 | 2024.12.23 | 同意通过验收