广元市苍溪县土地整治规划(2011-2015年)

苍溪县人民政府

二〇一二年十一月

广元市苍溪县土地整治规划(2011-2015年)

编制组织单位： 苍溪县国土资源局

技术编制单位： 四川师范大学

编 制  时 间： 二〇一二年十一月

目  录

一、前言	1

(一)规划目的	1

(二)规划依据	1

(三)规划范围	3

(四)规划期限	3

二、规划背景与形势	4

(一)区域概况	4

(二)土地利用基本情况	6

(三)上一轮规划实施情况评价	8

(四)规划期内土地整治面临的新机遇与挑战	9

三、土地整治潜力分析	11

(一)农用地整理增加耕地潜力	11

(二)集体建设用地整理潜力	11

(三)土地复垦潜力	12

(四)宜耕后备土地资源开发潜力	12

四、规划的指导思想、原则和目标	14

(一)指导思想	14

(二)原则	14

(三)规划的目标	15

五、建设模式	18

六、产业规划	20

(一)粮油基础产业	20

(二)主导产业	21

七、任务安排	24

(一)补充耕地任务安排	24

(二)高标准基本农田建设安排	25

(三)建设用地整治安排	26

(四)土地生态环境整治安排	27

八、项目安排	28

(一)土地整治方向	28

(二)土地整治项目布局及时序安排	30

九、土地整治规划投资和筹资分析	46

(一)投资估算的方法	46

(二)投资估算	46

(三)筹资渠道及可行性分析	47

十、规划实施保障措施	49

(一)	行政措施	49

(二)法律措施	51

(三)经济措施	51

(四)技术措施	52

十一、附表	54

表1  苍溪县土地利用现状	54

表2  苍溪县土地整治规划控制指标表	55

表3  苍溪县土地整治规划指标分解表	55

表4  苍溪县土地整治潜力汇总表	57

表5  苍溪县土地整治项目表	59

# 一、前言

## (一)规划目的

土地整治规划作为土地利用总体规划的专项规划，是细化落实土地利用总体规划，明确土地整治目标和任务的具体措施，它有利于整合资源、引导资金、整体推进土地整治、有效补充耕地、提高耕地质量、建设高标准基本农田；有利于有序推进农村建设用地整治，改善农民居住条件和农村环境，完善农村基础设施，推动农业现代化和新农村建设，促进城乡统筹发展和土地资源可持续利用。

随着城镇化、工业化进程的加快和基础设施建设力度的加大，以及农业产业结构调整、生态退耕等的继续实施，现有耕地面积减少将不可避免，在规划期内，若不加强土地整治力度，以规划引导城乡用地结构调整和布局优化，将严重影响全县粮食安全和社会稳定，从而阻碍社会经济的健康发展。因此，在倡导节约集约利用土地的同时，加大土地整治力度，通过多种途径确保耕地总量动态平衡，甚至稳中有升，提高耕地质量，优化用地结构，节约集约用地。对切实解决苍溪县人地矛盾、服务“三农”、统筹城乡发展，建设社会主义新农村具有重要的意义。

## (二)规划依据

1、《中华人民共和国土地管理法》(中华人民共和国主席令第26号，2004年)；

2、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(1998年)；

3、《中华人民共和国基本农田保护条例》(1998年)；

4、《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3号)；

5、《中华人民共和国城乡规划法》；

6、《中华人民共和国环境保护法》；

7、《关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》(国发[2010]47号)；

8、《国土资源部关于开展土地整治规划编制工作的通知》(国土资发[2010]162号)；

9、《国土资源部关于开展土地整治规划编制工作的通知》(国土资发[2010]162号)；

10、《四川省国土资源厅关于印发四川省土地整治规划编制工作方案的通知》(川国土资发[2011]35号)；

11、《苍溪县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；

12、《四川省土地综合整治项目管理暂行规定》；

13、苍溪县相关行业发展规划和专项规划等；

14、国土资源部《关于开展土地整治规划编制工作的通知》(国土资发[2010]162号)；

15、四川省国土资源厅《关于印发四川省农村土地综合整治—“金土地工程”项目管理暂行办法的通知》(川国土资发〔2009〕46号)；

16、《广元市苍溪县土地利用总体规划(2006-2020年)》；

17、《县级土地整治规划编制规程》(报批稿，2012年10月)；

## (三)规划范围

本《土地整治规划》涉及苍溪县范围内的所有土地，包括苍溪县所辖的22个镇，17个乡。

## (四)规划期限

本轮土地整治规划以2010年为规划基期，以2015年为规划目标年，展望到2020年。规划数据以2010年末土地变更调查数据为基础，并与土地利用总体规划基础数据相衔接。

# 二、规划背景与形势

## (一)区域概况

1、自然条件

(1)地理位置

苍溪县位于四川盆地北部边缘，秦巴山脉南麓，嘉陵江上游，处在东经105°43′—106°38′、北纬31°37′—32°10′之间，东与巴中市巴州区、南江县接壤，西与剑阁县相邻，北与广元市元坝区、旺苍县交界，南与阆中市相连。

(2)地质地貌

苍溪县属低山区，境内地势东北高，西南低，以九龙山主峰为最高，海拔1377米,嘉陵江出境处涧溪口海拔352米最低。整个地貌由低山和深丘及河谷平坝构成，土壤酸碱度为5.8-8.2。

(3)气候条件

苍溪县气候温和，苍溪县属亚热带湿润季风气候区，热量丰富，雨水充沛，无霜期长，气候温和，四季分明，有“ 高山寒未尽，谷底春意浓”的气候特征。多年平均气温16.9℃，一月平均气温6℃，七月平均气温27℃，极端最低气温-4.6℃，最高气温 39.3℃，昼夜温差3-7℃，全年无霜期288天，多年平均降雨量1100毫米以上。

(4)河流水系

境内水系发达，水源丰富，水利条件较好。嘉陵江、东河两大水源流经全境；另有大量塘堰分布。

2、经济和社会条件

县辖39个乡镇，718村、71个居委会。总人口79.09万，其中非农业人口12.17万。

区域内交通方便，国道212线贯穿南北。苍溪县紧接宝成、达成铁路，2014年将建成通车的兰渝铁路经过苍溪。广南高速苍溪段已于2012年4月建成通车。苍溪将逐渐成为川北的交通枢纽之一。

2010年全县国内生产总值(可比价)为60.09亿元，一、二、三产业分别比“十五”末增长72.4%、268.6%、97.1%。三次产业结构不断优化，由“十五”末的44.5:18.5:37调整为35.3:31.3:33.4，二产业大幅度攀升，一产业呈良性下降。地方财政一般预算收入1.536亿元,全社会固定资产投资75.4亿元,社会消费品零售总额22.1亿元，分别是“十五”末的3倍、6.5倍、2.2倍。

3、条件优势

一是区位优势明显：我县位于广南高速、兰渝铁路以及嘉陵江水运的黄金通道上，距离西安、重庆、成都等大城市的距离较近，其交通与地理区位优势较为明显；二是具有较好的农产品市场基础：与广元、西安、重庆、成都、巴中、南充、绵阳等城市距离较近，周边形成了几百万人的水果、禽蛋、粮油、肉食等农产品消费市场，给我县的建设和发展提供了较大的市场空间；三是有适宜发展的地理环境：我县属于亚热带湿润季风气候区，热量丰富，雨水充沛，四季分明，物产丰富；四是有发展的物质基础：苍溪县是“国家产粮大县”、“国家现代农业示范区”、“国家级生态示范县”、“国家扶贫开发重点县”和革命老区；五是有成熟的苍溪雪梨、猕猴桃栽培技术，国际市场已正在形成。

## (二)土地利用基本情况

1、土地利用现状

根据苍溪县2010年土地利用现状更新调查(采用国控地籍变更数据)，苍溪县全县土地总面积233361.89公顷，其中农用地面积211080.19公顷，占全县土地总面积的90.36%；建设用地总面积15027.41公顷，占6.44%；其他用地7474.29公顷，占全县土地总面积的3.2%。各地类的面积和结构的详细情况见表1-1。

表1-1 2010年苍溪县土地利用现状结构表(规划基数分类) 单位：(公顷)

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用地 | 耕地 | 水田 | 54863.38 | 23.51% |
|  |  | 水浇地 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | 旱地 | 30726.06 | 13.17% |
|  | 园地 |  | 3832.99 | 1.64% |
|  | 林地 |  | 94682.32 | 40.57% |
|  | 牧草地 |  | 0.00 | 0.00% |
|  | 其他农用地 | 设施农用地 | 12.81 | 0.01% |
|  |  | 农村道路 | 3942.04 | 1.69% |
|  |  | 坑塘水面 | 3218.39 | 1.38% |
|  |  | 农田水利用地 | 120.92 | 0.05% |
|  |  | 田坎 | 19461.28 | 8.34% |
| 建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 1188.54 | 0.51% |
|  |  | 农村居民点用地 | 11899.59 | 5.10% |
|  |  | 采矿用地 | 396.22 | 0.17% |
|  |  | 其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00% |
|  | 交通水利用地 | 交通运输用地 | 565.99 | 0.24% |
|  |  | 水利设施用地 | 893.88 | 0.38% |
|  | 其他建设用地 | 风景名胜及特殊设施用地 | 83.19 | 0.04% |
|  |  | 盐田 | 0.00 | 0.00% |
| 其他土地 | 水域 | 河流水面 | 5262.47 | 2.26% |
|  |  | 湖泊水面 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | 滩涂 | 1762.06 | 0.76% |
|  | 自然保留地 | 荒草地 | 313.69 | 0.13% |
|  |  | 其他自然保留地 | 136.07 | 0.06% |
| 合计 |  |  | 233361.89 | 100.00% |

注：数据来源于广元市苍溪县2010年土地利用现状更新调查结果

2、土地利用特点

(1)全县土地利用以农用地为主，占全县土地总面积的90.36%，其中耕地是农用地的主体，占农用地面积的40.5%，而园地所占比重较小，反应出苍溪县农业生产仍以传统粮油生产为主。耕地包括水田和旱地，其中水田面积54863.38公顷，占耕地面积64.1%，旱地面积30726.6公顷，占耕地面积35.9%。苍溪县耕地以水田为主，水田地势平坦开阔，土层较深厚，排灌较为方便，生产条件较好，这类土地为建设高标准基本农田的主要土地类型；

(2)农村居民点用地规模大，具有一定的整治潜力。2010年末，全县农村居民点用地面积为11899.59公顷，占城乡建设用地面积的88%，人均农村居民点用地面积178.5平方米/人，超过国家《村镇规划标准》(GB50188-93)规定的农村居民点人均用地标准150平方米/人的控制上限，农村居民点用地具有较大的整治潜力；

(3)城镇工矿用地较集约，城镇发展空间有限。城镇用地和采矿用地面积分别为1188.54公顷和396.22公顷。2010年，全县城镇人口12.17万人，人均城镇建设用地97.66平方米，人均城镇工矿用地面积达到130平方米，与全国平均水平相比，苍溪县城镇工矿用地较为集约；

(4)可开发后备资源不多，耕地外延挖潜能力有限。全县其他土地面积7474.29公顷，数量不多，且分散，开发难度较大，实现占补平衡主要依靠农用地整治。

## (三)上一轮规划实施情况评价

1、上轮规划实施情况

2005年，苍溪县被省委、省政府列为全省七个“金土地”示范县之一。在实施中，苍溪县坚持走项目拉动与自主开发相结合的路子，按照“申报一批，实施一批，储备一批，见效一批”的方式滚动推进，确定了全县近5年开发整理整理土地200000亩，净增耕地20000亩。其中：农用地整理181338亩，新增耕地14313亩；农村居民点整理15760亩，新增耕地3064亩；土地开发2902亩，新增耕地2623亩。2005年到2010年，全县土地开发整理实现整理土地2897933亩，净增耕地22078.32亩。其中：农用地整理23个项目，整理规模2877014亩，新增耕地面积14313亩；农村居民点整理50个，整理规模14639.2亩，新增耕地2597.32亩；土地开发66个，开发规模6279亩，新增耕地面积5166亩，土地开发为荒草地开发。

2、上轮规划实施评价

上轮规划实施超额完成了规划目标，主要为实际土地开发新增耕地比规划目标土地开发新增耕地多出2543亩，全县土地开发指标完成良好；农用地整理刚好完成规划目标；农村居民点整理未达到预期目标。总体来说，全县土地开发大部分已经完成，可供开发的土地十分有限；农村居民点整理仍具有巨大潜力；农用地整理仍然是土地整治的主力。

## (四)规划期内土地整治面临的新机遇与挑战

苍溪县现正处于加快发展的历史新起点上，正面临着前所未有的大好形势，规划期间正是苍溪县加快推进城镇化、工业化和农业现代化，实现经济社会跨越的关键时期。同时，人口增加、经济社会发展、生态环境改善，对全县土地利用结构和布局也提出了新的更高的要求。必须大力推进农村土地整治，才能满足经济发展等对土地的需求，才能保障粮食安全，才能推进生态环境建设，实现可持续发展。

与此同时，开展土地整治工作还面临五大难题：一是镇、村积极性不高。不少乡镇财政在涉及农村土地资源利益分配时不合理，没有真正落实统筹城乡理念，导致镇、村工作积极性不高。二是整治难度不断加大。经多年开发整理，易开发资源日趋减少，随着整治工作的推进，工作难度将不断加大。同时由于土地资源分布很不均衡，地区之间发展状况不平衡，如何有效调动各方工作积极性，政策调整较难。三是引导人口集聚制约因素多。农村人口向城区、中心镇、中心村集聚是根本上促进土地集约利用的有效途径。但是目前城区、中心镇、中心村对农村人口的吸引力还不强；农村人口故土情结浓厚，生产方式、生活方式更改难，同时受户籍制度、后续生活保障等影响，向城区、中心镇、中心村集聚的难度很大。四是资金筹措难。农村土地整治需要大量资金投入，但由于整治中农村建设的需要，整治产生可用于有偿调剂的建设用地指标较为有限，如何保障整治资金是该项工作深入持续开展的关键。五是基本农田调整难。农村土地整治的主要目的是解决用地空间和用地指标，但由于对城乡区域统筹发展中的人口转移、乡镇村撤扩等不定因素预测难度很大，即便土地利用总体规划修编后，该项工作本身涉及的村镇建设仍将不可避免的面临占用部分基本农田的问题，难以有效解决。

# 三、土地整治潜力分析

## (一)农用地整理增加耕地潜力

农用地整治新增耕地来源主要有三种方式：一是降低田坎系数、并通过填沟、整理零星地物和利用废弃闲散地等增加耕地面积；二是通过调整田间道路、林网配套、沟渠改造等增加耕地面积；三是调整产业结构比例，使部分园地、林地、草地和水面等改造成耕地，以增加耕地并提高土地生产能力。

将潜力测算结果汇总到乡镇(详细情况见附表4)，苍溪县通过全域农用地整治可新增耕地面积13761.49公顷，可整治规模为116177.87公顷，新增耕地潜力主要来自田坎、沟渠及农村道路等非耕地的整理。

## (二)集体建设用地整理潜力

农村集体建设用地整理潜力是指通过利用工程、土地权属流转等措施对现有分散的农村居民点改造、迁村并点、集中居住等，可增加的有效耕地及其他农用地面积。

苍溪县农村居民点布局分散且占地过多，据统计，2010年，全县农村居民点用地面积为11899.59公顷，占城乡建设用地面积的88%，人均农村居民点用地面积178.5平方米/人，超过国家《村镇规划标准》(GB50188-93)规定的人均建设用地标准150平方米/人的控制上限，农村居民点较为分散零乱，整治潜力较大。

据测算，在全县范围内经过农村建设用地整治，预计可新增农用地3088.33公顷，其中可新增耕地2466.96地公顷，新增耕地系数20.73%。(详细情况见附表4)

## (三)土地复垦潜力

土地复垦是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。从理论来讲，苍溪县土地复垦对象主要为废弃用地，其主要来源为废弃的采矿用地等。全县现有采矿用地396.22公顷，图斑个数189个，其中，亭子乡、浙水乡、陵江镇为采矿用地分布集中区域，其他各镇均有零散分布。经过实地调查，结合理论测算，全县适宜复垦的采矿用地面积151.2公顷，其中138公顷可复垦为耕地。(详细情况见附表4)

除考虑对废弃采矿用地进行复垦外，规划期内有可能废弃的交通用地、重大工程临时用地等，也应纳入复垦范畴。上述作为可实现目标。重大工程临时用地具有不确定性，一般按永久性用地的2倍来计算。根据苍溪县土地总体利用规划，苍溪县交通项目用地规模30公顷，水利项目用地规模26公顷，因此临时用地土地复垦可实现目标约为112公顷，须按照《土地复垦条例》，编制土地复垦方案，落实土地复垦措施。

## (四)宜耕后备土地资源开发潜力

根据2010年土地利用现状更新调查数据，2010年末苍溪县荒草地、裸土地、裸岩石砾地等未利用土地合计有2211.82公顷。这些未利用地中可能开发的土地是荒草地和滩涂。根据国家政策，为了保护生态环境，苍溪县实际上已不适宜大规模开发未利用地，且随着时间的推移，宜农荒地越来越少，过度开发势必带来新的水土流失。从苍溪县的现状看，为了保持水土，荒草地、滩涂等土地主要向林地方向发展。理论上，苍溪县可供开发的土地主要为部分滩涂和荒草地，面积共计1719.63公顷，全县只有部分条件较好的荒草地和河滩地可开发为农用地，预计可增加耕地约258.33公顷。(详细情况见附表4)

# 四、规划的指导思想、原则和目标

## (一)指导思想

以党的十八大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“两化”互动、统筹城乡发展基本方略，以科学规划为基础，以土地整治项目为平台，以新农村建设为方向，以高标准基本农田建设为重点，以现代农业发展为支撑，以体制机制创新为动力，以农民持续增收、农村全面小康为核心，围绕两江(嘉陵江、宋江)四线(广南高速、国道212线、苍剑线、苍旺线)，着力建设六片(东荞片、大坪片、河西片、元龙片、龙岗山片、九龙山片)，推动全域、全程、全面小康新农村建设，探索盆周山区土地整治和高标准基本农田建设新途径和新经验。

## (二)原则

1坚持国策，保护耕地原则。认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”基本国策，落实最严格的耕地保护制度及补充耕地任务，坚持节约集约用地，坚守耕地红线，提高耕地质量，实现耕地数量，质量和生态管护的统一。

2两化互动、统筹城乡原则。坚持把农用地整治、城乡建设用地增减挂钩整理放在“两化互动”、统筹城乡发展战略中去把握和推进，形成以农用地整治、城乡建设用地增减挂钩整理带动农业现代化和新型城镇化的体制机制，构建城乡一体化新格局。

3产村一体、成片推进原则。坚持以土地整治和高标准基本农田建设为依托建产业建新村，以成片推进为主要抓手，以适度集中居住为主要居住方式、以适度规模经营现代农业为主要生产方式，实现产业新村互动相融。

4政府决策、部门合作原则。坚持政府主导、国土牵头、部门协作、群众参与、上下联动，加强土地整治的计划管理，将高标准基本农田建设规模纳入经济社会发展年度计划，以土地整治项目为龙头，整合各类涉农项目，按照同步规划、同步设计、同步实施的原则，形成“高标准建设、高标准管护、高标准利用”的多渠道资金投入建设机制。

5科学规划、分类指导原则。前瞻性定位城乡发展的走势，坚持全域规划理念，遵循自然生态规律，优化生态空间格局，科学布局现代农村新形态，推行城乡规划一体化。因地制宜，分类指导，分步实施，有计划、有重点、有步骤地整体推进。

6多措并举、持续增收原则。坚持“三化”联动取向，以高标准基本农田建设为抓手，突出特色产业支撑，强化科技服务保障，促进三产互动，优化增收结构，健全增收长效机制，促进农民持续增收。

## (三)规划的目标

1总体目标

以新农村建设“二十字”方针指引土地整治和高标准基本农田建设，按照省委、省政府“全域、全程、全面小康”和“成片连线、扩面连片、整体推进、全面覆盖”的要求，围绕“全省一流、山区第一”总体目标，遵循产村一体的理念，以科学规划为引领，以成片推进为抓手，突出抓好土地整治和高标准基本农田建设，同步推进产业发展，配套加强基础设施，跟进完善公共服务，实现四个翻番(收入翻番、农民聚居度翻番、农业现代化程度翻番、农民幸福指数翻番)。

2具体目标

规划期内，面对苍溪县城镇化、工业化快速发展的趋势，结合《苍溪县土地利用总体规划(2006-2020年)》的目标任务，全面推进田、水、路、林、村土地综合整治，改善农村生活生产条件，优化城乡用地结构和布局，提升土地利用集约化水平，美化城乡生态环境，转变建设用地的供给方式，实现用地模式从外延扩张型走向内涵挖潜型的转变，做到保障发展和保护耕地资源的双赢，为苍溪县实现生态富民强县的目标提供重要保障。苍溪县2011-2020年土地整治规划目标如下：

①根据苍溪县土地利用总体规划，2011-2020年全县确保补充耕地数量1850公顷，该指标为约束性指标。规划近期年确定目标为1000公顷。

②挖掘农用地整理潜力，加大高标准农田建设，提高耕地等级。规划期内，农用地整治规模预期为90000公顷，补充耕地9000公顷，规划近期年目标为85000公顷，补充耕地8500公顷；其中高标准农田建设目标为84700公顷，高标准基本农田建设目标为约束性指标，其自然质量等别可提高0-1等，利用等别可提高2-3等，经济等别可提高1-2等。

③坚持谁破坏谁复垦的原则，根据苍溪县土地利用总体规划，规划期内交通水利项目众多，应及时复垦，预计土地复垦规模200公顷，规划近期年预计复垦规模为100公顷。

④在保护和改善生态环境的前提下，适度开发宜农后备土地资源，规划期内，土地开发目标为50公顷，预计新增耕地40公顷，全部安排为规划近期年目标。

⑤积极推进全域城镇化，实施迁村并点，整理农村废弃地和闲置宅基地。规划期内，农村建设用地整治规模预期为3000公顷，预计可补充耕地600公顷；规划近期年，农村建设用地整治规模预期为1500公顷，新增耕地300公顷。

苍溪县土地整治规划控制指标见附表2。

# 五、建设模式

(一)整合资金，做大现代农业园区。依托国家现代农业示范区品牌，以现代农业园区为载体，以“实施一个土地整治项目建设一个现代农业园区”的理念，依托土地整理项目，推行“园套园”、“园联园”、“园带园”的群园发展模式，推行县上打捆项目资金建设高标准基本农田、涉农部门建科技园、乡镇建千亩产业园、企业(业主大户)建示范园、农户建标准园，推进特色农业产业基地园区化，形成“因山就势、长藤结瓜”的念珠状、组团式山区产业发展格局。

(二)群园联动，做强增收致富产业带。依托中华红心猕猴桃原产保护地、中国雪梨之乡、全省现代畜牧业重点县等优势资源，围绕以红心猕猴桃为领军，生态养殖、乡村旅游、林业综合开发为骨干的“一主三辅”特色产业发展思路，着力打造优质高产、高效增收的特色效益产业。引进龙头企业、专合组织参与土地整治建设，推行“龙头企业+专合组织+基地+农户”、“农超对接”经营形式，构建 “大园区+小业主”、“二次返利”等利益联结机制，充分发挥“两个带动”作用，促进现代农业发展、促进农民持续增收。依托全省乡村旅游示范县品牌，以创建全国休闲农业与乡村旅游示范县为目标，借助优美自然生态环境和现代农业景观，着力打造川北民居风景、庭院文化情景、猕乡风情夜景，大力发展特色乡村旅游。

(三)依山傍水，做美生态家园新村带。以城乡建设用地增减挂钩项目为依托，以“产村一体”为理念，持续推行全省新农村建设六种模式之一的生态小康新农村建设，整体成片建设低碳生态小康新村。按照“三退两拆建”思路，引导农民从成片耕地中、从生产生活条件差的地方退出来、从地质灾害易发地带退出来，分批拆除地质受灾农房、危旧房(含土坯房)，遵循“政府规划、农民主体、项目补助”原则，推行“一规三集中，四改三配套”建设路径，引导农民适度集中居住，突显“宜聚则聚、宜散则散、因地制宜、错落有致”山区特色，建设配套完善、功能齐全的新型社区，让土地整治区域农民逐步享受与城镇居民同质化的生活条件、均等化的公共服务、平等化的政治经济权利，辐射带动城乡一体化发展，逐步实现发展成果全民共享促进城乡统筹。

# 六、产业规划

苍溪县土地整治规划应该与产业规划密切衔接，通过土地整治项目的实施实现产业发展目标。苍溪县产业规划模式为：“1+3”产业(“1”即优质粮油业、“3”即苍溪红心猕猴桃、苍溪梨和生猪肉＜毛＞兔畜禽产业)。

## (一)粮油基础产业

1推广优良品种

重点发展优质水稻、小麦、玉米、“双低”油菜、花生、红苕；巩固粮食、油料生产面积，建规模化、标准化高标准基本农田，稳定与提高粮油产量，有效提高单产水平，促进区域内粮油平衡增产；实施耕地质量建设工程，改革耕作制度，加强重大自然灾害和病虫害防控。

2发展布局

小麦：以陵江镇为中心，建万亩核心示范区，辐射带动陵江镇、东青镇、云峰镇小麦高产示范片的发展。提高单位产量10%。

油菜：以东青镇为中心，建万亩展示示范区，辐射带动白桥镇、亭子、八庙镇油菜高产示范片的发展。提高单位产量10%。

水稻：以歧坪镇为中心，建万亩核心示范区，辐射带动歧坪镇、元坝镇、漓江镇、陵江镇水稻高产示范片的发展。提高单位产量10%。

玉米：以永宁镇为中心建万亩核心示范区，辐射带动永宁镇、五龙镇、三川镇玉米高产示范片发展。提高单位产量8%。

花生：以东青镇为中心建万亩核心示范区，辐射带动东青镇、八庙镇、陵江镇万亩花生高产示范片发展。提高单位产量6%。

红苕：以文昌镇为中心建万亩核心示范区，辐射带动文昌镇、东溪镇、岳东镇、彭店乡、龙山镇红苕高产示范片发展。提高单位产量10%。

## (二)主导产业

1、猕猴桃产业

坚持走猕猴桃高端产业之路，实施六高战略，即“高标准、高技术、高质量、高端品牌、高端市场、高效益(附加值)”；

按区位结构和垂直海拔差异确定示范区猕猴桃产业，总体布局在苍溪县北部山区，共分六大产业带：

龙王三川红心猕猴桃产业带：包括龙王镇、三川镇、石门乡、雍河乡、新观乡；

五龙永宁红心猕猴桃产业带：永宁镇、五龙镇、白桥镇、浙水乡；

歧坪元坝红心猕猴桃产业带：包括歧坪镇、元坝镇、白驿镇、中土乡、月山乡；

文昌石马红心猕猴桃产业带：包括文昌镇、石马镇、漓江镇、岳东镇亩；

东溪红心猕猴桃产业带：包括东溪镇、石灶乡、桥溪乡；

三溪口海沃德产业带：包括三溪口林场、龙洞乡、高坡镇、黄猫乡。

2、苍溪梨产业

重点打造“一场七乡(镇)四十村”，形成相对集中联片基地；

具体可分二个区：以陵江镇、云峰镇为中心的南部早熟梨区，以龙山镇、运山镇、文昌镇为中心的东部晚熟梨区。

3、生猪产业

全力推进生猪标准化规模化生产，以畜牧产业示范区、生猪养殖小区、规模养殖场为发展重点，完善配套设施，积极推广自繁自养模式；

积极推进低碳、生态养殖，着力发展资源节约型畜牧业，积极推广“畜—沼—粮(菜、果、草、料)”生态循环模式；

沿省道苍剑线、苍巴线、国道212线建设生猪专业乡镇24个：禅林乡、东青镇、白桥镇、东溪镇、中土乡、元坝镇、唤马镇、歧坪镇、白驿镇、岳东镇、漓江镇、运山镇、文昌镇、龙山镇、河地乡、陵江镇、云峰镇、五龙镇、永宁镇、鸳溪镇、白鹤乡、龙王镇、三川镇、石门乡。

4、肉(毛)兔畜禽产业

大力培育适度规模养殖户，努力推进生态养殖小区和现代畜牧示范区建设，发展畜禽养殖专业乡镇和专业村，形成集中连片的生态畜禽养殖基地和畜禽特色产业带。

毛兔养殖专业乡镇10个：黄猫乡、高坡镇、东溪镇、桥溪乡、石灶乡、龙洞乡、石马镇、白山乡、彭店乡、文昌镇。

肉(獭)兔专业乡镇20个：禅林乡、东青镇、亭子乡、八庙镇、白桥镇、云峰镇、陵江镇、白鹤乡、浙水乡、五龙镇、永宁镇、鸳溪镇、中土乡、元坝镇、石门乡、唤马镇、歧坪镇、白驿镇、月山乡、漓江镇。

# 七、任务安排

## (一)补充耕地任务安排

规划确定的土地整治补充耕地目标包括：农用地整治补充耕地9000公顷，农村建设用地整治补充耕地600公顷，土地复垦补充耕地200公顷，土地开发补充耕地40公顷。这些指标作为指标分解的总指标，按照潜力调查评价结果，并结合乡镇今后发展方向以及实际情况，将指标分解落实到各个乡镇。分解情况见表5-1。

表5-1苍溪县土地整治补充耕地指标分解表

单位：公顷

| 行政区划 | 农用地整治 | 土地复垦 | 土地开发 | 农村建设用地整治 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陵江镇 | 610 | 40 | 0 | 10 | 660 |
| 云峰镇 | 500 | 4 | 0 | 0 | 500 |
| 东青镇 | 200 | 0 | 0 | 10 | 220 |
| 白桥镇 | 200 | 1 | 8 | 10 | 228 |
| 八庙镇 | 200 | 1 | 8 | 10 | 218 |
| 五龙镇 | 200 | 1 | 0 | 10 | 210 |
| 永宁镇 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 100 |
| 鸳溪镇 | 300 | 15 | 0 | 0 | 300 |
| 三川镇 | 200 | 0.5 | 0 | 20 | 220 |
| 龙王镇 | 300 | 5 | 0 | 50 | 350 |
| 元坝镇 | 300 | 14 | 0 | 20 | 360 |
| 唤马镇 | 200 | 0 | 0 | 20 | 220 |
| 歧坪镇 | 300 | 14 | 0 | 0 | 330 |
| 白驿镇 | 200 | 4 | 0 | 40 | 240 |
| 漓江镇 | 300 | 1 | 0 | 40 | 340 |
| 文昌镇 | 400 | 1 | 0 | 20 | 430 |
| 岳东镇 | 300 | 8 | 0 | 55 | 355 |
| 石马镇 | 300 | 2 | 0 | 0 | 300 |
| 运山镇 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 100 |
| 东溪镇 | 400 | 5 | 0 | 20 | 420 |
| 高坡镇 | 400 | 5 | 0 | 30 | 430 |
| 龙山镇 | 400 | 11 | 0 | 20 | 420 |
| 禅林乡 | 200 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| 亭子乡 | 200 | 20 | 0 | 15 | 255 |
| 白鹤乡 | 200 | 3 | 7 | 45 | 252 |
| 浙水乡 | 200 | 20 | 0 | 0 | 200 |
| 雍河乡 | 100 | 0 | 17 | 0 | 117 |
| 新观乡 | 100 | 0 | 0 | 15 | 115 |
| 中土乡 | 90 | 1 | 0 | 20 | 110 |
| 石门乡 | 200 | 5 | 0 | 30 | 230 |
| 月山乡 | 200 | 1 | 0 | 30 | 230 |
| 白山乡 | 100 | 4 | 0 | 60 | 160 |
| 彭店乡 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 120 |
| 桥溪乡 | 200 | 2 | 0 | 0 | 200 |
| 龙洞乡 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 黄猫乡 | 200 | 2 | 0 | 0 | 200 |
| 石灶乡 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河地乡 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 双河乡 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 合计 | 9000 | 200 | 40 | 600 | 9840 |

## (二)高标准基本农田建设安排

为适应发展现代化生态农业的需要，苍溪县将因地制宜，多种措施确保优质高标准农田的建设。建设满足要求的高标准田块，完善田间路、生产路布局，增加有效耕地面积；配套完善水利基础设施，加强田间灌溉和排水工程建设，增强农田防洪排涝能力，完善农田防护林体系；通过农业生物科技措施改良土壤，提高耕地质量等级，提升土地利用率和耕地产出效能；结合农业结构调整，改变传统的生产方式，改善管理条件及提高管理水平，提高农业综合生产力。

规划期内，苍溪县高标准农田建设目标为84700公顷(127.05万亩)，占全县耕地总面积的98.96%。因此高标准农田项目几乎需要全域整治才能达到目标要求。全县已实施农用地整理项目的农用地可直接纳入高标准基本农田，未实施的农用地经过农用地整治后也基本能达到高标准农田建设要求。具体项目安排见附表5.

## (三)建设用地整治安排

苍溪县上轮新农村建设主要为构建“一城三园一村”的发展模式，一村即元龙新农村示范片建设，以苍巴线、元(坝)中(线)为“人字型”主骨架建成一条主轴，苍巴线西起陵江镇麻岭村，东至龙山镇五郎村，南至中土乡裕兴村，覆盖陵江、元坝、中土、歧坪、岳东、文昌、运山、龙山等8个乡镇30余村，县元农新村示范片建设模式得到了各级领导充分肯定。本轮规划围绕两江(嘉陵江、宋江)四线(广南高速、国道212线、苍剑线、苍旺线)，着力建设六片(东荞片、大坪片、河西片、元龙片、龙岗山片、九龙山片)。本轮规划近期重点安排广南高速、国道212线沿线乡镇，覆盖永宁镇、五龙镇、白鹤乡、陵江镇4个乡镇，规划期间需要完成亭子口库区亭子、鸳溪、浙水3个乡镇移民安置工作。因此建设用地整治优先安排这些乡镇。

重点完善聚居点道路、上下水、垃圾清运、文体设施等在内的基础设施建设。根据全县经济实力和村民意愿，可以先易后难逐步推进，对于偏远山区居住条件特别差的农村，以及城乡结合部快速发展的农村可以先行；以务农为主，农民生活条件比较便利的村庄，可以在先行先试的基础上逐步实施。

## (四)土地生态环境整治安排

采取切实的长效管理措施，建设良好的土地生态环境。搞好水土流失治理，加强水源保护，进一步完善农田林网，美化农田环境，形成环境宜人、风景优美的田园风光。提高地质灾害防护能力和水土流失等生态环境问题的治理能力，打造丘陵地区农田整治的特色。

宣传普及环境保护知识，分阶段、分区域、分行业控制污染物排放，集中力量有计划、有步骤地加快工业污染源治理步伐，发展特色农业和名优产业，减少化肥、农药的排放量，实施水土保持、治污设施建设等工程措施。

# 八、项目安排

## (一)土地整治方向

1县域重点地区及重点整治区域引导

①沿国道212线和嘉陵江地区综合经济带

该区域包括苍溪县城、五龙镇、永宁镇、鸳溪镇、浙水乡、白鹤乡、亭子乡和云峰镇。国道212线、兰渝高速公路、兰渝铁路南北贯穿该区域，同时有亭子口水库、武当工业园和百利工业园，是县域内区位条件最好、对外交通最便捷、投资环境最好的区域，发展潜力巨大，是县域内社会经济发展最重要和统筹城乡发展条件最好的区域。以“点——轴”模式发展该区域，即做大最强苍溪县城，重点整治永宁、五龙和白鹤三个乡镇，做优做精鸳溪、浙水、亭子等沿亭子口水库周边乡镇，整合协调各类优势资源，带动周边区域甚至全县发展。

②沿苍巴路和东河地区乡村旅游经济带

该区域包括苍溪县城、元坝镇、岐坪镇、岳东镇、中土乡。苍巴路横穿该区域，有县域副中心岐坪镇和优势的天然气资源及乡村旅游示范区，是县域内仅次于沿国道212线和嘉陵江地区综合经济带的地区，是县域内社会经济发展第二重要和统筹城乡发展条件第二好的区域。以再造县域副中心和打造省内起示范带动作用的乡村旅游区为指导思想，重点整治岐坪镇，积极整治元坝镇，结合乡村旅游整合沿线村庄，带动县域东部地区发展。

2各乡镇整治方向引导

陵江镇为广元市副中心城市，四川省重要的天然气工业区，以红色旅游及梨乡文化为特色的山水生态宜居城市。主要进行土地综合整治，统筹城乡发展。

岐坪镇为苍溪县副中心城市，县域东部交通、商贸、物流中心，以轻纺、商贸服务为主的综合型城市。应加快土地综合整治，为乡镇发展预留指标。

元坝镇为苍溪县三级中心镇，以天然气化工相关产业、食品加工及农村商贸服务为主的工贸型城镇。重点是保障元坝天然气化工基地的建设。需要加快农村建设用地整理步伐，加大农村建设用地整理力度，按照城镇建设用地控制标准，加快农民新居建设，为乡镇发展预留指标。

五龙镇、白桥镇、东溪镇、龙山镇为苍溪县三级中心镇，以农村商贸服务为主的农贸型城镇。以农用地整治为主，农村建设用地整治为辅。

鸳溪镇、亭子乡、淅水乡、三川镇、中土乡、东青镇为苍溪县四级中心镇，以乡村旅游为主的旅游型城镇。划期间，苍溪县将大力发展乡村旅游，建(设)成全国休闲农业与乡村旅游示范县，新建国家AAA级以上旅游景区2—3个，推动苍溪县旅游产品由游览观光型向休闲度假型转变，使苍溪县成为嘉陵江流域生态文化旅游的重要目的地。各景点需加大景区基础设施建设，以提升硬件设施水平，依托农业园区建设，进行土地综合整治。

其余乡镇为农贸型城镇。这些乡镇耕地集中连片，农业生产条件较好，具备建设高标准、永久基本农田的条件，这些乡镇土地整治以农田整理为主。

## (二)土地整治项目布局及时序安排

1农用地整治

农用地整治主要建设内容包括：完善田间路、生产路布局，增加有效耕地面积；配套完善水利基础设施，加强田间灌溉和排水工程建设，增强农田防洪排涝能力，完善农田防护林体系；通过农业生物科技措施改良土壤，提高耕地质量等级，提升土地利用率和耕地产出效能；结合农业结构调整，改变传统的生产方式，改善管理条件及提高管理水平，提高农业综合生产力。

农用地整治实行全域整治，扣除已经实施土地整理项目的行政村，结合苍溪县土地整治经验、苍溪县村镇发展规划、规划目标以及潜力评价结果，研究确定土地整治项目布局及时序安排，近期目标为：由于高标准基本农田指标为84700公顷，因此开展农用地整治规模85736.69公顷，占整个规划期内农用地整治总量的75.85%，预计新增耕地面积为9505.67公顷；规划期末实现农用地整治规模108893.71公顷，预计新增耕地面积为12313.57公顷；其中高标准基本农田建设规模52631.55公顷。优先开展土地整治区域主要是新增耕地潜力较大，土地整理条件较为成熟。近期项目布局及时序安排如下。

2011年农用地整治8749.00公顷，预计新增耕地839.93公顷，高标准基本农田建设8749.00公顷，总投资17885.01万元。

2011年农用地整理计划

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 |  | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高标准基本农田建设规模 |  |  |
| ZN-208002 | 白鹤乡柳池坝土地整理项目 | 柳池村、杨河村、白马村、柏荫村、工农村(石门乡)、文家角村(石门乡) | 农用地整理 | 998.47 | 998.47 | 103.27 | 2245.36 |
| ZN-208004 | 白鹤乡元坝镇土地整理项目 | 东风村、茨垭村、安全村(元坝镇)、张滩村(元坝镇)、庆宪村(元坝镇) | 农用地整理 | 828.30 | 828.30 | 74.63 | 1696.03 |
| ZN-115003 | 白驿镇土地整理项目 | 铁炉村、立山村、方山村 | 农用地整理 | 385.43 | 385.43 | 32.63 | 810.00 |
| ZN-104001 | 东青镇八庙镇土地整理项目 | 广福村、中心村、郁家沟村(八庙镇)、青春村(八庙镇) | 农用地整理 | 524.87 | 524.87 | 45.66 | 828.70 |
| ZN-121006 | 东溪镇岳东镇土地整理项目 | 马蹄村、井子村、康寨村、青茨村(岳东镇)、红碑村(岳东镇)、解元村(岳东镇) | 农用地整理 | 911.57 | 911.57 | 84.13 | 1947.00 |
| ZN-113002 | 唤马镇石门乡土地整理项目 | 瓦店村、渔塘村、庙梁村、金刚村、红金村、金城村(石门乡) | 农用地整理 | 999.97 | 999.97 | 97.47 | 2080.64 |
| ZN-100001 | 陵江镇白观等6个村土地整理项目 | 白观村、龙宝村、槐树村、玉女村、康乐村、太平村 | 农用地整理 | 982.30 | 982.30 | 97.66 | 2060.44 |
| ZN-100004 | 陵江镇东方等2个村土地整理项目 | 东方村、陵江村 | 农用地整理 | 435.86 | 435.86 | 38.79 | 698.20 |
| ZN-123007 | 龙山镇土地整理项目 | 分水村、五郎村、新场村、印池村、龙角村、南阳村 | 农用地整理 | 940.71 | 940.71 | 87.69 | 1897.00 |
| ZN-114003 | 歧坪镇旭光村等5个村土地整理项目 | 旭光村、天星村、曙光村、骑门村、五一村 | 农用地整理 | 799.07 | 799.07 | 83.59 | 1652.16 |
| ZN-118004 | 岳东镇文水村等5个村土地整理项目 | 文水村、勇士村、守垭村、青狮村、文坪村 | 农用地整理 | 942.44 | 942.44 | 94.41 | 1969.48 |

2012年农用地整治7233.17公顷，预计新增耕地743.8公顷，高标准基本农田建设规模7233.17公顷，总投资14958.27万元。

2012年农用地整理计划

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 |  | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高标准基本农田建设规模 |  |  |
| ZN-226002 | 白山乡土地整理项目 | 车子村、西湖村、青龙村、蚕丝村 | 农用地整理 | 616.68 | 616.68 | 64.42 | 1252.26 |
| ZN-115002 | 白驿镇马桑村等7个村土地整理项目 | 马桑、池口、金凤、花红、泉水、万泉、龙庙村 | 农用地整理 | 999.87 | 999.87 | 103.69 | 1954.18 |
| ZN-238002 | 河地乡土地整理项目 | 红树村、地干村、晨光村、高坪村、何家梁 | 农用地整理 | 826.95 | 826.95 | 83.19 | 1612.29 |
| ZN-116004 | 漓江镇土地整理项目 | 龙亭村、封山村、官庄村、龙垭村、玄坛村、山泉村、中坝村 | 农用地整理 | 999.71 | 999.71 | 100.58 | 1957.63 |
| ZN-110004 | 三川镇玉石村等6个村土地整理项目 | 玉石村、史家河村、粟园村、阳关村、跳石村、川河村 | 农用地整理 | 997.75 | 997.75 | 104.76 | 2244.48 |
| ZN-240001 | 双河乡国庆村等6个村土地整理项目 | 国庆、龙寨、塔山、玉涧、天灵、双河村 | 农用地整理 | 793.20 | 793.20 | 79.56 | 1687.37 |
| ZN-212003 | 新观乡土地整理项目 | 山花村、苟英村、五柏村、轿顶村、向阳村 | 农用地整理 | 999.23 | 999.23 | 102.62 | 2000.55 |
| ZN-214001 | 中土乡元坝镇土地整理项目 | 裕华村、裕兴村、白溪村、五马村、三岔村、将军村(元坝镇)、九盘村(元坝镇) | 农用地整理 | 999.78 | 999.78 | 104.98 | 2249.51 |

2013年农用地整治25015.66公顷，预计新增耕地2793.01公顷，高标准基本农田建设25015.66公顷，总投资预计54318.72公顷。

2013年农用地整治计划

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 |  | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高标准基本农田建设规模 |  |  |
| ZN-208005 | 白鹤乡张山村8个村土地整理项目 | 张山村、金谷村、龙凤村、武皇村、顶子村、陶坪村 | 农用地整理 | 715.78 | 715.78 | 62.81 | 1503.13 |
| ZN-105005 | 白桥镇陵江镇金光村等5个村土地整理项目 | 金光村、学房村、铜顶村、帽合村、陵江镇许寺村 | 农用地整理 | 818.58 | 818.58 | 109.97 | 1918.08 |
| ZN-115001 | 白驿镇凤鸣村等8个村土地整理项目 | 凤鸣村、茶店村、岫山村、青石村、柳垭村、凌云村、谯坝村、康庄村 | 农用地整理 | 999.21 | 999.21 | 97.92 | 2098.34 |
| ZN-115004 | 白驿镇下坊村等6个村土地整理项目 | 下坊村、天坪村、天堂村、碑垭村、檬垭村、李子村 | 农用地整理 | 714.01 | 714.01 | 88.24 | 1499.42 |
| ZN-202001 | 禅林乡苍红村等6个村土地整理项目 | 苍红村、明阳村、鹤鸣村、潜力村、铃旗村、松林村 | 农用地整理 | 1010.12 | 1010.12 | 121.24 | 2121.25 |
| ZN-202002 | 禅林乡卧云村等5个村土地整理项目 | 卧云村、大碧村、浴水村、青山观村、武陵村 | 农用地整理 | 969.30 | 969.30 | 104.20 | 2035.53 |
| ZN-104003 | 东青镇志愿村等7个村土地整理项目 | 志愿村、天桥村、高峰村、寨山村、东高村、东明村、东华村 | 农用地整理 | 1038.49 | 1038.49 | 125.12 | 2180.83 |
| ZN-238001 | 河地乡天主村等7个村土地整理项目 | 天主村、玉宝村、中华村、茂兴村、金马村、石龙村、庄子村 | 农用地整理 | 950.81 | 950.81 | 141.90 | 1996.70 |
| ZN-100007 | 陵江镇光明村等8个村土地整理项目 | 光明村、龙潭村、麻岭村、群丰村、三清村、红旗村、太丰村、笋子沟 | 农用地整理 | 1023.97 | 1023.97 | 99.87 | 2150.34 |
| ZN-100010 | 陵江镇云峰镇土地整理项目 | 六包村、宝塔村、河山村、玉屏村、金垭村、界牌村(云峰)、民合村(云峰)、桅杆村(云峰) | 农用地整理 | 1007.61 | 1007.61 | 129.55 | 2115.98 |
| ZN-232002 | 龙洞乡后河村等6个村土地整理项目 | 后河村、茅坪村、远景村、大元村、回龙村、棋盘村 | 农用地整理 | 913.37 | 913.37 | 113.58 | 2307.05 |
| ZN-111002 | 龙王镇田家村等5个村土地整理项目 | 田家坝、市场、洛阳、钟山、健康五村 | 农用地整理 | 927.13 | 927.13 | 98.02 | 2018.78 |
| ZN-111003 | 龙王镇永宁镇7个村土地整理项目 | 建兴村、歇台村、永胜村、两河村、五台村、九龙村、永宁镇柑子村 | 农用地整理 | 1013.47 | 1013.47 | 96.28 | 2128.29 |
| ZN-228001 | 彭店乡大垭村等5个村土地整理项目 | 大垭、东岳、小梁、庙垭、长新五村 | 农用地整理 | 999.67 | 999.67 | 102.85 | 2099.31 |
| ZN-216001 | 石门乡华山村等5个村土地整理项目 | 华山村、三林村、龙水村、7星村、中梁村 | 农用地整理 | 959.37 | 959.37 | 106.85 | 2069.00 |
| ZN-216002 | 石门乡元坝镇土地整理项目 | 寨包村、插江村、银城村、金鹰村、珠江村、碑沱村、元坝镇(旋子村、镜子村) | 农用地整理 | 936.83 | 936.83 | 101.45 | 1967.34 |
| ZN-117001 | 文昌镇得胜村等6个村土地整理项目 | 得胜村、刘家村、民建村、金魁村、桥河村、石昌村 | 农用地整理 | 879.08 | 879.08 | 103.09 | 1948.10 |
| ZN-107001 | 五龙镇九燕村等4个村土地整理项目 | 九燕村、灯照村、石板村、玉顶村 | 农用地整理 | 704.78 | 704.78 | 103.47 | 2013.38 |
| ZN-210001 | 雍河乡二郎村等5个村土地整理项目 | 二郎村、高家村、白云村、花坪村、乐园村 | 农用地整理 | 973.16 | 973.16 | 94.90 | 2043.64 |
| ZN-108002 | 永宁镇桃花村等3个村土地整理项目 | 桃花村、笔山村、大桥村 | 农用地整理 | 687.43 | 687.43 | 84.83 | 1705.02 |
| ZN-112002 | 元坝镇马家沟村等5个村土地整理项目 | 马家沟村、鲜家沟村、黄梁村、裕群村、天台村 | 农用地整理 | 694.24 | 694.24 | 64.23 | 1457.90 |
| ZN-112005 | 元坝镇中土乡峨溪村等8个村土地整理项目 | 峨溪村、高桥村、金山村、芦溪村、飞马村、桥沟村、板庙村、大坪村 | 农用地整理 | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 | 2100.00 |
| ZN-223001 | 月山乡公益村等5个村土地整理项目 | 公益、西华、烟峰、凉水、青杆五村 | 农用地整理 | 975.35 | 975.35 | 100.76 | 2048.24 |
| ZN-118002 | 岳东镇漓江镇两利村等6个村土地整理项目 | 两利村、太阳村、合力村、天山村、红龙村、金峰村 | 农用地整理 | 941.07 | 941.07 | 92.32 | 1976.24 |
| ZN-102003 | 云峰镇大获村等9个村土地整理项目 | 大获村、响水村、木梁村、铜安村、会民村、马石村、赤土垭村、莲花村、金石村 | 农用地整理 | 1064.63 | 1064.63 | 116.29 | 2235.72 |
| ZN-120002 | 运山镇双龙村等5个村土地整理项目 | 双龙村、二龙村、双牌村、文庙村、老君村 | 农用地整理 | 888.53 | 888.53 | 94.36 | 2040.82 |
| ZN-209003 | 浙水乡四坪村等4个村土地整理项目 | 四坪村、大湾村、寨子村、梁山村 | 农用地整理 | 639.65 | 639.65 | 71.31 | 1343.27 |
| ZN-214002 | 中土乡云峰镇土地整理项目 | 元宝村、罐山村、麻溪村、人和村、桂花村(云峰) | 农用地整理 | 570.01 | 570.01 | 67.58 | 1197.02 |

2014年农用地整治21113.99公顷，新增耕地预计2390.35公顷，高标准基本农田建设规模21113.99公顷，总投资46120.63万元。

2014年农用地整治计划

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 |  | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高标准基本农田建设规模 |  |  |
| ZN-106001 | 八庙镇和平村等5个村土地整理项目 | 和平村、玉树村、涧溪村、塘坪村、方斗村 | 农用地整理 | 630.82 | 630.82 | 61.82 | 1419.35 |
| ZN-208003 | 白鹤乡新店村等7个村土地整理项目 | 新店村、上游村、星火村、喻李村、五显村、江水村 | 农用地整理 | 953.66 | 953.66 | 93.46 | 2145.74 |
| ZN-105004 | 白桥镇解岭村土地整理项目 | 解岭村 | 农用地整理 | 131.17 | 131.17 | 15.90 | 275.46 |
| ZN-104002 | 东青镇东升村等5个村土地整理项目 | 东升村、东林村、东兴村、东裕村、互利村 | 农用地整理 | 926.03 | 926.03 | 90.75 | 2083.57 |
| ZN-121001 | 东溪镇柴坡村等6个村土地整理项目 | 柴坡村、巨马村、大石村、八字村、双田村、陈干村 | 农用地整理 | 993.25 | 993.25 | 100.27 | 2130.53 |
| ZN-113003 | 唤马镇云龙村等5个村土地整理项目 | 云龙村、彭城村、大林村、龙台村、黑山村 | 农用地整理 | 908.80 | 908.80 | 105.47 | 2037.34 |
| ZN-116003 | 漓江镇寺基坪村等6个村土地整理项目 | 寺基坪村、杨家寨村、猴树村、盐海村、土鲤村 | 农用地整理 | 808.49 | 808.49 | 101.77 | 2109.46 |
| ZN-116005 | 漓江镇重山村等4个村土地整理项目 | 重山村、柳坪村、溪口村、琴溪村 | 农用地整理 | 573.37 | 573.37 | 75.18 | 1204.08 |
| ZN-123006 | 龙山镇桑林村等6个村土地整理项目 | 桑林村、董永村、槐荫村、美福村、塘山村、贵阳村 | 农用地整理 | 865.05 | 865.05 | 92.15 | 1816.61 |
| ZN-123008 | 龙山镇文柏村等7个村土地整理项目 | 文柏村、先锋村、库楼村、翔凤村、立石村、双山村、灵钟村 | 农用地整理 | 976.41 | 976.41 | 102.23 | 2050.45 |
| ZN-229001 | 桥溪乡柏垭村等3个村土地整理项目 | 柏垭村、尖山村、金龙村 | 农用地整理 | 688.82 | 688.82 | 77.45 | 1446.52 |
| ZN-110002 | 三川镇龙泉村等5个村土地整理项目 | 龙泉村、景光村、大光村、柏溪村、复兴村 | 农用地整理 | 857.60 | 857.60 | 94.36 | 1926.41 |
| ZN-119001 | 石马镇老木村等6个村土地整理项目 | 老木村、小沙村、月尔村、真武村、安家村、松垭村 | 农用地整理 | 969.01 | 969.01 | 125.35 | 2099.79 |
| ZN-204001 | 亭子乡双峰村等5个村土地整理项目 | 双峰村、水池村、海螺村、大云村、五福村 | 农用地整理 | 1009.28 | 1009.28 | 119.33 | 2118.20 |
| ZN-117002 | 文昌镇龙山镇土地整理项目 | 盘龙村、五龙村、龙山镇(田坝村、团结村) | 农用地整理 | 871.95 | 871.95 | 136.72 | 1831.10 |
| ZN-117004 | 文昌镇油房村等6个村土地整理项目 | 油房村、白岩村、双庙村、堡寨村、观音村、元山村 | 农用地整理 | 995.81 | 995.81 | 97.59 | 2091.19 |
| ZN-109002 | 鸳溪镇七宝村等5个村土地整理项目 | 七宝村、民中村、三岔村、龙岩村、新庙村 | 农用地整理 | 1000.00 | 1000.00 | 105.40 | 2195.25 |
| ZN-109003 | 鸳溪镇四房村等6个村土地整理项目 | 四房村、凤山村、垭口村、院溪村、浩口村、清明村 | 农用地整理 | 1000.00 | 1000.00 | 132.56 | 2262.58 |
| ZN-112001 | 元坝镇唤马镇4个村土地整理项目 | 石顶村(唤马镇)、高清村、金鹤村、红溪村、 | 农用地整理 | 636.08 | 636.08 | 70.17 | 1335.77 |
| ZN-112004 | 元坝镇天井村等9个村土地整理项目 | 天井村、鹤岗村、铜鼓村、土门村、白梁村、文昌村、风光村、平寨村、峰梁村 | 农用地整理 | 904.04 | 904.04 | 88.60 | 2034.09 |
| ZN-118003 | 岳东镇平顶村等7个村土地整理项目 | 平顶村、三塘村、老树村、药柏村、云寨村、斑竹村、双柏村 | 农用地整理 | 992.53 | 992.53 | 119.06 | 2084.31 |
| ZN-102004 | 云峰镇鼓锣村等5个村土地整理项目 | 鼓锣村、华盖村、青盐村、狮岭村、韩家坪村 | 农用地整理 | 975.63 | 975.63 | 110.80 | 2129.63 |
| ZN-102005 | 云峰镇石家坝村等5个村土地整理项目 | 石家坝村、皇观村、紫云村、张王村、插花村 | 农用地整理 | 826.09 | 826.09 | 87.24 | 1734.79 |
| ZN-209001 | 浙水乡、五龙镇土地整理项目 | 花庙村、杨柳村、五龙镇(新梁村) | 农用地整理 | 687.94 | 687.94 | 75.85 | 1444.67 |
| ZN-209002 | 浙水乡红旗村等5个村土地整理项目 | 玄都、红旗村、三台村、水文村、小浙村 | 农用地整理 | 932.16 | 932.16 | 110.87 | 2113.75 |

2015年农用地整治23347.23公顷，新增耕地预计2688.23公顷，高标准基本农田建设规模为23347.23公顷，总投资预计49914.98万元。

2015年农用地整治计划

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 |  | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高标准基本农田建设规模 |  |  |
| ZN-106002 | 八庙镇王家口村等5个村土地整理项目 | 王家口村、瑚琏村、新岭村、珑玲村、七树村 | 农用地整理 | 955.91 | 955.91 | 110.66 | 2007.41 |
| ZN-105002 | 白桥镇宝珠村等3个村土地整理项目 | 宝珠村、同心村、火峰村 | 农用地整理 | 429.39 | 429.39 | 54.75 | 901.72 |
| ZN-115005 | 白驿镇中和村等3个村土地整理项目 | 中和村、韩阳村、金梁村 | 农用地整理 | 488.37 | 488.37 | 39.16 | 1025.58 |
| ZN-122002 | 高坡镇红岩村等6个村土地整理项目 | 红岩村、松岭村、黄荆村、青庙村、土寨村、严家村 | 农用地整理 | 952.07 | 952.07 | 101.94 | 1999.35 |
| ZN-122003 | 高坡镇童家村等5个村土地整理项目 | 童家村、水龙村、玉帝村、代庙村、柏木村 | 农用地整理 | 793.17 | 793.17 | 91.17 | 1665.66 |
| ZN-113001 | 唤马镇三川镇土地整理项目 | 龙口村、三川镇(阳岳村) | 农用地整理 | 308.14 | 308.14 | 38.52 | 647.09 |
| ZN-233001 | 黄猫乡白山乡土地整理项目 | 龙狮村、青寨村、高台村、白山乡南山村、天马村 | 农用地整理 | 981.94 | 981.94 | 96.23 | 2209.37 |
| ZN-116001 | 漓江镇凤峨村等4个村土地整理项目 | 凤峨村、老林村、山王村、五峰村 | 农用地整理 | 688.00 | 688.00 | 79.37 | 1444.80 |
| ZN-100005 | 陵江镇东青镇八庙镇土地整理项目 | 嘉陵村、金花村、解放村、百利村、玉京村(东青镇)、举台村(八庙镇) | 农用地整理 | 953.11 | 953.11 | 90.55 | 2144.5 |
| ZN-100009 | 陵江镇沙溪村等6个村土地整理项目 | 沙溪村、李花村、扑船村、钟浩村、珠宝村、九湾村 | 农用地整理 | 844.93 | 844.93 | 82.80 | 1901.09 |
| ZN-232001 | 龙洞乡高坡镇土地整理项目 | 柳溪村、柳河村、普济村、苍湾村(高坡)、大坝村(高坡) | 农用地整理 | 885.22 | 885.22 | 115.90 | 1858.96 |
| ZN-123001 | 龙山镇八一村等3个村土地整理项目 | 八一村、大志村、荆树村 | 农用地整理 | 314.25 | 314.25 | 32.62 | 659.93 |
| ZN-123002 | 龙山镇白虎村等4个村土地整理项目 | 白虎村、囤子村、灵凤村、水垭村 | 农用地整理 | 665.98 | 665.98 | 90.51 | 1398.56 |
| ZN-123003 | 龙山镇柏杨村等4个村土地整理项目 | 柏杨村、凉桥村、金虎村、宝宁村 | 农用地整理 | 678.31 | 678.31 | 81.17 | 1424.45 |
| ZN-123004 | 龙山镇长梁村土地整理项目 | 长梁村 | 农用地整理 | 148.60 | 148.60 | 19.92 | 312.06 |
| ZN-123005 | 龙山镇大牟村等3个村土地整理项目 | 大牟村、赵家岭村、五星村 | 农用地整理 | 570.31 | 570.31 | 54.18 | 1197.65 |
| ZN-111001 | 龙王镇清水村等7个村土地整理项目 | 清水村、伍家垭村、大房村、箭口村、凉溪村、三房沟村、陡嘴村 | 农用地整理 | 1000.00 | 1000.00 | 100.35 | 2218.23 |
| ZN-114004 | 歧坪镇杨牟村等6个村土地整理项目 | 杨牟村、谭家河村、安山村、万贯村、宝山村、宋安村 | 农用地整理 | 804.28 | 804.28 | 76.41 | 1809.63 |
| ZN-229002 | 桥溪乡长河村等6个村土地整理项目 | 长河村、川主村、白果村、蟠龙村、云丰村、小寨村 | 农用地整理 | 787.40 | 787.40 | 107.31 | 1653.54 |
| ZN-229003 | 桥溪乡三溪村等4个村土地整理项目 | 三溪村、富强村、歧山村、近水村 | 农用地整理 | 835.30 | 835.30 | 112.55 | 1754.13 |
| ZN-234001 | 石灶乡红花村等5个村土地整理项目 | 红花村、宋江村、石光村、五童村、团包村 | 农用地整理 | 682.83 | 682.83 | 64.87 | 1536.37 |
| ZN-234002 | 石灶乡九台村等6个村土地整理项目 | 九台村、石人村、牌坊村、民主村、尹河村、合一村 | 农用地整理 | 793.81 | 793.81 | 110.98 | 1667.00 |
| ZN-240002 | 双河乡龙山镇土地整理项目 | 龙固村、地灵村、天寨村、龙山镇(茨林村) | 农用地整理 | 671.06 | 671.06 | 82.97 | 1409.23 |
| ZN-240003 | 双河乡月山乡土地整理项目 | 榨垭村、月山乡射弓村、东华村、通木村 | 农用地整理 | 536.63 | 536.63 | 68.51 | 1126.92 |
| ZN-117003 | 文昌镇权家村等5个村土地整理项目 | 权家村、红瓦村、古井村、鸳鸯村、孙家村 | 农用地整理 | 968.56 | 968.56 | 141.52 | 2033.98 |
| ZN-107002 | 五龙镇五里村等5个村土地整理项目 | 五里村、青丰村、龙隐村、平安村、天池村 | 农用地整理 | 849.94 | 849.94 | 80.74 | 1912.37 |
| ZN-212001 | 新观乡伏龙村、梓潼村土地整理项目 | 伏龙村、梓潼村 | 农用地整理 | 602.73 | 602.73 | 76.30 | 1265.73 |
| ZN-212002 | 新观乡天宝村等3个村土地整理项目 | 天宝村、星桥村、玲珑村 | 农用地整理 | 718.82 | 718.82 | 92.88 | 1509.52 |
| ZN-109001 | 鸳溪镇古楼村等5个村土地整理项目 | 古楼村、学堂村、弓岭村、炎灯村、石盘村 | 农用地整理 | 984.02 | 984.02 | 113.21 | 2066.44 |
| ZN-112003 | 元坝镇青树村等5个村土地整理项目 | 青树村、店子村、上石村、西溪村、照观村 | 农用地整理 | 776.37 | 776.37 | 76.25 | 1630.38 |
| ZN-118001 | 岳东镇金银村等5个村土地整理项目 | 金银村、石庙村、长岗村、尖包村、新路村 | 农用地整理 | 822.40 | 822.40 | 99.12 | 1727.04 |
| ZN-102001 | 云峰镇北门村等5个村土地整理项目 | 云台村、紫阳村、东柏村、虎背村 | 农用地整理 | 855.38 | 855.38 | 104.82 | 1796.30 |

2农村建设用地整治

农村建设用地整治实行迁村并点，同时加强村内道路、供水、排水、垃圾收集点与文体设施的规划与建设，提高农民生活质量，提高农村居民点土地利用率。

综合考虑苍溪县十二五规划、苍溪县土地利用总体规划、农村建设用地潜力评价结果以及规划目标，安排农村建设用地整治项目，近期目标为：开展农村建设用地整治规模1299.83公顷，预计新增耕地面积290.28公顷；规划期末农村建设用地整治规模3270.06公顷，预计新增耕地面积为793.93公顷。近期项目布局及时序安排如下。

2011年农村建设用地整治主要为灾后重建项目，共6个项目，整治规模161.46公顷，新增耕地0.6公顷，总投资预计10800万元。

2011年农村建设用地整治项目计划表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ-121002 | 东溪镇清泉村、大石村、双田村、三花村、马蹄村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 清泉村、大石村、双田村、三花村、马蹄村 | 农村建设用地整理 | 47.2933 | 0.1 | 5400 |
| ZJ-116001 | 漓江镇山泉村、龙垭村、玄坛村、凤峨村、寺基坪村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 山泉村、龙垭村、玄坛村、凤峨村、寺基坪村 | 农村建设用地整理 | 49.5367 | 0.1 | 2500 |
| ZJ-123001 | 龙山镇新场村、八一村、五郎村、文柏村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 新场村、八一村、五郎村、文柏村 | 农村建设用地整理 | 11.14 | 0.1 | 500 |
| ZJ-114001 | 岐坪镇旭光村 、骑龙、天星村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 旭光村 、骑龙村、天星村 | 农村建设用地整理 | 24.5667 | 0.1 | 1000 |
| ZJ-117001 | 文昌镇石昌村、古井村、鸳鸳村、民建村、金魁村、得胜、刘家村、桥河等8村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 石昌村、古井村、鸳鸳村、民建村、金魁村、得胜村、刘家村、桥河村 | 农村建设用地整理 | 8.62 | 0.1 | 500 |
| ZJ-118004 | 岳东镇文庙村、勇士村村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 文庙村、勇士村 | 农村建设用地整理 | 20.3067 | 0.1 | 900 |

2012年农村建设用地整治项目共7个，整治规模223.49公顷，新增耕地0.7公顷，总投资预计52023.97万元。

2012年农村建设用地整治项目计划表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ-121001 | 东溪镇井子村等8个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 井子村、八庙村、芙蓉村、光山村、井塘村、康寨村、七一村、瓦旋村 | 农村建设用地整理 | 36.4447 | 0.1 | 8500 |
| ZJ-113001 | 唤马镇红金村、庙梁村、金刚村、彭城村、大林村、渔塘村、石顶村城乡建设用地增减挂钩项目 | 红金村、庙梁村、金刚村、彭城村、大林村、渔塘村、石顶村 | 农村建设用地整理 | 48.1163 | 0.1 | 13427.3 |
| ZJ-233001 | 黄猫乡呈元村等9个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 方水村、黄猫村、龙狮村、青寨村、高台村、君寨村、杨坝村、南军村、呈元村 | 农村建设用地整理 | 30.9711 | 0.1 | 8000 |
| ZJ-108001 | 永宁镇笔山村、大桥村等10个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 笔山村、大桥村、柑子村、金宝村、金洞村、兰池村、平桥村、铺子村、荞子村、桃花村 | 农村建设用地整理 | 14.4953 | 0.1 | 1025.25 |
| ZJ-112002 | 元坝镇天井村等7个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 将军村、玉台村、裕群村、天井村、铜鼓村、石垭村、庆宪村 | 农村建设用地整理 | 48.172 | 0.1 | 12430 |
| ZJ-120001 | 运山镇义寨村、双龙村、二龙村、佛门村、龙井村、文庙村、双牌村城乡建设用地增减挂钩项目 | 义寨村、双龙村、二龙村、佛门村、龙井村、文庙村、双牌村 | 农村建设用地整理 | 39.4545 | 0.1 | 8541.414 |
| ZJ-214001 | 中土乡大坪村城乡建设用地增减挂钩项目 | 大坪村 | 农村建设用地整理 | 5.8367 | 0.1 | 100 |

2013年农村建设用地整治共9个项目，总规模408.62公顷，新增耕地预计83.14公顷，总投资预计49034.4万元。

2013年农村建设用地整治项目计划表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ-208001 | 白鹤乡上游村、新店村农村建设用地整理项目 | 上游村、新店村 | 农村建设用地整理 | 47.09 | 18.11 | 5650.8 |
| ZJ-105001 | 白桥镇杆柏村、上马村、帽合村农村建设用地整理项目 | 杆柏村、上马村、帽合村 | 农村建设用地整理 | 45.79 | 7.26 | 5494.8 |
| ZJ-104001 | 东青镇农村建设用地整理项目 | 东华村、东明村、寨山村 | 农村建设用地整理 | 49.22 | 10.34 | 5906.4 |
| ZJ-121003 | 东溪镇望乡村、金牛村农村建设用地整理项目 | 望乡村、金牛村 | 农村建设用地整理 | 38.58 | 7.40 | 4629.6 |
| ZJ-100001 | 陵江镇金垭村、文焕村农村建设用地整理项目 | 金垭村、文焕村 | 农村建设用地整理 | 47.08 | 12.30 | 5649.6 |
| ZJ-114002 | 岐坪镇安山村、宋水村、元坪村、花碑村农村建设用地整理项目 | 安山村、宋水村、元坪村、花碑村 | 农村建设用地整理 | 48.66 | 5.35 | 5839.2 |
| ZJ-114003 | 岐坪镇宝山村、万贯村、三江村、农村建设用地整理项目 | 宝山村、万贯村、三江村 | 农村建设用地整理 | 38.99 | 4.28 | 4678.8 |
| ZJ-118003 | 岳东镇太阳村等村农村建设用地整理项目 | 太阳村、两利村、合力村 | 农村建设用地整理 | 49.51 | 8.13 | 5941.2 |
| ZJ-214003 | 中土乡裕华村、元宝村、大坪村农村建设用地整理项目 | 裕华村、元宝村、大坪村 | 农村建设用地整理 | 43.70 | 9.97 | 5244 |

2014年农村建设用地整治共13个项目，总规模预计637.09公顷，新增耕地预计165.12公顷，总投资预计76450.8万元。

2014年农村建设用地整治项目计划表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ-106002 | 八庙镇王家口村、和平村、珑玲村农村建设用地整理项目 | 王家口村、和平村、珑玲村 | 农村建设用地整理 | 44.65 | 7.73 | 5358 |
| ZJ-208002 | 白鹤乡星火村、喻李村农村建设用地整理项目 | 星火村、喻李村 | 农村建设用地整理 | 45.14 | 15.84 | 5416.8 |
| ZJ-105002 | 白桥镇学房村、龙江村、映青村农村建设用地整理项目 | 学房村、龙江村、映青村 | 农村建设用地整理 | 44.73 | 11.49 | 5367.6 |
| ZJ-116002 | 漓江镇柳坪村、溪口村、琴溪村农村建设用地整理项目 | 柳坪村、溪口村、琴溪村 | 农村建设用地整理 | 53.96 | 19.74 | 6475.2 |
| ZJ-100002 | 陵江镇武当村、玉坪村、白观村农村建设用地整理项目 | 武当村、玉坪村、白观村 | 农村建设用地整理 | 44.99 | 5.55 | 5398.8 |
| ZJ-123003 | 龙山镇分水村、茨林村农村建设用地整理项目 | 分水村、茨林村 | 农村建设用地整理 | 39.46 | 7.31 | 4735.2 |
| ZJ-110003 | 三川镇史家河村、栗园村农村建设用地整理项目 | 史家河村、栗园村 | 农村建设用地整理 | 46.53 | 11.78 | 5583.6 |
| ZJ-117002 | 文昌镇观音村、堡寨村、白岩村建设用地整理项目 | 观音村、堡寨村、白岩村 | 农村建设用地整理 | 48.56 | 9.16 | 5827.2 |
| ZJ-117003 | 文昌镇盘龙村、五龙村农村建设用地整理项目 | 盘龙村、五龙村 | 农村建设用地整理 | 44.83 | 10.22 | 5379.6 |
| ZJ-107002 | 五龙镇印合村、大树村农村建设用地整理项目 | 印合村、大树村 | 农村建设用地整理 | 46.33 | 15.99 | 5559.6 |
| ZJ-107003 | 五龙镇石板村、天池村农村建设用地整理项目 | 石板村、天池村 | 农村建设用地整理 | 44.16 | 19.53 | 5299.2 |
| ZJ-212001 | 新观乡苟英村、山花村、五柏村农村建设用地整理项目 | 苟英村、山花村、五柏村 | 农村建设用地整理 | 41.25 | 6.45 | 4950 |
| ZJ-118001 | 岳东镇平顶村、青狮村农村建设用地整理项目 | 平顶村、青狮村 | 农村建设用地整理 | 46.21 | 10.09 | 5545.2 |
| ZJ-118005 | 岳东镇文水村、天山村农村建设用地整理项目 | 文水村、天山村 | 农村建设用地整理 | 46.29 | 14.24 | 5554.8 |

2015年农村建设用地整治共12个项目，整治规模预计514.34公顷，新增耕地预计140.28公顷，总投资预计61720.8万元。

2015年农村建设用地整治项目计划表

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJ-208003 | 白鹤乡江水村、五显村、鼓子村农村建设用地整理项目 | 江水村、五显村、鼓子村 | 农村建设用地整理 | 46.51 | 17.79 | 5581.2 |
| ZJ-113002 | 唤马镇龙口村、云龙村、瓦店村农村建设用地整理项目 | 龙口村、云龙村、瓦店村 | 农村建设用地整理 | 53.78 | 13.94 | 6453.6 |
| ZJ-123002 | 龙山镇长梁村、先锋村农村建设用地整理项目 | 长梁村、先锋村 | 农村建设用地整理 | 37.82 | 5.20 | 4538.4 |
| ZJ-204001 | 亭子乡海螺村、大云村农村建设用地整理项目 | 海螺村、大云村 | 农村建设用地整理 | 30.65 | 3.22 | 3678 |
| ZJ-204003 | 亭子乡双峰村、水池村农村建设用地整理项目 | 双峰村、水池村 | 农村建设用地整理 | 39.65 | 4.54 | 4758 |
| ZJ-107001 | 五龙镇新梁村、平安村农村建设用地整理项目 | 新梁村、平安村 | 农村建设用地整理 | 47.20 | 15.88 | 5664 |
| ZJ-107004 | 五龙镇五里村、灯照村农村建设用地整理项目 | 五里村、灯照村 | 农村建设用地整理 | 50.00 | 20.00 | 6000 |
| ZJ-112001 | 元坝镇上石村、黄梁村农村建设用地整理项目 | 上石村、黄梁村 | 农村建设用地整理 | 46.54 | 13.57 | 5584.8 |
| ZJ-118002 | 岳东镇三塘村、老树村农村建设用地整理项目 | 三塘村、老树村 | 农村建设用地整理 | 37.34 | 10.73 | 4480.8 |
| ZJ-120002 | 运山镇宝明村、秋垭村农村建设用地整理项目 | 宝明村、秋垭村 | 农村建设用地整理 | 40.19 | 12.34 | 4822.8 |
| ZJ-214002 | 中土乡人和村、白溪村农村建设用地整理项目 | 人和村、白溪村 | 农村建设用地整理 | 40.01 | 10.39 | 4801.2 |
| ZJ-214004 | 中土乡裕兴村、麻溪村农村建设用地整理项目 | 裕兴村、麻溪村 | 农村建设用地整理 | 44.65 | 12.68 | 5358 |

3宜农后备土地资源开发

开展宜农后备资源适宜性评价，合理选择土地开发最优区域，充分挖掘后备资源开发潜力，增加耕地有效面积，全面提高耕地质量。陵江镇为县城所在地，可选择县城规划范围外、等别较高的现状农用地周边的未利用地开发为耕地；元坝镇和岐坪镇定位为工业型城镇，不作为土地开发重点区域；东溪镇、东青镇、三川镇、高坡镇、黄猫乡为旅游型城镇，可选择将部分未利用地开发为耕地；其他乡镇以农业为主，随着农业园区规模效益的带动，一些荒草地较适宜开发为耕地。土地开发不能以破坏生态环境为代价，应当服从生态建设和环境保护的需要，尽可能选择坡度较小、生态条件较适宜的地区进行开发利用。要配套必要的保水保土措施，避免形成新的水土流失区。严格禁止在坡度超过25°的地区，尤其是水土流失严重地区进行开发。规划期间共开发58.94公顷荒草地，预计新增耕地42.37公顷，全部安排在近期实施。项目详细情况见下表。

2011-2015年宜耕后备土地开发项目表

单位：公顷、万元

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 | 补充耕地规模 | 投资规模 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK-210001 | 雍河乡高家村、花坪村土地开发项目 | 高家村、花坪村 | 土地开发 | 26.28 | 17.9 | 118.26 | 2013 |
| ZK-208001 | 白鹤乡柏荫村、白马村土地开发项目 | 柏荫村、白马村 | 土地开发 | 10.38 | 7.54 | 46.71 | 2014 |
| ZK-105001 | 白桥镇白桥村、龙门村、青林村土地开发项目 | 白桥村、龙门村、青林村 | 土地开发 | 11.72 | 8.34 | 52.74 | 2015 |
| ZK-106001 | 八庙镇举台村土地开发项目 | 举台村 | 土地开发 | 10.56 | 8.59 | 47.52 | 2015 |

对适宜开发利用的地块，采取先进工程技术和生物措施，通过土地平整与改造、配套完善农田水利设施、修建田间道路、营造防护林等措施，增加有效耕地面积，逐步改善土壤环境，提高耕地质量。

4土地复垦

苍溪县土地复垦主要为停产砖厂用地复垦。本着统一规划的原则，采用切合实际的复垦措施对工矿废弃地进行复垦，保证耕地质量，恢复区域生态环境。根据工矿废弃地的实际情况，采用工程技术措施、生物化学措施、监测和管护措施对工矿废弃地进行复垦。工程措施主要有客土或者翻耕以恢复耕作层，平整土地，表土层的回填。生物化学措施在工矿废弃地采用工程技术措施复垦后，恢复了农业生产的物理面貌，但土壤的熟化程度仍不高，土壤的耕作性能仍处于较低水平。因此必须采取一系列生物化学改良措施，在工程技术措施基础上，通过一定的生物措施或施用化学改良物质来改善土壤理化性状。主要有：施用化学改良物质，种植绿肥，增施有机肥料，改良土壤结构，提高土壤肥力。

根据实地调查情况，规划期内安排废弃工矿复垦项目85个，复垦面积151.2公顷，可增加耕地面积138公顷。拟投入资金1814.4万元。全部安排在近期进行。项目安排详细情况见下表。

2011-2015年土地复垦项目表

单位：公顷、万元

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 | 补充耕地规模 | 投资规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-106001 | 八庙镇平安村五组砖厂土地复垦项目 | 平安村五组 | 土地复垦 | 1.35 | 1.2 | 16.2 |
| F-208001 | 白鹤乡白鹤村二组砖厂土地复垦项目 | 白鹤村二组 | 土地复垦 | 1.96 | 1.8 | 23.52 |
| F-208002 | 白鹤乡上游村二组砖厂土地复垦项目 | 上游村二组 | 土地复垦 | 1.65 | 1.5 | 19.8 |
| F-105001 | 白桥镇白桥村三组砖厂土地复垦项目 | 白桥村三组 | 土地复垦 | 1.5 | 1.4 | 18 |
| F-226001 | 白山乡单古村四组砖厂土地复垦项目 | 单古村四组 | 土地复垦 | 1.21 | 1.12 | 14.52 |
| F-226002 | 白山乡红庙村三组砖厂土地复垦项目 | 红庙村三组 | 土地复垦 | 1.3 | 1.25 | 15.6 |
| F-226003 | 白山乡天马村一组砖厂土地复垦项目 | 天马村一组 | 土地复垦 | 1.72 | 1.65 | 20.64 |
| F-115001 | 白驿镇马桑村三、五组砖厂土地复垦项目 | 马桑村三、五组 | 土地复垦 | 3.27 | 2.9 | 39.24 |
| F-115002 | 白驿镇柳垭村一组砖厂土地复垦项目 | 柳垭村一组 | 土地复垦 | 1.43 | 1.25 | 17.16 |
| F-202001 | 禅林乡青山观村一组砖厂土地复垦项目 | 青山观村一组 | 土地复垦 | 1.43 | 1.2 | 17.16 |
| F-121001 | 东溪镇望乡村二组砖厂土地复垦项目 | 望乡村二组 | 土地复垦 | 2.97 | 2.8 | 35.64 |
| F-121002 | 东溪镇芙蓉村一组砖厂土地复垦项目 | 芙蓉村一组 | 土地复垦 | 1.61 | 1.5 | 19.32 |
| F-121003 | 东溪镇柴坡村二组砖厂土地复垦项目 | 柴坡村二组 | 土地复垦 | 1.21 | 0.9 | 14.52 |
| F-122001 | 高坡镇童家村五组砖厂土地复垦项目 | 童家村五组 | 土地复垦 | 3.01 | 2.79 | 36.12 |
| F-122002 | 高坡镇三垭村八组砖厂土地复垦项目 | 三垭村八组 | 土地复垦 | 1.75 | 1.58 | 21 |
| F-122003 | 高坡镇大坝村三组砖厂土地复垦项目 | 大坝村三组 | 土地复垦 | 1.32 | 1.28 | 15.84 |
| F-238001 | 河地乡高坪村八组砖厂土地复垦项目 | 高坪村八组 | 土地复垦 | 1.05 | 0.6 | 12.6 |
| F-238002 | 河地乡何家梁村三组砖厂土地复垦项目 | 何家梁村三组 | 土地复垦 | 1.31 | 1.28 | 15.72 |
| F-233001 | 黄猫乡呈元村一组砖厂土地复垦项目 | 呈元村一组 | 土地复垦 | 2.51 | 2.36 | 30.12 |
| F-116001 | 漓江镇石桥村三组砖厂土地复垦项目 | 石桥村三组 | 土地复垦 | 1.02 | 1 | 12.24 |
| F-100001 | 陵江镇柏垭村五组砖厂土地复垦项目 | 柏垭村五组 | 土地复垦 | 2.98 | 2.78 | 35.76 |
| F-100002 | 陵江镇回水村五组砖厂土地复垦项目 | 回水村五组 | 土地复垦 | 2.15 | 1.9 | 25.8 |
| F-100003 | 陵江镇群丰村五组砖厂土地复垦项目 | 群丰村五组 | 土地复垦 | 2.87 | 2.65 | 34.44 |
| F-100004 | 陵江镇龙溪村五组砖厂土地复垦项目 | 龙溪村五组 | 土地复垦 | 2.06 | 1.95 | 24.72 |
| F-100005 | 陵江镇槐树村四组砖厂土地复垦项目 | 槐树村四组 | 土地复垦 | 1.62 | 1.44 | 19.44 |
| F-100006 | 陵江镇文焕社区一、四组砖厂土地复垦项目 | 文焕社区一、四组 | 土地复垦 | 6.02 | 5.59 | 72.24 |
| F-100007 | 陵江镇江南村三组砖厂土地复垦项目 | 江南村三组 | 土地复垦 | 1.23 | 1.13 | 14.76 |
| F-100008 | 陵江镇古梁村二组砖厂土地复垦项目 | 古梁村二组 | 土地复垦 | 1.65 | 1.51 | 19.8 |
| F-100009 | 陵江镇三清社区七组砖厂土地复垦项目 | 三清社区七组 | 土地复垦 | 1.93 | 1.78 | 23.16 |
| F-100010 | 陵江镇拱桥村七组砖厂土地复垦项目 | 拱桥村七组 | 土地复垦 | 1.65 | 1.52 | 19.8 |
| F-100011 | 陵江镇群辉社区六组砖厂土地复垦项目 | 群辉社区六组 | 土地复垦 | 2.65 | 2.42 | 31.8 |
| F-123001 | 龙山镇八一村三组砖厂土地复垦项目 | 八一村三组 | 土地复垦 | 1.62 | 1.49 | 19.44 |
| F-123002 | 龙山镇柏杨村一组砖厂土地复垦项目 | 柏杨村一组 | 土地复垦 | 1.63 | 1.42 | 19.56 |
| F-123003 | 龙山镇分水村二组砖厂土地复垦项目 | 分水村二组 | 土地复垦 | 1.91 | 1.78 | 22.92 |
| F-123004 | 龙山镇茨林村五组砖厂土地复垦项目 | 茨林村五组 | 土地复垦 | 1.63 | 1.42 | 19.56 |
| F-123005 | 龙山镇荆树村一组砖厂土地复垦项目 | 荆树村一组 | 土地复垦 | 2.72 | 2.62 | 32.64 |
| F-123006 | 龙山镇董永村四组砖厂土地复垦项目 | 董永村四组 | 土地复垦 | 1.63 | 1.53 | 19.56 |
| F-123007 | 龙山镇新场村五组砖厂土地复垦项目 | 新场村五组 | 土地复垦 | 1.82 | 1.62 | 21.84 |
| F-111001 | 龙王镇健康村二组砖厂土地复垦项目 | 健康村二组 | 土地复垦 | 1.05 | 0.98 | 12.6 |
| F-111002 | 龙王镇市场村四组砖厂土地复垦项目 | 市场村四组 | 土地复垦 | 1.74 | 1.62 | 20.88 |
| F-111003 | 龙王镇田家坝村一、四组砖厂土地复垦项目 | 田家坝村一、四组 | 土地复垦 | 2.86 | 2.61 | 34.32 |
| F-228001 | 彭店乡清泉村七组砖厂土地复垦项目 | 清泉村七组 | 土地复垦 | 1.6 | 1.5 | 19.2 |
| F-228002 | 彭店乡庙垭村六组砖厂土地复垦项目 | 庙垭村六组 | 土地复垦 | 1.63 | 1.41 | 19.56 |
| F-114001 | 歧坪镇楼坪村三组砖厂土地复垦项目 | 楼坪村三组 | 土地复垦 | 1.46 | 1.38 | 17.52 |
| F-114002 | 歧坪镇曙光村三、六组砖厂土地复垦项目 | 曙光村三、六组 | 土地复垦 | 4.29 | 4 | 51.48 |
| F-114003 | 歧坪镇杨家桥村一、二组砖厂土地复垦项目 | 杨家桥村一、二组 | 土地复垦 | 2.75 | 2.35 | 33 |
| F-114004 | 歧坪镇宋水村三组砖厂土地复垦项目 | 宋水村三组 | 土地复垦 | 1.21 | 1.18 | 14.52 |
| F-114005 | 歧坪镇绣峰村砖厂土地复垦项目 | 绣峰村 | 土地复垦 | 1.06 | 0.92 | 12.72 |
| F-114006 | 歧坪镇寨堡村三组砖厂土地复垦项目 | 寨堡村三组 | 土地复垦 | 1.42 | 1.33 | 17.04 |
| F-229001 | 桥溪乡柏垭村五组砖厂土地复垦项目 | 柏垭村五组 | 土地复垦 | 1.21 | 0.98 | 14.52 |
| F-229002 | 桥溪乡金龙村三组砖厂土地复垦项目 | 金龙村三组 | 土地复垦 | 1.74 | 1.6 | 20.88 |
| F-110001 | 三川镇川桥村一组砖厂土地复垦项目 | 川桥村一组 | 土地复垦 | 1.03 | 0.89 | 12.36 |
| F-119001 | 石马镇松垭村一组砖厂土地复垦项目 | 松垭村一组 | 土地复垦 | 1.35 | 1.22 | 16.2 |
| F-119002 | 石马镇月耳村八组砖厂土地复垦项目 | 月耳村八组 | 土地复垦 | 1.64 | 1.5 | 19.68 |
| F-216001 | 石门乡插江村二组砖厂土地复垦项目 | 插江村二组 | 土地复垦 | 1.21 | 1.11 | 14.52 |
| F-216002 | 石门乡七星村四组砖厂土地复垦项目 | 七星村四组 | 土地复垦 | 1.09 | 0.99 | 13.08 |
| F-216003 | 石门乡朱江村七组砖厂土地复垦项目 | 朱江村七组 | 土地复垦 | 1.03 | 0.9 | 12.36 |
| F-216004 | 石门乡文家角村五组砖厂土地复垦项目 | 文家角村五组 | 土地复垦 | 2.15 | 2 | 25.8 |
| F-240001 | 双河乡龙固村十组砖厂土地复垦项目 | 龙固村十组 | 土地复垦 | 1.2 | 1.1 | 14.4 |
| F-204001 | 亭子乡长江村二组砖厂土地复垦项目 | 长江村二组 | 土地复垦 | 1.62 | 1.45 | 19.44 |
| F-204002 | 亭子乡水池村七组砖厂土地复垦项目 | 水池村七组 | 土地复垦 | 1.26 | 1.12 | 15.12 |
| F-204003 | 亭子乡海螺村二组砖厂土地复垦项目 | 海螺村二组 | 土地复垦 | 1.63 | 1.5 | 19.56 |
| F-117001 | 文昌镇石昌村一组砖厂土地复垦项目 | 石昌村一组 | 土地复垦 | 1.52 | 1.3 | 18.24 |
| F-107001 | 五龙镇新梁村一组砖厂土地复垦项目 | 新梁村一组 | 土地复垦 | 1.89 | 1.67 | 22.68 |
| F-108001 | 永宁镇金宝村八组砖厂土地复垦项目 | 金宝村八组 | 土地复垦 | 1.34 | 1.23 | 16.08 |
| F-108002 | 永宁镇兰池村八组砖厂土地复垦项目 | 兰池村八组 | 土地复垦 | 1.43 | 1.3 | 17.16 |
| F-108003 | 永宁镇荞子村九组砖厂土地复垦项目 | 荞子村九组 | 土地复垦 | 1.45 | 1.35 | 17.4 |
| F-109001 | 鸳溪镇七宝村五组砖厂土地复垦项目 | 七宝村五组 | 土地复垦 | 1.62 | 1.5 | 19.44 |
| F-109002 | 鸳溪镇浩口村三组砖厂土地复垦项目 | 浩口村三组 | 土地复垦 | 1.82 | 1.7 | 21.84 |
| F-112001 | 元坝镇峨溪村一组砖厂土地复垦项目 | 峨溪村一组 | 土地复垦 | 1.23 | 1.12 | 14.76 |
| F-112002 | 元坝镇鹤岗村六组砖厂土地复垦项目 | 鹤岗村六组 | 土地复垦 | 1.06 | 1 | 12.72 |
| F-112003 | 元坝镇裕群村一组砖厂土地复垦项目 | 裕群村一组 | 土地复垦 | 1.82 | 1.7 | 21.84 |
| F-112004 | 元坝镇玉台村五组砖厂土地复垦项目 | 玉台村五组 | 土地复垦 | 1.3 | 1.2 | 15.6 |
| F-223001 | 月山乡宝盖村五组砖厂土地复垦项目 | 宝盖村五组 | 土地复垦 | 1.31 | 1 | 15.72 |
| F-118001 | 岳东勇双柏村四组砖厂土地复垦项目 | 双柏村四组 | 土地复垦 | 2.49 | 2.25 | 29.88 |
| F-118002 | 岳东镇解元村四组砖厂土地复垦项目 | 解元村四组 | 土地复垦 | 2.75 | 2.58 | 33 |
| F-118003 | 岳东镇文坪村五组砖厂土地复垦项目 | 文坪村五组 | 土地复垦 | 1.23 | 1.1 | 14.76 |
| F-118004 | 岳东镇新路村二组砖厂土地复垦项目 | 新路村二组 | 土地复垦 | 2.89 | 2.7 | 34.68 |
| F-102001 | 云峰镇狮岭村三组砖厂土地复垦项目 | 狮岭村三组 | 土地复垦 | 1.65 | 1.55 | 19.8 |
| F-102002 | 云峰镇张王村六组砖厂土地复垦项目 | 张王村六组 | 土地复垦 | 2.63 | 2.55 | 31.56 |
| F-120001 | 运山镇佛门村七组砖厂土地复垦项目 | 佛门村七组 | 土地复垦 | 1.03 | 0.95 | 12.36 |
| F-209001 | 浙水乡花庙村三组砖厂土地复垦项目 | 花庙村三组 | 土地复垦 | 1.63 | 1.5 | 19.56 |
| F-209002 | 浙水乡小浙村一组砖厂土地复垦项目 | 小浙村一组 | 土地复垦 | 1.02 | 0.9 | 12.24 |
| F-209003 | 浙水乡杨柳村四组砖厂土地复垦项目 | 杨柳村四组 | 土地复垦 | 1.2 | 1.1 | 14.4 |
| F-214001 | 中土乡玉华村七组砖厂土地复垦项目 | 玉华村七组 | 土地复垦 | 1.31 | 1.2 | 15.72 |

# 九、土地整治规划投资和筹资分析

## (一)投资估算的方法

本投资估算分总投资估算、重点项目投资估算，其中总投资估算是根据规划目标，按照土地综合整治类型分别估算的投资额总和；重点项目投资估算是根据重点项目类型、规模，计算完成规划期内确定的重点项目增加耕地目标所需的投资量。

总投资估算、重点项目投资估算均采用单位面积标准估算法进行，测算单位面积投资量的过程采用全成本法。

## (二)投资估算

根据现有《土地开发整理项目估算标准》和《土地开发整理项目投资控制标准》，为实现到2020年补充耕地的规划目标，共需要投入资金837434.58万元。

苍溪县农田整治和高标准农田建设项目建设估算总投资232065.09万元，单位面积投资1400元/亩，各项工程投资预计如下：土地平整工程53374.97万元，占总投资的23%；农田水利工程92826.04万元，占总投资的40%；道路设施工程46413.018万元，占总投资的20%；农田防护工程11603.25万元，占总投资的5%；村庄基础设施建设工程16244.56万元，占总投资的7%；生物农艺措施11603.25万元，占总投资的5%。

工矿废弃地复垦资金投入主要包括地表建筑物拆除和地面整理。如田块平整、灌排渠系完善、道路工程建设和修筑农田生态防护工程。按复垦规模每亩投入0.8万元，预计需投入资金1814.4万元。土地复垦项目坚持谁破坏谁复垦，由义务人进行复垦。土地开发区域大部分也处于丘陵山区，按亩均预算标准3000元进行投资，规划期内，土地开发58.94公顷，需投入资金265.43万元。

根据目前苍溪县经济发展水平，开展农村建设用地整治，推进农村建设用地整治所需的经费为35.99亿元。按照平均每亩8万预算。

## (三)筹资渠道及可行性分析

与苍溪县全县的财政支撑能力相比，土地整治的经费是一个巨大的数字，资金筹措需要全盘考虑，各方联动，形成多元化的投资渠道，才能保障挂钩的顺利实施。根据中央及地方现有的政策，苍溪县可以从土地出让收益、生态移民专项资金、土地整理专项资金、新农村建设专项资金、低产田改造专项资金、水利建设专项资金以及其他涉农资金重点考虑聚合资金，分别列支，共同投入。以往土地整理项目的资金投入主要是：中央、省、市为投入主体，自筹(投工、投劳、折资)占一定的比例。苍溪县在资金投入机制上，可以创新方式，形成中央与地方政府合理引导、市场投入与村集体自筹为主的投资方式，通过运用市场化方式，引入社会投资，让参与投入的主体共享收益。

本次土地整治项目是苍溪县统筹城乡发展、新农村建设的一个重要组成部分，在县委、县政府的领导下，县内各个部门分工协作，由县政府统筹安排，国土、建委等部门各司其职，按照“资金性质不变、管理渠道不乱、统筹使用、各司其责、形成合力、各记其功”的思路，把土地整治、农业综合开发、农田水利、以工代赈、扶贫开发、电力、通讯等相关涉农资金集中使用。充分发挥各项资金使用的叠加效益。部门投资不够的地方也可以引进民间资金以及农户自投。

# 十、规划实施保障措施

土地整治是一项技术性要求高、工作量大的系统工程。工程涉及部门多，技术带有综合性和多样性；权属现状复杂；工程施工时间长、投入大；项目涉及农民的切身利益等。为使本专项规划落到实处，结合我县实际，拟采取以下几点措施保证全县土地整治工作顺利开展。

## 行政措施

1加强组织领导。县委、县政府成立本轮土地整治规划工作领导小组，由县委书记、县长任组长，县四大机构分管领导任副组长，相关部门主要负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在县国土资源局。领导小组负责规划实施的组织领导，资金统筹，研究制定工作机制、解决规划实施中的重大问题，领导小组办公室负责组织土地整治项目申报、项目实施、资金管理、竣工验收等具体业务工作。

2加大项目投入。完善涉农项目资金整合，探索“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个方向放水”的管理新模式，打捆使用项目资金。坚持政府主导原则，建立分类供给机制，引入多渠道资金投入机制，按照“主体工程政府承担、一般工程适当补贴”的思路，合理界定政府、村级组织和农民群众分别在土地整治和高标准农田建设中的职能职责和作用。

3密切部门配合。强化宣传发动，统一和提高思想认识，切实增强巩固提升的责任感和紧迫感，按照部门、乡镇和社区职能职责，分别落实土地整治和高标准基本农田建设工作的任务和责任，建立目标责任制，签订目标责任书，形成县级领导挂帅、县国土资源局牵头、相关部门密切配合、乡镇人民政府为主体的分级负责、上下联动的工作格局。

4加强督查考核。实行县级领导联挂制度和县级部门领导、乡镇党政“一把手”负责制。苍溪县委、县政府把规划实施计划纳入当年耕地保护责任目标考核内容，每年统一组织考核。考核结果与单位和个人年度目标奖励挂钩，与干部的评先、选拔、任用挂钩。对工作不落实、工作措施不到位、工作成效不突出、考核名次差的主要责任人，视其情况给予批评教育，必要时给予黄牌警告、通报批评，直至组织调整；对完成好的，给予表彰奖励。

5调整土地权属。土地整治必然涉及到土地的调整和权属的变更，牵涉到国家、集体和农户个人的利益。因此，必须在“尊重现实、照顾历史、有利生产、有利稳定”的原则下，做好土地权属调整工作，确保各土地权属主体的利益。

6强化规划约束。土地整治项目的实施计划和时序规划必须符合《苍溪县土地利用总体规划(2006-2020年)》、《苍溪县土地整治规划(2011-2020)》，满足县委、县政府对全县产业发展布局的各项工作部署、满足全县新农村建设和现代农业发展各阶段性工作的需要。

7引导公众参与。深入宣传土地整治政策，增进群众对土地整治工作的理解和支持，动员、引导群众积极参与土地整治，充分发挥群众的创新能力，创建土地整治的民主氛围，奠定坚实的群众基础。同时要在保障项目区农民权益不受侵犯的前提下，本着“谁投资、谁开发、谁受益”的原则，制定一套切合实际、可操作性强的激励政策，鼓励单位、集体和个人投资土地整治项目，社会成员广泛参与。

## (二)法律措施

严格执行中华人民共和国《土地管理法》、国务院《基本农田保护条例》、《土地复垦条例》、《关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》的有关规定，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的用地制度，紧紧围绕“耕地保护”和服务“三农”这个主题，切实维护农民的土地合法权益，有规划有计划的推进土地整治，以整治促建设，以建设促保护，确保本县耕地“占补平衡”和耕地总量动态平衡，保障国家粮食安全，保障土地整治规划各阶段性目标的实现，强化规划的约束力。

## (三)经济措施

土地整治涉及田、水、路、林、村的综合治理，需要大量的资金投入。为确保各时段规划目标任务的完成和足额的资金来源，一是严格执行土地出让收益要优先用于农业土地开发和农村基础设施建设的规定，严格执行新政建设用地土地有偿使用费主要用于基本农田建设和保护，耕地开发和土地整理的规定。要以新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、用于农业土地开发的土地出让收入、土地复垦专项资金等为主体，整合相关涉农资金，积极形成财政投入持续加大体制；二是制定优惠政策，不断完善多元化资金投入渠道的市场机制，正确引导民间资金投入土地整治项目和高标准基本农田建设，积极鼓励农村集体经济组织和农民投工投劳开展高标准基本农田建设，不断拓宽资金渠道。保持渠道和用途不变，实行专帐管理，统筹集中使用，切实提高各项资金综合使用效益。

## (四)技术措施

1严格规范操作。坚持项目法人制、合同制、招标比选制、项目公示制、项目监理制、资金管理制度、廉政建设责任制等七项制度，严格按照国家、省有关土地整治和高标准基本农田建设的技术标准和行业规范实施土地整治项目，使土地整治项目达到“集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应，为发展现代农业提高重要支撑”的优质良田。

2强化质量监督。充分发挥政府质量监管、专业监理职能、村民自治监理、群众义务监督、技术员业务指导等多方职能，多渠道，全方位进行质量管理，加强农田生态建设，增强土壤培肥，提升农业抗旱保收能力和交通通达能力，保障建设工程质量和安全，建设“精品工程”和“样板工程”。

3确保资金安全。严格按照“金土地工程”资金管理办法和“县级报账制”的有关规定进行资金管理，实行专户管理、专账核算，严禁拖欠民工工资，确保项目资金安全、高效运行。

4加强队伍建设。要严格按照党风、政风、行风建设和效能建设以及《土地整治项目廉政建设制度》开展土地整治项目工程建设，定期和不定期的召开由县纪委、检察院、财政、审计等监督部门参加的“联席会议”制度，强化土地整治工作人员的业务、政治学习，建设一支敬业型、专家型的管理队伍。

# 十一、附表

表1  苍溪县土地利用现状

单位：公顷，%

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用地 | 耕地 | 水田 | 54863.38 | 23.51% |
|  |  | 水浇地 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | 旱地 | 30726.06 | 13.17% |
|  | 园地 |  | 3832.99 | 1.64% |
|  | 林地 |  | 94682.32 | 40.57% |
|  | 牧草地 |  | 0.00 | 0.00% |
|  | 其他农用地 | 设施农用地 | 12.81 | 0.01% |
|  |  | 农村道路 | 3942.04 | 1.69% |
|  |  | 坑塘水面 | 3218.39 | 1.38% |
|  |  | 农田水利用地 | 120.92 | 0.05% |
|  |  | 田坎 | 19461.28 | 8.34% |
| 建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 1188.54 | 0.51% |
|  |  | 农村居民点用地 | 11899.59 | 5.10% |
|  |  | 采矿用地 | 396.22 | 0.17% |
|  |  | 其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00% |
|  | 交通水利用地 | 交通运输用地 | 565.99 | 0.24% |
|  |  | 水利设施用地 | 893.88 | 0.38% |
|  | 其他建设用地 | 风景名胜及特殊设施用地 | 83.19 | 0.04% |
|  |  | 盐田 | 0.00 | 0.00% |
| 其他土地 | 水域 | 河流水面 | 5262.47 | 2.26% |
|  |  | 湖泊水面 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | 滩涂 | 1762.06 | 0.76% |
|  | 自然保留地 | 荒草地 | 313.69 | 0.13% |
|  |  | 其他自然保留地 | 136.07 | 0.06% |
| 合计 |  |  | 233361.89 | 100.00% |

表2  苍溪县土地整治规划控制指标表

| 指标 | 控制要求 |  |  |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划目标年(2020年) |  | 规划近期目标年(2015年) |  |  |
|  | 公顷 | 万亩 | 公顷 | 万亩 |  |
| 一、总量指标 |  |  |  |  |  |
| 农用地整治规模 | 90000 | 135 | 85000 | 127.5 | 预期性 |
| 其中：高标准基本农田建设规模 | 84700 | 127.05 | 84700 | 127.05 | 约束性 |
| 农村建设用地整治规模 | 3000 | 4.5 | 1500 | 2.25 | 预期性 |
| 宜耕后备土地资源开发规模 | 50 | 0.075 | 50 | 0.075 | 预期性 |
| 土地复垦规模 | 200 | 0.3 | 100 | 0.15 | 预期性 |
| 二、效益指标 |  |  |  |  |  |
| 新增耕地总量 | 1850 | 2.775 | 1000 | 1.5 | 约束性 |
| 其中：农用地整治补充耕地 | 9000 | 13.5 | 8500 | 12.75 | 预期性 |
| 宜耕后备土地资源开发补充耕地 | 40 | 0.06 | 40 | 0.06 | 预期性 |
| 其他途径补充耕地 | 600 | 0.9 | 300 | 0.45 | 预期性 |
| 经整治的基本农田质量提高程度 | 自然质量等别可提高0-1等，利用等别可提高2-3等，经济等别可提高1-2等 |  |  |  | 预期性 |
| 注：根据实际情况，还可补充城乡建设用地增减挂钩规模、生态环境建设、城镇工矿建设用地整治规模等指标。 |  |  |  |  |  |

表3  苍溪县土地整治规划指标分解表

单位：公顷

| 乡镇 | 高标准基本农田整治规模 | 补充耕地面积义务量 | 补充耕地任务量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陵江镇 | 4220 | 296 | 660 |
| 云峰镇 | 4670 | 31.4 | 500 |
| 东青镇 | 2489 | 1.7 | 220 |
| 白桥镇 | 1240 | 2.3 | 228 |
| 八庙镇 | 1580 | 1.7 | 218 |
| 五龙镇 | 1500 | 2.9 | 210 |
| 永宁镇 | 680 | 2.9 | 100 |
| 鸳溪镇 | 3060 | 1.7 | 300 |
| 三川镇 | 1855 | 1.7 | 220 |
| 龙王镇 | 2990 | 1.7 | 350 |
| 元坝镇 | 4000 | 14.3 | 360 |
| 唤马镇 | 2200 | 1.1 | 220 |
| 岐坪镇 | 1600 | 4.6 | 330 |
| 白驿镇 | 3580 | 1.7 | 240 |
| 漓江镇 | 3000 | 1.1 | 340 |
| 文昌镇 | 3700 | 1.7 | 430 |
| 岳东镇 | 3690 | 1.7 | 355 |
| 石马镇 | 960 | 1.7 | 300 |
| 运山镇 | 800 | 1.1 | 100 |
| 东溪镇 | 1900 | 2.3 | 420 |
| 高坡镇 | 950 | 1.1 | 430 |
| 龙山镇 | 4600 | 2.9 | 420 |
| 禅林乡 | 1900 | 1.1 | 200 |
| 亭子乡 | 1000 | 1.7 | 255 |
| 白鹤乡 | 3810 | 1.1 | 252 |
| 浙水乡 | 2250 | 1.7 | 200 |
| 雍河乡 | 1820 | 1.1 | 117 |
| 新观乡 | 2320 | 1.1 | 115 |
| 中土乡 | 990 | 1.1 | 110 |
| 石门乡 | 1800 | 1.1 | 230 |
| 月山乡 | 970 | 1.1 | 230 |
| 白山乡 | 600 | 1.1 | 160 |
| 彭店乡 | 900 | 1.1 | 120 |
| 桥溪乡 | 2300 | 1.1 | 200 |
| 龙洞乡 | 1700 | 1.1 | 200 |
| 黄猫乡 | 1900 | 1.1 | 200 |
| 石灶乡 | 1476 | 1.1 | 200 |
| 河地乡 | 1700 | 1.1 | 100 |
| 双河乡 | 2000 | 1.1 | 100 |
| 合计 | 84700 | 400 | 9840 |

表4  苍溪县土地整治潜力汇总表

单位：公顷

| 乡镇 | 农用地整治 |  | 农村建设用地整治 |  |  | 宜耕后备土地资源开发 |  | 土地复垦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整治规模 | 补充耕地规模 | 整治规模 | 可减少建设用地面积 | 补充耕地规模 | 开发规模 | 补充耕地规模 | 复垦规模 | 补充耕地规模 |
| 陵江镇 | 8895.41 | 896.67 | 815.93 | 153.18 | 118.84 | 529.68 | 66.46 | 26.81 | 24.67 |
| 云峰镇 | 5118.41 | 595.95 | 557.77 | 187.19 | 149.76 | 121.57 | 14.75 | 4.28 | 4.1 |
| 东青镇 | 3438.84 | 410.65 | 294.58 | 54.69 | 43.75 | 2.83 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 白桥镇 | 2821.80 | 338.82 | 278.19 | 50.42 | 40.34 | 11.72 | 2.55 | 1.5 | 1.4 |
| 八庙镇 | 2138.13 | 254.66 | 200.82 | 44.62 | 35.70 | 10.56 | 1.72 | 1.35 | 1.2 |
| 五龙镇 | 2756.01 | 344.32 | 316.57 | 116.61 | 93.29 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 1.67 |
| 永宁镇 | 2126.80 | 221.18 | 169.81 | 27.27 | 21.82 | 2.83 | 0.84 | 4.22 | 3.88 |
| 鸳溪镇 | 2969.71 | 350.92 | 271.94 | 86.68 | 69.34 | 145.80 | 23.01 | 3.44 | 3.2 |
| 三川镇 | 3659.19 | 445.25 | 354.90 | 91.51 | 73.21 | 5.17 | 1.07 | 1.03 | 0.89 |
| 龙王镇 | 2865.01 | 347.42 | 255.55 | 185.40 | 148.32 | 3.84 | 1.12 | 5.65 | 5.21 |
| 元坝镇 | 5144.76 | 498.43 | 548.14 | 123.72 | 98.98 | 186.77 | 26.65 | 5.41 | 5.02 |
| 唤马镇 | 2261.11 | 252.12 | 228.01 | 56.58 | 45.26 | 45.37 | 8.61 | 0.00 | 0.00 |
| 歧坪镇 | 4497.45 | 506.54 | 462.54 | 63.54 | 50.83 | 111.37 | 18.24 | 12.19 | 11.16 |
| 白驿镇 | 3577.33 | 365.30 | 408.10 | 87.68 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 4.15 |
| 漓江镇 | 3739.12 | 448.69 | 384.66 | 109.08 | 87.27 | 29.89 | 5.77 | 1.02 | 1 |
| 文昌镇 | 3547.30 | 505.23 | 313.52 | 66.49 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.3 |
| 岳东镇 | 3816.67 | 481.78 | 419.65 | 119.30 | 95.44 | 2.16 | 0.49 | 9.36 | 8.63 |
| 石马镇 | 2903.65 | 396.41 | 338.34 | 65.43 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 2.72 |
| 运山镇 | 1713.66 | 183.27 | 209.82 | 57.29 | 45.84 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.95 |
| 东溪镇 | 4746.94 | 598.78 | 502.55 | 92.86 | 74.29 | 85.28 | 19.05 | 5.79 | 5.2 |
| 高坡镇 | 3630.00 | 475.19 | 415.61 | 109.37 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 5.65 |
| 龙山镇 | 5559.42 | 644.06 | 651.12 | 129.69 | 103.75 | 3.43 | 0.88 | 12.96 | 11.88 |
| 禅林乡 | 1979.42 | 225.44 | 143.64 | 19.43 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.2 |
| 亭子乡 | 1948.50 | 222.97 | 160.01 | 22.62 | 18.09 | 65.01 | 13.28 | 4.51 | 4.07 |
| 白鹤乡 | 3289.41 | 378.37 | 417.42 | 189.04 | 151.23 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 3.3 |
| 浙水乡 | 2193.44 | 254.03 | 187.73 | 50.73 | 40.59 | 104.75 | 17.09 | 3.85 | 3.5 |
| 雍河乡 | 1786.36 | 185.95 | 127.29 | 29.97 | 23.97 | 26.28 | 6.42 | 0.00 | 0.00 |
| 新观乡 | 2492.54 | 351.21 | 166.36 | 39.56 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中土乡 | 1387.12 | 150.93 | 197.62 | 54.69 | 43.75 | 115.90 | 11.38 | 1.31 | 1.2 |
| 石门乡 | 1942.13 | 216.28 | 250.21 | 85.49 | 68.39 | 21.39 | 4.58 | 5.48 | 5 |
| 月山乡 | 3199.94 | 350.30 | 343.60 | 66.30 | 53.04 | 4.52 | 0.77 | 1.31 | 1 |
| 白山乡 | 1681.98 | 241.25 | 220.57 | 79.41 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 4.02 |
| 彭店乡 | 1795.05 | 231.39 | 179.50 | 36.18 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 2.91 |
| 桥溪乡 | 2311.52 | 297.32 | 161.34 | 23.58 | 18.86 | 47.05 | 7.47 | 2.95 | 2.58 |
| 龙洞乡 | 1531.41 | 200.66 | 106.31 | 14.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄猫乡 | 1779.04 | 244.41 | 188.54 | 51.90 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 2.36 |
| 石灶乡 | 1490.07 | 200.28 | 169.49 | 58.97 | 47.17 | 26.09 | 3.08 | 0.00 | 0.00 |
| 河地乡 | 1943.17 | 261.29 | 295.09 | 120.98 | 96.79 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 1.88 |
| 双河乡 | 1387.09 | 175.44 | 186.75 | 66.89 | 53.51 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 1.1 |
| 合计 | 116064.91 | 13749.15 | 11899.59 | 3088.33 | 2466.96 | 1719.63 | 258.33 | 151.2 | 138 |
| 注：表中项目可根据需要和可获得性适当调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5  苍溪县土地整治项目表

单位：公顷，万元

| 项目编号 | 项目名称 | 项目范围(行政村) | 整治类型 | 项目规模 |  | 补充耕地规模 | 投资规模 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高标准基本农田建设规模 |  |  |  |
| ZN-208002 | 白鹤乡柳池坝土地整理项目 | 柳池村、杨河村、白马村、柏荫村、工农村(石门乡)、文家角村(石门乡) | 农用地整理 | 998.47 | 998.47 | 103.27 | 2245.36 | 2011 |
| ZN-208004 | 白鹤乡元坝镇土地整理项目 | 东风村、茨垭村、安全村(元坝镇)、张滩村(元坝镇)、庆宪村(元坝镇) | 农用地整理 | 828.30 | 828.30 | 74.63 | 1696.03 | 2011 |
| ZN-115003 | 白驿镇土地整理项目 | 铁炉村、立山村、方山村 | 农用地整理 | 385.43 | 385.43 | 32.63 | 810.00 | 2011 |
| ZN-104001 | 东青镇八庙镇土地整理项目 | 广福村、中心村、郁家沟村(八庙镇)、青春村(八庙镇) | 农用地整理 | 524.87 | 524.87 | 45.66 | 828.70 | 2011 |
| ZN-121006 | 东溪镇岳东镇土地整理项目 | 马蹄村、井子村、康寨村、青茨村(岳东镇)、红碑村(岳东镇)、解元村(岳东镇) | 农用地整理 | 911.57 | 911.57 | 84.13 | 1947.00 | 2011 |
| ZN-113002 | 唤马镇石门乡土地整理项目 | 瓦店村、渔塘村、庙梁村、金刚村、红金村、金城村(石门乡) | 农用地整理 | 999.97 | 999.97 | 97.47 | 2080.64 | 2011 |
| ZN-100001 | 陵江镇白观等6个村土地整理项目 | 白观村、龙宝村、槐树村、玉女村、康乐村、太平村 | 农用地整理 | 982.30 | 982.30 | 97.66 | 2060.44 | 2011 |
| ZN-100004 | 陵江镇东方等2个村土地整理项目 | 东方村、陵江村 | 农用地整理 | 435.86 | 435.86 | 38.79 | 698.20 | 2011 |
| ZN-123007 | 龙山镇土地整理项目 | 分水村、五郎村、新场村、印池村、龙角村、南阳村 | 农用地整理 | 940.71 | 940.71 | 87.69 | 1897.00 | 2011 |
| ZN-114003 | 歧坪镇旭光村等5个村土地整理项目 | 旭光村、天星村、曙光村、骑门村、五一村 | 农用地整理 | 799.07 | 799.07 | 83.59 | 1652.16 | 2011 |
| ZN-118004 | 岳东镇文水村等5个村土地整理项目 | 文水村、勇士村、守垭村、青狮村、文坪村 | 农用地整理 | 942.44 | 942.44 | 94.41 | 1969.48 | 2011 |
| ZJ-121002 | 东溪镇清泉村、大石村、双田村、三花村、马蹄村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 清泉村、大石村、双田村、三花村、马蹄村 | 农村建设用地整理 | 47.2933 |  | 0.1 | 5400 | 2011 |
| ZJ-116001 | 漓江镇山泉村、龙垭村、玄坛村、凤峨村、寺基坪村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 山泉村、龙垭村、玄坛村、凤峨村、寺基坪村 | 农村建设用地整理 | 49.5367 |  | 0.1 | 2500 | 2011 |
| ZJ-123001 | 龙山镇新场村、八一村、五郎村、文柏村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 新场村、八一村、五郎村、文柏村 | 农村建设用地整理 | 11.14 |  | 0.1 | 500 | 2011 |
| ZJ-114001 | 岐坪镇旭光村 、骑龙、天星村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 旭光村 、骑龙村、天星村 | 农村建设用地整理 | 24.5667 |  | 0.1 | 1000 | 2011 |
| ZJ-117001 | 文昌镇石昌村、古井村、鸳鸳村、民建村、金魁村、得胜、刘家村、桥河等8村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 石昌村、古井村、鸳鸳村、民建村、金魁村、得胜村、刘家村、桥河村 | 农村建设用地整理 | 8.62 |  | 0.1 | 500 | 2011 |
| ZJ-118004 | 岳东镇文庙村、勇士村村灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 文庙村、勇士村 | 农村建设用地整理 | 20.3067 |  | 0.1 | 900 | 2011 |
| ZN-226002 | 白山乡土地整理项目 | 车子村、西湖村、青龙村、蚕丝村 | 农用地整理 | 616.68 | 616.68 | 64.42 | 1252.26 | 2012 |
| ZN-115002 | 白驿镇马桑村等7个村土地整理项目 | 马桑、池口、金凤、花红、泉水、万泉、龙庙村 | 农用地整理 | 999.87 | 999.87 | 103.69 | 1954.18 | 2012 |
| ZN-238002 | 河地乡土地整理项目 | 红树村、地干村、晨光村、高坪村、何家梁 | 农用地整理 | 826.95 | 826.95 | 83.19 | 1612.29 | 2012 |
| ZN-116004 | 漓江镇土地整理项目 | 龙亭村、封山村、官庄村、龙垭村、玄坛村、山泉村、中坝村 | 农用地整理 | 999.71 | 999.71 | 100.58 | 1957.63 | 2012 |
| ZN-110004 | 三川镇玉石村等6个村土地整理项目 | 玉石村、史家河村、粟园村、阳关村、跳石村、川河村 | 农用地整理 | 997.75 | 997.75 | 104.76 | 2244.48 | 2012 |
| ZN-240001 | 双河乡国庆村等6个村土地整理项目 | 国庆、龙寨、塔山、玉涧、天灵、双河村 | 农用地整理 | 793.20 | 793.20 | 79.56 | 1687.37 | 2012 |
| ZN-212003 | 新观乡土地整理项目 | 山花村、苟英村、五柏村、轿顶村、向阳村 | 农用地整理 | 999.23 | 999.23 | 102.62 | 2000.55 | 2012 |
| ZN-214001 | 中土乡元坝镇土地整理项目 | 裕华村、裕兴村、白溪村、五马村、三岔村、将军村(元坝镇)、九盘村(元坝镇) | 农用地整理 | 999.78 | 999.78 | 104.98 | 2249.51 | 2012 |
| ZJ-121001 | 东溪镇井子村等8个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 井子村、八庙村、芙蓉村、光山村、井塘村、康寨村、七一村、瓦旋村 | 农村建设用地整理 | 36.4447 |  | 0.1 | 8500 | 2012 |
| ZJ-113001 | 唤马镇红金村、庙梁村、金刚村、彭城村、大林村、渔塘村、石顶村城乡建设用地增减挂钩项目 | 红金村、庙梁村、金刚村、彭城村、大林村、渔塘村、石顶村 | 农村建设用地整理 | 48.1163 |  | 0.1 | 13427.3 | 2012 |
| ZJ-233001 | 黄猫乡呈元村等9个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 方水村、黄猫村、龙狮村、青寨村、高台村、君寨村、杨坝村、南军村、呈元村 | 农村建设用地整理 | 30.9711 |  | 0.1 | 8000 | 2012 |
| ZJ-108001 | 永宁镇笔山村、大桥村等10个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 笔山村、大桥村、柑子村、金宝村、金洞村、兰池村、平桥村、铺子村、荞子村、桃花村 | 农村建设用地整理 | 14.4953 |  | 0.1 | 1025.25 | 2012 |
| ZJ-112002 | 元坝镇天井村等7个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 将军村、玉台村、裕群村、天井村、铜鼓村、石垭村、庆宪村 | 农村建设用地整理 | 48.172 |  | 0.1 | 12430 | 2012 |
| ZJ-120001 | 运山镇义寨村、双龙村、二龙村、佛门村、龙井村、文庙村、双牌村城乡建设用地增减挂钩项目 | 义寨村、双龙村、二龙村、佛门村、龙井村、文庙村、双牌村 | 农村建设用地整理 | 39.4545 |  | 0.1 | 8541.414 | 2012 |
| ZJ-214001 | 中土乡大坪村城乡建设用地增减挂钩项目 | 大坪村 | 农村建设用地整理 | 5.8367 |  | 0.1 | 100 | 2012 |
| ZN-208005 | 白鹤乡张山村8个村土地整理项目 | 张山村、金谷村、龙凤村、武皇村、顶子村、陶坪村 | 农用地整理 | 715.78 | 715.78 | 62.81 | 1503.13 | 2013 |
| ZN-105005 | 白桥镇陵江镇金光村等5个村土地整理项目 | 金光村、学房村、铜顶村、帽合村、陵江镇许寺村 | 农用地整理 | 818.58 | 818.58 | 109.97 | 1918.08 | 2013 |
| ZN-115001 | 白驿镇凤鸣村等8个村土地整理项目 | 凤鸣村、茶店村、岫山村、青石村、柳垭村、凌云村、谯坝村、康庄村 | 农用地整理 | 999.21 | 999.21 | 97.92 | 2098.34 | 2013 |
| ZN-115004 | 白驿镇下坊村等6个村土地整理项目 | 下坊村、天坪村、天堂村、碑垭村、檬垭村、李子村 | 农用地整理 | 714.01 | 714.01 | 88.24 | 1499.42 | 2013 |
| ZN-202001 | 禅林乡苍红村等6个村土地整理项目 | 苍红村、明阳村、鹤鸣村、潜力村、铃旗村、松林村 | 农用地整理 | 1010.12 | 1010.12 | 121.24 | 2121.25 | 2013 |
| ZN-202002 | 禅林乡卧云村等5个村土地整理项目 | 卧云村、大碧村、浴水村、青山观村、武陵村 | 农用地整理 | 969.30 | 969.30 | 104.20 | 2035.53 | 2013 |
| ZN-104003 | 东青镇志愿村等7个村土地整理项目 | 志愿村、天桥村、高峰村、寨山村、东高村、东明村、东华村 | 农用地整理 | 1038.49 | 1038.49 | 125.12 | 2180.83 | 2013 |
| ZN-238001 | 河地乡天主村等7个村土地整理项目 | 天主村、玉宝村、中华村、茂兴村、金马村、石龙村、庄子村 | 农用地整理 | 950.81 | 950.81 | 141.90 | 1996.70 | 2013 |
| ZN-100007 | 陵江镇光明村等8个村土地整理项目 | 光明村、龙潭村、麻岭村、群丰村、三清村、红旗村、太丰村、笋子沟 | 农用地整理 | 1023.97 | 1023.97 | 99.87 | 2150.34 | 2013 |
| ZN-100010 | 陵江镇云峰镇土地整理项目 | 六包村、宝塔村、河山村、玉屏村、金垭村、界牌村(云峰)、民合村(云峰)、桅杆村(云峰) | 农用地整理 | 1007.61 | 1007.61 | 129.55 | 2115.98 | 2013 |
| ZN-232002 | 龙洞乡后河村等6个村土地整理项目 | 后河村、茅坪村、远景村、大元村、回龙村、棋盘村 | 农用地整理 | 913.37 | 913.37 | 113.58 | 2307.05 | 2013 |
| ZN-111002 | 龙王镇田家村等5个村土地整理项目 | 田家坝、市场、洛阳、钟山、健康五村 | 农用地整理 | 927.13 | 927.13 | 98.02 | 2018.78 | 2013 |
| ZN-111003 | 龙王镇永宁镇7个村土地整理项目 | 建兴村、歇台村、永胜村、两河村、五台村、九龙村、永宁镇柑子村 | 农用地整理 | 1013.47 | 1013.47 | 96.28 | 2128.29 | 2013 |
| ZN-228001 | 彭店乡大垭村等5个村土地整理项目 | 大垭、东岳、小梁、庙垭、长新五村 | 农用地整理 | 999.67 | 999.67 | 102.85 | 2099.31 | 2013 |
| ZN-216001 | 石门乡华山村等5个村土地整理项目 | 华山村、三林村、龙水村、7星村、中梁村 | 农用地整理 | 959.37 | 959.37 | 106.85 | 2069.00 | 2013 |
| ZN-216002 | 石门乡元坝镇土地整理项目 | 寨包村、插江村、银城村、金鹰村、珠江村、碑沱村、元坝镇(旋子村、镜子村) | 农用地整理 | 936.83 | 936.83 | 101.45 | 1967.34 | 2013 |
| ZN-117001 | 文昌镇得胜村等6个村土地整理项目 | 得胜村、刘家村、民建村、金魁村、桥河村、石昌村 | 农用地整理 | 879.08 | 879.08 | 103.09 | 1948.10 | 2013 |
| ZN-107001 | 五龙镇九燕村等4个村土地整理项目 | 九燕村、灯照村、石板村、玉顶村 | 农用地整理 | 704.78 | 704.78 | 103.47 | 2013.38 | 2013 |
| ZN-210001 | 雍河乡二郎村等5个村土地整理项目 | 二郎村、高家村、白云村、花坪村、乐园村 | 农用地整理 | 973.16 | 973.16 | 94.90 | 2043.64 | 2013 |
| ZN-108002 | 永宁镇桃花村等3个村土地整理项目 | 桃花村、笔山村、大桥村 | 农用地整理 | 687.43 | 687.43 | 84.83 | 1705.02 | 2013 |
| ZN-112002 | 元坝镇马家沟村等5个村土地整理项目 | 马家沟村、鲜家沟村、黄梁村、裕群村、天台村 | 农用地整理 | 694.24 | 694.24 | 64.23 | 1457.90 | 2013 |
| ZN-112005 | 元坝镇中土乡峨溪村等8个村土地整理项目 | 峨溪村、高桥村、金山村、芦溪村、飞马村、桥沟村、板庙村、大坪村 | 农用地整理 | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 | 2100.00 | 2013 |
| ZN-223001 | 月山乡公益村等5个村土地整理项目 | 公益、西华、烟峰、凉水、青杆五村 | 农用地整理 | 975.35 | 975.35 | 100.76 | 2048.24 | 2013 |
| ZN-118002 | 岳东镇漓江镇两利村等6个村土地整理项目 | 两利村、太阳村、合力村、天山村、红龙村、金峰村 | 农用地整理 | 941.07 | 941.07 | 92.32 | 1976.24 | 2013 |
| ZN-102003 | 云峰镇大获村等9个村土地整理项目 | 大获村、响水村、木梁村、铜安村、会民村、马石村、赤土垭村、莲花村、金石村 | 农用地整理 | 1064.63 | 1064.63 | 116.29 | 2235.72 | 2013 |
| ZN-120002 | 运山镇双龙村等5个村土地整理项目 | 双龙村、二龙村、双牌村、文庙村、老君村 | 农用地整理 | 888.53 | 888.53 | 94.36 | 2040.82 | 2013 |
| ZN-209003 | 浙水乡四坪村等4个村土地整理项目 | 四坪村、大湾村、寨子村、梁山村 | 农用地整理 | 639.65 | 639.65 | 71.31 | 1343.27 | 2013 |
| ZN-214002 | 中土乡云峰镇土地整理项目 | 元宝村、罐山村、麻溪村、人和村、桂花村(云峰) | 农用地整理 | 570.01 | 570.01 | 67.58 | 1197.02 | 2013 |
| ZJ-208001 | 白鹤乡上游村、新店村农村建设用地整理项目 | 上游村、新店村 | 农村建设用地整理 | 47.09 |  | 18.11 | 5650.8 | 2013 |
| ZJ-105001 | 白桥镇杆柏村、上马村、帽合村农村建设用地整理项目 | 杆柏村、上马村、帽合村 | 农村建设用地整理 | 45.79 |  | 7.26 | 5494.8 | 2013 |
| ZJ-104001 | 东青镇农村建设用地整理项目 | 东华村、东明村、寨山村 | 农村建设用地整理 | 49.22 |  | 10.34 | 5906.4 | 2013 |
| ZJ-121003 | 东溪镇望乡村、金牛村农村建设用地整理项目 | 望乡村、金牛村 | 农村建设用地整理 | 38.58 |  | 7.40 | 4629.6 | 2013 |
| ZJ-100001 | 陵江镇金垭村、文焕村农村建设用地整理项目 | 金垭村、文焕村 | 农村建设用地整理 | 47.08 |  | 12.30 | 5649.6 | 2013 |
| ZJ-114002 | 岐坪镇安山村、宋水村、元坪村、花碑村农村建设用地整理项目 | 安山村、宋水村、元坪村、花碑村 | 农村建设用地整理 | 48.66 |  | 5.35 | 5839.2 | 2013 |
| ZJ-114003 | 岐坪镇宝山村、万贯村、三江村、农村建设用地整理项目 | 宝山村、万贯村、三江村 | 农村建设用地整理 | 38.99 |  | 4.28 | 4678.8 | 2013 |
| ZJ-118003 | 岳东镇太阳村等村农村建设用地整理项目 | 太阳村、两利村、合力村 | 农村建设用地整理 | 49.51 |  | 8.13 | 5941.2 | 2013 |
| ZJ-214003 | 中土乡裕华村、元宝村、大坪村农村建设用地整理项目 | 裕华村、元宝村、大坪村 | 农村建设用地整理 | 43.70 |  | 9.97 | 5244 | 2013 |
| ZK-210001 | 雍河乡高家村、花坪村土地开发项目 | 高家村、花坪村 | 土地开发 | 26.28 |  | 17.9 | 118.26 | 2013 |
| ZN-106001 | 八庙镇和平村等5个村土地整理项目 | 和平村、玉树村、涧溪村、塘坪村、方斗村 | 农用地整理 | 630.82 | 630.82 | 61.82 | 1419.35 | 2014 |
| ZN-208003 | 白鹤乡新店村等7个村土地整理项目 | 新店村、上游村、星火村、喻李村、五显村、江水村 | 农用地整理 | 953.66 | 953.66 | 93.46 | 2145.74 | 2014 |
| ZN-105004 | 白桥镇解岭村土地整理项目 | 解岭村 | 农用地整理 | 131.17 | 131.17 | 15.90 | 275.46 | 2014 |
| ZN-104002 | 东青镇东升村等5个村土地整理项目 | 东升村、东林村、东兴村、东裕村、互利村 | 农用地整理 | 926.03 | 926.03 | 90.75 | 2083.57 | 2014 |
| ZN-121001 | 东溪镇柴坡村等6个村土地整理项目 | 柴坡村、巨马村、大石村、八字村、双田村、陈干村 | 农用地整理 | 993.25 | 993.25 | 100.27 | 2130.53 | 2014 |
| ZN-113003 | 唤马镇云龙村等5个村土地整理项目 | 云龙村、彭城村、大林村、龙台村、黑山村 | 农用地整理 | 908.80 | 908.80 | 105.47 | 2037.34 | 2014 |
| ZN-116003 | 漓江镇寺基坪村等6个村土地整理项目 | 寺基坪村、杨家寨村、猴树村、盐海村、土鲤村 | 农用地整理 | 808.49 | 808.49 | 101.77 | 2109.46 | 2014 |
| ZN-116005 | 漓江镇重山村等4个村土地整理项目 | 重山村、柳坪村、溪口村、琴溪村 | 农用地整理 | 573.37 | 573.37 | 75.18 | 1204.08 | 2014 |
| ZN-123006 | 龙山镇桑林村等6个村土地整理项目 | 桑林村、董永村、槐荫村、美福村、塘山村、贵阳村 | 农用地整理 | 865.05 | 865.05 | 92.15 | 1816.61 | 2014 |
| ZN-123008 | 龙山镇文柏村等7个村土地整理项目 | 文柏村、先锋村、库楼村、翔凤村、立石村、双山村、灵钟村 | 农用地整理 | 976.41 | 976.41 | 102.23 | 2050.45 | 2014 |
| ZN-229001 | 桥溪乡柏垭村等3个村土地整理项目 | 柏垭村、尖山村、金龙村 | 农用地整理 | 688.82 | 688.82 | 77.45 | 1446.52 | 2014 |
| ZN-110002 | 三川镇龙泉村等5个村土地整理项目 | 龙泉村、景光村、大光村、柏溪村、复兴村 | 农用地整理 | 857.60 | 857.60 | 94.36 | 1926.41 | 2014 |
| ZN-119001 | 石马镇老木村等6个村土地整理项目 | 老木村、小沙村、月尔村、真武村、安家村、松垭村 | 农用地整理 | 969.01 | 969.01 | 125.35 | 2099.79 | 2014 |
| ZN-204001 | 亭子乡双峰村等5个村土地整理项目 | 双峰村、水池村、海螺村、大云村、五福村 | 农用地整理 | 1009.28 | 1009.28 | 119.33 | 2118.20 | 2014 |
| ZN-117002 | 文昌镇龙山镇土地整理项目 | 盘龙村、五龙村、龙山镇(田坝村、团结村) | 农用地整理 | 871.95 | 871.95 | 136.72 | 1831.10 | 2014 |
| ZN-117004 | 文昌镇油房村等6个村土地整理项目 | 油房村、白岩村、双庙村、堡寨村、观音村、元山村 | 农用地整理 | 995.81 | 995.81 | 97.59 | 2091.19 | 2014 |
| ZN-109002 | 鸳溪镇七宝村等5个村土地整理项目 | 七宝村、民中村、三岔村、龙岩村、新庙村 | 农用地整理 | 1000.00 | 1000.00 | 105.40 | 2195.25 | 2014 |
| ZN-109003 | 鸳溪镇四房村等6个村土地整理项目 | 四房村、凤山村、垭口村、院溪村、浩口村、清明村 | 农用地整理 | 1000.00 | 1000.00 | 132.56 | 2262.58 | 2014 |
| ZN-112001 | 元坝镇唤马镇4个村土地整理项目 | 石顶村(唤马镇)、高清村、金鹤村、红溪村、 | 农用地整理 | 636.08 | 636.08 | 70.17 | 1335.77 | 2014 |
| ZN-112004 | 元坝镇天井村等9个村土地整理项目 | 天井村、鹤岗村、铜鼓村、土门村、白梁村、文昌村、风光村、平寨村、峰梁村 | 农用地整理 | 904.04 | 904.04 | 88.60 | 2034.09 | 2014 |
| ZN-118003 | 岳东镇平顶村等7个村土地整理项目 | 平顶村、三塘村、老树村、药柏村、云寨村、斑竹村、双柏村 | 农用地整理 | 992.53 | 992.53 | 119.06 | 2084.31 | 2014 |
| ZN-102004 | 云峰镇鼓锣村等5个村土地整理项目 | 鼓锣村、华盖村、青盐村、狮岭村、韩家坪村 | 农用地整理 | 975.63 | 975.63 | 110.80 | 2129.63 | 2014 |
| ZN-102005 | 云峰镇石家坝村等5个村土地整理项目 | 石家坝村、皇观村、紫云村、张王村、插花村 | 农用地整理 | 826.09 | 826.09 | 87.24 | 1734.79 | 2014 |
| ZN-209001 | 浙水乡、五龙镇土地整理项目 | 花庙村、杨柳村、五龙镇(新梁村) | 农用地整理 | 687.94 | 687.94 | 75.85 | 1444.67 | 2014 |
| ZN-209002 | 浙水乡红旗村等5个村土地整理项目 | 玄都、红旗村、三台村、水文村、小浙村 | 农用地整理 | 932.16 | 932.16 | 110.87 | 2113.75 | 2014 |
| ZJ-106002 | 八庙镇王家口村、和平村、珑玲村农村建设用地整理项目 | 王家口村、和平村、珑玲村 | 农村建设用地整理 | 44.65 |  | 7.73 | 5358 | 2014 |
| ZJ-208002 | 白鹤乡星火村、喻李村农村建设用地整理项目 | 星火村、喻李村 | 农村建设用地整理 | 45.14 |  | 15.84 | 5416.8 | 2014 |
| ZJ-105002 | 白桥镇学房村、龙江村、映青村农村建设用地整理项目 | 学房村、龙江村、映青村 | 农村建设用地整理 | 44.73 |  | 11.49 | 5367.6 | 2014 |
| ZJ-116002 | 漓江镇柳坪村、溪口村、琴溪村农村建设用地整理项目 | 柳坪村、溪口村、琴溪村 | 农村建设用地整理 | 53.96 |  | 19.74 | 6475.2 | 2014 |
| ZJ-100002 | 陵江镇武当村、玉坪村、白观村农村建设用地整理项目 | 武当村、玉坪村、白观村 | 农村建设用地整理 | 44.99 |  | 5.55 | 5398.8 | 2014 |
| ZJ-123003 | 龙山镇分水村、茨林村农村建设用地整理项目 | 分水村、茨林村 | 农村建设用地整理 | 39.46 |  | 7.31 | 4735.2 | 2014 |
| ZJ-110003 | 三川镇史家河村、栗园村农村建设用地整理项目 | 史家河村、栗园村 | 农村建设用地整理 | 46.53 |  | 11.78 | 5583.6 | 2014 |
| ZJ-117002 | 文昌镇观音村、堡寨村、白岩村建设用地整理项目 | 观音村、堡寨村、白岩村 | 农村建设用地整理 | 48.56 |  | 9.16 | 5827.2 | 2014 |
| ZJ-117003 | 文昌镇盘龙村、五龙村农村建设用地整理项目 | 盘龙村、五龙村 | 农村建设用地整理 | 44.83 |  | 10.22 | 5379.6 | 2014 |
| ZJ-107002 | 五龙镇印合村、大树村农村建设用地整理项目 | 印合村、大树村 | 农村建设用地整理 | 46.33 |  | 15.99 | 5559.6 | 2014 |
| ZJ-107003 | 五龙镇石板村、天池村农村建设用地整理项目 | 石板村、天池村 | 农村建设用地整理 | 44.16 |  | 19.53 | 5299.2 | 2014 |
| ZJ-212001 | 新观乡苟英村、山花村、五柏村农村建设用地整理项目 | 苟英村、山花村、五柏村 | 农村建设用地整理 | 41.25 |  | 6.45 | 4950 | 2014 |
| ZJ-118001 | 岳东镇平顶村、青狮村农村建设用地整理项目 | 平顶村、青狮村 | 农村建设用地整理 | 46.21 |  | 10.09 | 5545.2 | 2014 |
| ZJ-118005 | 岳东镇文水村、天山村农村建设用地整理项目 | 文水村、天山村 | 农村建设用地整理 | 46.29 |  | 14.24 | 5554.8 | 2014 |
| ZK-208001 | 白鹤乡柏荫村、白马村土地开发项目 | 柏荫村、白马村 | 土地开发 | 10.38 |  | 7.54 | 46.71 | 2014 |
| ZN-106002 | 八庙镇王家口村等5个村土地整理项目 | 王家口村、瑚琏村、新岭村、珑玲村、七树村 | 农用地整理 | 955.91 | 955.91 | 110.66 | 2007.41 | 2015 |
| ZN-105002 | 白桥镇宝珠村等3个村土地整理项目 | 宝珠村、同心村、火峰村 | 农用地整理 | 429.39 | 429.39 | 54.75 | 901.72 | 2015 |
| ZN-115005 | 白驿镇中和村等3个村土地整理项目 | 中和村、韩阳村、金梁村 | 农用地整理 | 488.37 | 488.37 | 39.16 | 1025.58 | 2015 |
| ZN-122002 | 高坡镇红岩村等6个村土地整理项目 | 红岩村、松岭村、黄荆村、青庙村、土寨村、严家村 | 农用地整理 | 952.07 | 952.07 | 101.94 | 1999.35 | 2015 |
| ZN-122003 | 高坡镇童家村等5个村土地整理项目 | 童家村、水龙村、玉帝村、代庙村、柏木村 | 农用地整理 | 793.17 | 793.17 | 91.17 | 1665.66 | 2015 |
| ZN-113001 | 唤马镇三川镇土地整理项目 | 龙口村、三川镇(阳岳村) | 农用地整理 | 308.14 | 308.14 | 38.52 | 647.09 | 2015 |
| ZN-233001 | 黄猫乡白山乡土地整理项目 | 龙狮村、青寨村、高台村、白山乡南山村、天马村 | 农用地整理 | 981.94 | 981.94 | 96.23 | 2209.37 | 2015 |
| ZN-116001 | 漓江镇凤峨村等4个村土地整理项目 | 凤峨村、老林村、山王村、五峰村 | 农用地整理 | 688.00 | 688.00 | 79.37 | 1444.80 | 2015 |
| ZN-100005 | 陵江镇东青镇八庙镇土地整理项目 | 嘉陵村、金花村、解放村、百利村、玉京村(东青镇)、举台村(八庙镇) | 农用地整理 | 953.11 | 953.11 | 90.55 | 2144.5 | 2015 |
| ZN-100009 | 陵江镇沙溪村等6个村土地整理项目 | 沙溪村、李花村、扑船村、钟浩村、珠宝村、九湾村 | 农用地整理 | 844.93 | 844.93 | 82.80 | 1901.09 | 2015 |
| ZN-232001 | 龙洞乡高坡镇土地整理项目 | 柳溪村、柳河村、普济村、苍湾村(高坡)、大坝村(高坡) | 农用地整理 | 885.22 | 885.22 | 115.90 | 1858.96 | 2015 |
| ZN-123001 | 龙山镇八一村等3个村土地整理项目 | 八一村、大志村、荆树村 | 农用地整理 | 314.25 | 314.25 | 32.62 | 659.93 | 2015 |
| ZN-123002 | 龙山镇白虎村等4个村土地整理项目 | 白虎村、囤子村、灵凤村、水垭村 | 农用地整理 | 665.98 | 665.98 | 90.51 | 1398.56 | 2015 |
| ZN-123003 | 龙山镇柏杨村等4个村土地整理项目 | 柏杨村、凉桥村、金虎村、宝宁村 | 农用地整理 | 678.31 | 678.31 | 81.17 | 1424.45 | 2015 |
| ZN-123004 | 龙山镇长梁村土地整理项目 | 长梁村 | 农用地整理 | 148.60 | 148.60 | 19.92 | 312.06 | 2015 |
| ZN-123005 | 龙山镇大牟村等3个村土地整理项目 | 大牟村、赵家岭村、五星村 | 农用地整理 | 570.31 | 570.31 | 54.18 | 1197.65 | 2015 |
| ZN-111001 | 龙王镇清水村等7个村土地整理项目 | 清水村、伍家垭村、大房村、箭口村、凉溪村、三房沟村、陡嘴村 | 农用地整理 | 1000.00 | 1000.00 | 100.35 | 2218.23 | 2015 |
| ZN-114004 | 歧坪镇杨牟村等6个村土地整理项目 | 杨牟村、谭家河村、安山村、万贯村、宝山村、宋安村 | 农用地整理 | 804.28 | 804.28 | 76.41 | 1809.63 | 2015 |
| ZN-229002 | 桥溪乡长河村等6个村土地整理项目 | 长河村、川主村、白果村、蟠龙村、云丰村、小寨村 | 农用地整理 | 787.40 | 787.40 | 107.31 | 1653.54 | 2015 |
| ZN-229003 | 桥溪乡三溪村等4个村土地整理项目 | 三溪村、富强村、歧山村、近水村 | 农用地整理 | 835.30 | 835.30 | 112.55 | 1754.13 | 2015 |
| ZN-234001 | 石灶乡红花村等5个村土地整理项目 | 红花村、宋江村、石光村、五童村、团包村 | 农用地整理 | 682.83 | 682.83 | 64.87 | 1536.37 | 2015 |
| ZN-234002 | 石灶乡九台村等6个村土地整理项目 | 九台村、石人村、牌坊村、民主村、尹河村、合一村 | 农用地整理 | 793.81 | 793.81 | 110.98 | 1667.00 | 2015 |
| ZN-240002 | 双河乡龙山镇土地整理项目 | 龙固村、地灵村、天寨村、龙山镇(茨林村) | 农用地整理 | 671.06 | 671.06 | 82.97 | 1409.23 | 2015 |
| ZN-240003 | 双河乡月山乡土地整理项目 | 榨垭村、月山乡射弓村、东华村、通木村 | 农用地整理 | 536.63 | 536.63 | 68.51 | 1126.92 | 2015 |
| ZN-117003 | 文昌镇权家村等5个村土地整理项目 | 权家村、红瓦村、古井村、鸳鸯村、孙家村 | 农用地整理 | 968.56 | 968.56 | 141.52 | 2033.98 | 2015 |
| ZN-107002 | 五龙镇五里村等5个村土地整理项目 | 五里村、青丰村、龙隐村、平安村、天池村 | 农用地整理 | 849.94 | 849.94 | 80.74 | 1912.37 | 2015 |
| ZN-212001 | 新观乡伏龙村、梓潼村土地整理项目 | 伏龙村、梓潼村 | 农用地整理 | 602.73 | 602.73 | 76.30 | 1265.73 | 2015 |
| ZN-212002 | 新观乡天宝村等3个村土地整理项目 | 天宝村、星桥村、玲珑村 | 农用地整理 | 718.82 | 718.82 | 92.88 | 1509.52 | 2015 |
| ZN-109001 | 鸳溪镇古楼村等5个村土地整理项目 | 古楼村、学堂村、弓岭村、炎灯村、石盘村 | 农用地整理 | 984.02 | 984.02 | 113.21 | 2066.44 | 2015 |
| ZN-112003 | 元坝镇青树村等5个村土地整理项目 | 青树村、店子村、上石村、西溪村、照观村 | 农用地整理 | 776.37 | 776.37 | 76.25 | 1630.38 | 2015 |
| ZN-118001 | 岳东镇金银村等5个村土地整理项目 | 金银村、石庙村、长岗村、尖包村、新路村 | 农用地整理 | 822.40 | 822.40 | 99.12 | 1727.04 | 2015 |
| ZN-102001 | 云峰镇北门村等5个村土地整理项目 | 云台村、紫阳村、东柏村、虎背村 | 农用地整理 | 855.38 | 855.38 | 104.82 | 1796.30 | 2015 |
| ZJ-208003 | 白鹤乡江水村、五显村、鼓子村农村建设用地整理项目 | 江水村、五显村、鼓子村 | 农村建设用地整理 | 46.51 |  | 17.79 | 5581.2 | 2015 |
| ZJ-113002 | 唤马镇龙口村、云龙村、瓦店村农村建设用地整理项目 | 龙口村、云龙村、瓦店村 | 农村建设用地整理 | 53.78 |  | 13.94 | 6453.6 | 2015 |
| ZJ-123002 | 龙山镇长梁村、先锋村农村建设用地整理项目 | 长梁村、先锋村 | 农村建设用地整理 | 37.82 |  | 5.20 | 4538.4 | 2015 |
| ZJ-204001 | 亭子乡海螺村、大云村农村建设用地整理项目 | 海螺村、大云村 | 农村建设用地整理 | 30.65 |  | 3.22 | 3678 | 2015 |
| ZJ-204003 | 亭子乡双峰村、水池村农村建设用地整理项目 | 双峰村、水池村 | 农村建设用地整理 | 39.65 |  | 4.54 | 4758 | 2015 |
| ZJ-107001 | 五龙镇新梁村、平安村农村建设用地整理项目 | 新梁村、平安村 | 农村建设用地整理 | 47.20 |  | 15.88 | 5664 | 2015 |
| ZJ-107004 | 五龙镇五里村、灯照村农村建设用地整理项目 | 五里村、灯照村 | 农村建设用地整理 | 50.00 |  | 20.00 | 6000 | 2015 |
| ZJ-112001 | 元坝镇上石村、黄梁村农村建设用地整理项目 | 上石村、黄梁村 | 农村建设用地整理 | 46.54 |  | 13.57 | 5584.8 | 2015 |
| ZJ-118002 | 岳东镇三塘村、老树村农村建设用地整理项目 | 三塘村、老树村 | 农村建设用地整理 | 37.34 |  | 10.73 | 4480.8 | 2015 |
| ZJ-120002 | 运山镇宝明村、秋垭村农村建设用地整理项目 | 宝明村、秋垭村 | 农村建设用地整理 | 40.19 |  | 12.34 | 4822.8 | 2015 |
| ZJ-214002 | 中土乡人和村、白溪村农村建设用地整理项目 | 人和村、白溪村 | 农村建设用地整理 | 40.01 |  | 10.39 | 4801.2 | 2015 |
| ZJ-214004 | 中土乡裕兴村、麻溪村农村建设用地整理项目 | 裕兴村、麻溪村 | 农村建设用地整理 | 44.65 |  | 12.68 | 5358 | 2015 |
| ZK-105001 | 白桥镇白桥村、龙门村、青林村土地开发项目 | 白桥村、龙门村、青林村 | 土地开发 | 11.72 |  | 8.34 | 52.74 | 2015 |
| ZK-106001 | 八庙镇举台村土地开发项目 | 举台村 | 土地开发 | 10.56 |  | 8.59 | 47.52 | 2015 |
| ZN-121005 | 东溪镇英明村等6个村土地整理项目 | 英明村、小龙村、大龙村、望乡村、大岩村、群策村 | 农用地整理 | 981.53 |  | 124.68 | 2061.21 | 2016 |
| ZN-233002 | 黄猫乡方水村等6个村土地整理项目 | 方水村、黄猫村、呈元村、君寨村、杨坝村、南军村 | 农用地整理 | 1012.11 |  | 130.32 | 2125.43 | 2016 |
| ZN-100006 | 陵江镇东青镇土地整理项目 | 群岭村、拱桥村、龙溪村、东台(东青镇) | 农用地整理 | 951.85 |  | 99.43 | 1998.89 | 2016 |
| ZN-100008 | 陵江镇金斗村等7个村土地整理项目 | 金斗村、杜里村、高城村、镇江村、文焕村、古梁村、武当村 | 农用地整理 | 964.57 |  | 94.81 | 2025.60 | 2016 |
| ZN-210002 | 雍河乡松光村等5个村土地整理项目 | 松光村、甘家村、石牛村、桃园村 | 农用地整理 | 849.31 |  | 94.54 | 1783.55 | 2016 |
| ZN-102002 | 云峰镇陈石村等5个村土地整理项目 | 北门村、陈石村、粉笔垭村、文笔村、柏树村、紫练村 | 农用地整理 | 949.09 |  | 117.52 | 1993.09 | 2016 |
| ZJ-208004 | 白鹤乡东风村、茨垭村农村建设用地整理项目 | 东风村、茨垭村 | 农村建设用地整理 | 35.38 |  | 11.84 | 4245.6 | 2016 |
| ZJ-226002 | 白山乡车子村、西湖村、蚕丝村农村建设用地整理项目 | 车子村、西湖村、蚕丝村 | 农村建设用地整理 | 49.29 |  | 13.95 | 5914.8 | 2016 |
| ZJ-110002 | 三川镇大光村、阳观村农村建设用地整理项目 | 大光村、阳观村 | 农村建设用地整理 | 47.26 |  | 9.61 | 5671.2 | 2016 |
| ZJ-204002 | 亭子乡石锣村、奋勇村、清河村农村建设用地整理项目 | 石锣村、奋勇村、清河村 | 农村建设用地整理 | 42.54 |  | 4.15 | 5104.8 | 2016 |
| ZJ-212002 | 新观乡向阳村、轿顶村、梓潼村农村建设用地整理项目 | 向阳村、轿顶村、梓潼村 | 农村建设用地整理 | 47.44 |  | 9.96 | 5692.8 | 2016 |
| ZN-121003 | 东溪镇金牛村等8个村土地整理项目 | 金牛村、友爱村、北岸村、勤俭村、庙子村、石驹村、八庙村、黎家村 | 农用地整理 | 985.74 |  | 121.27 | 2070.05 | 2017 |
| ZN-116002 | 漓江镇石桥村等3个村土地整理项目 | 石桥村、利滩村、清滩村 | 农用地整理 | 305.01 |  | 44.68 | 640.52 | 2017 |
| ZJ-106001 | 八庙镇方斗村、玉树村、塘坪村农村建设用地整理项目 | 方斗村、玉树村、塘坪村 | 农村建设用地整理 | 43.64 |  | 7.82 | 5236.8 | 2017 |
| ZJ-208005 | 白鹤乡工农村、柏荫村、白马村农村建设用地整理项目 | 工农村、柏荫村、白马村 | 农村建设用地整理 | 55.97 |  | 19.02 | 6716.4 | 2017 |
| ZJ-115001 | 白驿镇方山村、铁炉村、立山村农村建设用地整理项目 | 方山村、铁炉村、立山村 | 农村建设用地整理 | 49.36 |  | 12.56 | 5923.2 | 2017 |
| ZJ-113003 | 唤马镇龙台村、黑山村农村建设用地整理项目 | 龙台村、黑山村 | 农村建设用地整理 | 43.33 |  | 7.01 | 5199.6 | 2017 |
| ZJ-110001 | 三川镇川河村、龙泉村、景光村农村建设用地整理项目 | 川河村、龙泉村、景光村 | 农村建设用地整理 | 42.72 |  | 7.99 | 5126.4 | 2017 |
| ZN-121004 | 东溪镇七一村等7个村土地整理项目 | 七一村、花园村、三官村、井塘村、瓦旋村、光山村、芙蓉村 | 农用地整理 | 912.81 |  | 109.16 | 1916.90 | 2018 |
| ZN-100002 | 陵江镇茶店村等5个村土地整理项目 | 茶店村、孙坪村、回水村、凤凰村、新建村、鼓子村(白鹤乡) | 农用地整理 | 893.56 |  | 91.00 | 1876.47 | 2018 |
| ZN-100003 | 陵江镇大洋村等4个村土地整理项目 | 大洋村、三龙村、柏垭村、池鲤村 | 农用地整理 | 792.68 |  | 90.25 | 1664.63 | 2018 |
| ZN-114001 | 歧坪镇樊家山村等8个村土地整理项目 | 樊家山村、四蛮寨村、绣峰村、保全村、六股树村、梁丰村、土庙村、太营村 | 农用地整理 | 967.32 |  | 104.66 | 2031.37 | 2018 |
| ZN-114002 | 歧坪镇滑石村等6个村土地整理项目 | 滑石村、元坪村、谭鲁村、宝寺村、花碑村、宋水村 | 农用地整理 | 701.30 |  | 87.35 | 1472.73 | 2018 |
| ZN-114005 | 歧坪镇寨堡村等5个村土地整理项目 | 寨堡村、爱国村、红光村、白石村、楼坪村 | 农用地整理 | 675.05 |  | 83.44 | 1417.61 | 2018 |
| ZN-110001 | 三川镇莲池村等4个村土地整理项目 | 莲池村、北斗村、白坪村、楼门村 | 农用地整理 | 947.95 |  | 106.88 | 1990.70 | 2018 |
| ZN-119002 | 石马镇彭店乡土地整理项目 | 中华村、岳王村、桥梁村、清泉村(彭店) | 农用地整理 | 645.15 |  | 95.04 | 1354.82 | 2018 |
| ZN-119003 | 石马镇石马村等6个村土地整理项目 | 石马村、千佛村、红凤村、青山村、马安村、五峰村 | 农用地整理 | 936.09 |  | 127.88 | 1965.79 | 2018 |
| ZN-108001 | 永宁镇铺子村土地整理项目 | 铺子村 | 农用地整理 | 221.29 |  | 19.92 | 464.71 | 2018 |
| ZN-120001 | 运山镇秋垭村、宝明村土地整理项目 | 秋垭村、宝明村 | 农用地整理 | 285.63 |  | 34.31 | 599.82 | 2018 |
| ZN-120003 | 运山镇义寨村等3个村土地整理项目 | 义寨村、龙井村、佛门村 | 农用地整理 | 539.50 |  | 54.60 | 1132.95 | 2018 |
| ZJ-226003 | 白山乡单古村、青龙村农村建设用地整理项目 | 单古村、青龙村 | 农村建设用地整理 | 45.09 |  | 12.79 | 5410.8 | 2018 |
| ZJ-123004 | 龙山镇库楼村、翔凤村农村建设用地整理项目 | 库楼村、翔凤村 | 农村建设用地整理 | 44.57 |  | 8.52 | 5348.4 | 2018 |
| ZJ-204004 | 亭子乡五福村、沿江村、长江村农村建设用地整理项目 | 五福村、沿江村、长江村 | 农村建设用地整理 | 47.17 |  | 6.18 | 5660.4 | 2018 |
| ZJ-223004 | 月山乡石佛村、钦差村农村建设用地整理项目 | 石佛村、钦差村 | 农村建设用地整理 | 45.09 |  | 6.55 | 5410.8 | 2018 |
| ZN-105003 | 白桥镇杆柏村等3个土地整理项目 | 杆柏村、上马村、映青村 | 农用地整理 | 407.19 |  | 38.68 | 855.10 | 2019 |
| ZN-121002 | 东溪镇大堰村、梁家村土地整理项目 | 大堰村、梁家村 | 农用地整理 | 200.17 |  | 26.89 | 420.36 | 2019 |
| ZN-122001 | 高坡镇东溪镇土地整理项目 | 天螺村、关圣村、大寨子村、珍子村、双石村、茯苓村、红茨村、舒家村(东溪) | 农用地整理 | 921.78 |  | 136.03 | 1935.74 | 2019 |
| ZN-122004 | 高坡镇竹林村等5个村土地整理项目 | 竹林村、梨树村、云岩村、桑茨村、三垭村 | 农用地整理 | 812.96 |  | 134.30 | 1707.22 | 2019 |
| ZN-228002 | 彭店乡石马镇土地整理项目 | 吴垭村、青柏村、来龙村、秧田村(石马)、清平村(石马) | 农用地整理 | 926.46 |  | 127.67 | 1945.57 | 2019 |
| ZN-110003 | 三川镇卧龙村等3个村土地整理项目 | 卧龙村、柳树村、川桥村 | 农用地整理 | 477.02 |  | 71.62 | 1001.74 | 2019 |
| ZN-204002 | 亭子乡鸳溪镇土地整理项目 | 清河村、石螺村、奋勇村、长江村、沿江村、龙回村(鸳溪镇) | 农用地整理 | 991.78 |  | 115.97 | 2082.74 | 2019 |
| ZJ-208006 | 白鹤乡柳池村农村建设用地整理项目 | 柳池村 | 农村建设用地整理 | 48.56 |  | 18.48 | 5827.2 | 2019 |
| ZJ-226001 | 白山乡宝顶村、寨垭村农村建设用地整理项目 | 宝顶村、寨垭村 | 农村建设用地整理 | 50.93 |  | 19.94 | 6111.6 | 2019 |
| ZJ-115003 | 白驿镇李子村、碑垭村农村建设用地整理项目 | 李子村、碑垭村 | 农村建设用地整理 | 48.40 |  | 10.87 | 5808 | 2019 |
| ZJ-122001 | 高坡镇代庙村、桑茨村农村建设用地整理项目 | 代庙村、桑茨村 | 农村建设用地整理 | 35.06 |  | 6.05 | 4207.2 | 2019 |
| ZJ-122003 | 高坡镇竹林村、梨树村农村建设用地整理项目 | 竹林村、梨树村 | 农村建设用地整理 | 43.66 |  | 11.49 | 5239.2 | 2019 |
| ZJ-223002 | 月山乡洪山村、亮垭村、宝盖村农村建设用地整理项目 | 洪山村、亮垭村、宝盖村 | 农村建设用地整理 | 42.14 |  | 7.32 | 5056.8 | 2019 |
| ZN-208001 | 白鹤乡白鹤村土地整理项目 | 白鹤村 | 农用地整理 | 194.15 |  | 22.06 | 407.72 | 2020 |
| ZN-105001 | 白桥镇柏林村、青林村土地整理项目 | 柏林村、青林村 | 农用地整理 | 403.82 |  | 56.95 | 848.02 | 2020 |
| ZN-226001 | 白山乡宝顶村等5个村土地整理项目 | 宝顶村、寨垭村、红庙村、飞凤村、单古村 | 农用地整理 | 862.59 |  | 127.16 | 1811.44 | 2020 |
| ZN-223002 | 月山乡河地乡土地整理项目 | 土堡村、琳山村、大碑村、白山村(河地)、琳琅村(河地) | 农用地整理 | 695.41 |  | 82.70 | 1460.36 | 2020 |
| ZN-223003 | 月山乡南华村等5个村土地整理项目 | 南华村、月山村、石佛村、钦差村、花冠村 | 农用地整理 | 875.14 |  | 90.16 | 1837.79 | 2020 |
| ZN-223004 | 月山乡歧坪镇土地整理项目 | 洪山村、宝盖村、亮垭村、紫荆村、红宇村(岐坪)、银龙村(岐坪) | 农用地整理 | 825.94 |  | 91.93 | 1734.47 | 2020 |
| ZJ-226004 | 白山乡红庙村、飞凤村农村建设用地整理项目 | 红庙村、飞凤村 | 农村建设用地整理 | 40.28 |  | 7.95 | 4833.6 | 2020 |
| ZJ-226005 | 白山乡天马村、南山村农村建设用地整理项目 | 天马村、南山村 | 农村建设用地整理 | 34.98 |  | 8.90 | 4197.6 | 2020 |
| ZJ-115002 | 白驿镇金凤村、马桑村农村建设用地整理项目 | 金凤村、马桑村 | 农村建设用地整理 | 51.00 |  | 12.26 | 6120 | 2020 |
| ZJ-115004 | 白驿镇岫云村、柳垭村、凌云村农村建设用地整理项目 | 岫云村、柳垭村、凌云村 | 农村建设用地整理 | 47.50 |  | 6.11 | 5700 | 2020 |
| ZJ-122002 | 高坡镇天螺村、关圣村农村建设用地整理项目 | 天螺村、关圣村 | 农村建设用地整理 | 39.12 |  | 14.39 | 4694.4 | 2020 |
| ZJ-232001 | 龙洞乡农村建设用地整理项目 | 回龙村、大元村、棋盘村 | 农村建设用地整理 | 45.40 |  | 5.11 | 5448 | 2020 |
| ZJ-111001 | 龙王镇建兴村、两河村、永胜村农村建设用地整理项目 | 建兴村、两河村、永胜村 | 农村建设用地整理 | 47.03 |  | 28.96 | 5643.6 | 2020 |
| ZJ-111002 | 龙王镇九龙村、三房沟村、箭口村农村建设用地整理项目 | 九龙村、三房沟村、箭口村 | 农村建设用地整理 | 37.11 |  | 21.73 | 4453.2 | 2020 |
| ZJ-223001 | 月山乡公益村、月山村农村建设用地整理项目 | 公益村、月山村 | 农村建设用地整理 | 49.99 |  | 10.15 | 5998.8 | 2020 |
| ZJ-223003 | 月山乡花冠村、南华村农村建设用地整理项目 | 花冠村、南华村 | 农村建设用地整理 | 33.49 |  | 7.30 | 4018.8 | 2020 |
| ZF-106001 | 八庙镇平安村五组砖厂土地复垦项目 | 平安村五组 | 土地复垦 | 1.35 |  | 1.2 | 16.2 | 2011-2015 |
| ZF-208001 | 白鹤乡白鹤村二组砖厂土地复垦项目 | 白鹤村二组 | 土地复垦 | 1.96 |  | 1.8 | 23.52 | 2011-2015 |
| ZF-208002 | 白鹤乡上游村二组砖厂土地复垦项目 | 上游村二组 | 土地复垦 | 1.65 |  | 1.5 | 19.8 | 2011-2015 |
| ZF-105001 | 白桥镇白桥村三组砖厂土地复垦项目 | 白桥村三组 | 土地复垦 | 1.5 |  | 1.4 | 18 | 2011-2015 |
| ZF-226001 | 白山乡单古村四组砖厂土地复垦项目 | 单古村四组 | 土地复垦 | 1.21 |  | 1.12 | 14.52 | 2011-2015 |
| ZF-226002 | 白山乡红庙村三组砖厂土地复垦项目 | 红庙村三组 | 土地复垦 | 1.3 |  | 1.25 | 15.6 | 2011-2015 |
| ZF-226003 | 白山乡天马村一组砖厂土地复垦项目 | 天马村一组 | 土地复垦 | 1.72 |  | 1.65 | 20.64 | 2011-2015 |
| ZF-115001 | 白驿镇马桑村三、五组砖厂土地复垦项目 | 马桑村三、五组 | 土地复垦 | 3.27 |  | 2.9 | 39.24 | 2011-2015 |
| ZF-115002 | 白驿镇柳垭村一组砖厂土地复垦项目 | 柳垭村一组 | 土地复垦 | 1.43 |  | 1.25 | 17.16 | 2011-2015 |
| ZF-202001 | 禅林乡青山观村一组砖厂土地复垦项目 | 青山观村一组 | 土地复垦 | 1.43 |  | 1.2 | 17.16 | 2011-2015 |
| ZF-121001 | 东溪镇望乡村二组砖厂土地复垦项目 | 望乡村二组 | 土地复垦 | 2.97 |  | 2.8 | 35.64 | 2011-2015 |
| ZF-121002 | 东溪镇芙蓉村一组砖厂土地复垦项目 | 芙蓉村一组 | 土地复垦 | 1.61 |  | 1.5 | 19.32 | 2011-2015 |
| ZF-121003 | 东溪镇柴坡村二组砖厂土地复垦项目 | 柴坡村二组 | 土地复垦 | 1.21 |  | 0.9 | 14.52 | 2011-2015 |
| ZF-122001 | 高坡镇童家村五组砖厂土地复垦项目 | 童家村五组 | 土地复垦 | 3.01 |  | 2.79 | 36.12 | 2011-2015 |
| ZF-122002 | 高坡镇三垭村八组砖厂土地复垦项目 | 三垭村八组 | 土地复垦 | 1.75 |  | 1.58 | 21 | 2011-2015 |
| ZF-122003 | 高坡镇大坝村三组砖厂土地复垦项目 | 大坝村三组 | 土地复垦 | 1.32 |  | 1.28 | 15.84 | 2011-2015 |
| ZF-238001 | 河地乡高坪村八组砖厂土地复垦项目 | 高坪村八组 | 土地复垦 | 1.05 |  | 0.6 | 12.6 | 2011-2015 |
| ZF-238002 | 河地乡何家梁村三组砖厂土地复垦项目 | 何家梁村三组 | 土地复垦 | 1.31 |  | 1.28 | 15.72 | 2011-2015 |
| ZF-233001 | 黄猫乡呈元村一组砖厂土地复垦项目 | 呈元村一组 | 土地复垦 | 2.51 |  | 2.36 | 30.12 | 2011-2015 |
| ZF-116001 | 漓江镇石桥村三组砖厂土地复垦项目 | 石桥村三组 | 土地复垦 | 1.02 |  | 1 | 12.24 | 2011-2015 |
| ZF-100001 | 陵江镇柏垭村五组砖厂土地复垦项目 | 柏垭村五组 | 土地复垦 | 2.98 |  | 2.78 | 35.76 | 2011-2015 |
| ZF-100002 | 陵江镇回水村五组砖厂土地复垦项目 | 回水村五组 | 土地复垦 | 2.15 |  | 1.9 | 25.8 | 2011-2015 |
| ZF-100003 | 陵江镇群丰村五组砖厂土地复垦项目 | 群丰村五组 | 土地复垦 | 2.87 |  | 2.65 | 34.44 | 2011-2015 |
| ZF-100004 | 陵江镇龙溪村五组砖厂土地复垦项目 | 龙溪村五组 | 土地复垦 | 2.06 |  | 1.95 | 24.72 | 2011-2015 |
| ZF-100005 | 陵江镇槐树村四组砖厂土地复垦项目 | 槐树村四组 | 土地复垦 | 1.62 |  | 1.44 | 19.44 | 2011-2015 |
| ZF-100006 | 陵江镇文焕社区一、四组砖厂土地复垦项目 | 文焕社区一、四组 | 土地复垦 | 6.02 |  | 5.59 | 72.24 | 2011-2015 |
| ZF-100007 | 陵江镇江南村三组砖厂土地复垦项目 | 江南村三组 | 土地复垦 | 1.23 |  | 1.13 | 14.76 | 2011-2015 |
| ZF-100008 | 陵江镇古梁村二组砖厂土地复垦项目 | 古梁村二组 | 土地复垦 | 1.65 |  | 1.51 | 19.8 | 2011-2015 |
| ZF-100009 | 陵江镇三清社区七组砖厂土地复垦项目 | 三清社区七组 | 土地复垦 | 1.93 |  | 1.78 | 23.16 | 2011-2015 |
| ZF-100010 | 陵江镇拱桥村七组砖厂土地复垦项目 | 拱桥村七组 | 土地复垦 | 1.65 |  | 1.52 | 19.8 | 2011-2015 |
| ZF-100011 | 陵江镇群辉社区六组砖厂土地复垦项目 | 群辉社区六组 | 土地复垦 | 2.65 |  | 2.42 | 31.8 | 2011-2015 |
| ZF-123001 | 龙山镇八一村三组砖厂土地复垦项目 | 八一村三组 | 土地复垦 | 1.62 |  | 1.49 | 19.44 | 2011-2015 |
| ZF-123002 | 龙山镇柏杨村一组砖厂土地复垦项目 | 柏杨村一组 | 土地复垦 | 1.63 |  | 1.42 | 19.56 | 2011-2015 |
| ZF-123003 | 龙山镇分水村二组砖厂土地复垦项目 | 分水村二组 | 土地复垦 | 1.91 |  | 1.78 | 22.92 | 2011-2015 |
| ZF-123004 | 龙山镇茨林村五组砖厂土地复垦项目 | 茨林村五组 | 土地复垦 | 1.63 |  | 1.42 | 19.56 | 2011-2015 |
| ZF-123005 | 龙山镇荆树村一组砖厂土地复垦项目 | 荆树村一组 | 土地复垦 | 2.72 |  | 2.62 | 32.64 | 2011-2015 |
| ZF-123006 | 龙山镇董永村四组砖厂土地复垦项目 | 董永村四组 | 土地复垦 | 1.63 |  | 1.53 | 19.56 | 2011-2015 |
| ZF-123007 | 龙山镇新场村五组砖厂土地复垦项目 | 新场村五组 | 土地复垦 | 1.82 |  | 1.62 | 21.84 | 2011-2015 |
| ZF-111001 | 龙王镇健康村二组砖厂土地复垦项目 | 健康村二组 | 土地复垦 | 1.05 |  | 0.98 | 12.6 | 2011-2015 |
| ZF-111002 | 龙王镇市场村四组砖厂土地复垦项目 | 市场村四组 | 土地复垦 | 1.74 |  | 1.62 | 20.88 | 2011-2015 |
| ZF-111003 | 龙王镇田家坝村一、四组砖厂土地复垦项目 | 田家坝村一、四组 | 土地复垦 | 2.86 |  | 2.61 | 34.32 | 2011-2015 |
| ZF-228001 | 彭店乡清泉村七组砖厂土地复垦项目 | 清泉村七组 | 土地复垦 | 1.6 |  | 1.5 | 19.2 | 2011-2015 |
| ZF-228002 | 彭店乡庙垭村六组砖厂土地复垦项目 | 庙垭村六组 | 土地复垦 | 1.63 |  | 1.41 | 19.56 | 2011-2015 |
| ZF-114001 | 歧坪镇楼坪村三组砖厂土地复垦项目 | 楼坪村三组 | 土地复垦 | 1.46 |  | 1.38 | 17.52 | 2011-2015 |
| ZF-114002 | 歧坪镇曙光村三、六组砖厂土地复垦项目 | 曙光村三、六组 | 土地复垦 | 4.29 |  | 4 | 51.48 | 2011-2015 |
| ZF-114003 | 歧坪镇杨家桥村一、二组砖厂土地复垦项目 | 杨家桥村一、二组 | 土地复垦 | 2.75 |  | 2.35 | 33 | 2011-2015 |
| ZF-114004 | 歧坪镇宋水村三组砖厂土地复垦项目 | 宋水村三组 | 土地复垦 | 1.21 |  | 1.18 | 14.52 | 2011-2015 |
| ZF-114005 | 歧坪镇绣峰村砖厂土地复垦项目 | 绣峰村 | 土地复垦 | 1.06 |  | 0.92 | 12.72 | 2011-2015 |
| ZF-114006 | 歧坪镇寨堡村三组砖厂土地复垦项目 | 寨堡村三组 | 土地复垦 | 1.42 |  | 1.33 | 17.04 | 2011-2015 |
| ZF-229001 | 桥溪乡柏垭村五组砖厂土地复垦项目 | 柏垭村五组 | 土地复垦 | 1.21 |  | 0.98 | 14.52 | 2011-2015 |
| ZF-229002 | 桥溪乡金龙村三组砖厂土地复垦项目 | 金龙村三组 | 土地复垦 | 1.74 |  | 1.6 | 20.88 | 2011-2015 |
| ZF-110001 | 三川镇川桥村一组砖厂土地复垦项目 | 川桥村一组 | 土地复垦 | 1.03 |  | 0.89 | 12.36 | 2011-2015 |
| ZF-119001 | 石马镇松垭村一组砖厂土地复垦项目 | 松垭村一组 | 土地复垦 | 1.35 |  | 1.22 | 16.2 | 2011-2015 |
| ZF-119002 | 石马镇月耳村八组砖厂土地复垦项目 | 月耳村八组 | 土地复垦 | 1.64 |  | 1.5 | 19.68 | 2011-2015 |
| ZF-216001 | 石门乡插江村二组砖厂土地复垦项目 | 插江村二组 | 土地复垦 | 1.21 |  | 1.11 | 14.52 | 2011-2015 |
| ZF-216002 | 石门乡七星村四组砖厂土地复垦项目 | 七星村四组 | 土地复垦 | 1.09 |  | 0.99 | 13.08 | 2011-2015 |
| ZF-216003 | 石门乡朱江村七组砖厂土地复垦项目 | 朱江村七组 | 土地复垦 | 1.03 |  | 0.9 | 12.36 | 2011-2015 |
| ZF-216004 | 石门乡文家角村五组砖厂土地复垦项目 | 文家角村五组 | 土地复垦 | 2.15 |  | 2 | 25.8 | 2011-2015 |
| ZF-240001 | 双河乡龙固村十组砖厂土地复垦项目 | 龙固村十组 | 土地复垦 | 1.2 |  | 1.1 | 14.4 | 2011-2015 |
| ZF-204001 | 亭子乡长江村二组砖厂土地复垦项目 | 长江村二组 | 土地复垦 | 1.62 |  | 1.45 | 19.44 | 2011-2015 |
| ZF-204002 | 亭子乡水池村七组砖厂土地复垦项目 | 水池村七组 | 土地复垦 | 1.26 |  | 1.12 | 15.12 | 2011-2015 |
| ZF-204003 | 亭子乡海螺村二组砖厂土地复垦项目 | 海螺村二组 | 土地复垦 | 1.63 |  | 1.5 | 19.56 | 2011-2015 |
| ZF-117001 | 文昌镇石昌村一组砖厂土地复垦项目 | 石昌村一组 | 土地复垦 | 1.52 |  | 1.3 | 18.24 | 2011-2015 |
| ZF-107001 | 五龙镇新梁村一组砖厂土地复垦项目 | 新梁村一组 | 土地复垦 | 1.89 |  | 1.67 | 22.68 | 2011-2015 |
| ZF-108001 | 永宁镇金宝村八组砖厂土地复垦项目 | 金宝村八组 | 土地复垦 | 1.34 |  | 1.23 | 16.08 | 2011-2015 |
| ZF-108002 | 永宁镇兰池村八组砖厂土地复垦项目 | 兰池村八组 | 土地复垦 | 1.43 |  | 1.3 | 17.16 | 2011-2015 |
| ZF-108003 | 永宁镇荞子村九组砖厂土地复垦项目 | 荞子村九组 | 土地复垦 | 1.45 |  | 1.35 | 17.4 | 2011-2015 |
| ZF-109001 | 鸳溪镇七宝村五组砖厂土地复垦项目 | 七宝村五组 | 土地复垦 | 1.62 |  | 1.5 | 19.44 | 2011-2015 |
| ZF-109002 | 鸳溪镇浩口村三组砖厂土地复垦项目 | 浩口村三组 | 土地复垦 | 1.82 |  | 1.7 | 21.84 | 2011-2015 |
| ZF-112001 | 元坝镇峨溪村一组砖厂土地复垦项目 | 峨溪村一组 | 土地复垦 | 1.23 |  | 1.12 | 14.76 | 2011-2015 |
| ZF-112002 | 元坝镇鹤岗村六组砖厂土地复垦项目 | 鹤岗村六组 | 土地复垦 | 1.06 |  | 1 | 12.72 | 2011-2015 |
| ZF-112003 | 元坝镇裕群村一组砖厂土地复垦项目 | 裕群村一组 | 土地复垦 | 1.82 |  | 1.7 | 21.84 | 2011-2015 |
| ZF-112004 | 元坝镇玉台村五组砖厂土地复垦项目 | 玉台村五组 | 土地复垦 | 1.3 |  | 1.2 | 15.6 | 2011-2015 |
| ZF-223001 | 月山乡宝盖村五组砖厂土地复垦项目 | 宝盖村五组 | 土地复垦 | 1.31 |  | 1 | 15.72 | 2011-2015 |
| ZF-118001 | 岳东勇双柏村四组砖厂土地复垦项目 | 双柏村四组 | 土地复垦 | 2.49 |  | 2.25 | 29.88 | 2011-2015 |
| ZF-118002 | 岳东镇解元村四组砖厂土地复垦项目 | 解元村四组 | 土地复垦 | 2.75 |  | 2.58 | 33 | 2011-2015 |
| ZF-118003 | 岳东镇文坪村五组砖厂土地复垦项目 | 文坪村五组 | 土地复垦 | 1.23 |  | 1.1 | 14.76 | 2011-2015 |
| ZF-118004 | 岳东镇新路村二组砖厂土地复垦项目 | 新路村二组 | 土地复垦 | 2.89 |  | 2.7 | 34.68 | 2011-2015 |
| ZF-102001 | 云峰镇狮岭村三组砖厂土地复垦项目 | 狮岭村三组 | 土地复垦 | 1.65 |  | 1.55 | 19.8 | 2011-2015 |
| ZF-102002 | 云峰镇张王村六组砖厂土地复垦项目 | 张王村六组 | 土地复垦 | 2.63 |  | 2.55 | 31.56 | 2011-2015 |
| ZF-120001 | 运山镇佛门村七组砖厂土地复垦项目 | 佛门村七组 | 土地复垦 | 1.03 |  | 0.95 | 12.36 | 2011-2015 |
| ZF-209001 | 浙水乡花庙村三组砖厂土地复垦项目 | 花庙村三组 | 土地复垦 | 1.63 |  | 1.5 | 19.56 | 2011-2015 |
| ZF-209002 | 浙水乡小浙村一组砖厂土地复垦项目 | 小浙村一组 | 土地复垦 | 1.02 |  | 0.9 | 12.24 | 2011-2015 |
| ZF-209003 | 浙水乡杨柳村四组砖厂土地复垦项目 | 杨柳村四组 | 土地复垦 | 1.2 |  | 1.1 | 14.4 | 2011-2015 |
| ZF-214001 | 中土乡玉华村七组砖厂土地复垦项目 | 玉华村七组 | 土地复垦 | 1.31 |  | 1.2 | 15.72 | 2011-2015 |