青川县胖达矿业有限公司

青川县黄家湾玻璃用砂岩矿

矿区生态修复方案

青川县胖达矿业有限公司

2025年12月

青川县胖达矿业有限公司

青川县黄家湾玻璃用砂岩矿

矿区生态修复方案

编制单位：四川省六零四地质工程勘查有限公司

法人代表：杨 继 军

方案编制负责人：李玥樾

主要编制人员：阳  志   李玥樾   刘  雄

审    核：刘 修 斌

总工程师：王 振 聪

提交日期：2025年12月

矿区生态修复方案编制信息表

| 采矿权人信息 | 采矿权人名称 |  | 青川县胖达矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  | 91510822MAACJ4CR8D |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  | 联系地址 |  | 四川省广元市青川县乔庄镇北井坝万众嘉园小区 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 采矿权证证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开采方式 |  |  | 露天开采 |
|  | 采矿权面积 |  | 0.2938km2 |  | 采矿许拐点坐标 |  | 1,3578466.00,35527394.00;2,3578322.00,35527558.00;3,3578234.00,35527473.00;4,3578149.00,35527575.00;5,3577984.00,35527483.00;6,3577949.00,35527527.00;7 ,3577842.27,35527425.91;8,3577635.46,35527318.68;9,3577563.58,35527214.65;10,3577569.16,35527111.44;11,3577750.71,35527068.80;12,3577908.00,35526874.00;13,3578099.00,35527164.00;14,3578290.00,35527257.00;15,3578259.00,35527321.00;16,3578331.00,35527356.00;17,3578380.00,35527281.00; |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿权有效期 |  |  |  |  |  |  | 矿区生态修复报告表服务期限 |  |  |  |  |  |
|  | 方案编制情形 |  | 新立 □延续 □方案修编 □其他 □扩大矿区范围 □变更开采主矿种 □变更开采方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 | 单位名称 |  | 四川省六零四地质工程勘查有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  | 91510800205814657E |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 李玥樾 |
|  | 联系地址 |  | 四川省广元市利用区利州东路677号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0839-2800008 |  |  |
|  | 编制负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 身份证号 |  | 专业 |  | 职务/职称 |  |  | 联系电话 |  |  | 签名 |  |
|  | 李玥樾 |  |  | 地 质 |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 身份证号 |  | 专业 |  | 职务/职称 |  |  | 联系电话 |  |  | 签名 |  |
|  | 阳 志 |  |  | 水工环 |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刘 雄 |  |  | 地 质 |  | 助理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

前  言	1

一、编制目的	1

（一）任务由来	1

（二）编制目的	1

（三）编制情形	1

二、服务年限	7

（一）矿山剩余服务年限	7

（二）方案适用年限	8

第一章 矿山基本情况	9

一、矿业权人基本情况	9

二、地理位置与区域概况	9

三、矿山开采历史及现状	10

（一）开采历史及现状	10

（二）矿权设置情况	10

（三）矿山开发利用方案概述	12

第二章 矿区基础信息	14

一、矿区自然条件	14

（一）气象	14

（二）水文	14

（三）地形地貌	14

（四）植被	15

（五）土壤	15

（六）项目区与生态敏感区的关系	16

二、矿区社会经济概况	17

三、矿区地质环境背景	18

（一）矿区地层	18

（二）矿区构造	20

（三）水文地质	20

（四）工程地质	24

（五）矿体（层）特征	30

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况	32

（一）矿区土地利用现状及权属状况	32

（二）采矿用地申请批准情况	32

五、矿区生态状况	32

六、矿区及周边人类重大工程活动	33

七、矿区生态修复工作情况	33

八、矿区基本情况调查指标	33

第三章 问题识别诊断及修复可行性分析	35

一、问题识别与受损预测	35

（一）现状问题	35

（二）受损预测	36

（三）问题诊断评价结论	46

二、生态修复可行性分析	52

（一）技术经济可行性分析	52

（二）目标方向可行性分析	54

（三）边开采、边修复可行性分析	65

三、生态修复分区及修复时序安排	66

（一）生态修复分区	66

（二）生态修复时序安排	72

四、采矿用地与复垦修复安排	73

第四章 生态修复措施与工程内容	75

一、保护与预防控制措施	75

（一）敏感目标保护	75

（二）表土剥离与植被移植利用	75

（三）相关协同措施	78

二、修复措施	79

（一）地貌重塑	79

（二）土壤重构	79

（三）植被重建	80

（四）景观营造	83

三、工程内容	83

（一）地质环境保护与土地复垦预防工程	83

（二）地貌重塑工程	84

（三）矿区土地复垦工程	84

（四）工程量汇总	88

第五章  监测与管护	90

一、监测目标与措施	90

（一）地质环境监测	90

（二）土地复垦效果监测	91

二、管护目标与措施	92

（一）林地管护	92

（二）草地管护	93

三、工程量	93

（一）地质环境监测工程量	93

（二）土地复垦监测工程量	94

（三）土地复垦管护工程量	94

（四）工程量汇总	94

第六章 工程部署与经费安排	95

一、总体部署	95

二、总体经费估算	97

（一）经费估算依据	97

（二）单项工程量及其经费估算	103

（三）总工程量及其经费估算	106

三、阶段工作任务与经费安排	108

（一）阶段工作任务	108

（二）近年工作任务与经费安排	109

第七章 保障措施与公众参与	121

一、保障措施	121

（一）组织保障	121

（二）技术保障	122

（三）资金保障	123

（四）监管保障	124

二、公众参与	125

（一）已完成的公众参与情况	125

（二）方案编制期间的公众参与	125

（三）方案编制基本完成时	127

（四）实施过程中的全程全面参与计划	127

三、效益分析	128

（一）社会效益	128

（二）环境效益	129

（三）经济效益	129

第八章 结论与建议	130

一、结论	130

二、建议	131

附    图：

| 图号 | 序号 | 图名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区正射影像图 | 1:2000 |
| 2 | 2 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区土地利用现状图 | 1:2000 |
| 3 | 3 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区地质环境问题现状图 | 1:2000 |
| 4 | 4 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区土地损毁现状图 | 1:2000 |
| 5 | 5 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区地质环境问题预测图 | 1:2000 |
| 6 | 6 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区土地损毁预测图 | 1:2000 |
| 7 | 7 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区生态修复工程部署图 | 1:2000 |
| 8 | 8 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区地质环境问题现状剖面图 | 1:1000 |
| 9 | 9 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区地质环境问题预测剖面图 | 1:1000 |
| 10 | 10 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区土地复垦典型措施剖面图 | 1:1000 |
| 11 | 11 | 青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区生态修复单体工程设计图 | 1：1000 |

附  件：

附件1 编制方案委托书

附件2 企业真实性承诺书

附件3 编制单位承诺书

附件4 企业营业执照

附件5 编制单位营业执照

附件6 勘探报告评审意见

附件7 开采方案评审意见

附件8 采矿权成交确认

附件9 企业生态修复承诺书

附件10 企业生态修复基金缴纳承诺书

附件11 三方协议

附件12 公众参与调查表

附件13 社区意见调查表

附件14 材料价格信息

附件15 生态修复费用估算书

前  言

一、编制目的

（一）任务由来

青川县黄家湾玻璃用砂岩矿为新设采矿权，青川县胖达矿业有限公司于2024年通过挂牌出让方式竞得该采矿权，并于2025年2月委托四川省六零四地质工程勘查有限公司编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并评审公告、公示通过。

因该矿拟设采矿权范围调整，矿山重新编制了矿产资源开采方案。根据四川省自然资源厅关于做好《中华人民共和国矿产资源法》实施过渡期间矿区生态修复方案评审工作的公告的要求，矿山企业为做好矿山生态修复工作，特委托四川省六零四地质工程勘查有限公司编制《青川县胖达矿业有限公司青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区生态修复方案》（以下简称《方案》）。

（二）编制目的

《方案》编制的主要目的是通过对矿区自然环境、生态环境等调查，制定矿山企业在建设、开发、闭坑等阶段的生态环境保护方案，落实矿山企业对矿山生态保护修复的义务，为矿山企业实施矿山生态保护修复提供技术支撑，并为政府行政主管部门对矿山生态修复的有效监督管理以及采矿许可证的办理提供依据，其主要任务有：

1、开展矿山生态环境调查，查明矿区生态环境背景（自然环境、地质环境、生物环境和人居环境等）；

2、对矿山开采造成的生态问题进行识别和诊断，提出保障矿山修复落实的措施；

3、确定生态保护修复实施内容和进度安排；

4、对矿山生态保护修复工程经费进行估算，明确基金管理与使用办法；

5、为矿山制定生态保护修复年度计划，对进行矿山生态保护修复方案可行性进行分析，确定矿山开采是否影响局部生态系统的生态功能，并提出合理化建议。

（三）编制情形

1、编制依据

（1）法律法规

1）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正）；

2）《中华人民共和国土地管理法》（全国人民代表大会常务委员会，2019年修订，自2020年1月1日起施行）；

3）《中华人民共和国森林法》（1979年2月23日起施行，1998年4月29日修正，2009年8月27日第二次修正）；

4）《中华人民共和国水土保持法》（全国人民代表大会常务委员会，2010年12月25日修订，自2011年3月1日起施行）；

5）《中华人民共和国农业法》（全国人民代表大会常务委员会，2012年12月28日修订，自2013年1月1日起施行）；

6）《中华人民共和国环境保护法》（全国人民代表大会常务委员会，2014年修订，自2015年1月1日起施行）；

7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日发布，2003年9月1日施行，2018年12月29日修正）；

8）《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月11日发布实施，2017年6月27日修正，2018年1月1日正式施行）；

9）《中华人民共和国农村土地承包法》（2003年3月1日起施行，2018年12月28日修正）；

10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996年4月1日施行，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）；

11）《地质灾害防治条例》（国务院第394号令，2003年11月24日发布，2004年3月1日起施行）；

12）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院第743号令，2021年4月21日修订，2021年9月1日起施行）；

13）《土地复垦条例》（国务院第592号令，2011年3月5日发布施行）；

14）《土地复垦条例实施办法》（自然资源部令第56号，2012年12月27日发布，自2013年3月1日起施行，2019年7月16日修订）；

15）《中华人民共和国森林法实施条例》（国务院第278号令，2018年3月19日修订，2018年3月19日实施）；

16）《矿山地质环境保护规定》（自然资源部2019年第5号令，2019年7月24日修订）。

17）《节约集约利用土地规定》（自然资源部2019年第5号令，2019年7月24日修订）；

18）《耕地占补平衡考核办法》（自然资源部2019年第5号令，2019年7月24日修订）；

19）《林地管理暂行办法》（林业部令第1号，1993年8月30日发布施行）。

20）《国土绿化项目作业设计管理规定》（林生发〔2025〕5 号）。

（2）规章文件

1）国务院《关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）；

2）国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）；

3）国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）；

4）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

5）国土资源部、发展改革委、财政部、铁道部、交通部、水利部、环保总局《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号）；

6）国土资源部《关于加强农村土地整治权属管理的通知》（国土资发〔2012〕99号）；

7）国土资源部《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（国土资发〔2014〕18号）；

8）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水保〔1994〕513号）；

9）《四川省国土资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》（川国土资发〔2017〕74号）；

10）四川省国土资源厅、四川省财政厅《四川省土地整治项目和资金管理办法》（川国土资发〔2015〕14号）；

11）《四川省国土资源厅、四川省财政厅关于印发营业税改增值税后四川省地质灾害治理工程概（预）算标准调整办法》川国土资发〔2017〕63号；

12）《四川省国土资源厅转发〈国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知〉的通知》川国土资发〔2018〕13号；

13）《四川省财政厅、四川省国土资源厅、四川省环境保护厅关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金有关事项的通知》川财投〔2018〕101号；

14）川自然资发〔2021〕44号《关于进一步加强和规范矿山地质环境保护与土地复垦方案评审工作的通知》；

15）川自然资发2022-27号《四川在建与生产矿山生态修复管理办法》；

16）《四川省自然资源厅关于印发《四川省在建与生产矿山生态修复管理办法》的通知》（川自然资发（2021）27号）；

17）四川省自然资源厅关于做好《中华人民共和国矿产资源法》实施过渡期间矿区生态修复方案评审工作的公告。

18）国家林业和草原局关于印发《国家储备林建设管理办法》的通知（林规规〔2025〕1号）

19）广元市人民政府办公室关于印发《广元市推进林下经济产业发展九条措施（试行）》的通知（广府办发〔2025〕20号）

（3）标准规范

1）《矿山生态修复技术规范 第1部分：通则》（DB50/T 10010.1-2024、DB51/T 10010.1-2024，川渝区域地方标准）；

2)《矿山生态修复技术规范 第2部分：建材矿山》（DB50/T 10010.2-2024、DB51/T 10010.2-2024，川渝区域地方标准）

3）《土地利用现状分类》（GB/T 21010－2017）；

5）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）；

6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

7）《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）；

8）《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）；

9）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（GB/T38509-2020）；

10）《泥石流灾害防治工程勘查规范》（T/CAGHP006-2018）；

11）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221－2006）；

12）《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935—2024）；

13）《土地复垦方案编制规程》（第1部分：通则）（TD/T 1031.1-2011）；

14）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T 1012－2000）；

15）《造林作业设计规程》（LY/T 1607－2003）；

16）《耕地质量验收技术规范》（NY/T 1120－2006）；

17）《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）；

18）《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T 1014－2007）；

19）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

20）《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）；

21）《四川省土地开发整理工程建设标准（试行）》；

22）《四川省土地开发整理项目预算定额标准》（2012）；

24）《非金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）；

25）《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准编制与审查规定（修订）》。

（4）技术文献及其他资料

1）四川省六零四地质工程勘查有限公司编制的《青川县黄家湾玻璃用砂岩矿开采方案》及审查单位出具的评审意见书（2025.11）；

2）四川省六零四地质工程勘查有限公司编制的《四川省青川县黄家湾玻璃用砂岩矿勘探报告》及审查单位出具的评审意见书（2023.12）；

3）四川省六零四地质工程勘查有限公司编制的《四川省青川县黄家湾玻璃用砂岩矿山地质环境保护与土地复垦方案》及审查单位出具的评审意见书（2025. 2）；

4）《青川县七佛乡土地利用现状图》（2023年度国土变更调查数据）；

5）《青川县国土空间总体规划（2021—2035年）》；

6）《青川县“三区三线”划定永久基本农田成果》；

7）采矿权人及相关主管部门提供的其他资料。

2、编制工作概况

（1）工作程序

我公司严格按照四川省自然资源厅关于做好《中华人民共和国矿产资源法》实施过渡期间矿区生态修复方案评审工作的公告中以及《矿区生态修复方案编制指南（临时）》（以下简称《编制指南》）的要求制定了以下工作程序（见图0-1），并开展相应的编制工作。

收集资料，分析生态背景条件

↓

野外踏勘，开展综合调查

↓

矿山生态问题识别和诊断

↓

分析矿山生态保护修复的可行性

↓

矿山生态保护修复工程部署

↓

报告编写和图件编绘

图0-1 矿区生态修复工作程序框图

（2）工作过程及完成工作量

接受业主委托后，我公司成立了《青川县胖达矿业有限公司青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区生态修复方案》编制项目组。项目组成员5人，其中技术人员4人，辅助工作人员1人。针对项目实际情况，项目人员通过学习方案编制指南，了解了项目的实施目的、工作内容、技术要求及野外安全工作等相关内容。

2025年11月14日～11月16日，项目组成员赴青川县及业主所在地，向矿业权人和青川县自然资源局、水利局和农业农村局等相关主管部门收集了项目区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、项目基本情况、《四川省四川省青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿产资源开发利用方案》等相关基础资料。在上述资料收集过程中，得到了相关部门的大力支持，在此一并表示衷心感谢。

相关资料收集后，项目组对项目涉及区域内的矿山地质环境问题、土壤、水文、水资源、生物多样性、土地利用、土地损毁等情况进行了实地调查。

通过资料收集和现场调查，查明了现状条件下矿山地质环境问题的类型、位置、诱发因素等；针对现状利用土地类型，挖掘土壤剖面；对拟损毁区域水土保持设施、既有农林水利设施等情况进行了调查核实；同时，向土地所有权人和土地使用权人进行了复垦土地的公众意见调查；采集了相关音像、图片资料。

完成资料收集及现场调查后，项目组成员对收集的资料进行了分析、筛选和研究，以确定其可利用性。通过对项目区矿山地质环境评估范围确定、矿山地质环境问题现状分析和预测评估，土地损毁预测、土地复垦适应性评价、水土平衡计算、工程设计及工程量测算、工程投资估算、方案实施保障措施论证等工作，于2025年11月底编制完成了《青川县胖达矿业有限公司青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区生态修复方案》。

经资料收集、地形地貌调查、水文工程地质调查、矿山地质环境调查、土地损毁情况调查等，完成主要工作量见表1-1。

表1-1   完成工作量一览表

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集 | 套 | 5 | 《青川县七佛乡土地利用现状图》等 |
| 2 | 地形地貌调查 | km² | 0.65 | 含现场土壤植被调查 |
| 3 | 水文、工程地质调查 | km² | 0.65 | / |
| 4 | 矿山地质环境调查 | km² | 0.75 | / |
| 5 | 土地利用现状调查 | hm² | 26.66 | / |
| 6 | 无人机航拍 | hm² | 80.25 | / |
| 7 | 现场照片拍摄 | 张 | 35 | / |
| 8 | 报告书 | 份 | 1 | / |
| 9 | 报告表 | 份 | 1 |  |
| 10 | 估算书 | 份 | 1 | / |
| 11 | 附件 | 份 | 1 | / |
| 12 | 成果图件 | 套 | 1 | / |

## 二、服务年限

### （一）方案服务年限

据《青川县黄家湾玻璃用砂岩矿开采方案》（2025.11），矿山设计服务年限11年，从2026年1月起算。本《方案》兼顾矿山实际开采情况，确定《方案》服务年限为15年，即2026年1月～2041年1月，其中矿山服务年限11年，矿区生态修复期1年，矿区生态修复监测与管护期3年。

### （二）方案适用年限

川自然资函〔2023〕358号《四川省自然资源厅关于规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编报和审查工作的通知》关于《方案》适用年限规定：新立采矿权的《方案》适用年限原则上依据批准并备案的矿产资源开发利用方案中的设计年限确定。

根据矿山损毁土地状况和土地利用状况，结合矿山生产规划，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，矿区生态修复工程原则上按3年一个阶段划分，方案适用年限建议设置为3年。在《方案》适用期内矿山企业扩大开采规模、扩大矿区范围或变更用地位置、改变开采方式时，需修订或重新编制。

第一章 矿山基本情况

一、矿业权人基本情况

青川县胖达矿业有限公司为青川县黄家湾玻璃用砂岩矿采矿权人，企业类型：有限责任公司，注册地址：四川省广元市青川县乔庄镇北井坝万众嘉园小区，经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采：河道采砂。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用石加工；矿物洗选加工；建筑材料销售；生态环境材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、地理位置与区域概况

1、矿区地理位置

矿区位于青川县城172°方向平距约30km的七佛乡桂佛村境内，矿区中心点地理位置(2000国家大地坐标系)：X:3578000，Y:35527200。南西～北东长约760m，北西～南东平均宽约430m，面积0.2938km2。

矿区内已被通讯网络覆盖，中国移动、电信和联通覆盖全区，通讯较为方便。

2、矿区周边情况

矿区位于广元市青川县七佛乡，七佛乡位于青川县东南部，东邻建峰乡，南界马鹿乡，北接凉水镇、楼子乡，西连江油市雁门镇。

矿区地处龙门山推覆—冲断构造带，属中山山地地貌类型，区内无居民区；矿区北西侧160m有村庄，距国家电网距离不足1km，距矿区南侧青江河支流600m，能满足矿山生产及生活用水、用电需求。

青川县黄家湾玻璃用砂岩矿区南西部为青川县七佛乡桂佛村方石头梁玻璃用砂岩矿采矿权，与拟设采矿权直线距离550m，周边无其他矿业权，无矿权纠纷。

按照自然生态环境保护优先原则，经相关部门核实，矿区内未涉及自然文化遗产地、生态红线、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、原始森林、地质遗迹保护区等保护区范围,亦不涉及集镇范围、饮用水源保护区和基本农田等。

3、交通状况

矿区交通为公路，矿区山脚有简易公路约3km至七佛乡，七佛乡有青剑路约38km至青川县城，七佛乡向南约18km至竹园镇，竹园镇与向南西有G5高速约254km至成都，竹园镇向东沿G5高速约60km至广元市。交通条件较好（图1-1）。

矿山位置

图1-1 交通位置图

## 三、矿山开采历史及现状

### （一）开采历史及现状

青川县黄家湾玻璃用砂岩矿为新设采矿权。目前正处于采矿许可证办理阶段，尚未进行任何开采活动。

2023年四川省冶金地质勘查局六0四大队在采矿权范围内开展勘探工作，编制并提交了《四川省广元市青川县黄家湾玻璃用砂岩矿勘探报告》，经四川省矿产资源储量评审中心评审通过并取得评审意见书（川矿评审〔2024〕2号）。

评审通过的玻璃用砂岩矿资源量为：在开采规划区块范围（+1148m～+850m估算标高）内，共查明玻璃用砂岩矿石资源515.7万吨，其中探明资源量145.5万吨（占总资源量28.21%），控制资源量229.7万吨（占总资源量44.54%），推断资源量140.5万吨（占总资源量27.25%）（表2-3）。矿床平均SiO2品位99.09%，有害组分Al2O3平均品位0.36%，有害组分Fe2O3平均品位0.22%。

剥离量279.3万m3，总剥采比1.43:1（m3/m3）。

### （二）矿权设置情况

矿区范围由17个拐点坐标圈定（表1-1），面积0.2938km²。开采标高+1148m～+850m，生产规模45万吨/年，开采矿种：玻璃用砂岩，开采方式：露天开采。

采矿权300m内无其它探、采矿权设置，无矿权、矿界纠纷；不涉及各类保护区、生态红线、水源保护地及基本农田等。

表1-1   拟设采矿权范围坐标一览表

| 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y（m） |  | X（m） | X（m） |
| 1 | 3578466.00 | 35527394.00 | 10 | 3577569.16 | 35527111.44 |
| 2 | 3578322.00 | 35527558.00 | 11 | 3577750.71 | 35527068.80 |
| 3 | 3578234.00 | 35527473.00 | 12 | 3577908.00 | 35526874.00 |
| 4 | 3578149.00 | 35527575.00 | 13 | 3578099.00 | 35527164.00 |
| 5 | 3577984.00 | 35527483.00 | 14 | 3578290.00 | 35527257.00 |
| 6 | 3577949.00 | 35527527.00 | 15 | 3578259.00 | 35527321.00 |
| 7 | 3577842.27 | 35527425.91 | 16 | 3578331.00 | 35527356.00 |
| 8 | 3577635.46 | 35527318.68 | 17 | 3578380.00 | 35527281.00 |
| 9 | 3577563.58 | 35527214.65 |  |  |  |
| 面积：0.2938km² |  |  |  |  |  |

矿区南西部青川县七佛乡贡茶社区方石头梁玻璃用砂岩矿为生产矿山，与采矿权直线距离550m，周边无其他矿业权，无矿权纠纷。

露天剥离范围位于青川县黄家湾玻璃用砂岩矿申请开采区域内，包含资源量估算范围，不涉及各类保护区、三区三线、基本农田和国家Ⅱ级公益林等。

### （三）矿山开发利用方案概述

#### 1、矿山开采范围、资源储量

（1）开采范围

矿山开采范围为1～17号拐点坐标圈定的矿区范围，矿区面积0.2938km²，开采标高为+1148m～+850m，采高270m。

（2）矿山资源储量

据《四川省青川县黄家湾玻璃用砂岩矿勘探报告》，在开采规划区块范围（+1148m～+850m估算标高）内，共查明玻璃用砂岩矿石资源515.7万吨，其中探明资源量145.5万吨（占总资源量28.21%），控制资源量229.7万吨（占总资源量44.54%），推断资源量140.5万吨（占总资源量27.25%）。

图3-1 申请开采区域、资源量估算范围、露天剥离范围叠合图

2、建设规模及产品方案

（1）建设规模

矿山设计生产规模为45万吨/年，满足《广元市矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求。

（2）产品方案

矿山开采的砂岩矿主要用于生产玻璃。

原矿采出后不作其它深加工处理，直接经汽车运输至玻璃生产企业。

3、矿床的开采方式

开采方式为露天开采，开采方法为自上而下分台阶开采。

矿山生产工艺流程：表土剥离→采矿工作面潜孔钻机钻孔→中深孔爆破→挖掘机及破碎锤清理爆堆→液压挖掘机铲装→矿用自卸汽车转运。

4、开拓运输方案

开拓运输方案：根据矿体赋存情况、地形地质条件及开采技术条件，该矿露天开采设计采用公路开拓汽车运输方案。

矿山公路等级按矿山三级标准设计，平均纵坡 7%、最大纵坡 8%、最小平曲线半径 15m（局部受限制地段 12m）、单车道路面宽 5m，采用泥结碎石路面。运输道路每隔 200m 设置一个错车道，错车道宽度为 8m，长为 20m。道路施工过程中，道路外缘间隔设置路边车挡，道路内侧建排水沟，回头弯等视线不良地段设置反光镜，全路段根据需要设置警示警告等标牌，预防运输安全事故的发生。

5、排土场位置选择

矿山排土场设置于采矿权范围北西部边界，面积约1.0928hm²，主要堆存用于剥离的废石表土。

6、露天开采终了境界圈定参数

根据矿山的地质情况，结合矿山现有的开采技术，开发利用方案设计开采境界主要技术参数如下:

最低开采标高：+850

最高开采标高：+1148m

终了台阶高度：10m

终了台阶坡面角：小于65°

安全平台宽度：6m

清扫平台宽度：8m

边坡高度：270m

终了台阶个数：28个

矿山保有资源量：515.7万吨

设计可采矿石量：505.5万吨（191.19万m³）

设计资源利用率：98.23%

采出矿石总量：480.2万吨

损失矿石量：25.3万吨

矿山回采率：95%

剥离盖层、夹石及底板：351.14万m³

平均剥采比：1.83∶1m³/m³

终了边坡角：南东侧顺坡向小于45°，北西侧逆坡向小于65°

爆破安全距离：300m

第二章 矿区基础信息

一、矿区自然条件

（一）气象

矿区域属亚热带温润季风气候，气候差异较大，春迟、夏短、秋凉、冬长。据近10年来的气象统计，区内最高气温23.6℃，最低气温-9℃，平均气温15.7℃，气温从东至西逐渐降低，日照1292小时，日照率30%，年总辐射90.8千卡/cm²。6～9月为雨季，12月至次年2月为雪期，降水季节分布极不均匀，年降雨量850mm～1100mm，80%年份的降水量在950mm左右，大部分集中在6～9月，平均年降水量为1021.7mm，5～9月降水量占全年的79%，1月～4月降水量占全年的8%，10～12月降水量占全年的13%，大气降水较有利于对地下水的补给。年无霜期200～220天，空气湿度69%～85%，多年平均水面蒸发量727.9mm，陆面蒸发量546.1mm。气候水文等自然条件较好适宜于亚热带植物生长发育，但间有旱、涝、雹、风等自然灾害出现。

（二）水文

矿区位于北西斜坡上，地表分水岭总体呈南东－北西走向，地表水系呈树枝状分布，地表水径流量主要受大气降水控制。矿区范围内无大型地表水体，无长流溪沟，仅有一条季节性“V”字形冲沟，该季节性冲沟受大气降水控制，常年干涸，大气降水越大，冲沟水流越大，大气降水数小时～数天后干涸。最低侵蚀基准面位标高为+806.3m，冲沟地表径流好，冲沟由南东往北西蜿蜒流至青竹江，经清江河，最终汇入嘉陵江，属嘉陵江水系。

矿区可供补给地下水的水源主要为大气降水，次为降雨入渗后形成的浅层风化裂隙水。降雨为地下水补给的主要因素。区内年均降雨量1021.7mm，含水层有效受水面积较大，但区内地形坡度较陡，受地形因素的影响，降雨大部分快速的通过地表冲沟排泄，流出矿区外，最终汇入清江河。

（三）地形地貌

矿区地处龙门山推覆—冲断构造带，属中山山地地貌类型。区内山脉绵延峦迭，呈北东-南西向延伸，最高峰1145m，最低海拔清江河河谷约600m，相对高差550m，地势险峻，多为悬崖峭壁，植被发育，荆棘灌木丛生（图2-1）。

| 图2-1 区域地貌 |  |
| --- | --- |

（四）植被

矿区内天然植被以乔灌木混交，覆盖率约 70%，植被属亚热带中部常绿阔叶林，主要树种有马尾松、柏树、杉木、桤木、刺槐等优势树种，有椿树、青冈、樟树 等阔叶植物，有马桑、黄荆等灌木，有艾蒿、狗尾巴草等草本植物及葛藤、地琵 琶等藤蔓植物。另外，在村舍四周，还有以慈竹为代表的竹林。

矿山周边乔木主要以马尾松为主，灌木有黄荆、刺柏、栓皮栎等，草（藤）本包括黄蒿、青蒿、茅草、芭茅、地锦等；粮食作物以小麦、玉米、红薯等为主，经济林木有核桃、柑橘等（图2-2）。

| 乔 木 | 灌 木 |
| --- | --- |
| 藤本（地锦） | 人工植被（茶树） |
| 图2-2 矿山所在区域部分植被 |  |

（五）土壤

青川县土壤类型多样。按垂直分布规律为黄壤—黄棕壤—暗棕壤—亚高山草甸土。其中黄壤为基带土壤分布于海拔1500米以下地区，以上为黄棕壤土类，带幅900—1000米左右；海拔在2200—2300米以上的为暗棕壤土类，带幅700—900米左右；海拔在3200—3400米以上的为亚高山草甸土类，带幅在900—1200米左右；海拔在3700米以上为裸岩、石坡。

矿山所在区域土壤类型主要为黄棕壤，成土母质为各时期的石灰岩、砂岩和泥岩。土壤表层有中度水蚀，有侵蚀细沟和浅沟。土层厚度0.8m以上，有机质含量约1.34%；全氮1.68g/kg；碱解氮56mg/kg；有效磷24 mg/kg；速效钾63 mg/kg；pH值7.5。

土体构型A-B1-B2型，发育层次明显，剖面性结构见图2-3。

A层：0-12cm：棕色，枯落层，团粒状结构，疏松，根系多，湿，腐殖含量高。

B1层：12-34cm：棕色，淋溶层，粉砂质壤土，屑粒状结构，中量碳酸钙新生体，较紧实，润，有树根，根中量。

图2-3    矿区土壤典型剖面图

（六）项目区与生态敏感区的关系

申请采矿权矿区范围不在自然保护地、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园保护区、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等各类保护区内，不涉及国家Ⅱ级公益林（图1-1）。

图1-1 拟设采矿权与附属设施与“三线”位置关系图

## 二、矿区社会经济概况

青川县全年地区生产总值（GDP）实现 608222 万元，按可比价计算，比上年增长5.6%。其中，第一产业增加值 145988 万元，增长 3.8%；第二产业增加值165282万元，增长 7.1%；第三产业增加值 296952 万元，增长5.6%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 16.8%、33.8%、49.4%，分别拉动经济增长0.9、1.9、2.8 个百分点。

年末全县户籍总人口为 217731 人。其中，男性112626人，女性 105105 人，分别占总人口的 51.7%和48.3%；城镇人口49020人，乡村人口 168711 人，分别占总人口的22.5%和77.5%。年末全县常住人口 14.7 万人。其中，城镇人口5.51 万人，乡村人口9.19万人，常住人口城镇化率 37.5%，比上年提高1 个百分点。人口出生率3.96‰，死亡率 8.12‰，自然增长率-4.16‰。2023 年全县城镇新增就业 2403 人，城镇失业人员再就业1105人，城镇登记失业率 2.77%。

全年城镇居民人均可支配收入增长4.3%，人均生活消费支出增长3.7%。农村居民人均可支配收入增长7.2%，人均生活消费支出增长6.4%。

（以上数据来自“青川县2022年国民经济和社会发展统计公报”）

七佛乡隶属四川省广元市青川县，位于青川县东南部，东靠建峰镇，南邻竹园镇，西接凉水镇，北连江油市雁门镇，幅员面积128.36平方公里，全乡现有4村1社区（贡茶社区、新坪村、七佛村、楼子村、燕子村），共25个村民小组，共1779户五千余人，林地面积11.3117万亩，耕地面积1.01万亩。根据青川县第七次全国人口普查结果，全乡现有常住人口3175人。

七佛乡境内已探明有铁矿、白云母、石英岩矿、铜矿、石灰石等。铁矿分布于炉沟村的老矿山和盘窑村的阴沟里；白云母分布于芙蓉村的七岔口；石英岩矿分布于桂溪沟至毛岭子一带；铜矿分布于松梁子、坟林坝一带；石灰石遍布全乡。境内有茶叶、天麻、黄花、核桃、蕨根、薇菜、枇杷、油桃等特产；有鲤鱼、红鳞冠、白甲鱼、娃娃鱼、团鱼等野生鱼类。国家保护的野生动物有野猪、锦鸡、黄曉、青鹿、麝香等。

七佛乡目前有新老茶园面积近1.6万亩。已经成功开发出了七佛“绿茶”、七佛“红茶”、七佛“紫茶”、七佛“黄茶”等品种，现有古茶树13000余株。七佛贡茶在名茶评比中多次获奖：2008年国家质量监督检验检疫总局批准对七佛贡茶实施地理标志产品保护（2008年第52号），2010年9月七佛贡茶被授予“中国名茶之乡”“中国茶文化之乡”“中华文化名茶”。曾经先后获得四川省首届“甘露杯”金奖、广元市“广茗杯”第一名、第三届“中茶杯”名优茶一等奖、第二届中国国际茶叶博览会（成都）金奖、“日本无我茶会”科技开发奖、马来西亚吉隆坡国际名茶评比优质奖、第八届“中茶杯”特等奖等多种奖项。2019年3月，荣获广元市农业农村局和广元市文化广播电视和旅游局“美丽田园十香百景—茶乡·七佛贡茶园”称号。

三、矿区地质环境背景

（一）矿区地层

矿区地处扬子陆块（Ⅱ1）西北部，龙门山推覆-冲断构造带（Ⅲ1）楼子坝推覆岩片（Ⅳ1）构造带内。

矿区及外围图幅内出露地层主要为泥盆系下统平驿铺组（D1p）、甘溪组（D1g）、二台子组（D1e）、养马坝组（D1y）、中统金宝石组（D2j）、第四系残积层（Q4del）及第四系冲积层（Q4al）。各地层岩性特征由老至新简述如下：

（1）泥盆系下统平驿铺组（D1p）：

分布于矿区外围东侧图幅边缘一带，为一套单陆屑建造，岩性主要为浅灰—黄灰色中—厚层状细粒石英砂岩、石英砂岩状砂岩，夹杂砂岩及页岩。石英砂岩中普遍见大型冲洗层理、交错层理，杂砂岩中见虫迹，具水平层理、沙纹层理，发育向上变细基本层序，反映出无障壁海滩前滨—近滨及滨岸泻湖环境之沉积特点，区内出露厚度大于50m，未见底。

（2）泥盆系下统甘溪组（D1g）：

分布于矿区外围山脊东侧一带，为一套单陆屑建造，岩性主要为黄绿色—浅黄色粉砂质页（泥）岩，夹少量灰白色石英砂岩及黄灰色泥质粉砂岩，具向上变细基本层序，反映其属浅海陆棚环境之沉积，与下伏平驿铺组呈整合接触，图幅内东侧北部厚约50m，东侧南部厚＞50m。

（3）泥盆系下统二台子组（D1e）

分布于矿区外围山脊东侧斜坡上，为一套造礁碳酸盐建造，岩性主要为深灰色厚层状生物碎屑泥晶灰岩、砂屑白云岩，具向上变薄基本层序，属碳酸盐台地之沉积物，与下伏甘溪组呈整合接触，厚15～40m。

（4）泥盆系下统养马坝组（D1y）

分布于矿区东侧山脊陡崖下及斜坡上，为一套单陆屑建造和造礁碳酸盐建造，岩性主要为灰—黄灰色页岩及粉砂岩，中部夹深灰色薄—中层状泥晶灰岩、生物碎屑灰岩，局部含蜂窝状褐铁矿团块，具向上变薄基本层序，为混合潮坪之沉积产物，与下伏二台子组呈整合接触，顶部灰色粉砂岩为本区玻璃用砂岩矿层顶板。该组在矿区东侧厚为60～120m。

（5）泥盆系中统金宝石组（D2j）：

大面积分布于矿区，为一套陆源沙滩—泻湖环境的沉积。地表多数被堆积转石及土层覆盖，结合钻孔查证，该组上部为灰色泥质粉砂岩，区内出露厚度0～70m不等；下部为浅灰—灰白色中层—块状石英砂岩，石英砂岩是本区矿层，矿层在山顶露头段，顶板及部分矿层均被剥蚀，导致地表矿层露头变薄，石英砂岩在区内出露厚度4.67m（CZ601）～14.99m（ZK301）。

（6）第四系残破积层（Q4del）

大面积分布于矿区中西部，主要由石英砂岩、泥质粉砂岩、粉砂岩等及少量粘土组成，在区内由东～西、由坡顶～坡底逐渐变厚，厚0～8.5m。

（7）第四系冲积层（Q4al）

大面积分布于矿区西侧外围，主要由黄色～黄褐色粘土及少量粉质粘土、腐殖土及少量石英砂岩、粉砂岩转石组成，厚0～5.6m。

（二）矿区构造

本区位于仰天窝向斜东翼，整体向北西倾斜，地层产状310～330°∠38°～45°，属单斜构造。在区内通过钻孔施工，发现浅部为堆积层，无其他断层和褶皱构造，构造简单。

（三）水文地质

（1）水文地质勘探类型

矿床主要充水含水层的容水空间特征以裂隙含水层（带）为主，其勘探类型属第二类。矿层顶、底板主要充水含水层（带）均为矿床同一充水含水层，属直接接触，勘探钻孔水位情况均为漏失，钻孔无地下水水位，因此矿坑充水方式主要为大气降水。矿区内最低侵蚀基准面标高为+806.3m，矿区未来开采最低标高为+850m，均位于当地最低侵蚀基准面以上，矿床开采方案拟采用露天开采，自然排水即可疏干矿坑涌水。

附近地表水不构成矿床的主要充水因素，主要充水含水层富水性弱，水文地质条件简单，其复杂程度属简单类型，为第一型。因此黄家湾玻璃用砂岩矿区水文地质勘查类型为第二类第一型。

（2）矿区水文地质单元划分

矿区地表分水岭以矿区东南侧山脊为界线，矿区整体位于一个单斜构造及斜坡上，因此将矿区划分为一个完整水文地质单元。地表水总体分为由南东向北西径流，最后汇入矿区范围之外的清江河支流，矿区地下水主要受大气降水、季节性冲沟影响，沿第四系以及强风化层孔隙、裂隙、入渗补给矿层。区域水文地质单元由北、西地表水系为边界及南部及东部分水岭所构成的水文地质单元面积约4.3km²，矿区未来最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上，对区内影响范围以分水岭为界，矿区直接影响的水文地质单元面积约1.40km²。

矿区范围内仅存在季节性溪沟，对矿山开采地下水侧向补给能力较弱，对采坑充水影响较轻。矿区未来最低开采标高整体位于当地最低侵蚀基准面之上。矿区水文地质条件属简单类型。

（3）含水层与隔水层

根据地下水的埋藏条件、水理性质和富水程度及含水岩性特征，现将各含（透）水层（组）的赋存状态、空间展布、厚度大小、变化规律等分述如下：

1）第四系孔隙潜水弱含水层

第四系在矿区内均有出露，主要由第四系全新统残坡积物（Q4edl）和第四系崩积层含水层（Q4col）组成，厚度变化较大，由粘土，亚粘土、砂质土及白云岩、灰岩转石、砾石组成，厚度0～8.5m。主要为孔隙潜水，部分以孔隙下降泉出露于地表，均为季节性下降泉，其流量变幅为0.01～0.2L/s，富水性弱，主要受大气降雨补给，具有暴涨暴跌特征。矿区范围内无泉水出露，季节性溪沟多为雨后多在雨后有少量流水，几日后枯竭，含水性较弱，透水性较强。区内的第四系孔隙潜水具备间接向矿坑充水的条件。

2）碎屑岩类孔隙裂隙弱含水层

为矿区的主要含矿层位，主要为泥盆系中统金宝石组（D2j）。为石英砂岩、粉砂岩，碎屑岩类裂隙水，泉流量0.1～1升/秒。上覆厚0～8.5m的零星分布的第四系坡残积层和溪沟两侧冲洪积层碎石土。

风化带由强风化带组成。强风化带发育深度0～2.3m，平均1.5m；岩芯全部褪色、易碎、大部分母岩结构被破坏，多数矿物粘土化，裂面上有水蚀痕迹，风化裂隙极发育，岩芯多呈碎屑状或碎块状。

由于地下水埋深大，地形坡度陡，风化裂隙含水带仅在局部范围内存在，一般为潜水，风化带平均厚度为1.5m，富水性弱。风化裂隙水受大气降水补给，就近排泄于沟谷或地形低洼处，受季节影响变化很大，一般只在雨季含水，旱季几乎排泄殆尽。随着露采场的形成，风化裂隙含水带很易被疏干。

3）碳酸盐岩类岩溶裂隙含水

矿区范围内未出露。

4）隔水层特征

黄家湾玻璃用砂岩的岩体层位较稳定，勘查范围内基本均为石英砂岩，上部近地表风化裂隙较发育，但由于地下水埋深较深，中风化带位于地下水埋深之上，以至于风化裂隙带含水性较弱。中风化以下岩体总体裂隙弱发育，且多呈闭合或微张开状态，所以中风化带以下基本为相对隔水层。

5）水力联系

由于地形坡度陡，利于地表水的自然排泄，加上风化裂隙含水带的富水性较弱，含水性不均一，即使风化裂隙含水带与小溪流直接接触，也对其含水性影响不大。构造裂隙含水带与风化裂隙含水带之间存在渗透互补，但其水力联系非常微弱。构造裂隙含水带与构造裂隙含水带之间因其含水性的不均一、不连续，其水力联系不强。

6）矿床充水主要含水层

从黄家湾玻璃用砂岩矿含水带的规模、埋藏条件、水位、富水性及其与矿体之间的关系等水文地质条件来看，矿床主要充水含水层为矿层碎屑岩类裂隙含水。

（4）地表水特征

矿区内地表水水岭总体呈南东高，北西低，地表水系呈树枝状分布，地表水径流量主要受大气降水控制。区内无大型溪沟发育，仅发育数条季节性溪沟。根据长观统计现将3处长观点地表水特征如下：

CG01长观点：季节性溪沟，常年无水，仅在雨季或强降雨过后短时间内有少量流水，据长观点观测数据有水时最小流量为1.56m³/d，最大流量为359.53m³/d，受大气降水补给明显。位于矿区南西侧，自矿区东南侧，流入矿区，经南西侧流出，进入矿区后逐渐渗入地下，具备向矿区直接充水的条件，但流量较小，对矿区充水影响甚微。

CG02长观点：季节性溪沟，常年无水，仅在雨季或强降雨过后短时间内有少量流水，据长观点观测数据有水时最小流量0.94m³/d，最大流量为298.13m³/d，受大气降水补给明显。位于矿区南西侧，自矿区东南侧，流入矿区，经南西侧流出，进入矿区后逐渐渗入地下，具备向矿区直接充水的条件，但流量较小，对矿区充水影响甚微。

CG03长观点：季节性溪沟，常年无水，仅在雨季或强降雨过后短时间内有少量流水，据长观点观测数据有水时最小流量为0.94m³/d，最大流量为258.43m³/d，受大气降水补给明显。位于矿区南西侧，自矿区东南侧，流入矿区，经南西侧流出，进入矿区后逐渐渗入地下，具备向矿区直接充水的条件，但流量较小，对矿区充水影响甚微。

（5）地下水动态及其补给、径流与排泄

1）地下水动态

矿区范围内未发现泉出露，施工的钻孔均为全孔漏失状态，故本次勘查未单独施工水文钻孔对矿区范围内地下水进行动态观测。

2）地下水补给、径流与排泄

①补给条件

矿区可供补给地下水的水源主要为大气降水，次为降雨入渗后形成的浅层风化裂隙水。降雨为地下水补给的主要因素。

区内矿床赋存于弱富水性弱的碎屑岩含水层中。该含水层在矿区内大面积分布，露头区地形呈总体向北西倾斜的斜坡形态，平均坡度35°。区内年均降雨量1021.7mm，含水层有效受水面积较大，但区内地形坡度较陡，受地形因素的影响，降雨大部分快速的通过地表冲沟排泄，流出矿区外，最终汇入清江河。极少部分可滞留于表层土及含水层露头风氧化裂隙带中。这部分水中，也将分出大部分参与植物蒸腾和自然蒸发等作用，仅少量可在含水层受水能力允许范围内，入渗补给含水层。同时，受降雨的季节性动态特征，其对含水层的补给，也具有季节性变化特征。

矿区内发育的冲沟均为季节性冲沟，地表无常年流水，同时受降雨控制，季节变化大，且纵降比大。所以溪沟水对矿床充水含水层的补给作用有限。

其次，矿区含水层为裂隙密集带、接触破碎带所组成的构造裂隙含水带，其厚度小，钻孔揭露岩体较为完整，深部裂隙不发育，可供入渗补给的裂隙小，含水带的受水能力较差。

综上所述，矿区地下水的补给条件差。

②径流条件

地下水径流条件主要受含水层空隙率和连通性的影响。矿区风化裂隙带平均发育深度1.5m，裂隙网络分布复杂，具有一定连通性，含少量风化裂隙水。矿区主要含水带主要为存在深部裂隙密集带、接触破碎带的石英砂岩，含水带呈不连续的带状，岩体较完整，深部裂隙不发育，岩石致密，其空隙率小，不利于地下水的运移。总体而言，矿区地下水径流缓慢，裂隙等径流通道条件差。

③排泄条件

矿区属中—深切割地貌区，平台、沟谷、陡坡等均有发育，总体上为深切的沟谷地貌形态，地形坡度较大，利于地表水排泄。

黄家湾玻璃用砂岩矿区矿体最低勘查标高+800m，矿床最低自然排泄标高（区内最低侵蚀基准面）位于矿区范围之外桂家坝附近为+605.3m，浅部风化裂隙带发育，接受补给和径流条件较好，但风化裂隙带一般被地形切割，地下水接受补给后，即迅速向就近的溪沟径流、排泄。深部地下水以下行为主，地下水水位线总体向北西倾斜，以大河沟为最低排泄面，地下水的补给区和径流区基本一致，向大河沟径流、排泄的趋势，所以地下水排泄条件良好。

（6）充水因素分析

黄家湾玻璃用砂岩矿体埋深在0～80m之间，属浅埋矿床，矿产开发拟采用露采方式，露天开采标高+1148m至+850m，位于当地最低侵蚀基准面（+605.3m）之上。根据区内水文地质条件及露采活动特征分析，未来可能造成矿床充水影响的因素主要考虑为大气降雨、风化裂隙水、构造裂隙水、岩溶裂隙水等，现将各因子对矿床充水的影响分述如下：

1）大气降水

大气降雨补给量主要与采坑面积的大小、汇水区面积大小及降雨量大小成正相关关系，为控制采坑涌水量变化的主要因素之一。矿区大气降水量丰沛，年降水量1021.7mm，且集中在5～9月份的雨季降落。由于地形条件，矿区位于斜坡体中部，大气降水一是直接降落进入露采坑，二是通过地形汇水进入露采坑，三是降雨入渗浅表松散层和风化裂隙网络，通过裂隙网络进入采坑。因此，大气降水为矿床充水的主要因素。可以采取截流疏排加以解决。

2）风化裂隙水

风化带分布广泛，厚度较大，风化裂隙发育，在矿床开采过程中有部分风化裂隙水进入矿坑，增加矿坑涌水量。但因其富水性弱，地形坡度陡，利于自然排水，且风化裂隙水含水有较大的局限性（在地形、地质构造等有利部位含水，一般易透水而不含水），所以对矿坑也不会造成威胁。在矿床开采到一定水平，风化裂隙水会变得很小甚至不复存在。

3）岩溶裂隙水

矿区范围内未出露，在开采底界以下30m内基本不含岩溶裂隙水，所以岩溶裂隙水对矿床基本无影响。

综上所述，大气降水为矿坑涌水主要因素，构造裂隙水、风化裂隙水分散进入矿床，不会造成矿坑大量突水，而岩溶裂隙水沿深部径流，对矿床基本无影响。

（四）工程地质

1.矿区工程地质岩组特征

（1）综合划分工程地质岩组

1）地层岩性

矿区及附近出露地层有：泥盆系下统平驿铺组（D1p）、甘溪组（D1g）、二台子组（D1e）、养马坝组（D1y）、中统金宝石组（D2j）、第四系残坡积层（Q4edl）。

2）物理力学指标

每单元岩组的岩土物理力学指标在一定范围内变化（表2.1-1）。

表2.1-1  矿区岩石物理力学指标表

| 序号 | 岩性 | 饱和抗压强度（MPa） | 平均饱和抗压强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥质粉砂岩 | 65.9—88.9 | 73.7 |  |
| 2 | 粉砂岩 | 66.4—85.2 | 71.5 |  |
| 3 | 石英砂岩 | 61.9—94.5 | 84.4 |  |

3）岩石质量指标（RQD）

用岩石质量指标来反映岩石完整程度和评述岩石质量（表2.1-2）。

表2.1-2  黄家湾玻璃用砂岩岩石质量指标（RQD）（%）统计表

| 勘探线 编号 | 岩性 钻孔号 | 第四系 |  | 矿体 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层厚（m） | RQD平均值（%） | 层厚（m） | RQD平均值（%） |
| 1线 | ZK101 | 0.48 | - | 7.69 | 71.0 |
|  | ZK102 | 0.5 | - | 7.16 | 84.3 |
| 2线 | ZK201 | 1.05 | - | 10.69 | 95.6 |
|  | ZK202 | 2.57 | - | 11.62 | 58.9 |
| 3线 | ZK301 | 1.87 | - | 16.22 | 88.6 |
|  | ZK302 | 1.92 | - | 10.12 | 87.2 |
| 4线 | ZK401 | 0.2 | - | 14.46 | 52.6 |
|  | ZK402 | 2.02 | - | 14.10 | 78.5 |
| 6线 | ZK601 | 2.02 | - | 6.91 | 82.3 |
|  | ZK602 | 0.5 | - | 12.92 | 77.5 |
|  | ZK603 | 0 | - | 10.40 | 65.8 |
|  | ZK604 | 0 | - | 6.63 | 78.4 |
| 7线 | ZK701 | 1.05 | - | 9.28 | 65.8 |
|  | ZK702 | 0.8 | - | 11.21 | 82.6 |
| 平均值 |  | 1.07 | 0 | 9.17 | 76.4 |

（2）工程地质岩组基本特征

根据岩性、岩石裂隙发育程度、岩石质量指标（RQD值）、岩土物理力学性质以围岩岩体的性质、软弱程度、结构面组合特征、完整情况等，将矿区的第四系松散堆积物分为松散类工程地质岩组；以强风化砂岩为软质岩组；以弱风化石英砂岩为坚硬岩组。

1）松散岩组

区内松散工程地质岩组包括第四系坡残积层、冲洪积层。该岩组广泛分布于矿区范围内，厚度0～8.5m，岩性为浅黄色、灰白色粉土和块碎石土，其结构松散，一般呈散体状，胶结程度差，物理力学性质极差。

2）较软岩组

较软岩组为区内泥盆系强风化砂岩、泥质粉砂岩等，通过钻孔揭露，区内不同位置发育深度不一。其中，岩体浅部风化裂隙带（强风化）发育深度0～2.3m，平均1.5m，工程地质编录RQD值0～8%，岩石质量较差，一般岩体呈碎块状、短柱状，风化裂隙及原生裂隙发育，轻敲岩块易碎裂。

3）坚硬岩组

坚硬岩组为区内泥盆系弱风化粉砂岩、石英砂岩等，呈块状产出，在勘查内控制厚度一般为20.53～77.60m，平均厚度54.10m。根据钻孔编录资料解释，岩心以柱状为主，次为碎块状、短柱状，少量呈砾状。根据钻孔中RQD值统计，岩组的RQD平均值为76.4%，RQD区间值52.6%～95.6%，岩石质量好，岩体较为完整。另据岩石物理力学试验，石英砂岩平均饱和抗压强度86.83MPa，凝聚力3.42～4.82MPa，内摩擦角43.0～45.9°。

2.结构面特征

矿区内构造较为简单，根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719—2021）附录D，结构面规模可划分：结构面多为Ⅳ、Ⅴ级的结构面（分级见表2.1-3）。主要为节理、裂隙，宽度不等，一般0.1～2.0cm，破坏岩体的稳定性和完整性，较易形成大气降水的通道，影响岩体力学性质和局部的稳定性。在矿区南北一带有大断层，为I级结构面，断层倾向北西，由区域水文地质图上剖面可看出：志留系韩家店组、泥盆系平驿铺组均被断层挫断，北部断层出露海拔在区内外围，距矿区800～1000m，南部断层出露海拔位于最低开采标高之下，对矿区内岩层力学性质和稳定性影响甚微，对矿床充水影响甚微。

表2.1-3  结构面分级表

| 特征 分级 | 机构面形式 | 规模 |  | 对岩体稳定性影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 走向 | 倾向垂深 |  |
| Ⅰ | 区域断裂带 | 延伸达数千米以上 | 至少切穿一个构造层 | 控制区域稳定，应着重研究断裂力学机制，构造应力场方向及断裂带的活动性。 |
| Ⅱ | 矿区内主要断裂或延伸较稳定的原生软弱层 | 数千米 | 数百米 | 控制山体稳定，应着重研究结构面产状、形态、物理力学性质。 |
| Ⅲ | 矿区内次一级断裂及不稳定的原生软弱层及层间错动带 | 数百米以内 | 数十米至数百米 | 影响岩体稳定，应着重研究可能出现的滑动面及滑动面的力学性质 |
| Ⅳ | 节理裂隙、层理、片理 | 延展有限 | 无明显深度及宽度 | 破坏岩体完整，影响岩体的力学性质及局部稳定性，研究其节理、裂隙发育组数、密度 |
| Ⅴ | 微小的节理劈理、不发育片理 |  |  | 降低岩石强度 |

Ⅳ、Ⅴ级结构面，普遍分布于矿区岩体中，主要为原生层理面、节理和风化裂隙等，不利于开采边坡的稳定。据地表地质测绘调查矿区内的岩石以石英砂岩、粉砂岩为主，地层产状300°～330°，一般310°左右，倾角36°～47°，由东～西倾角逐渐变缓。岩石中节理裂隙主要发育4组，裂隙走向多以北东—南西向为主，少量南东，倾向北西为主，少量南东，倾角45～87°，裂面多数较平直，部分粗糙，充填物以泥灰质居多，偶见岩石碎粉、碎屑，裂隙张开度一般0.2～1.0cm。

3.岩体质量

（1）岩体力学指标

上述各岩组岩石物理力学试验成果，依据岩组中RQD值大小确定岩石质量等级见表7-7，岩石物理力学参数建议值。建议值按《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）岩土参数的标准值计算公式进行统计计算。

表2.1-4 岩石质量等级表

| 等级 | RQD（%） | 岩石质量描述 | 岩体完整性评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 90-100 | 极好 | 岩体完整 |
| Ⅱ | 75-90 | 好 | 岩体较完整 |
| Ⅲ | 50-75 | 中等 | 岩体中等完整 |
| Ⅳ | 25-50 | 差 | 岩体完整性差 |
| Ⅴ | ＜25 | 极差 | 岩体破碎 |

（2）围岩岩体质量评价

矿区根据各类工程地质岩组的岩石质量指标（RQD）和围岩岩体物理力学性质指标，对井巷围岩岩体质量进行评价，采用两种计算方法进行对比评价，即岩体质量系数法和岩体质量指标法。

A.岩体质量系数法

Z=I×f×S

S=Rc/10

Z—岩体质量系数；

I—岩体完整系数（无资料时可用RQD值代替）；

f—结构面摩擦系数（影响稳定的主要结构面，以层间结构面替代）；

S—岩块坚硬系数；

Rc—岩石饱和抗压强度（MPa）。

各岩组岩体质量完整系数，计算见下表：

表2.1-5 岩体完整系数

| 工程地质岩组 | 完整系数（I） | 摩擦系数（f） | 饱和抗压强度平均值（Rc） | 坚固系数 （S） | 质量系数 （Z） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石英砂岩坚硬岩组 | 76.4% | 0.5 | 86.83 | 8.68 | 3.31 |

经计算岩体质量系数为3.31，岩体主要以块状结构为主。根据岩体Z值范围及其优劣分级表（表7-9）的划分标准，矿区的岩体质量等级总体为好。

表2.1-6 岩体Z值范围及其优劣分级表

| 岩体结构类型 | 代号 | 岩体质量系数Z值一般范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体结构 | Ⅰ1 | 2.5-20 |  |  |  |
| 块状结构 | Ⅰ2 | 0.3-10 |  |  |  |
| 层状结构 | Ⅱ1 | 0.2-5 |  |  |  |
| 薄层状结构 | Ⅱ2 | 0.08-3 |  |  |  |
| 镶嵌结构 | Ⅲ1 | 0.2-2.5 |  |  |  |
| 碎裂结构 | Ⅲ2 Ⅲ3 | 0.05-0.1 |  |  |  |
| 散体结构 | Ⅳ | 0.002-0.1 |  |  |  |
| 岩体质量系数Z | ＜0.1 | 0.1-0.3 | 0.3-2.5 | 2.5-4.5 | ＞4.5 |
| 岩体质量等级 | 极坏 | 坏 | 一般 | 好 | 特好 |

B.岩体质量指标法

岩体质量指标（M）法进行估算：M= Rc×RQD/30，符号同上，岩组岩体质量指标M，计算见表2.1-7。

表2.1-7  岩体质量指标表

| 工程地质岩组 | RQD（%） | 饱和单轴抗压强度平均值（Rc） | 质量指标（M） | 岩体质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄家湾玻璃用砂岩坚硬岩组 | 76.4 | 86.83 | 2.2 | 良 |

岩体质量分级表  表2.1-8

| 岩体分类 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩体质量指标M值 | ＞3 | 1.0-3.0 | 0.12-1.0 | 0.01-0.12 | ＜0.01 |
| 岩体质量 | 优 | 良 | 中等 | 差 | 坏 |

通过上述围岩岩体质量分析与评价，矿区内工程地质岩组的岩石质量和岩体质量总体是好的。围岩稳定性主要取决于围岩岩性、围岩类别、开拓方式、岩石节理性质、构造破碎带的发育程度、规模的大小等诸多因素的影响。

4.工程地质评价

（1）主要矿体顶底板的稳定性

矿区开采玻璃用砂岩矿石为区域矿层内一部分，区内开采时直接顶板为灰色泥质粉砂岩，直接底板为深灰色粉砂岩。顶板泥质粉砂岩多为弱风化岩石，少量中风化，以中层状为主，岩石较完整，较稳定。底板以深灰色粉砂岩为主，岩石多呈弱风化状，岩石较完整，较稳定。

（2）采场边坡稳定性评价

矿山开采后整体边坡稳定性较好，受爆破载荷及边坡长久的累进性变形影响，边坡工程地质可能趋向复杂化，应做好表土、风化剥离，尽量放缓边坡坡度，自上而下，逐步剥离；综合上述因素的同时，依据开挖各过程中的岩体实际裂隙产状等情况，在开采段合理放缓坡脚，并按分台阶做好排水措施，避免边坡受地表水冲蚀。

（五）矿体（层）特征

开采规划区块范围内共圈出2层玻璃用砂岩矿，编号为Ⅰ、Ⅱ，其中Ⅰ号矿层为区内主矿层。Ⅰ号主矿层位于区内泥盆系中统金宝石组（D2j）底部，顺层分布，空间呈南西～北东向展布，倾向北西，走向上在区内由南～北贯穿全区，倾向上自区内东侧山脊地表露头顺层延深至开采规划区块范围西侧外深部；Ⅱ号矿层位于泥盆系中统金宝石组（D2j）中部，在区内中部以北顺层部分分布，空间呈南西～北东向展布，倾向北西，走向上仅在3号、4号勘查线上分布，倾向上自山腰延深至北西深部，在对应勘查线上仅有1～2个钻孔见该层矿，为次要矿层。矿层主要特征叙述如下：

（1）Ⅰ号主矿层

赋存于泥盆系中统金宝石组（D2j）底部，赋矿岩性为石英砂岩，呈层状顺层分布，整体呈南西～北东向展布，倾向300°～330°，一般310°左右，倾角36°～45°，矿层产状与岩层产状一致，由东～西倾角逐渐变缓。

矿层总长度大于1000米，在开采规划区块范围内地表（或浅部）由CZ101、CZ201、CZ301、CZ401、CZ501、CZ601、CZ701及BT01共8个探矿工程（钻孔及剥土）控制，控制矿层长890m；深部由ZK101、ZK102、ZK601、ZK602、ZK603、ZK604、ZK201、ZK202、CZ203、ZK701、ZK702、ZK301、ZK302、ZK401及ZK402共15个钻孔（或采样浅钻）控制，控制最大斜深400m（6号勘查线）；矿层最小厚度5.27m（CZ501）～最大厚度16.59m（ZK301），平均厚度9.24m，在走向上由南～北、倾向由东～西为逐渐变厚区趋势，厚度总体较稳定；有用组分SiO2品位98.68%（CZ501）～99.29%（ZK201），平均SiO2品位99.09%，品位变化系数12.24%；有害组分Fe2O3品位0.13%（BT01）～0.28%（ZK602），平均品位0.22%，品位变化系数35.05%；有害组分Al2O3品位0.25%（ZK602）～0.53%（CZ501），平均品位0.36%，品位变化系数32.03%；矿石有用组分、有害组分分布均匀；矿层控制标高+1141.63m（CZ101）～+783.9m（ZK401）；矿层埋深0～80m，即由山脊沿倾向方向埋深逐渐变厚；矿层内部浅部矿层单一、无夹层，中深部在3线以南，经钻孔查证，矿层中有0～2层夹层，夹层岩性为灰色粉砂岩（SiO2含量70～90%，明显高于底板SiO2含量，且硬度大），夹层厚度1.70m（ZK302）～6.0m（ZK601），仅在表层节理裂隙相对较发育，但矿层整体较完整，结构构造复杂程度简单；矿层顶板为泥盆系中统金宝石组（D2j）灰色泥质粉砂岩，底板为泥盆系下统养马坝组（D1y）深灰色粉砂岩，与矿层接触面清晰，极易辨别，依据矿层矿层在走向和倾向上对比赋存地层产状、钻孔钻进矿层标高对比连接，与地表岩层产状完全吻合，因此，矿层的对比连接是可靠的。

（2）Ⅱ号矿层

赋存于泥盆系中统金宝石组（D2j）中部，赋矿岩性为石英砂岩，呈层状、似层状顺层分布，整体呈南西～北东向展布，倾向300°～330°，一般310°左右，倾角33°～41°，矿层产状与岩层产状一致，由东～西倾角逐渐变缓。

在开采规划区块范围内地表被坡积层覆盖，仅在3号、4号勘查线上部分钻孔中揭露该矿层，主要分布于3号勘查线以北、矿区山腰以西，走向上由ZK302及ZK401工程控制，钻孔中控制长100m；倾向上由ZK301、ZK302及ZK401工程控制，在区内表层受地形影响被剥蚀，深部延深至区外西侧，控制最大斜深100m；矿层最小厚度5.26m（ZK301）～最大厚度6.74m（ZK302），平均厚度5.86m，厚度在走向上由南～北、倾向由东～西为逐渐变厚区趋势，总体变化较稳定；有用组分SiO2品位98.58%（ZK302）～99.22%（ZK401），平均品位98.80%；品位变化系数0.71%；有害组分Fe2O3品位0.19%（ZK302）～0.20%（ZK301），平均品位0.20%，品位变化系数32.17%；有害组分Al2O3品位0.27%（ZK301）～0.43%（ZK302），平均品位0.35%，品位变化系数43.53%；矿石有用组分SiO2、有害组分Fe2O3分布均匀，有害组分Al2O3分布较均匀；矿层控制标高+885.23m（ZK302）～+823.60m（ZK401）；矿层埋深0～30m，即由山腰沿倾向方向埋深逐渐变厚；矿层内部无夹层，结构构造简单；矿层顶板为泥盆系中统金宝石组（D2j）灰色泥质粉砂岩，底板为泥盆系中统金宝石组（D2j）深灰色粉砂岩，与矿层接触面清晰，极易辨别，依据矿层在走向和倾向上对比赋存地层产状、钻孔钻进矿层标高对比连接，与地表岩层产状完全吻合，因此，矿层的对比连接是可靠的。

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况

（一）矿区土地利用现状及权属状况

矿区土地利用现状总面积29.38hm²。据《青川县七佛乡土地利用现状图》（2023年变更数据），并结合《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），确定矿山用地地类为林地（乔木林地），不涉及占用基本农田（表2-1）。

表2-1  矿区内土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （hm2） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 29.38 | 100 |
| 合 计 |  |  |  | 29.38 | 100.00 |

矿山用地为七佛乡贡茶社区集体土地，土地权属清楚，无权属纠纷（见表2-2）。

表2-2  矿区内土地利用权属表

| 权属 |  | 地类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 03林地 |  | 合计 （hm2） |
|  |  | 0301 |  |  |
|  |  | 乔木林地 |  |  |
| 四川省青川县 | 七佛乡贡茶社区 | 29.38 |  | 29.38 |

### （二）采矿用地申请批准情况

采矿权人依法取得采矿许可证后，将与土地使用权人（村民）签订土地补偿协议。其中林地区域属用材林、Ⅲ、IV级保护林地，符合林地用地政策。公司将按照滚动开发形式办理林地手续，目前还未进行采矿用地申请。

## 五、矿区生态状况

矿区位于青川县七佛乡贡茶社区，主要以农林种植、农林养殖为主，生态功能区属生态保护红线控制线外的一般区，不在生态红线范围内，未划入重点生态功能区，不属于风景名胜区、自然公园，周边无人文景观，拟破坏土地范围内无基本农田分布，区内无超高压输电线路以及高等级公路，附近无军事设施，无重点建设用地项目。经“三区三线”查询，矿区不在生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田保护区内。矿区范围内无有价值的自然景观，采用露天开采方式开采，并按照“边开采，边治理”的基本原则，对矿区进行生态修复。

根据青川县生态红线划定结果，矿区不在重点生态功能区保护红线、生态敏感区生态保护红线及禁止开发区生态保护红线范围内。其建设符合《全国生态环境保护刚要》对矿产资源开发利用的生态环境保护要求。

根据《青川县国土空间总体规划（2021-2035年）》，矿区未占用农田保护区及生态保护区等，位于国土空间规划的农业空间区域，生态修复定位属于农业空间；根据青川县第三次全国土地利用现状调查及2024年变更的土地利用现状图，矿区拟损毁土地类型主要为乔木林地、灌木林地。

六、矿区及周边人类重大工程活动

矿区及周边人类工程活动主要为矿山开采、矿石破碎、运输；农村居民切坡建房、公路建设等方面。缓坡地带有较为集中的村民房屋，其他范围则零星分散有少量民居，分散居住的村民房屋，多为1-3层砖结构的房屋，多依原始地形修建（见照片2-4）。

总体而言，矿山开采和周边人类工程活动强度一般，对区域地质环境、水土环境有一定影响。

照片2-4  矿区附近村庄、公路等现状

七、矿区生态修复工作情况

矿区为新设采矿权，目前矿区范围及周边尚处于原始状态，故无生态修复工作开展。

## 八、矿区基本情况调查指标

矿山为新立矿山，其矿山地质环境、土地资源以及生态系统尚未被破坏，本次工作过程中仅对矿山地质环境、土地资源以及生态系统进行了调查，矿山开采前生态修复监测结果如表2-5所示。

表2-5 矿区开采前生态修复监测内容及监测指标表

| 监测对象 | 监测内容 | 监测指标 | 监测方法 | 监测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境 | 地下水 | 含水层类型 | DZ/T0287 | 第四系松散孔隙潜水、基岩裂隙水 |
|  |  | 地下水位 |  | / |
|  |  | 地下水温 |  | / |
|  |  | 地下水水量 |  | / |
|  |  | 井泉个数与排泄量 |  | 0 |
| 土地资源 | 土地利用现状 | 土地利用类型及面积（hm2） | TD/T1055 TD/T 1010 | 乔木林地（29.38） |
|  |  | 土地利用面积（hm2） |  | 29.38 |
|  |  | 基本农田及面积 |  | 0 |
|  | 耕地及基本农田 | 土壤质量 | NY/T 1119 | 粘土、砂质粘土、碎石土、块石土 |
|  |  | 配套设施 |  | 无 |
|  |  | 生产力水平 |  | 较低（荒芜状态） |
| 生态系统 | 地表水 | 地表水面积 | HJ 91.2 | 无 |
|  |  | 地表水排泄 |  | / |
|  | 生态系统格局 | 生态系统类型 | GB/T 42340 | 灌 草 |
|  |  | 平均斑块面积 |  | / |
|  |  | 边界密度 |  | / |
|  |  | 聚集度指数 |  | / |
|  | 生态状况调查 | 森林生态系统 | GB/T 30363 | 不涉及 |
|  |  |  | HJ 1167 | 不涉及 |
|  |  | 草地生态系统 | NY/T 2998 HJ 1168 | 不涉及 |
|  |  | 湿地生态系统 | HJ 1169 | 不涉及 |
|  |  | 荒漠生态系统 | HJ 1170 | 不涉及 |
|  | 生态系统服务 | 水源涵养量 | HJ 1173 LY/T 2988 | 较好 |
|  |  | 防风固沙量 |  | 较好 |
|  |  | 土壤保持量 |  | / |
|  |  | 生物多样性维护 |  | 良好 |
|  |  | 碳储量 |  | / |
|  | 生态系统质量 | 生物量 | GB/T 42340 | / |
|  |  | 植被覆盖度 |  | 80% |
|  |  | 水质 |  | / |
|  |  | 生态系统质量综合指数 |  | 良好 |

第三章 问题识别诊断及修复可行性分析

一、问题识别与受损预测

（一）现状问题

1、矿山地质环境现状

（1）矿山地质灾害现状分析

区域内植被发育、覆盖度高，由第四系软弱岩组组成的土质斜坡主要分布于840m高程以下地形坡度15-20°左右的较为平缓的区域，在地形陡峭区域分布厚度小，发生土体塌滑现象较少（详见图3-1）。

拟设采矿权范围内平均地形坡度约35°，局部为70°左右的陡崖。岩质斜坡分布于900m高程至分水岭之间。据当地居民介绍，历史上（包括“5.12”地震）评估区内均未发生过岩质斜坡崩塌、滑坡和岩石掉块现象。

评估区发育数条冲沟，均为季节性溪沟，调查期间未见溪沟中有地表溪流。据勘探报告，勘查期间对水温长观点监测统计，其中一溪沟丰水期最大流量仅为359.53m³/d。

评估区植被发育盖度高，原始斜坡稳定。溪沟沟谷和岸坡无大量的固体物源堆积，缺乏形成泥石流灾害物源条件，现状情况下评估区内泥石流不发育。

现状条件下，评估区崩塌、滑坡、泥石流灾害不发育，危害程度小、危险性小。

排水方向

矿区范围

图3-1   矿区地形三维图

（2）矿区含水层破坏现状分析

调查中尚未发现地下水天然露头（如泉或井），地下水以第四系孔隙水及基岩裂隙水为主，矿山目前尚未开采，因此矿区范围内含水层基本处于自然原始状态。

（3）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析

矿区及拟损毁土地附近无重要交通要道或建筑设施，无较重要水源地，无受保护的文化古迹、地质公园、人文景观、自然保护区及旅游景区（点）。矿山目前尚未进行开采，矿区范围内还基本保留自然的地形地貌。

（4）矿区水土环境污染现状分析

矿山目前尚未进行开采，故矿区范围内基本保留了自然的水土环境。

（5）矿山地质环境现状影响评估分区

根据矿区现状情况下矿业活动造成地质灾害的危害程度、对含水层影响、对地形地貌景观影响以及对土地资源破坏现状分析结果，将评估区划分为矿山地质环境影响较轻区，现状矿山地质环境影响分级见表3-1。

表3-1  矿山地质环境问题现状分区表

| 分区名称及区域 | 评估面积（hm²） | 地质灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌 景观破坏 | 土地资源 破坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质环境影响较轻区 | 77.7544 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |

2、土地损毁现状

矿山尚未进行开采，目前尚无土地损毁。

### （二）受损预测

1、矿山地质环境预测

（1）矿山地质灾害预测

根据评估区现状条件下矿山地质灾害发育程度、危害程度和危险性评估结果，预测和评估后期矿山生产过程之中引发和遭受地质灾害的可能性、危害程度和危险性。

1）土质斜坡稳定性预测评估

评估区内第四系主要分布于840m高程以下斜坡，据勘探报告，其厚度最大达8.5m，物资组成为粉土和块碎石土，结构松散，一般呈散体状，胶结程度差，物理力学性质极差。由第四系松散物质组成的土质斜坡，现状情况下因植被发育和未经扰动而较稳定。

矿山建设期涉及矿山道路开挖切坡，将对第四系分布区域形成较强烈的扰动。道路开挖将形成几米至数十米高度的临空面，破坏土质边坡原有的相对稳定结构。在震动、降雨侵蚀等外力作用下引发土质边坡失稳。其危害对象主要是矿山生产人员和机械，险情状况下受威胁人数小于10人，可能直接经济损失小于100万元。其发生的可能性中等，危害性小、危险性小。

2）岩质边坡稳定性分析

由于办公生活区、排土场不涉及边坡开挖，可科三道路开挖边坡主要是土质边坡，由此，方案重点对露天开采岩质斜坡稳定性进行预测评估。

矿山进入开采期，矿区范围岩质边坡有自然斜坡、人工边坡、岩层层理、岩石节理（或裂隙）四种类型的结构面。

根据采矿权范围内的自然斜坡与开发利用方案设计的开采平台边坡及开采终了边坡要素及其组合关系，将整个评价区划分为A、B两个分区（图3-1），其中A区采用赤平投影进行分析如下：

图3-1 矿山岩质边坡稳定性评价分区图

A区：

①结构面要素

a.原始自然斜坡：坡向310°、平均坡度27°，岩层产状 300°∠47°；

b.人工边坡：坡向310°、最终边坡角45°，高度294m；

c.节理（裂隙）特征:岩石节理（或裂隙）发育有四组，第一组节理裂隙产状330°∠35°，第二组节理裂隙产状265°∠71°，第三组节理裂隙产状165°∠79°，第四组节理裂隙产状343°∠58°。

②A区岩质边坡稳定性赤平投影分析

图3-2中，2组结构面的交点为M；边坡走向方位线为GF；小圆代表开挖边坡坡角范围；中圆代表天然边坡坡角范围（B区相同，后不赘述）。

从图3-2 可知：

a.以边坡走向线GF为界，j1与j2两组结构面交点M1与边坡投影弧在同一侧，处于人工边坡和天然边坡投影弧之间，且位于小圆与中圆之间，说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，倾角小于人工边坡的坡角而大于天然边坡的坡角，结构面组合交线在天然坡面上有出露，但距坡顶较远，以致于没在人工边坡坡面出露，而是插于坡脚之下，结构面组合切割体属于较不稳定结构，边坡处于较不稳定状态。

b.以边坡走向线GF为界，j1与j3两组结构面交点m²与边坡投影弧在同一侧，处于人工边坡和天然边坡投影弧之间，且位于小圆与中圆之间，说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，倾角小于人工边坡的坡角而大于天然边坡的坡角，结构面组合交线在天然坡面上有出露，但距坡顶较远，以致于没在人工边坡坡面出露，而是插于坡脚之下，结构面组合切割体属于较不稳定结构，边坡处于较不稳定状态。

c.以边坡走向线GF为界，j1与j4两组结构面交点m³与边坡投影弧处于同一侧，位于人工边坡投影弧的内侧，小圆之内。说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，但倾角大于人工边坡的坡角，结构面组合切割体不会沿M1O线滑落，边坡处于稳定状态。

d.以边坡走向线GF为界，j1与j5两组结构面交点M4与边坡投影弧在同一侧，处于人工边坡和天然边坡投影弧之间，且位于小圆与中圆之间，说明结构面合交线的倾向与边坡倾向相对一致，倾角小于人工边坡的坡角而大于天然边坡的坡角，结构面组合交线在天然坡面和人工边坡坡面均有出露，组合切割体属于不稳定结构，边坡处于不稳定状态。

e.以边坡走向线GF为界，j2与j3两组结构面交点M5与边坡投影弧在同一侧，处于人工边坡和天然边坡投影弧之间，且位于小圆与中圆之间，说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，倾角小于人工边坡的坡角而大于天然边坡的坡角，结构面组合交线在天然坡面上有出露，但距坡顶较远，以致于没在人工边坡坡面出露，而是插于坡脚之下，结构面组合切割体属于较不稳定结构，边坡处于较不稳定状态。

图3-2 A区赤平投影图

f.以边坡走向线GF为界，j2与j4两组结构面交点M6和边坡投影弧在同一侧，落于天然边坡投影弧的外侧，位于中圆与基圆之间。说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，倾角小于天然边坡的坡角，即结构面组合交线在天然边坡坡面上没有出露，不会切穿边坡岩体，切割体属于较稳定结构，边坡处于较稳定状态。

g.以边坡走向线GF为界，j2与j5两组结构面交点M7和边坡投影弧在同一侧，落于天然边坡投影弧的外侧，位于中圆与基圆之间。说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，倾角小于天然边坡的坡角，即结构面组合交线在天然边坡坡面上没有出露，不会切穿边坡岩体，切割体属于较稳定结构，边坡处于较稳定状态。

h.以边坡走向线GF为界，j3与j4两组结构面交点M8与边坡投影弧处于同一侧，位于人工边坡投影弧的内侧，小圆之内。说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，但倾角大于人工边坡的坡角，结构面组合切割体不会沿M8O线滑落，边坡处于稳定状态。

i.以边坡走向线GF为界，j3与j5两组结构面交点M9与边坡投影弧处于同一侧，位于人工边坡投影弧的内侧，小圆之内。说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，但倾角大于人工边坡的坡角，结构面组合切割体不会沿M8O线滑落，边坡处于稳定状态。

j.以边坡走向线GF为界，j4与j5两组结构面交点M10与和边坡投影弧在同一侧，落于天然边坡投影弧的外侧，位于中圆与基圆之间。说明结构面组合交线的倾向与边坡倾向相对一致，倾角小于天然边坡的坡角，即结构面组合交线在天然边坡坡面上没有出露，不会切穿边坡岩体，切割体属于较稳定结构，边坡处于较稳定状态。

B区：

为人工逆向坡，原始自然斜坡坡向310°、平均坡度27°；人工边坡坡向310°、最终边坡角45°，岩层产状 300°∠47°，为人工逆向斜坡分布区，边坡最大高度23m。主要由第四系松散堆积物、弱风化石英砂岩、弱风化粉砂岩等组成，地表岩石较破碎。第四系属于松散软弱岩组；第四系以下局部分布少量强风化泥质粉砂岩等，属于软弱岩组。其下主要为弱风化粉砂岩，属坚硬岩组。岩石多呈弱风化状，岩石较完整。上部第四系及强风化层发生崩塌（滑）、岩石掉块的可能性中等，但不会引发规模性滑坡。

综上，评估区岩质边坡稳定性主要受岩体结构面控制，总体上处于欠稳定状态。

①A区：为顺向坡分布区，岩层倾角约47°，台阶坡面角约65°，人工边坡将对岩层产生切割，创造顺层滑动的临空条件。后期开采过程中，在不利组合结构面和其他外力作用综合影响下，可能引发该区域人工边坡规模性滑坡和崩塌。危害对象主要为矿山生产人员和后期复垦管护人员以及下部1、2、3号居民点，险情状况下，受威胁的人数10-60人，可能直接经济损失小于100-500万元，其危险性中等，危害程度中等。该区域引发人工边坡失稳的主要因素包括不合理切坡、地震、爆破震动。

②B区：该区域可能产生边坡失稳的方式为土体塌滑、岩体楔形崩塌和岩石掉块，其规模小。引发因素包括降雨、地震、爆破震动。边坡失稳主要危害对象为矿山生产人员和后期复垦管护人员，险情状况下，受威胁的人数小于人，可能直接经济损失小于100万元，其危险性小，危害程度。

3）泥石流灾害预测评估

①泥石流产生的区域降雨量条件

评估区内降水充足，年平均降雨量1021.7mm，据《四川省中小流城暴雨洪水计算手册》所附降雨量等值线图，青川县地区的1h/6、1h、24h多年最大降雨量平均值分别为15mm、40mm、100mm，变差系数Cv分别为0.40、0.50、0.50；根据皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数表查询出相应Kp值，计算得出10分钟最大降雨量（H1/6）、1小时最大降雨量（H1）、24小时最大降雨量（H24）分别是：22.95mm、66.40mm、166.00mm。

据中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0220—2006《泥石流灾害防治工程勘查规范》附录B，对本区暴雨强度可能引发泥石流的机率进行判断，计算公式如下：

式中：K为前期降雨量修正系数，取K=1.1；H24为24h最大降雨量mm；H1为1h最大降雨量mm；H1/6为10min最大降雨量mm；H24（D）、H1（D）、H1/6（D）为本地区可能发生泥石流的24h、1h、10min的界限值，根据矿区泥石流形成条件及《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T220-2006）附录B之表B.1查询，详见表3-2。

表3-2  可能发生泥石流的H24（D）、H1（D）、H1/6（D）的界限值表

| 年均降雨量 | H24（D） | H1（D） | H1/6（D） | 代表地区（以当前统计结果为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >1200 | 100 | 40 | 12 | 浙江、福建、台湾、广东、广西、江西等省山区 |
| 1200～800 | 60 | 20 | 10 | 四川、贵州、云南东部和中部、山西东部等省山区 |
| 800～500 | 30 | 15 | 6 | 陕西北部、内蒙古、宁夏、京郊、山西等省山区 |

经计算，暴雨强度指标R=8.38，根据《泥石流灾害防治工程勘察规范》（DZT0220-2006）附录B，该地区泥石流发生几率0.2～0.8，对比评估区所在区域的降雨量，初步判定评估区具备泥石流灾害发生的降雨条件。

②地形条件

评估区内具备发生泥石流地形条件的为排土场和表土堆场。

排土场位于采矿权范围外西部约320m处沟谷。沟谷为浅缓“U”字形，其纵坡约27°，岸坡约22°，汇水面积0.02km²，有利于地表水的排泄，不利于地表水的汇集，地形条件不利于形成泥石流。

1#表土堆场位于拟建1#矿山道路旁沟谷中。沟谷为浅缓“U”字形，其纵坡约12°，岸坡约15°，汇水面积0.012km²；1#表土堆场位于矿区范围8号拐点西部乡村道路下方缓浅沟谷中，汇水面积0.01km²，两处表土堆场地形条件均不不利于形成泥石流。

③物质条件

据开发利用方案，设计排土场容量为10万m³，排土场具备引发泥石流的物源条件。

④泥石流易发程度评价

从上述泥石流发生的地形、物源和降雨条件可以看出，评估区降雨是发生泥石流的不利因素，且具备泥石流发生的物源条件，但缺乏泥石流发生的地形条件。

可能产生泥石流灾害的排土场，其下游约500m处为沟谷尽头，青（川）剑（阁）公路从沟口经过。评估区泥石流发生的可能性较小，险情状态下危害对象为经过青（川）剑（阁）公路的形成和车辆，受威胁人数10-50人，可能造成直接经济损失100-500万元，危害程度中等，危险性中等。

4）山洪地质灾害

矿区拟采用露采方式开采，露天开采标高+1148m至+850m，位于当地最低侵蚀基准面（+605.3m）之上。根据区内水文地质条件及露采活动特征分析，未来可能造成矿床充水影响的因素主要为大气降雨。

大气降雨补给量主要与采坑面积的大小、汇水区面积大小及降雨量大小成正相关关系。矿区范围以北东侧及南东侧的天然冲沟为界，未来矿坑位于矿区西侧，故大气降水后，矿区范围之外的汇水会通过矿区北东侧及南东侧冲沟排走，不会汇入未来采坑。根据勘探报告，露天矿坑汇水量采用数据收集及经验公式计算得出：区内未来单日最大降入采坑水量为113400m3/d，单日平均降入采坑水量758.70m3/d。计算时按照最不利情况考虑所有降雨全部降入矿坑，实际情况是大部分降入采坑的水会通过矿山的截排水沟排走，因此计算量较日后生产的实际采坑水量偏大较多，露天采场受山洪地质灾害影响较轻。建议矿山在日后的生产中还应该做好气象水文观测及数据收集，并做好采场及矿坑的截排水措施。

5）矿区地灾预测评估结果

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T223-2011）表E.1给出的采矿活动对矿山地质环境影响程度的分级表，结合评估区地形地貌特征，对露天采场、办公生活区、排土场和矿山道路对矿山开采造成的地形地貌景观破坏进行现状分析与预测。

表3-3  采矿活动对地形地貌景观影响程度分级表

| 影响程度分级 | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地形地貌景观 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重 | 对原生的地形地貌景观影响和破 坏程度小 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻 |
| 注：分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就确定为该级别。 |  |  |  |

①露天采场

矿山未开采，现状情况下，未对地形地貌景观造成影响和破坏。

后期，矿山开采露天采场损毁土地总面积为20.7941hm²，将该区域范围内原始地貌几乎完全改变为人工地貌，对地形地貌景观影响破坏程度严重。

②办公生活区

拟占地面积0.1231hm²，现状情况下，未对地形地貌景观造成影响和破坏。

该区域建（构）筑物建设过程中场地开挖平整及运行期的压占均对评估区的植被景观和地貌景观将造成严重破坏，因此预测评估为地形地貌景观破坏程度严重。

③排土场

拟占地面积1.0928hm²，现状情况下，未对地形地貌景观造成影响和破坏。

后期，该区域将堆存大量弃土，破坏植被的同时完全改变原始地貌形态，预测评估地形地貌景观破坏程度严重。

④矿山道路

拟占地总面积0.9885hm²，现状情况下，未对地形地貌景观造成影响和破坏。

矿山道路主要用于矿山开采期间的矿石、废石和各种材料运输。设计单车道路面宽5m，泥结碎石路面。每隔200m设置一个错车道，错车道宽度为8m，长为20m。因开挖边坡且长期压占土地，地形地貌景观不能得到及时修复，预测评估后期对地形地貌景观影响和破坏程度严重。

⑤其他区域

为上述功能区以外的区域。在该区域内几乎不涉及矿业活动，现状评估和预测评估对地形地貌景观影响和破坏程度较轻。

（2）水土环境预测评估

矿山后期开采及其影响范围内土地类型为林地，植被主要为乔木、灌木和草本。矿山开采将破坏部分植被，临时改变占用范围内土地的使用功能，造成水土流失甚至土地沙化。矿山闭坑后，工程占地均可以通过复垦的方式得以恢复原有土地利用功能，把水土流失面积控制在合理的不会对区域土石环境产生较大影响的范围内。

矿山废水未来主要为人们生产、生活废水。生产废水主要来源防尘水、车辆清洗污水，经沉淀池沉淀处理后可进行重复利用，生活废水经工业广场的旱厕等污水处理后，作为农肥用于附近的林地培肥，生活垃圾用垃圾桶集中收集，按当地环卫部门要求处置。

预测评估区未来采矿活动对水土环境影响程度较轻。

（3）矿区含水层破坏预测分析

随着开采工作的进行，将影响地下水径流和排泄，但矿区范围开采下限（+850m）高于该区最低侵蚀基准面之上，但开采活动仅限于矿区范围内，对地下水的影响较轻。

（4）矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏预测分析

根据矿山开采利用方案，对矿体的开采需要布置采矿工作面，矿山开采过程中对地形地貌的破坏主要表现为挖损、压占。根据矿山开采规模、采矿工艺流程以及采矿工作进度安排等情况，预计造成破环的地形地貌景观总面积约为23.3548hm2，矿山开采造成地形地貌破坏基本是不可逆的，矿山开采对地形地貌景观破坏严重。

（5）矿山地质环境影响程度总体评估结果

通过以上对矿石地质环境四个方面的现状分析和预测评估，按照就高不就低的原则，将矿山地质环境影响现状和预测评估结果汇总，见表3-4。

表3-4   矿山地质环境影响程度评估结果

| 矿山地质环境问题 |  | 现状评估 | 预测评估 | 综合评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害 | 崩塌、滑坡 | 较轻 | 较严重 | 较严重 |
|  | 泥石流 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 含水层破坏 |  | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 地形地貌景观影响 |  | 较轻 | 严重 | 严重 |
| 水土环境污染 |  | 较轻 | 较轻 | 较轻 |

（6）矿山地质环境影响预测评估分区

根据后期矿业活动造成地质灾害的危害程度、对含水层影响、对地形地貌景观影响及对土地资源预测评估结果，将评估区划分为矿山地质环境影响严重区和较轻区，预测矿山地质环境影响分区见表3-5。

矿山地质环境影响预测分区表

| 分区名称及区域 |  | 评估面积（hm²） | 地质 灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌景观破坏 | 土地资源破坏 | 综合 评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质环境影响严重区 | 露天采场 | 20.7941 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |
|  | 办公生活区 | 0.1231 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 严重 | 严重 |
|  | 拟建排土场 | 1.0928 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 严重 | 严重 |
|  | 1#表土堆场 | 0.2231 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 严重 | 严重 |
|  | 2#表土堆场 | 0.1332 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 严重 | 严重 |
|  | 拟建1#矿山道路 | 0.3448 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 严重 | 严重 |
|  | 拟建2#矿山道路 | 0.6437 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 严重 | 严重 |
| 地质环境影响较轻区 | 上述功能区以外其他评估区域 | 54.3996 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 合 计 |  | 77.7544 |  |  |  |  |  |

2、矿山土地损毁预测

（1）土地损毁环节

包括矿山建设期和生产期。其中建设期土地损毁环节包括办公生活区和矿山道路等基础设施建设；生产期土地损毁环节包括矿石开采、表土剥离等（图3-2）。

图3-2 土地损毁环节示意图

（2）土地损毁的时序

土地损毁时序见表3-6。

表3-6 矿山土地损毁时序表

| 序号 | 损毁单元 | 损毁类型 | 损毁时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 | 挖损 | 2026年-2036年 |
| 3 | 办公生活区 | 挖损 | 2026年 |
| 4 | 拟建矿山道路 | 挖损 | 2026年 |
| 5 | 表土堆场 | 压占 | 2026年-2036年 |
| 6 | 拟建排土场 | 压占 | 2026年-2036年 |

（3）拟损毁土地预测

1）拟损毁方式预测

根据前述土地损毁环节与时序和《四川省青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿产资源开发利用方案》等资料，预测拟损毁土地情况。

根据矿山开采计划和需要，后期拟损毁土地区域包括露天采场、办公生活区、排土场和矿山道路。土地损毁方式除排土场为压占外，其他区域均为挖损。

2）拟损毁面积及损毁地类预测

以《青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿产资源开采方案》设计的矿山总平面布置图为依据，与《青川县七佛乡土地利用现状图》叠合，结合《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）对土地类型的分类，确定后期矿山损毁土地面积和类型（表3-7）。

表3-7 矿区各区域拟损毁土地损毁预测结果表

| 区域 | 地 类 |  |  | 合计（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林地(03) |  |  |  |
|  | 小计（hm²） | 乔木林地(0301) | 灌木林地(0305) |  |
| 露天采场 | 20.7941 | 20.7941 | 0.0000 | 20.7941 |
| 办公生活区 | 0.1231 | 0.1231 | 0.0000 | 0.1231 |
| 拟建排土场 | 1.0928 | 0.6628 | 0.4300 | 1.0928 |
| 1#表土堆场 | 0.2231 | 0.2231 | 0.0000 | 0.2231 |
| 2#表土堆场 | 0.1332 | 0.1332 | 0.0000 | 0.1332 |
| 拟建1#矿山道路 | 0.3448 | 0.3448 | 0.0000 | 0.3448 |
| 拟建2#矿山道路 | 0.6437 | 0.6437 | 0.0000 | 0.6437 |
| 合 计 | 23.3548 | 22.9248 | 0.4300 | 23.3548 |

### （三）问题诊断评价结论

1、评估范围和评估级别

（1）评估范围

按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）的规定：矿山地质环境的评估范围包括开采区及采矿活动影响区。

本次根据矿区范围及周边地质灾害发育和影响范围、致灾因素、影响程度等，同时考虑矿山工程布局、地质环境条件，将采矿权范围和矿业活动可能产生影响的范围作为评估范围。其中，南东部大致以分水岭为界，南西和北东部在工程设施拟占地范围边界的基础上外推10～20m，北西侧以包含居民点为界，面积约0.76km²。

（2）评估级别

评估级别由评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境复杂程度综合确定。

1）评估区重要程度

矿山投产后，评估区常住人口最多约77人，其中包括本地居民52人，矿山生产人员25人；评估区内无其他重要建筑设施；周边无自然保护区及旅游景区（点），无较重要水源地，矿山生产损毁的土地类型为林地。据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录B（表3-8），评估区重要程度为较重要区。

表3-8 评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无较重要水源地 |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其他类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

2）矿山生产建设规模

矿山开采矿种为玻璃用石英砂岩，开采方式为露天开采，年生产能力45.00万t，据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录D，确定矿山生产建设规模属于大型。

3）矿山地质环境复杂程度

矿山露天采场矿体位于最低侵蚀基准面以上，采场汇水面积小，矿体及围岩属透水层，采矿和疏干排水不直接破坏周边含水层；岩体以中厚～厚层状构造为主，残坡积层及基岩风化厚度小于5m，采场边坡岩石裂隙中等发育，岩体较破碎，边坡土层平均厚度约0.2～0.4m，岩质边坡总体稳定。据地质环境现状调查分析，矿山地质环境问题类型较少，危害较小，采场采空后最大面积约为18.5752hm²，最大开采高差284m，采空后岩质台阶式边坡稳定性一般，产生边坡失稳的可能性较大。矿区地貌类型属于低中山地貌，地形坡度25～40°，局部为陡崖绝壁。

据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录C（表3-9），按照就高不就低的原则，确定矿山地质环境条件复杂程度为复杂。

表3-9 矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m³/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏 | 采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积大，与区域含水层或地表水联系密切，采场正常涌水量3000m³/d10000m³/d；采矿活动和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏 | 采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m³/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏 |
| 矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5m-10m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以厚层状－块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定 |
| 地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大 | 地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大 | 地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小 |
| 采场面积及采坑深度大，边坡不稳定，易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害 |
| 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°-35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交 | 地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡 |
| 注：采取就上原则，只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

综上，评估区重要程度为较重要区，矿山生产建设规模为大型，地质环境条件复杂程度为复杂，据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录A（表3-10），确定矿山地质环境影响评估级别为“一级”。

表3-10矿山地质环境影响评估分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂（√） | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区（√） | 大型（√） | 一级（√） | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

2、矿山地质环境诊断评价结果

（1）矿山地质环境影响分区

矿山目前地质环境的影响程度较轻。考虑到该矿后期开采范围的扩大，露天采场面积的增大，势必加剧对周边环境的影响，较严重区域范围得到扩大。综合矿山地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）、水土环境污染现状分析与预测评估，按照就高不就低的原则，将矿山地质环境影响现状和预测评估结果汇总，见表3-11。

表3-11   矿山地质环境影响程度评估结果

| 矿山地质环境问题 |  | 现状评估 | 预测评估 | 综合评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害 | 崩塌、滑坡 | 较轻 | 较严重 | 较严重 |
|  | 泥石流 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 含水层破坏 |  | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 地形地貌景观影响 |  | 较轻 | 严重 | 严重 |
| 水土环境污染 |  | 较轻 | 较轻 | 较轻 |

1）矿山地质环境现状影响评估分区

根据矿区现状情况下矿业活动造成地质灾害的危害程度、对含水层影响、对地形地貌景观影响以及对土地资源破坏现状分析结果，将评估区划分为矿山地质环境影响较轻区，现状矿山地质环境影响分级见表3-12。

表3-12   矿山地质环境影响现状分区表

| 分区名称及区域 | 评估面积（hm²） | 地质灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌 景观破坏 | 土地资源 破坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质环境影响较轻区 | 77.7544 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |

2）矿山地质环境影响预测评估分区

根据后期矿业活动造成地质灾害的危害程度、对含水层影响、对地形地貌景观影响及对土地资源预测评估结果，将评估区划分为矿山地质环境影响严重区和较轻区，预测矿山地质环境影响分区见表3-13。

表3-13矿山地质环境影响预测分区表

| 分区名称及区域 |  | 评估面积（hm²） | 地质 灾害 | 含水层破坏 | 地形地貌景观破坏 | 土地资源破坏 | 综合评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质环境影响严重区 | 露天采场 | 20.7941 | 较严重 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |
|  | 办公生活区 | 0.1231 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |
|  | 拟建排土场 | 1.0928 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |
|  | 1#表土堆场 | 0.2231 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |
|  | 2#表土堆场 | 0.1332 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |
|  | 拟建1#矿山道路 | 0.3448 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |
|  | 拟建2#矿山道路 | 0.6437 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |
| 地质环境影响较轻区 | 上述功能区以外其他评估区域 | 54.3996 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 严重 |
| 合 计 |  | 77.7544 |  |  |  |  |  |

3、土地损毁诊断分析结果

1）土地损毁程度评价因子

土地损毁程度分为：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度损毁）。评价因素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，本方案借鉴类似工程的土地损毁因素调查情况，进行评价及分等。矿区土地损毁类型、损毁程度评价因子及等级标准见表3-14。

表3-14 挖损、压占土地损毁程度评价因子及等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 挖损 | 挖掘深度 | ≤1m | 1～3m | >3m |
|  | 挖掘土层厚度 | ≤20cm | 20～50cm | >50cm |
| 压占 | 砾石混入率 | ≤5% | 5～20% | >20% |
|  | 地表土壤占比 | >85% | 60～85% | ＜60% |
|  | 压占年限 | 2a | 2～5a | >5a |

2）土地损毁程度评价结果

根据表3-14确定的评价因素及等级标准，对矿区拟损毁土地进行损毁程度评价，结果见表3-15。

表3-15 矿区拟损毁土地损毁程度评价结果表

| 评价单元 | 损毁方式 | 符合因素 | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 挖损 | 挖掘土层厚度>50cm | 重度 |
| 办公生活区 | 挖损 | 挖掘土层厚度>50cm | 重度 |
| 拟建排土场 | 压占 | 压占年限>5a | 重度 |
| 表土堆场 | 压占 | 压占年限>5a | 重度 |
| 拟建矿山道路 | 挖损 | 挖掘土层厚度>50cm | 重度 |

4、结论

根据上述诊断评价结果，矿区及其开采影响范围区域可划分为6个受损区块，其具体情况及分布位置图表3-16及图3-3、3-4所示。

根据综合评价结果，矿区露天采场、表土堆场（1#、2#）、办公生活区、排土场、矿山公路（1#、2#）等区域生态问题严重程度为严重，生态问题分级为Ⅰ级（严重）。

表3-16  矿区及开采影响范围生态问题严重程度综合评价表

| 序 号 | 问题类型 | 范 围 | 面积（hm2） | 现状损毁程度 | 预测损毁程度 | 生态问题严重程度 | 生态问题分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受损区块1（露天采场） | 地质环境影响 | 见表3-32 | 29.41 | 轻度 | 重度 | 严重 | Ⅰ |
|  | 土地损毁 |  |  | 轻度 |  |  |  |
|  | 生态受损 |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 受损区块2（表土堆场1、2） | 地质环境影响 | 见表3-35、36 | 0.3563 | 轻度 | 重度 | 严重 | Ⅰ |
|  | 土地损毁 |  |  | 轻度 |  |  |  |
|  | 生态受损 |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 受损区块3（矿山道路1、2） | 地质环境影响 | 见表3-37、38 | 0.9885 | 轻度 | 重度 | 严重 | Ⅰ |
|  | 土地损毁 |  |  | 轻度 |  |  |  |
|  | 生态受损 |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 受损区块4 （办公生活区） | 地质环境影响 | 见表3-33 | 0.1231 | 轻度 | 重度 | 严重 | Ⅰ |
|  | 土地损毁 |  |  | 轻度 |  |  |  |
|  | 生态受损 |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 受损区块5（排土场） | 地质环境影响 | 见表3-34 | 1.0928 | 轻度 | 重度 | 严重 | Ⅰ |
|  | 土地损毁 |  |  | 轻度 |  |  |  |
|  | 生态受损 |  |  | 轻度 |  |  |  |
| 受损区块6（评估区其它区域） | 地质环境影响 | 评估区内除去受损区域1-5范围以外的区域 | 54.3996 | 轻度 | 轻度 | 较轻 | Ⅲ |
|  | 土地损毁 |  |  | 轻度 |  |  |  |
|  | 生态受损 |  |  | 轻度 |  |  |  |

图3-3 矿区受损区块综合评价图

图3-4 矿区各受损区块现状图（正射影像）

二、生态修复可行性分析

（一）技术经济可行性分析

1、技术可行性分析

（1）地质灾害分析

矿山地质灾害现状分析和预测评估结果，评估区崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害不发育。拟采取的防治措施包括①设置GNSS监测仪结合人工巡视，对露天采场边坡稳定性进行动态监测；②设置边坡稳定性在线监测系统；③露天采场、矿山道路等区域设置警示标志；④对局部可能产生崩塌掉块的区域进行挂网喷浆；⑤露天采场开采平台按开发利用方案设计修建（截）排水沟；⑥对露天采场边坡浮石进行清理。

上述地质灾害防治手段属于矿山地质环境治理工程常规性的防治措施，在国内露天开采矿山已积累了较丰富的实践经验，具较强的操作性，预防和治理实施难度一般。

（2）含水层破坏修复

含水层结构破坏是不可逆的，修复难度大，目前国内在该方面的技术不是很成熟。

本矿山开采方式为露天开采，矿山最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面以上，后期开采对含水层破坏影响范围小，破坏程度较低，可不采取防治措施。

（3）地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）修复

矿区范围内无风景区、地质遗迹、人文景观等，各功能区对原生地形地貌景观破坏严重。拟采取的治理措施主要是通过对损毁土地复垦、植物复绿，使地形地貌景观在一定程度上得以修复，措施简单易行。

（4）水土环境污染

矿山开采对水土环境污染较轻，不涉及具体的防治和修复工程措施。

2、经济可行性分析

矿区生态修复工程投资远小于项目总收益，有能力和实力进行矿山地质环境恢复治理，严格控制矿产资源开发对矿山地质环境的扰动和破坏，最大限度地减少或避免矿产开发引发的矿山地质环境问题，建立绿色矿山开发模式。

矿区生态修复的实施，将消除治理区内地质环境问题的隐患，保证矿区生产建设的正常发展，为企业经济快速发展和矿区职工生活提供一个安全、良好的生活环境。改善区内生态环境质量，减轻对地质地貌景观的破坏，并在一定程度上恢复原有地质地貌景观，使区域内部分土地使用功能得到良好利用，具有良好的、长远的环境效益，符合当前政府提倡可持续发展政策，能够促进经济社会的可持续发展，有利于和谐矿区、和谐社会的建设，其经济效益是可观的。

因此，矿区生态修复在经济上是可行的。

3、生态环境协调性分析

1）矿山占地类型为林地，矿业活动使区域内的土地利用结构发生一定程度的变化，山地景观和地表植被影响最大区域主要是设计开采范围。从生态影响的结果来看，主要表现为改变土地利用类型和功能，局部加剧水土流失。从影响特征看，总体属面状影响。

2）矿业活动直接或间接的局部改变了野生动物栖息地环境，但不会改变整个地区野生动物分布格局或造成生物入侵。

3）区域内景观控制类型为山地自然景观，矿业活动仅对项目占地范围及周边的景观生态格局与功能产生一定的影响，随着生态恢复措施的实施，影响将逐步减小；破坏的局部生态环境将逐步得到修复，不会改变区域生态系统的完整性。

（二）目标方向可行性分析

1、矿区土地复垦可行性分析

（1）复垦区土地利用现状

本方案服务期内，矿山土地利用类型一级地类为林地，二级地类包括乔木林地和灌木林地，详见下表3-17。

表3-17  复垦区土地利用现状统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm²） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 22.9248 | 98.16 |
|  |  | 305 | 灌木林地 | 0.43 | 1.84 |
| 合 计 |  |  |  | 23.3548 | 100 |

（2）土地复垦适宜性评价

1）评价原则和依据

①评价原则

A、符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调

恢复遭破坏土地资源的生态环境，需要符合《广元市建峰镇土地利用总体规划》，同时与矿山项目所在地的土地利用规划相协调。

B、因地制宜原则

在评价被损毁土地复垦适宜性时，应当分别根据被评价土地的区域性和差异性等具体条件确定其利用方向。

C、土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则

针对不同区域的土地生态适宜性及不同项目对土地的破坏程度，确定不同地块的土地复垦方向。对各破坏地块采取最合理的复垦方式，努力使综合效益达到最佳。

D、主导性限制因素与综合平衡原则

在充分分析、研究矿区土壤、气候、地形地貌、植被群落等多种自然因素和经济条件、种植习惯等社会因素的基础上，同时根据土地破坏的类型、程度等，找出主导性限制因素，综合平衡后再确定待恢复土地的科学、合理的开发利用方向。

E、复垦后土地可持续利用原则

把注重保护和加强环境系统的生产和更新能力放在首位。确保复垦后土地可持续利用。

F、经济可行、技术合理性原则

在评价过程中，应根据不同地块的实际情况，确定各项合理的工程措施，以便复垦地块能达到预期的治理目的。在工程措施的设计中，应充分兼顾考虑企业经济承受和资金的落实能力。

I、社会因素和经济因素相结合原则

通过方案需要投入资源的大小进行比较，从土地整体效益出发，结合被破坏土地的空间位置、社会需求和周边自然景观、生态环境等确定最佳的利用方案。

②评价依据

A、相关法律法规

《中华人民共和国土地管理法》（2001年8月）；

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

《土地复垦基条例》（2011 年3月）。

B、相关规程与标准

《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1～1031.7-2011）；

《造林技术规程》（GBT15776-2016）；

《生态公益林建设技术规程》（GBT 18337.3-2001 ）；

其他国家与地方的相关规程与标准。

C、相关调查评价资料

项目所在区域自然社会经济状况；土地损毁前后的土地利用状况；公众参与意见；

周边同类项目的类比分析；前期地形测绘、本次损毁土地调查、周边基础设施情况等资料；其他与项目区相关的调查评价资料。

2）评价范围和初步复垦方向的确定

①评价范围

评价对象为纳入复垦责任范围的所有损毁土地，范围面积23.3548hm²。

②初步复垦方向的确定

根据土地利用总体规划，并与生态环境保护规划相衔接，从项目实际出发，通过对自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析，确定初步复垦方向。

A、自然和社会经济因素分析

区域属亚热带山地湿润季风气候，具有冬季寒冷干燥、夏季凉爽湿润，昼夜温差大，垂直变化较明显；气候温和、雨量充沛，日照较少，太阳辐射值低，无霜期长，云雾多；农作物和植物生长较差。同时，项目区除办公生活区地形坡度较缓，露天采场和其他复垦区域地形坡度大于均较陡°，地形条件和灌溉条件较差不适宜耕地耕种。

从上述因素分析，项目损毁土地复垦方向宜以非耕地为主。

B、政策因素分析

土地复垦工作本着因地制宜、合理利用的原则，坚持矿区开发与保护、开采与复垦相结合，实现土地资源的可持续利用，同时结合待复垦土地性质、相关法律法规规定。在综合考虑待复垦区内的实际情况和采矿损毁程度后，确定待复垦区复垦方向优先复垦为农用地。

C、复垦区土地利用总体规划

据《青川县土地利用总体规划（2006—2020）》，矿山损毁的土地规划用途为林地。复垦方向优先选择复垦为林地。

D、公众意愿分析

本方案编制过程中，遵循公众全面参与、全程参与的原则，为使评价工作更加民主化、公众化，特向广大公众征求意见。

方案编制单位技术人员在生产建设单位工作人员的陪同下走访了项目区所在地相关主管部门、土地权属人、土地使用权人，就复垦方向、复垦目标等进行了交流与讨论。

相关主管部门意见：注重复垦区的生态修复，以植树造林为主，植栽树种力求与周围景观协调，同时充分尊重项目所在村社村民意愿。

矿山业主意愿：复垦方向总体上遵照国家法律法规规定，希望治理措施和复垦措施具备操作性、治理和复垦费用既满足项目需要又经济合理。

土地权属人、土地使用权人意愿：项目区耕地灌溉设施和水源缺乏、土地贫瘠，不适宜复垦为耕地，希望复垦为林地，保护生态景观。

综上分析，责任复垦范围从保护生态环境的角度出发，兼顾公众参与意见，责任复垦范围初步复垦方向为林地。

3）评价单元划分

复垦区域包括露天采场边坡、办公生活区、排土场、表土堆场和矿山道路，复垦方案在考虑复垦区域地形特征（如：底部平台地形相对平整，而采场边坡为多级台阶状态，坡角65°）和分布位置基础上，总体上将复垦区域划分为5个一级评价单元和9个次级评价单元，见表3-18。

表3-18 评价单元划分结果表

| 评价单元编号 |  |  | 损毁类型 | 损毁程度 | 评价单元面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场P1 | P1-1 | 850m平台 | 挖损 | 重度 | 2.6994 |
|  | P1-2 | 850m以上平台 | 挖损 | 重度 | 10.8291 |
|  | P1-3 | 850m以上边坡 | 挖损 | 重度 | 7.2656 |
| 办公生活区P2 |  | 办公生活区 | 压占 | 重度 | 0.1231 |
| 排土场P3 |  | 拟建排土场 | 挖损 | 重度 | 1.0928 |
| 表土堆场P4 | P4-1 | 1#表土堆场 | 挖损 | 重度 | 0.2231 |
|  | P4-2 | 2#表土堆场 | 挖损 | 重度 | 0.1332 |
| 矿山道路P5 | P5-1 | 拟建1#矿山道路 | 挖损 | 重度 | 0.3448 |
|  | P5-2 | 拟建2#矿山道路 | 挖损 | 重度 | 0.6437 |
| 合 计 |  |  |  |  | 23.3548 |

4）评价体系和评价方法

①评价体系选择

对评价单元的评价首先定性评价单元的土地适宜类，然后根据主导评价因素，将土地适宜类分为四级，依次分布表示：适宜（1）、较适宜（2）、一般适宜（3）和不适宜（N）。

综上分析，结合恢复治理区域土壤质地、土壤有机质及土壤厚度等情况，结合土地利用现状中的道路、地形等因素确定待恢复治理区域土地适宜性评价体系，详见表3-19。

表3-19 土地复垦适宜性评价体系

| 适宜性评价限制因素分级 |  |  | 适宜性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参评因子 | 分级指标 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| 1 | 土地损毁程度 | 轻度 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 中度 | 3 | 2 | 1或2 |
|  |  | 重度 | N | 2或3 | 2或3 |
| 2 | 排水条件 | 不淹没或偶尔淹没、排水好 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 季节性短期淹没、排水较好 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 季节性长期淹没、排水差 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 长期淹没、排水条件很差 | N | N | N |
| 3 | 灌溉条件 | 有稳定灌溉条件的干旱、半干旱土地 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 灌溉水源保证差的干旱、半干旱土地 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | 无灌溉水源保证的干旱、半干旱土地 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 交通条件 | 交通便利，在道路旁 | 1 | — | — |
|  |  | 交通便利，但距道路有一定距离 | 2 | — | — |
|  |  | 交通不便，周边无道路相通 | 3 | — | — |
| 5 | 地形坡度（°） | ＜6 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ≥6，＜15 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | ≥15，＜25 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | ≥25 | N | 3 | 2或3 |

注：“1”表示适宜；“2”表示局部适宜；“3”表示一般适宜；“N”表示不适宜；“—”表示不考虑该因子。下同，不再赘述。

②评价方法的选择

本项目采用极限条件法对复垦单元进行评价。

极限条件法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其模型为：

Yi=min（Yij）

式中：Yi——第i个评价单元的最终分值；

Yij——第i个评价单元中第j参评因子的分值。

根据矿山实际情况可知，本矿山损毁程度严重，有效土层厚度很薄，符合极限条件法的适用条件（“有某项土地复垦影响因子指标出现不适宜”），故采用该种方法进行评价。

③评价单元适宜性等级

根据各个评价单元性质，对照表4.2-3所确定的宜耕、宜林、宜草评价标准，对其进行逐项配比，得到各个评价单元的评价因子取值，见表3-20～表3-27。

A、露天采场

表3-20   850m平台评价因子取值表

| 序号 | 参评因子 | 参评单元特性 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地损毁程度 | 重度 | N | 2或3 | 2或3 |
| 2 | 排水条件 | 排水条件好 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 灌溉条件 | 无灌溉水源 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 交通条件 | 交通便利，但距道路有一定距离 | 2 | — | — |
| 5 | 地形坡度（°） | 3-4 | 1 | 1 | 1 |
| 限制性因子 |  | — | 土地损毁程度 |  |  |
| 评价结果 |  | — | N | 3 | 3 |

表3-21  850m以上平台评价因子取值表

| 序号 | 参评因子 | 参评单元特性 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地损毁程度 | 重 度 | N | 2 | 2 |
| 2 | 排水条件 | 排水条件好 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 灌溉条件 | 无灌溉水源 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 交通条件 | 交通便利，但距道路有一定距离 | 2 | — | — |
| 5 | 地形坡度（°） | 2-3° | 1 | 1 | 1 |
| 限制性因子 |  | — | 土地损毁程度 |  |  |
| 评价结果 |  | — | N | 3 | 3 |

表3-22  850m以上边坡评价因子取值表

| 序号 | 参评因子 | 参评单元特性 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地损毁程度 | 重 度 | N | 2 | 2 |
| 2 | 排水条件 | 排水条件好 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 灌溉条件 | 无灌溉水源 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 交通条件 | 交通便利，但距道路有一定距离 | 2 | — | — |
| 5 | 地形坡度（°） | 65° | N | 3 | 2或3 |
| 限制性因子 |  | — | 土地损毁程度、地形坡度 |  |  |
| 评价结果 |  | — | N | 3 | 3 |

B、办公生活区

表3-23  办公生活区评价单元评价因子取值表

| 序号 | 参评因子 | 参评单元特性 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地损毁程度 | 重度 | N | 2或3 | 2或3 |
| 2 | 排水条件 | 排水条件好 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 灌溉条件 | 无灌溉水源 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 交通条件 | 交通便利，在道路旁 | 1 | — | — |
| 5 | 地形坡度（°） | 6-14° | 2 | 1 | 1 |
| 限制性因子 |  | — | 土地损毁程度 |  |  |
| 评价结果 |  | — | N | 3 | 3 |

C、拟建排土场

表3-24  办公生活区评价单元评价因子取值表

| 序号 | 参评因子 | 参评单元特性 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地损毁程度 | 重度 | N | 2或3 | 2或3 |
| 2 | 排水条件 | 排水条件好 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 灌溉条件 | 无灌溉水源 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 交通条件 | 交通便利，在道路旁 | 1 | — | — |
| 5 | 地形坡度（°） | 8-18° | 3 | 2 | 2 |
| 限制性因子 |  | — | 土地损毁程度 |  |  |
| 评价结果 |  | — | N | 3 | 3 |

D、表土堆场

表3-25  表土堆场评价因子取值表

| 序号 | 参评因子 | 参评单元特性 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地损毁程度 | 重度 | N | 2或3 | 2或3 |
| 2 | 排水条件 | 排水条件好 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 灌溉条件 | 无灌溉水源 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 交通条件 | 交通便利，在道路旁 | 1 | — | — |
| 5 | 地形坡度（°） | 2-5° | 1 | 1 | 1 |
| 限制性因子 |  | — | 土地损毁程度 |  |  |
| 评价结果 |  | — | N | 3 | 3 |

E、拟建矿山道路

表3-26  矿山道路评价因子取值表

| 序号 | 参评因子 | 参评单元特性 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地损毁程度 | 重度 | N | 2 | 2 |
| 2 | 排水条件 | 排水条件好 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 灌溉条件 | 无灌溉水源 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 交通条件 | 交通便利 | 1 | — | — |
| 5 | 地形坡度（°） | 1-8° | 1 | 1 | 1 |
| 限制性因子 |  | — | 土地损毁程度 |  |  |
| 评价结果 |  | — | N | 3 | 3 |

5）复垦单元划分和复垦方向最终确定

综合复垦适宜性评价结果、用地性质、待复垦原始土地性质、相关法律法规规定、用地限制性因素、后期拟采取的复垦措施、公众意见，确定复垦区域最终复垦方向。复垦单元划分和最终复垦方向见表3-27。

表3-27  土地复垦适宜性评价最终结果表

| 评价单元 |  | 复垦单元 |  |  | 复垦利用方向 |  |  |  | 复垦面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  |
| P1 | P1-1 | 850m平台 | FK1 | FK1-1 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 2.6994 |
|  | P1-2 | 850m以上平台 |  | FK1-2 |  |  | 0305 | 灌木林地 | 10.8291 |
|  | P1-3 | 850m以上边坡 |  | FK1-3 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 7.2656 |
| P2 |  | 办公生活区 | FK2 | FK2-1 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.1231 |
| P3 |  | 拟建排土场 | FK3 | FK2-2 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.0928 |
| P4 | P4-1 | 1#表土堆场 | FK4 | FK4-1 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.2231 |
|  | P4-2 | 2#表土堆场 |  | FK4-2 |  |  |  | 乔木林地 | 0.1332 |
| P5 | P5-1 | 拟建1#矿山道路 | FK4 | FK5-1 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.3448 |
|  | P5-2 | 拟建2#矿山道路 |  | FK5-2 |  |  | 0301 | 乔木林地 | 0.6437 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.3548 |

2、水土资源平衡分析

（1）土壤供需平衡分析

1）土壤供应分析

矿山所在区域表土厚度分布不均，地形坡度较大区域一般15cm，缓坡地段可达50cm左右，局部洼地可达100cm以上。矿区开采剥离范围面积20.7941hm2,表土剥离平均厚度约为20cm左右，需剥离表土总量41588m³。

2）土壤需求量分析

项目复垦土地地类包括乔木林地、灌木林地。按《土地复垦质量控制标准》，有效土层厚度需乔木林地≥30cm、灌木林地≥20cm。方案分别按乔木林地30cm、灌木林地20cm计。其他草地为栽植藤蔓植物，不计表土回覆量；表土堆场不剥离表土，复垦时进行松土，不计表土回覆量。各复垦单元表土需求量见表3-28。

表3-28  复垦单元表土需求量表

| 复垦单元 |  |  |  | 复垦方向 | 回覆表土面积（hm²） | 回覆表土厚度（m） | 表土回覆工程量合计（m³） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 850m平台 | FK1 | FK1-1 | 乔木林地 | 2.6994 | 0.3 | 8098 | 29756 |
|  | 850m以上平台及边坡 |  | FK1-2 | 灌木林地 | 10.8291 | 0.2 | 21658 |  |
| 办公生活区 |  | FK2 |  | 乔木林地 | 0.1231 | 0.3 | 369 | 369 |
| 拟建排土场 |  | FK3 |  | 乔木林地 | 1.0928 | 0.3 | 3278 | 3278 |
| 表土堆场 | 1#表土堆场 | FK4 | FK4-1 | 乔木林地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2#表土堆场 |  | FK4-2 | 乔木林地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拟建矿山 道路 | 拟建1#矿山道路 | FK5 | FK5-1 | 乔木林地 | 0.3448 | 0.3 | 1034 | 2965 |
|  | 拟建2#矿山道路 |  | FK5-2 | 乔木林地 | 0.6437 | 0.3 | 1931 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 15.5262 |  | 36368 | 36368 |

3）土壤供需平衡分析

项目复垦土地共需表土量36368万m³，剥离总量41588m³，能满足矿区复垦需要。

（2）水资源平衡分析

1）苗木生长需水量分析

苗木灌水量随树种、林龄、季节和土壤条件不同而异。一般要求灌水后的土壤湿度达到林地持水量的60%～80%，湿土层达到主要根系分布深度。由于在栽植过程中，苗木的起栽都有可能造成其生理缺水，为了提高苗木栽植的成活率，在苗木栽植后立即浇灌一次透水。

根据复垦后土地类型，参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）“盆周边缘山地区（Ⅴ）”农业用水灌溉表，按复垦区灌溉保证率75% ， “林木育苗”之苗圃用水定额（70m³/亩）计算，本方案复垦乔木、灌木林地共15.5262hm²，则植物生长所需水量为12227 m³。

2）矿山洒水除尘耗水量

据采矿权人介绍，矿山生产期每次洒水量约7m³,年洒水天数约185天，年洒水除尘耗水量约1285m³。

综上，矿山复垦区需水量为12227+1285=13512m3。

3）供水量分析

根据青川县近十年平均降雨量相关资料，复垦责任范围内全年地表水总量可根据以下公式求得：

式中：Q为全年地表水总量（m3）；S为复垦范围区内集雨面积（m2），本方案取复垦责任范围面积23.3548hm2；h为年平均降雨量为1.02m（1021.7mm）。

经计算，Q=238218m3，以上分析可知，项目区地表水资源总量充沛，可利用水量丰富，复垦责任范围内全年地表水总量约为23万m3。

由于大气降水分布不均，存在时间与空间上的不平衡，特别汛期雨量大，降水随地表径流流失，加之矿区位于山脊，复垦责任范围内除有200m3高位水池外，无其它地表水体，高位水池供水量完全不能够满足复垦区需水量（13512m3）。

矿山建设时，建议从矿区高位水池（200m³）至南侧山脚1km外的青竹江支流（常年流水河，见照片3-2）架设抽水管线，旱季需水时从支流中抽取注入蓄水池，蓄水池抽水灌溉各复垦单元，如此循环往复，基本能够满足旱季复垦区需水量。

图3-2  矿区南侧约600米外为青竹江支河（常年流水河）

综上所述，矿山复垦责任范围内灌溉用水需求能得到保障。

3、土地复垦质量要求

根据土地适宜性评价结果，该项目土地复垦方向为乔木林地、其他草地，按照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）的要求，本项目土地复垦质量要求见表3-29。

表3-29 土地复垦质量与控制标准对照表

| 复垦方向 |  | 指标类 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 乔木林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm³） | ≤1.55 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤50 |
|  |  |  | pH值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.5 |
|  |  | 配套设施 | 道路 | 达到当地本行业工程建设标准要求 |
|  |  | 生产力水平 | 定植密度/（株/hm²） | 满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求 |
|  |  |  | 郁闭度 | ≥0.20 |
|  | 灌木林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥20 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm³） | ≤1.55 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤50 |
|  |  |  | pH值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.5 |
|  |  | 配套设施 | 道路 | 达到当地本行业工程建设标准要求 |
|  |  | 生产力水平 | 定植密度/（株/ hm²） | 满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求 |
|  |  |  | 郁闭度 | ≥0.20 |
| 草地 | 其他 草地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥10 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm³） | ≤1.45 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤50 |
|  |  |  | pH值 | 5.5-8.0 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  |  | 配套设施 | 灌溉 | 达到当地各行业工程建设标准要求 |
|  |  |  | 道路 |  |
|  |  | 生产力水平 | 覆盖度/% | ≥40 |
|  |  |  | 产量/（kg/hm²） | 四年后达到周边地区同等土地利用类型水平 |

### （三）边开采、边修复可行性分析

矿山露天开采，采用自上而下水平台阶方式开采，上部台阶开采结束后，不再留续使用，即露天采场内开采结束不再留续使用的台阶可以“边开采、边生态修复”，不影响矿山后续开采。

## 三、生态修复分区及修复时序安排

### （一）生态修复分区

1、生态修复方式

从矿山地质安全隐患、水资源破坏、土地损毁、地形地貌景观破坏等方面对矿山生态问题进行分析识别，按照矿山生态问题的分布、规模、特征、严重程度和危害等，来确定矿区生态问题严重程度级别。根据已确定的矿山场地修复用途，统筹考虑生态问题的严重程度、现有技术经济条件等，来确定矿区生态修复方式。生态问题等级的判定及修复方式的选择参考表3-30确定。

表3-30  矿区生态修复方式

| 矿区生态修复方式 | 适宜的场地条件 | 生态问题分级 |
| --- | --- | --- |
| 自然恢复 | 场地不存在地质安全隐患和水土污染，地质稳定性与水土质量良好，地表仅存在少量土地损毁或水资源破坏，仅局部植被盖度与质量受到影响，物种生境条件稳定，生态系统结构与功能完好。 | Ⅲ级 |
| 辅助再生 | 场地存在一定的地质安全隐患，地质稳定性较差，或场地局部存在水土污染，存在一定程度土地损毁、水资源破坏，部分植被盖度与质量受到影响。物种生境条件较为稳定，生态系统结构与功能较为完好。 | Ⅱ级 |
| 生态重建 | 场地存在重大地质安全隐患，地质条件不稳定，或场地存在具有影响环境安全的重大水土污染问题，或存在严重土地损毁、水资源破坏，地表植被生境受到严重影响，生态退化严重 | Ⅰ级 |

2、矿区生态修复分区

根据矿区生态修复可行性分析结果，结合矿山生产进度，将矿区生态修复区域分成5个修复分区，分别为露天采场、办公生活区、矿山公路、表土堆场、排土场等（详见图3-4：生态修复分区图），各生态修复分区拐点坐标见表3-32至表3-38。

根据其分布范围和存在的生态问题的不同，采取不同的生态修复方式。露天采场生态问题严重程度分级为Ⅰ级，矿山生态修复方式为生态重建；办公生活区、表土堆场、排土场及矿山道路生态问题严重程度分级为Ⅱ级，矿山生态修复方式为辅助再生（见表3-31）。

表3-31  矿区生态修复分区、修复方式选择表

| 序号 | 修复分区 | 分区面积（hm2） | 生态问题分级 | 生态修复方式 | 复垦主要措施 | 复垦方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场（FK1） | 20.7941 | I | 生态重建 | 地表清理、覆土平整、施肥、撒播草籽、栽植树木 | 乔木林地、灌木林地 |
| 2 | 办公生活区（FK2） | 0.1231 | Ⅱ | 辅助再生 | 地表清理、覆土平整、施肥、撒播草籽、栽植树木 | 乔木林地 |
| 3 | 表土堆场（FK3-1、FK3-2） | 0.3563 | Ⅱ | 辅助再生 | 地表清理、覆土平整、施肥、撒播草籽、栽植树木 | 乔木林地 |
| 4 | 排土场（FK3） | 1.0928 | Ⅱ | 辅助再生 | 地表清理、覆土平整、施肥、撒播草籽、栽植树木 | 乔木林地 |
| 5 | 矿山道路（FK5-1、FK5-2） | 0.9885 | Ⅱ | 辅助再生 | 地表清理、覆土平整、施肥、撒播草籽、栽植树木 | 乔木林地 |
| 合计 |  | 23.3548 |  |  |  |  |

表3-32  露天采场（FK1）拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3578374.36 | 35527437.41 | 10 | 3577573.65 | 35527193.94 |
| 2 | 3578372.49 | 35527480.58 | 11 | 3577569.16 | 35527111.44 |
| 3 | 3578257.05 | 35527495.03 | 12 | 3577732.65 | 35527079.57 |
| 4 | 3578234.00 | 35527473.00 | 13 | 3577864.33 | 35526985.70 |
| 5 | 3578200.26 | 35527511.87 | 14 | 3578041.45 | 35527177.86 |
| 6 | 3578000.48 | 35527473.37 | 15 | 3578134.34 | 35527218.53 |
| 7 | 3577817.24 | 35527375.94 | 16 | 3578259.00 | 35527321.00 |
| 8 | 3577635.46 | 35527318.68 | 17 | 3578282.57 | 35527400.31 |
| 9 | 3577600.73 | 35527268.95 |  |  |  |

表3-33  办公生活区（FK2）拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3577935.87 | 35526614.59 | 4 | 3577893.80 | 35526592.86 |
| 2 | 3577918.32 | 35526636.92 | 5 | 3577906.32 | 35526590.93 |
| 3 | 3577886.57 | 35526611.97 |  |  |  |

表3-34  排土场（FK3）拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3577870.83 | 35526564.24 | 6 | 3577760.51 | 35526646.63 |
| 2 | 3577873.14 | 35526599.59 | 7 | 3577767.94 | 35526603.71 |
| 3 | 3577856.20 | 35526675.69 | 8 | 3577785.41 | 35526578.99 |
| 4 | 3577815.16 | 35526690.22 | 9 | 3577803.05 | 35526566.08 |
| 5 | 3577789.92 | 35526676.88 |  |  |  |

表3-35  1#表土堆场（FK4-1）拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3578481.91 | 35527227.83 | 3 | 3578452.09 | 35527302.94 |
| 2 | 3578481.02 | 35527301.91 | 4 | 3578451.44 | 35527227.32 |

表3-36   2#表土堆场（FK4-2）拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3577847.00 | 35526813.87 | 4 | 3577812.99 | 35526845.19 |
| 2 | 3577845.61 | 35526846.46 | 5 | 3577814.13 | 35526813.69 |
| 3 | 3577831.14 | 35526850.84 | 6 | 3577829.91 | 35526801.56 |

表3-37  2#矿山公路（FK5-1）拐点坐标一览表

| 拐点编号 | Y | X | 拐点编号 | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35527447.68 | 3578373.30 | 44 | 35527306.15 | 3578590.06 |
| 2 | 35527445.32 | 3578368.93 | 45 | 35527292.46 | 3578582.46 |
| 3 | 35527384.73 | 3578377.90 | 46 | 35527286.89 | 3578578.31 |
| 4 | 35527350.85 | 3578387.27 | 47 | 35527283.81 | 3578561.24 |
| 5 | 35527340.87 | 3578389.70 | 48 | 35527273.39 | 3578547.50 |
| 6 | 35527339.96 | 3578396.04 | 49 | 35527257.09 | 3578535.75 |
| 7 | 35527340.71 | 3578402.96 | 50 | 35527251.82 | 3578523.88 |
| 8 | 35527355.28 | 3578409.39 | 51 | 35527241.25 | 3578514.84 |
| 9 | 35527372.88 | 3578407.82 | 52 | 35527228.98 | 3578504.96 |
| 10 | 35527387.58 | 3578409.76 | 53 | 35527227.20 | 3578497.63 |
| 11 | 35527405.54 | 3578407.98 | 54 | 35527232.38 | 3578489.47 |
| 12 | 35527427.01 | 3578404.43 | 55 | 35527250.40 | 3578489.07 |
| 13 | 35527440.08 | 3578404.71 | 56 | 35527267.53 | 3578496.59 |
| 14 | 35527441.36 | 3578412.47 | 57 | 35527293.83 | 3578517.75 |
| 15 | 35527435.85 | 3578420.41 | 58 | 35527310.21 | 3578530.92 |
| 16 | 35527402.40 | 3578435.50 | 59 | 35527331.44 | 3578544.25 |
| 17 | 35527383.77 | 3578445.95 | 60 | 35527351.40 | 3578541.36 |
| 18 | 35527368.21 | 3578450.85 | 61 | 35527368.45 | 3578518.58 |
| 19 | 35527352.18 | 3578458.12 | 62 | 35527360.90 | 3578507.69 |
| 20 | 35527334.03 | 3578464.83 | 63 | 35527329.63 | 3578495.67 |
| 21 | 35527309.17 | 3578470.19 | 64 | 35527308.05 | 3578485.80 |
| 22 | 35527301.83 | 3578481.13 | 65 | 35527306.97 | 3578481.96 |
| 23 | 35527304.08 | 3578489.18 | 66 | 35527312.03 | 3578474.41 |
| 25 | 35527327.80 | 3578500.03 | 67 | 35527335.36 | 3578469.38 |
| 25 | 35527357.84 | 3578511.58 | 68 | 35527353.98 | 3578462.50 |
| 26 | 35527362.62 | 3578518.47 | 69 | 35527370.08 | 3578455.20 |
| 27 | 35527348.79 | 3578536.96 | 70 | 35527370.49 | 3578455.03 |
| 28 | 35527332.48 | 3578539.32 | 71 | 35527385.63 | 3578450.33 |
| 29 | 35527312.96 | 3578527.06 | 72 | 35527404.53 | 3578439.73 |
| 30 | 35527296.79 | 3578514.06 | 73 | 35527438.99 | 3578424.19 |
| 31 | 35527270.00 | 3578492.51 | 74 | 35527446.34 | 3578413.59 |
| 32 | 35527251.34 | 3578484.32 | 75 | 35527444.10 | 3578400.06 |
| 33 | 35527229.74 | 3578484.80 | 76 | 35527426.68 | 3578399.69 |
| 34 | 35527222.13 | 3578496.79 | 77 | 35527404.92 | 3578403.29 |
| 35 | 35527224.76 | 3578507.63 | 78 | 35527387.65 | 3578405.00 |
| 36 | 35527238.23 | 3578518.48 | 79 | 35527372.98 | 3578403.06 |
| 37 | 35527247.94 | 3578526.78 | 80 | 35527356.07 | 3578404.57 |
| 38 | 35527253.29 | 3578538.84 | 81 | 35527345.12 | 3578399.73 |
| 39 | 35527270.05 | 3578550.92 | 82 | 35527344.73 | 3578396.12 |
| 40 | 35527279.36 | 3578563.19 | 83 | 35527345.10 | 3578393.53 |
| 41 | 35527282.57 | 3578580.98 | 84 | 35527352.04 | 3578391.85 |
| 42 | 35527289.88 | 3578586.44 | 85 | 35527386.00 | 3578382.45 |
| 43 | 35527301.98 | 3578593.15 |  |  |  |

表3-38   1#矿山公路（FK5-2）拐点坐标表

| 拐点编号 | Y | X | 拐点编号 | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35526812.85 | 3577675.38 | 48 | 35526940.53 | 3577557.51 |
| 2 | 35526829.03 | 3577681.98 | 49 | 35526940.80 | 3577553.82 |
| 3 | 35526843.91 | 3577683.54 | 50 | 35526960.04 | 3577551.44 |
| 4 | 35526858.34 | 3577681.84 | 51 | 35526979.63 | 3577552.12 |
| 5 | 35526874.47 | 3577680.14 | 52 | 35526996.59 | 3577552.15 |
| 6 | 35526884.45 | 3577677.70 | 53 | 35527010.45 | 3577549.03 |
| 7 | 35526891.13 | 3577676.33 | 54 | 35527023.44 | 3577542.26 |
| 8 | 35526898.25 | 3577675.48 | 55 | 35527047.74 | 3577532.78 |
| 9 | 35526906.42 | 3577675.58 | 56 | 35527068.59 | 3577525.23 |
| 10 | 35526919.05 | 3577675.27 | 57 | 35527080.41 | 3577520.76 |
| 11 | 35526928.38 | 3577677.39 | 58 | 35527084.27 | 3577521.76 |
| 12 | 35526935.62 | 3577682.64 | 59 | 35527085.95 | 3577524.48 |
| 13 | 35526946.14 | 3577694.33 | 60 | 35527083.83 | 3577529.74 |
| 14 | 35526962.09 | 3577705.36 | 61 | 35527073.08 | 3577535.72 |
| 15 | 35526983.81 | 3577717.73 | 62 | 35527058.81 | 3577542.95 |
| 16 | 35526998.84 | 3577728.41 | 63 | 35527047.47 | 3577547.61 |
| 17 | 35527011.36 | 3577733.01 | 64 | 35527044.94 | 3577553.14 |
| 18 | 35527041.86 | 3577737.93 | 65 | 35527045.20 | 3577559.11 |
| 19 | 35527050.53 | 3577736.64 | 66 | 35527056.37 | 3577563.59 |
| 20 | 35527052.67 | 3577733.54 | 67 | 35527082.38 | 3577563.93 |
| 21 | 35527047.53 | 3577726.70 | 68 | 35527109.56 | 3577556.93 |
| 22 | 35527032.87 | 3577716.00 | 69 | 35527138.41 | 3577550.02 |
| 23 | 35527020.13 | 3577708.20 | 70 | 35527155.86 | 3577544.30 |
| 25 | 35527008.04 | 3577698.57 | 71 | 35527167.43 | 3577544.45 |
| 25 | 35526999.37 | 3577689.05 | 72 | 35527178.78 | 3577551.32 |
| 26 | 35526986.53 | 3577678.36 | 73 | 35527198.63 | 3577553.20 |
| 27 | 35526978.26 | 3577670.72 | 74 | 35527210.35 | 3577554.02 |
| 28 | 35526966.57 | 3577657.85 | 75 | 35527219.21 | 3577557.74 |
| 29 | 35526958.52 | 3577649.60 | 76 | 35527235.38 | 3577566.11 |
| 30 | 35526956.70 | 3577646.17 | 77 | 35527246.49 | 3577569.36 |
| 31 | 35526958.84 | 3577640.81 | 78 | 35527253.80 | 3577570.66 |
| 32 | 35526965.49 | 3577638.23 | 79 | 35527263.14 | 3577573.17 |
| 33 | 35526984.27 | 3577646.59 | 80 | 35527271.02 | 3577576.09 |
| 34 | 35527022.62 | 3577663.92 | 81 | 35527278.84 | 3577578.54 |
| 35 | 35527043.43 | 3577674.75 | 82 | 35527287.33 | 3577582.97 |
| 36 | 35527064.58 | 3577684.20 | 83 | 35527292.13 | 3577585.27 |
| 37 | 35527080.74 | 3577689.01 | 84 | 35527299.83 | 3577586.16 |
| 38 | 35527089.86 | 3577686.95 | 85 | 35527308.93 | 3577586.90 |
| 39 | 35527094.16 | 3577679.56 | 86 | 35527315.92 | 3577587.16 |
| 40 | 35527083.67 | 3577667.01 | 87 | 35527320.09 | 3577587.96 |
| 41 | 35527058.56 | 3577647.08 | 88 | 35527318.97 | 3577591.90 |
| 42 | 35527036.03 | 3577627.84 | 89 | 35527317.33 | 3577599.77 |
| 43 | 35527024.65 | 3577617.60 | 90 | 35527315.79 | 3577605.71 |
| 44 | 35527009.31 | 3577603.13 | 91 | 35527303.06 | 3577610.01 |
| 45 | 35526983.56 | 3577588.19 | 92 | 35527298.54 | 3577609.41 |
| 46 | 35526962.91 | 3577574.76 | 93 | 35527288.51 | 3577607.08 |
| 47 | 35526948.15 | 3577563.57 | 94 | 35527268.51 | 3577602.74 |
| 拐点编号 | Y | X | 拐点编号 | Y | X |
| 95 | 35527273.17 | 3577607.91 | 141 | 35527079.22 | 3577681.36 |
| 96 | 35527301.86 | 3577614.76 | 142 | 35527072.39 | 3577680.21 |
| 97 | 35527318.86 | 3577608.17 | 143 | 35527064.48 | 3577676.76 |
| 98 | 35527323.59 | 3577585.24 | 144 | 35527052.19 | 3577671.52 |
| 99 | 35527310.30 | 3577582.89 | 145 | 35527038.02 | 3577664.12 |
| 100 | 35527294.02 | 3577580.76 | 146 | 35527011.95 | 3577651.69 |
| 101 | 35527279.78 | 3577574.06 | 147 | 35526985.24 | 3577641.03 |
| 102 | 35527264.73 | 3577568.81 | 148 | 35526969.07 | 3577634.39 |
| 103 | 35527238.57 | 3577562.32 | 149 | 35526962.99 | 3577633.47 |
| 104 | 35527211.95 | 3577550.10 | 150 | 35526955.99 | 3577636.33 |
| 105 | 35527182.22 | 3577547.04 | 151 | 35526952.39 | 3577640.66 |
| 106 | 35527166.81 | 3577538.19 | 152 | 35526950.07 | 3577646.02 |
| 107 | 35527154.86 | 3577538.39 | 153 | 35526950.71 | 3577648.54 |
| 108 | 35527141.53 | 3577542.61 | 154 | 35526959.42 | 3577658.40 |
| 109 | 35527120.36 | 3577546.77 | 155 | 35526975.74 | 3577675.28 |
| 110 | 35527100.22 | 3577554.14 | 156 | 35526993.08 | 3577690.33 |
| 111 | 35527080.11 | 3577558.02 | 157 | 35527005.41 | 3577700.64 |
| 112 | 35527058.11 | 3577558.84 | 158 | 35527016.08 | 3577708.80 |
| 113 | 35527052.20 | 3577556.11 | 159 | 35527023.49 | 3577713.79 |
| 114 | 35527052.83 | 3577550.97 | 160 | 35527036.14 | 3577721.67 |
| 115 | 35527062.46 | 3577547.53 | 161 | 35527044.18 | 3577728.05 |
| 116 | 35527078.48 | 3577538.62 | 162 | 35527048.19 | 3577731.80 |
| 117 | 35527090.31 | 3577529.52 | 163 | 35527048.33 | 3577733.54 |
| 118 | 35527090.80 | 3577518.89 | 164 | 35527046.72 | 3577734.16 |
| 119 | 35527081.86 | 3577517.04 | 165 | 35527039.89 | 3577733.81 |
| 120 | 35527065.00 | 3577521.91 | 166 | 35527027.93 | 3577731.62 |
| 121 | 35527050.62 | 3577527.83 | 167 | 35527012.03 | 3577728.39 |
| 122 | 35527023.31 | 3577536.62 | 168 | 35527002.78 | 3577725.33 |
| 123 | 35527008.87 | 3577545.72 | 169 | 35526993.52 | 3577718.29 |
| 124 | 35526991.72 | 3577548.25 | 170 | 35526979.74 | 3577710.24 |
| 125 | 35526956.85 | 3577547.31 | 171 | 35526972.01 | 3577706.38 |
| 126 | 35526937.67 | 3577548.65 | 172 | 35526963.57 | 3577700.65 |
| 127 | 35526933.98 | 3577553.11 | 173 | 35526950.48 | 3577693.05 |
| 128 | 35526932.63 | 3577558.57 | 174 | 35526936.08 | 3577678.35 |
| 129 | 35526936.10 | 3577562.93 | 175 | 35526928.39 | 3577673.62 |
| 130 | 35526963.65 | 3577583.97 | 176 | 35526920.96 | 3577672.14 |
| 131 | 35527007.72 | 3577610.13 | 177 | 35526912.25 | 3577672.28 |
| 132 | 35527011.56 | 3577614.17 | 178 | 35526906.59 | 3577672.21 |
| 133 | 35527028.11 | 3577627.67 | 179 | 35526900.22 | 3577672.56 |
| 134 | 35527043.63 | 3577641.10 | 180 | 35526893.78 | 3577672.99 |
| 135 | 35527060.53 | 3577655.11 | 181 | 35526885.64 | 3577673.98 |
| 136 | 35527075.91 | 3577666.27 | 182 | 35526879.27 | 3577675.39 |
| 136 | 35527085.33 | 3577675.61 | 183 | 35526862.05 | 3577677.93 |
| 137 | 35527087.20 | 3577679.35 | 184 | 35526850.72 | 3577679.28 |
| 138 | 35527086.12 | 3577681.29 | 185 | 35526841.60 | 3577679.28 |
| 139 | 35527082.38 | 3577682.15 | 186 | 35526834.31 | 3577678.36 |
| 140 | 35527273.17 | 3577607.91 | 187 | 35526815.11 | 3577672.28 |

图3-4 矿区生态修复分区图

### （二）生态修复时序安排

根据矿山生态修复可行性分析及开采进度，结合各生态修复分区在生产建设中的使用时间确定生态修复时序。具体时间安排如下：

2026年1月-2037年1月：对露天采场实施生态修复。矿山露天开采，采用自上而下水平台阶开采方式，按“边开采、边复垦”原则，露天采场开采台阶结束开采后不影响后续矿山开采的台阶、边坡，可以先进行生态修复，修复时间安排在矿山生产开始至矿山闭坑后一年内；

2037年2月-2038年1月：对办公生活区、矿山公路、排土场、表土堆场等生态修复区块进行生态修复。因该4个区块在矿山闭坑后才停止使用，故需在闭坑后一年内完成进行生态修复。

## 四、采矿用地与复垦修复安排

矿区复垦前总面积为23.3548 hm²，复垦后总面积也为23.3548hm²，复垦率为100%，其复垦前后复垦区土地利用结构调整见表3-39。

表3-39 矿区生态修复目标及土地利用变化表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 损毁前 |  | 生态修复目标 |  | 面积增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 面积（hm2） | 质量 | 面积（hm2） | 质量 | 面积（hm2） |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 22.9248 | 三级生态保护类林地 | 5.2601 | 三级生态保护类林地 | -17.6647 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 0.43 | 三级生态保护类林地 | 10.8291 | 三级生态保护类林地 | +10.3991 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | / | / | 7.2656 | 三级草地 | +7.2656 |
| 合计 |  |  |  | 23.3548 |  | 23.3548 |  |  |

矿山拟申请用地单元包括露天采场、办公生活区、表土堆场、排土场和矿山道路，根据土地利用现状图，申请用地单元一级地类为林地，二级地类包括乔木林地、灌木林地，各用地单元拟申请用地地类、范围、面积、质量、使用期限、用地方式及复垦地类、面积、质量、复垦时间等详见表3-39.

表3-39  矿区用地（含临时使用土地）与复垦修复计划表                     单位：hm2

| 用地信息 |  |  |  |  |  |  | 复垦修复计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原地类 | 范围 | 面积 | 质量 | 是否为临时用地 | 计划使用期限 | 目标地类 | 范围 | 面积 | 质量 | 计划复垦修复期 |
| 1 | 0301 | 露天采场 | 20.7941 | 三级生态保护类林地 | 否 | 2026.1-2036.1 | 0301、0305、0404 | 见表3-32 | 20.7941 | 三级生态保护类林地、三级草地 | 2026.1-2041.1 |
| 2 | 0301 | 办公生活区 | 0.1231 | 三级生态保护类林地 | 否 | 2026.1-2037.1 | 0301 | 见表3-33 | 0.1231 | 三级生态保护类林地 | 2037.2-2038.2 |
| 3 | 0301 | 表土堆场1 | 0.2231 | 三级生态保护类林地 | 否 | 2026.1-2037.1 | 0301 | 见表3-34 | 0.2231 | 三级生态保护类林地 | 2037.2-2038.2 |
| 4 | 0301 | 表土堆场2 | 0.1332 | 三级生态保护类林地 | 否 | 2026.1-2037.1 | 0301 | 见表3-35 | 0.1332 | 三级生态保护类林地 | 2037.2-2038.2 |
| 5 | 0301、0305 | 排土场 | 1.0928 | 三级生态保护类林地 | 否 | 2026.1-2037.1 | 0301 | 见表3-36 | 1.0928 | 三级生态保护类林地 | 2037.2-2038.2 |
| 6 | 0301 | 矿山道路1 | 0.3448 | 三级生态保护类林地 | 否 | 2026.1-2037.1 | 0301 | 见表3-37 | 0.3448 | 三级生态保护类林地 | 2037.2-2038.2 |
| 7 | 0301 | 矿山道路2 | 0.6437 | 三级生态保护类林地 | 否 | 2026.1-2037.1 | 0301 | 见表3-38 | 0.6437 | 三级生态保护类林地 | 2037.2-2038.2 |

第四章 生态修复措施与工程内容

一、保护与预防控制措施

（一）敏感目标保护

矿区位于青川县七佛乡贡茶社区境内，生态功能区属生态保护红线控制线外的一般区，不在生态红线范围内，未划入重点生态功能区，不属于风景名胜区、自然公园，周边无人文景观，拟破坏土地范围内无基本农田分布，区内无超高压输电线路以及高等级公路，附近无军事设施，无重点建设用地项目。故本方案中未涉及相应的敏感目标保护措施。

### （二）表土剥离与植被移植利用

1、表土剥离

矿山所在区域表土厚度分布不均，地形坡度较大区域一般15cm，缓坡地段可达50cm左右，局部洼地可达100cm以上。矿区开采剥离范围面积20.7941hm2,表土剥离平均厚度约为20cm左右，初步预测需剥离表土总量41588m³。表土堆场不剥离表土，复垦时进行松土，不计表土回覆量。其表土处置工程汇总表如表4-1所示，表土处置工程部署图如图4-1所示。

2、表土堆存

矿山开采初期，拟在矿区12号拐点附近设置2#表土堆场，用以堆放+1090m平台以上所剥离的表土，按照“边开采，边复垦”的原则，对+1090m清扫平台以上的各个平台进行土地复垦工作。后期开采过程中，其剥离的表土可临时堆放于各平台分布范围，若剥离表土较多影响开采，可将多余表土运至2#表土堆场内堆放，同时考虑880m平台到850m基底平台剥离量大，拟在矿区1号拐点附近设置1#表土堆场，用以堆存“边开采、边复垦”剩余表土。

2#表土堆场面积为0.1332hm2,长约50m,宽约33m,+1090m清扫平台以上预计可剥离表土约3187m3，拟堆放高度为3.5m，排土场设计容量4662m3，设计容量大于矿山年剥离及堆存表土量。1#表土堆场面积0.2231hm2，长约75m，宽约30m，拟堆放高度3.5m，排土场设计容量7808m3。随着矿山的开采，其+1090m清扫平台以下表土可堆放于各开采平台区域范围内，并按照“边开采，边治理”的基

表4-1   矿区表土处置工程汇总表

| 序号 | 原地类 | 范围或坐标 | 面积 （hm2） | 表土剥离 |  |  | 表土储存 |  | 表土利用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间段 | 厚度（m） | 土方量（m3） | 位置 | 养护方式 | 利用方式 | 利用时间 |
| 1 | 乔木林地 | 露天采场+1090m平台及以上区域 | 1.0622 | 2026.1-2026.9 | 0.20 | 2124 | 1#表土堆场 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2037.1-2038.1 |
| 2 | 乔木林地 | 露天采场+1060m平台及以上区域 | 1.0416 | 2026.10-2027.9 | 0.20 | 2083 | 1#表土堆场及平台上 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2026.10-2027.9 |
| 3 | 乔木林地 | 露天采场+1030m平台及以上区域 | 1.2274 | 2027.10-2028.9 | 0.20 | 2455 | 1#表土堆场及平台上 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2027.10-2028.9 |
| 4 | 乔木林地 | 露天采场+1000m平台及以上区域 | 1.5642 | 2028.10-2029.9 | 0.20 | 3128 | 1#表土堆场及平台上 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2028.10-2029.9 |
| 5 | 乔木林地 | 露天采场+970m平台及以上区域 | 1.8240 | 2029.10-2030.9 | 0.20 | 3648 | 1#表土堆场及平台上 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2029.10-2030.9 |
| 6 | 乔木林地 | 露天采场+940m平台及以上区域 | 1.9604 | 2030.10-2031.9 | 0.20 | 3921 | 1#表土堆场及平台上 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2030.10-2031.9 |
| 7 | 乔木林地 | 露天采场+910m平台及以上区域 | 2.1892 | 2031.10-2032.9 | 0.20 | 4378 | 1#表土堆场及平台上 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2031.10-2032.9 |
| 8 | 乔木林地 | 露天采场+880m平台及以上区域 | 2.4350 | 2030.10-2031.9 | 0.20 | 4871 | 2#表土堆场及平台上 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2032.10-2033.9 |
| 9 | 乔木林地 | 露天采场基底平台+850m及以上区域 | 7.4901 | 2031.10-2032.9 | 0.20 | 14980 | 2#表土堆场及平台上 | 撒播草籽 | 表土回覆 | 2037.10-2038.1 |
| 合计 |  |  | 20.7941 |  |  | 41588 |  |  |  |  |

图4-1 表土处置工程部署图

本原则，及时对开采平台进行复垦，同时将各复垦单元覆土厚度由0.2-0.3m增加加至0.3-0.5m，以消耗剥离剩余表土5220m3，1#、2#表土堆场表土容量约13000m3，具备临时堆存矿区剥离表土能力。在表土堆积期间，在表土堆场四周设置土袋挡墙用以防止土体滑动，为防止水土流失及土地肥力减少，同时在表土堆积体表面采用撒播草种保持土壤肥力。

3、表土堆场安全性

表土堆存高度较低，约3.5m，设计表土堆存坡度≤35°；表土堆场四周设置土袋挡墙，土袋采用梯形断面，底宽1.0m，顶宽0.5m，高1.2m，1#、2#表土堆场堆放长度分别为210m、140m，迎水面设置排水沟，可有效排除降雨，排土场安全性较好。

（三）相关协同措施

1、地质环境保护预防措施

（1）矿山地质灾害保护预防

①设立警示标牌

在开采平台、矿山道路、排土场等醒目位置设立警示标牌。

②边坡苫盖

对未复垦边坡采取临时苫盖措施。

③修建排水沟

按照开发利用方案设计修建平台和基底平台排水沟，以确保采场防洪安全。

④运用地质灾害预警体系，实时掌握地质灾害点变化情况，规划不同场地工作人员在紧急情况下的撤离路线，并组织日常演练，让矿山职工、群众熟悉预警信号和撤离路线。

（2）含水层破坏预防措施

本区地下水埋藏较深，在开采标高范围内无地下水出露，方案不涉及预防保护措施。

（3）地形地貌景观破坏的预防措施

①矿山生产及运输严格控制新增占地，减少对原生地形地貌景观及土地资源的破坏。

②矿山开采结束后，对附属设施内的建（构）筑物、设备设施进行拆除，恢复地形地貌景观。

③对已损毁区域分阶段实施复垦工程。

（4）水土环境污染预防措施

①提高生活污水的综合利用率，生活污水经处理达标后用于复垦区浇灌，减少外排水量；

②矿石或表土临时堆场需防止扬尘污染水土环境。

2、土地复垦预防措施

（1）按复垦工程设计工程量对拟损毁区域的表土进行剥离。

（2）前期剥离的表土堆放于表土堆场，后期堆放于各开采平台，避免新增损毁土地和节约运输成本。

（3）对剥离的表土进行养护，减轻土壤肥力流失。

二、修复措施

通过对矿山生态环境的有效修复，为矿山地质环境保护打好基础，进而改善矿山地质环境、生态环境，构建“绿色矿山”，为矿山及周围社会经济发展提供保障。矿山生态修复规范了矿山生产建设等工程活动，使矿产资源得到充分合理的开采利用，从而确保矿山生产与环境保护协调发展，促进人与自然和谐相处，实现矿区的可持续发展。

矿山生态修复措施包括地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观营造等，具体分述如下：

（一）地貌重塑

1、工程设计

矿山开采过程中对露天采场边坡坡面浮石进行清理，对局部可能产生崩塌、掉块的区域进行挂网喷浆。

2、技术措施

（1）浮石清除

在阶段复垦工程实施前采取人工和机械结合的方式清除采场边坡坡面浮石。

（2）挂网喷浆

1）预估挂网喷浆坡面面积2000.00m²。

2）按水平间距、顺坡间距2m进行锚杆布置。锚杆长度为3.0m，直径18mm，锚杆端头处露10cm。

3）包塑铁网：自上而下进行包塑铁网的施工，包塑铁网的顶部埋入坡顶，边坡两端边缘卷边，底部用土石填埋。在进行包塑铁网施工同时将锚固钢筋外露端从中间位置回折以便将网固定，包塑铁网施工后确保紧贴坡面。

4）喷射混凝土，厚度5cm。

（二）土壤重构

矿区生态修复涉及土壤重构工程包括清理工程、平整工程、覆土工程和生物化学工程等。具体如下：

1、清理工程

矿山闭坑后，应对矿山工业广场构筑物及混凝土地面以及矿山道路（矿区外）占用耕地以及林地的混凝土路面进行拆除，其中建筑物主要以板房为主，企业自行拆除，其材料可进行再利用，混凝土地面则由进行拆除后部分可用生态修复范围内部分建筑物或开挖形成的坑等进行填埋，剩余部分则运至附近的建筑垃圾堆放站进行处理。

2、平整工程

对复垦的地块进行整平，消除附加坡并对板结地块进行一定的松土后，以利于农作物及植被的生长。

3、覆土工程

对复垦责任范围内的复垦单元进行表土回覆，工作内容为2m3挖掘机挖装自卸汽车运土，卸除，拖平，空回并进行平整，并按照林地每公顷1000kg进行培肥。本方案设计覆土厚度为：乔木林地30cm、灌木林地20cm。

4、化学工程

复垦为乔木林地、灌木林地按1000kg/hm2施加商品有机肥，施肥期2年，每半年一次，共计4次。

（三）植被重建

依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目本次土地复垦土地总面积23.3548hm²，复垦地类包括乔木林地、灌木林地和其他草地，复垦率100%。

1、植物种类选择

（1）树（草）种的选择

①具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源，阻挡泥沙流失和固持水土；

②具有较强的抵抗自然灾害的能力，特别是抗虫性，且不应与主要树种有病虫害或转寄驻关系；

③不能对原始生态造成外来生物入侵，破坏物种多样性；

④适宜当地的气候、温度、土壤等条件，具有较强的繁殖能力，生长周期短，利于自我恢复，能形成稳定的植被群落。

根据现场调查，结合土地复垦适宜性评价结果和植物立地条件，当地适宜的树（草）种类特征详细见表4-2。

表4-2 适应当地常见树（草）种类特征表

| 种类 | 类型 | 性状、习性 |
| --- | --- | --- |
| 桤木 Qingmushu | 乔木 | 又称旱冬瓜树、水冬瓜树。桤木除根系极为发达，十分有利于保护水土外，根瘤菌还可以固氮，非常有利于土地增强肥力。喜光，喜温暖气候，适生于年平均气温15~18℃，降水量900~1400mm的丘陵及平原。对土壤适应性强，喜水湿，多生于河滩低湿地。根系发达有根瘤，固氮能力强，速生 |
| 刺槐Robinia pseudoacacia L. | 乔木 | 又名洋槐，豆科、刺槐属落叶乔木。在年平均气温8℃~l4℃、年降雨量500~900mm的地方生长良好。有一定的抗旱能力。喜土层深厚、肥沃、疏松、湿润的壤土、沙质壤土、沙土或黏壤土，在中性土、酸性土、含盐量在0.3%以下的盐碱性土上都可以正常生长，在积水、通气不良的黏土上生长不良，甚至死亡。喜光，不耐庇荫。萌芽力和根蘖性都很强。现中国各地广泛栽植。 |
| 紫穗槐Amorpha fruticosa Linn | 灌木 | 豆科落叶灌木，高1—4米。多年生优良绿肥，蜜源植物，耐瘠，耐水湿和轻度盐碱土，又能固氮。叶量大且营养丰富，含大量粗蛋白、维生素等 |
| 迎春Jasminum nudiflorum Lindl | 灌木 | 别名迎春、黄素馨、金腰带，落叶灌木丛生。株高30-100厘米。喜光，稍耐阴，略耐寒，喜阳光，耐旱不耐涝，在华北地区和河南鄢陵县附近地域均可露地越冬，要求温暖而湿润的气候，疏松肥沃和排水良好的沙质土，在酸性土中生长旺盛，碱性土中生长不良。根部萌发力强。枝条着地部分极易生根。大多生于山坡灌丛中，海拔800-2 000米。 |
| 葛藤Argyreia seguinii （Levl.） Van. ex Levl | 藤本 | 又名：野葛、白花银背藤、甜葛藤等，旋花科、银背藤属藤本。生于丘陵地区的坡地上或疏林中，分布海拔高度约300-1500米处。葛藤喜温暖湿润的气候，喜生于阳光充足的阳坡。常生长在草坡灌丛、疏林地及林缘等处，攀附于灌木或树上的生长最为茂盛。对土壤适应性广，除排水不良的粘土外，山坡、荒谷、砾石地、石缝都可生长，而以湿润和排水通畅的土壤为宜。耐酸性强，土壤pH值4.5左右时仍能生长。耐旱，年降水量500毫米以上的地区可以生长。耐寒，在寒冷地区，越冬时地上部冻死，但地下部仍可越冬，第二年春季再生。 |
| 爬山虎 Parthenocissus tricuspidata | 藤本 | 爬山虎属多年生大型落叶木质藤本植物，其形态与野葡萄藤相似。藤茎可长达18米（约60英尺）。其适应性强，性喜阴湿环境，但不怕强光，耐寒，耐旱，耐贫瘠，气候适应性广泛，在暖温带以南冬季也可以保持半常绿或常绿状态。耐修剪，怕积水，对土壤要求不严，阴湿环境或向阳处，均能茁壮生长，但在阴湿、肥沃的土壤中生长最佳。它对二氧化硫和氯化氢等有害气体有较强的抗性，对空气中的灰尘有吸附能力。 |
| 五叶地锦Parthenocissus quinquefolia （L.） Planch. | 藤本 | 葡萄科，地锦属木质藤本植物。喜温暖气候，具有一定的耐寒能力，耐荫、耐贫瘠，对土壤与气候适应性较强，干燥条件下也能生存。在中性或偏碱性土壤中均可生长。五叶地锦占地面积小，向空中延伸，很容易见到绿化效果，而且抗氯气强，随着季相变化而变色，是绿化、美化、彩化、净化的垂直绿化好材料。 |
| 高羊茅Festuca elata Keng ex E. Alexeev | 草本 | 羊茅亚属多年生草本植物。性喜寒冷潮湿、温暖的气候，在肥沃、潮湿、富含有机质、pH值为4.7~8.5的细壤土中生长良好。耐高温；喜光，耐半阴，对肥料反应敏感，抗逆性强，耐酸、耐瘠薄，抗病性强。 |
| 苜蓿 Medicago Sativa Linn | 草本 | 一年生或多年生草本，无香草气味，似三叶草，耐干旱，产量高而质优，又能改良土壤，还可以作为水土保持和护坡植物、贫瘠土地的绿化草种和景观野花用草种。 |
| 百喜草Paspalum notatum Flugge | 草本 | 禾本科，雀稗属多年生草本植物。适宜于热带和亚热带，年降水量高于750mm的地区生长。对土壤要求不严，在肥力较低、较干旱的沙质土壤上生长能力仍很强。其基生叶多而耐践踏，匍匐茎发达，覆盖率高，所需养护管理水平低，是南方优良的道路护坡、水土保持和绿化植物。 |
| 白三叶Trifolium repens Lr | 草本 | 多年生草本；短期多年生草本，为栽培植物，有时逸生为杂草，侵入旱作物田，危害不重，对局部地区的蔬菜、幼林有危害。生长期达6年，高10-30厘米。 其适应性广，抗热抗寒性强，可在酸性土壤中旺盛生长，也可在砂质土中生长，有一定的观赏价值，是世界各国主要栽培牧草之一，在中国主要用于草地建设，具有良好的生态和经济价值。 |

相邻矿山（青川县七佛乡桂佛村方石头梁玻璃用砂岩矿）土地复垦情况：方石头梁矿山已闭坑，目前已完成矿山土地复垦，等待验收。复垦林地采用乔灌混栽，乔木栽种树种为桤木，灌木为紫穗槐，藤本植物选择五叶地锦。

根据项目区植物的立地条件，结合相邻矿区生态修复情况，为保护与周边生态系统连通性原则，矿区生态修复草本植物选择高羊茅、百喜草；乔木选择桤木；灌木选择紫穗槐；藤本植物选择五叶地锦比较适合区域生态规划。

2、树（草）种的栽植方法

（1）草本植物

高羊茅和百喜草按0.3:0.7混播，草籽用量30g/m²。

（2）乔木和灌木

①850m平台、办公生活区、拟建排土场、表土堆场和拟建矿山道路桤木与紫穗槐间隔栽植；

②桤木：米径2-4cm，袋苗，株距×行距：2.5×2.5m，密度为1605株/hm2，GBT15776-2023造林技术规程要求：桤木密度1250-2500株／h㎡。

③ 紫穗槐：裸根苗，苗高35cm，850m平台、办公生活区、拟建排土场、表土堆场和拟建矿山道路株距×行距2.5×2.5m；850m以上平台株距×行距：2.0×2.0m。

（4）藤本植物（五叶地锦）

杯苗，苗木高度50-100cm，沿边坡坡脚单排窝栽，3株/m。

（四）景观营造

1、矿区地形为斜坡，地表水排泄条件良好，且矿区内无常年性地表水体，矿区范围地势南高，北低，雨季大气降水汇集地势低洼区自然排出采场外，故境界外不建截排水沟截排汇水。

沿矿山道路内侧修筑排水沟，矩形断面，采用浆砌块石的形式，沟宽50cm，深40cm,以将大气降雨汇水通过矿山公路排水沟直流出矿区外部。

设计在采场内基底平台设置排水沟，将雨季采场内的汇水经排水沟自流排出采区外，采用浆砌块石的形式，沟底宽为50cm，深40cm。

2、矿区现状地类为乔木林地，属三级生态保护类林地。矿山开采境界范围小，对整个区域生态环境影响有限，后期对破坏区块进行因地制宜生态修复，尽量复垦原地类，可重建矿区植被群落；

3、矿区及周边无人文景观、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等，局部小范围地貌变化不影响区域景观，仅需按生态修复可性行评价原则进行矿区生态修复。

三、工程内容

根据矿山生态修复措施，确定矿山生态修复工程内容包括地质环境保护与土地复垦预防工程、地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重建工程等四个方面。分述如下：

### （一）地质环境保护与土地复垦预防工程

包括表土剥离、表土养护、安全防护等工程内容。矿山露天开采，拟采用挖掘机对露天采场表土进行剥离，预计剥离量约为41588m3（见表4-1）。

表土养护包括土袋挡墙350m、土质排水沟200m、撒播草籽0.3563m2；安全防护包括设立警示标牌25块、边坡苫盖1000m2，详见表4-3、4-4.

表4-3矿山地质环境保护预防工程量表

| 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 | 技术措施 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质环境保护预防 | 其他 | 安全防护 | 裸露边坡苫盖 | m² | 1000 |
|  |  |  | 警示标牌 | 块 | 20 |

表4-4 矿山土地复垦保护预防工程量

| 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 | 技术措施 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地复垦保护 预防工程 | 表土处置 | 表土剥离 | 土方开挖 | m³ | 41588 |
|  |  | 表土养护 | 袋装土方围堰 | m³ | 350 |
|  |  |  | 土质排水沟 | m | 200 |
|  |  |  | 撒播植草 | hm² | 0.3563 |

### （二）地貌重塑工程

矿区地貌重塑工程包括浮石清理、挂网喷浆等，设计采用机械结合人工清除浮石300m3，预估挂网喷浆坡面面积2000.00m²，按水平间距、顺坡间距2m进行锚杆布置，锚杆长度为3.0m，直径18mm，锚杆端头处露10cm；按自上而下进行包塑铁网的施工，喷射混凝土，厚度5cm，估算工程量详见表4-5。

表4-5 矿山地质灾害治理工程量表

| 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 | 技术措施 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地貌重塑工程 | 地灾治理工程 | 浮石清除 | 机械结合人工清除浮石 | m³ | 300 |
|  |  | 挂网喷浆 | φ18锚杆制安 | 根 | 500 |
|  |  |  | 挂网+喷混凝土 | m² | 2000 |

### （三）矿区土地复垦工程

依据土地复垦适宜性评价结果，确定矿区土地复垦土地总面积23.3548hm²，复垦地类包括乔木林地、灌木林地和其他草地，复垦率100%。复垦前后土地利用结构调整见表4-6。

表4-6 复垦前后土地利用结构调整表

| 地 类 |  |  |  | 面积(hm²) |  | 变幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 复垦前 | 复垦后 |  |
| 03 | 林 地 | 0301 | 乔木林地 | 22.9248 | 5.2601 | -71.05 |
|  |  | 0302 | 灌木林地 | 0.4300 | 10.8291 | 96.03 |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.0 | 7.2656 | 100 |
| 合 计 |  |  |  | 23.3548 | 23.3548 | — |

土地复垦工程一级项目包括土壤重构工程、植被重建工程，二级项目包括清理工程、覆土工程、生物化学工程、林草恢复工程。矿区生态修复共划分4个生态修复分区，其中露天采场有3个分区，表土堆场有2个分区、矿山公路有2个分区，各生态修复分区设计工程内容分述如下：

1、生态修复分区FK1-1（850m基底平台）

生态修复面积2.6994hm2，复垦方向乔木林地。

（1）土壤重构工程

①覆土工程

回覆表土，厚度≥30cm；覆土后采用平地机平土。设计覆土8098m3,平整土地2.6994hm2。

②生物化学工程

场地回覆表土后增施肥料改良土壤。肥料用量参照《耕地土壤综合培肥技术规范》（DB33/T942-2014）和复垦表土现状质量状况确定林地施肥1500kg/hm²（肥料组成：尿素220kg/hm²，复合肥450kg/hm²，农家肥830kg/hm²），培肥时间为1年（以下复垦单元相同，不在赘述），设计人工地力培肥2.6994hm2。

（2）植被重建工程

①穴植桤木：坑穴规格50*50*50cm；株距×行距：2.5×2.5m；设计栽植4333株（1605株/hm2）。

②窝栽紫穗槐，与桤木间隔栽植，设计栽植4333株

③林间混播高羊茅和百喜草，设计混播草籽2.6994hm2。

2、生态修复分区FK1-2（850m以上平台）

生态修复面积10.8291hm2，复垦方向为灌木林地。

（1）土壤重构工程

①覆土工程

回覆表土，厚度≥20cm；覆土后采用平地机平土。设计覆土21658m3，平整土地10.8291hm2。

②生物化学工程

场地回覆表土后增施肥料改良土壤，设计人工地力培肥10.8291hm2。

2）植被重建工程

覆土后平台窝栽紫穗槐，按株距×行距：2.0×2.0m，设计栽植27127株（167株/亩）；林间混播高羊茅和百喜草，设计混播草籽10.8291hm2。

3、生态修复分区FK1-3（850m以上边坡）

生态修复面积7.2656hm2，复垦方向其他草地。

在850m及以上边坡内侧窝栽五叶地锦，按3株/m栽植，设计33334株。

4、生态修复分区FK2（办公生活区）

生态修复面积0.1231hm2,复垦方向乔木林地。

（1）土壤重构工程

①清理工程

拆除、清运不再利用的建（构）筑物和硬化地面，用于回填露天采场。主要清理对象为FK2（办公生活区）场地内的硬化地面和不再利用的建（构）筑物。设计拆除无钢筋混凝土246.2m3，拆除水泥浆砌砖125m3，清运固废371.2m3。

②覆土工程

回覆表土，厚度≥30cm；覆土后采用平地机平土，设计覆土369m3，平整土地0.1231hm2。

③生物化学工程

场地回覆表土后增施肥料改良土壤,人工地力培肥0.1231hm2。

（2）植被重建工程

①穴植桤木：坑穴规格50*50*50cm。株距×行距：2.5×2.5m，设计栽植198株（1605株/hm2）。

②窝栽紫穗槐，与桤木间隔栽植，株距×行距：2.5×2.5m，设计栽植198株（1605株/hm2）。

③林间混播高羊茅和百喜草，设计混播草籽0.1231hm2。

5、生态修复分区FK3（排土场）

生态修复面积1.0928hm2，复垦方向乔木林地。

（1）土壤重构工程

①平整工程

对复垦单元场地进行平整，平整后地形坡度达到安全及植物种植要求，设计场地平整1.0928hm2。

②覆土工程

回覆表土，厚度≥30cm；覆土后采用平地机平土，设计覆土3278m3，平整土地1.0928hm2。

③生物化学工程

场地回覆表土后增施肥料改良土壤，设计人工地力培肥1.0928hm2。

（2）植被重建工程

①穴植桤木：坑穴规格50*50*50cm,株距×行距：2.5×2.5m，设计栽植1754株（1605株/hm2）。

②窝栽紫穗槐，与桤木间隔栽植,株距×行距：2.5×2.5m，设计栽植1754株（1605株/hm2）。

③林间混播高羊茅和百喜草,设计混播草籽1.0928hm2。

6、生态修复分区FK3-1、FK3-2（1#、2#表土堆场）

生态修复面积0.3563hm2，复垦方向乔木林地。

1）土壤重构工程

①平整工程

对场地进行机械松土（翻耕），松土深度大于20cm，设计平整土地0.3563hm2。

②生物化学工程

场地翻耕后增施肥料改良土壤，设计人工地力培肥0.3563hm2。

2）植被重建工程

①穴植桤木：坑穴规格50*50*50cm,株距×行距：2.5×2.5m，设计栽植572株（1605株/hm2）。

②窝栽紫穗槐，与桤木间隔栽植,株距×行距：2.5×2.5m，设计栽植572株（1605株/hm2）。

③林间混播高羊茅和百喜草, 设计混播草籽0.3563hm2。

7、生态修复分区FK4-1、FK4-2（1#、2#矿山道路）

生态修复面积0.9885hm2，复垦方向乔木林地。

1）土壤重构工程

①覆土工程

回覆表土，厚度≥30cm；覆土后采用平地机平土，设计覆土2966m3，平整土地0.9885hm2。

②生物化学工程

场地回覆表土后增施肥料改良土壤，设计人工地力培肥0.9885hm2。

2）植被重建工程

①穴植桤木：坑穴规格50*50*50cm，株距×行距：2.5×2.5m，设计栽植1587株（1605株/hm2）。

②窝栽紫穗槐，与桤木间隔栽植，株距×行距：2.5×2.5m，设计栽植1587株（1605株/hm2）。

③林间混播高羊茅和百喜草，设计混播草籽0.9885hm2。

### （四）工程量汇总

通过汇总，本次该矿山的矿区生态修复工作量汇总见表4-7所示。

表4-7   生态修复工程主要单项工程量表

| 序号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 表土剥离与植被移植工程 |  |  |
| （一） | 表土剥离 |  |  |
| 1 | 挖掘机采用油动1m3进行剥离， 最后采用8t自卸汽车运输，运距0.5km | m3 | 41588 |
| 2 | 拦挡工程 |  |  |
| （1） | 修筑土袋挡墙 | m3 | 350 |
| （2） | 土袋挡墙的拆除 | m3 | 350 |
| 2 | 土质排水沟 | m | 200 |
| （1） | 土方开挖 | m3 | 24 |
| （2） | 土工膜铺设 | m 2 | 200 |
| 3 | 表土养护 |  |  |
| （1） | 撒播草籽 | hm2 | 0.3563 |
| 二 | 环境保护与预防措施 |  |  |
| （一） | 警示牌工程 | 张 | 20 |
| (二) | 裸露边坡苫盖 | m2 | 1000 |
| 三 | 地貌重塑 |  |  |
| （一） | 浮石清理 | m3 | 300 |
| （二） | 挂网喷浆 | m2 | 2000 |
| 1 | φ18锚杆制安 | 根 | 500 |
| 2 | 挂网+喷混凝土 | m2 | 2000 |
| 四 | 土壤重构工程 |  |  |
| （一） | 清理工程 |  |  |
| 1 | 混凝土地面拆除(无钢筋) | m3 | 246.2 |
| 2 | 拆除水泥浆砌砖 | m3 | 125 |
| 3 | 固废清运 |  |  |
| （二） | 平整工程 |  |  |
| 1 | 场地平整（场地挖高填低） | hm² | 1.0928 |
| 2 | 松 土（机械深耕松土） | hm² | 0.3563 |
| （三） | 表土回覆 |  |  |
| 1 | 2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 0.5km | m3 | 36368 |
| 2 | 平地机平土 | m² | 160892 |
| （四） | 化学工程 |  |  |
| 1 | 林地培肥（1000kg/hm2） | hm2 | 16.0892 |
| 五 | 植被重建工程 |  |  |
| （一） | 林草恢复工程 |  |  |
| 1 | 种树木 |  |  |
| （1） | 穴植桤木 | 100株 | 84.44 |
| （2） | 窝栽紫穗槐 | 100株 | 355.71 |
| （3） | 窝栽五叶地锦 | 100株 | 333.34 |
| 2 | 种草 |  |  |
| （1） | 混播草籽 | hm2 | 16.0892 |

第五章  监测与管护

一、监测目标与措施

### （一）地质环境监测

结合矿山后期开采实际情况，主要的矿山地质环境问题为最终边坡、排土场可能诱发崩塌、滑坡地质灾害，以及采区和场地工程建设对地形地貌景观的破坏情况及矿山开采对水土环境污染情况，因此，本方案地质环境监测主要对地质灾害、地形地貌景观的监测。

#### 1、地质灾害监测

（1）监测目标：主要针对露天采场、排土场、表土堆场、矿山道路进行稳定性监测，监测内容为边坡变形情况。

（2）监测方法：人工巡视监测、无线设备监测。

（3）技术措施

1）人工巡视监测

人工巡视监测安排矿山安全人员兼职实施。人工监测内容主要为巡查露天采场边坡、矿山道路排土场边坡是否存在危岩体或变形等现象并做好记录。若发生险情或灾情，立即上报矿山并立即停产，及时采取治理措施。监测频率汛期6-9月平均2次/月，非汛期平均1次/月，暴雨天气加密监测，即每年监测18次，监测时长11年（2026年1月—2037年1月），共监测198次。

2）无线设备监测

为提高监测的准确度及可靠性，除人工巡查监测外，设计采用远程无线实时监测技术，以实现对地灾体（边坡）的全天候无间断监测数据的采集，同时接入“四川省非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统”。

①GNSS系统监测系统

本项目拟在露天采场边坡增设GTNSS无线实时监测站点。该系统监测终端集北斗、GNSS高精度定位、多传感器数据采集、数据传输、太阳能供电等功能于一体，监测站设立后可实时监测边坡、塌陷区的位移数据并传输回云平台，监测岗位的工作人员利用中央计算机对数据确认分析后通过“北斗智慧云公共监测平台”向矿山专职监测员和“四川省非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统”发送监测数据（其工作原理见图5-1）。GNSS 监测点位移预警值（水平位移≥10mm / 天，垂直位移≥5mm / 天）。

图5-1 GNSS监测系统工作原理图

②监测站点设置

监测站点布置于露天采场边坡后缘20m及平台和排土场挡土墙上，埋设深度1m，共设15个站点（站点布设见矿区生态修复工程部署图）。

③监测时长

GTNSS边坡稳定性监测时长11年。

④在线监测系统

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》要求：“现状高度200米及以上的边坡，应当进行在线监测”“尾矿库应当建设在线安全监测系统”。

未来矿山采矿边坡高度270m，由此，方案设计矿山设置一套在线安全监测系统。系统设备包括1台监视屏，5个监控点（露天采场平台4个、排土场1个，埋深1m），监测时长11年（站点布设见矿区生态修复工程部署图）。

#### 2、地形地貌景观监测

采用无人机低空摄影测量方式对露天开采区、工业场地工程建设区及影响区域的地形地貌景观变化情况进行监测。矿山生产期每年监测一次，共监测11次。

### （二）土地复垦效果监测

#### 1、土壤质量监测

监测对象：复垦为林（草）地的所有区域。

监测内容：覆土厚度、酸碱度（pH值）、有效土层厚度、土壤质地、土壤砾石含量、土壤容重、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量、全氮含量、土壤盐分含量等；主要通过采样检验完成土壤质量监测。

监测方法：以《土地复垦技术标准（试行）》为准。

监测点布设：设监测点2个，露天采场850m平台和排土场各1个。

监测频率：每年一次，时长15年。

#### 2、植被恢复情况监测

监测对象：林（草）地复垦区域。

监测内容：植物生长势、高度、种植密度、成活率、生长量等。

监测方法：样方随机调查法。

监测频率：设监测点2个，露天采场850m平台及以上平台各1个，每年一次，时长15年。

二、管护目标与措施

对复垦林（草）地进行管护，防止复垦林（草）地遭受旱灾、鼠灾、虫灾，以保障复垦林地达到复垦质量要求，提高苗木成活率，改善植被长势情况，从而保证复垦总体目标得以实现。

本方案管护工作主要对象是复垦责任范围内的林地、草地。结合复垦区实际、土地损毁时序和复垦工作安排，方案制定的林地、草地管护措施及制度如下：

### （一）林地管护

1、管护对象：林地复垦单元，总面积16.0892hm²。

2、管护时长：复垦工程完成后3年；

3、管护措施

（1）抚育：项目区树木栽植当年抚育1～2次或2次以上，需苗木扶正，适当培土。第2、3年每年抚育1～2次，植株抚育面积要逐年扩大。松土不可损伤植株和根系，松土深度宜浅，不超过10cm；

（2）施肥：为保障植被生长需要，林木栽植时和管护期内应适当施以一定量的有机肥，以满足植物生长需要；

（3）病虫害防治：病虫害防治以预防为主，针对不同林木易染病虫害种类，掌握病虫害发生规律，及时采取适宜的药物进行预防治疗，保持植被良好的生长状态。

### （二）草地管护

1、管护对象：其他草地复垦单元，总面积7.2656hm²。

2、管护时长：复垦工程完成后3年；

3、管护措施

（1）补苗

出苗后发现缺苗严重时，须采取补种或移栽的措施补苗。

（2）养分管理

当复垦草地出现缺素症状时，根据缺素症状及时进行追肥。

（3）病虫害与杂草管理

病虫草害是草地建植与管理的大敌，需及时施用药品等效控制草地病虫害。

三、工程量

### （一）地质环境监测工程量

地质环境监测工程量见表5-1

表5-1 矿山地质环境监测工程量表

| 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 | 技术措施 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境 监测工程 | 地质灾害监测 | 不稳定边坡监测 | GNSS监测仪 | 台 | 17 |
|  |  |  | GNSS监测点布设 | 个 | 15 |
|  |  |  | GNSS监测时长 | 年 | 11 |
|  |  |  | 在线监测仪 | 个 | 6 |
|  |  |  | 在线监测站点 | 个 | 5 |
|  |  |  | 在线监测时长 | 年 | 11 |
|  |  |  | 人工巡视监测 | 次 | 198 |
|  | 地形地貌景观监测 | 地形地貌破坏情况监测 | 无人机低空摄影测量 | 次·年 | 11 |

在线监测仪和GNSS监测仪按20%计入损毁量。

### （二）土地复垦监测工程量

土地复垦监测工程量见下表5-2。

表5-2 矿山土地复垦监测工程量表

| 监测项目及内容 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 次 | 15 |
|  | 植被恢复情况监测 | 次 | 15 |

### （三）土地复垦管护工程量

土地复垦管护工程量按3年计，见下表5-3。

表5-3 矿山土地复垦管护工程量表

| 管护项目及内容 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复垦土地植被管护 | 林地 | hm²·3年 | 48.2676 |
| 复垦土地植被管护 | 草地 | hm²·3年 | 21.7968 |

### （四）工程量汇总

表5-4 矿山监测与管护工程量汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质环境监测 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| 1.1 | 不稳定边坡监测 |  |  |
| 1.1.1 | GNSS监测仪 | 台 | 17 |
| 1.1.2 | GNSS监测点布设 | 个 | 15 |
| 1.1.3 | GNSS监测时长 | 年 | 11 |
| 1.1.4 | 在线监测仪 | 个 | 6 |
| 1.1.5 | 在线监测站点 | 个 | 5 |
| 1.1.6 | 在线监测时长 | 年 | 11 |
| 1.1.7 | 人工巡视监测 | 年 | 11 |
| 2 | 地形地貌景观监测 | 次 | 198 |
| 二 | 土地复垦监测 |  |  |
| 1 | 复垦效果监测 |  |  |
| 1.1 | 土壤质量监测 | 点·次 | 15 |
| 1.2 | 植被恢复情况监测 | 点·次 | 15 |
| 三 | 管护工程 |  |  |
| 1 | 林地管护 | hm2 | 48.2676 |
| 2 | 草地管护 | hm2 | 21.7968 |

第六章 工程部署与经费安排

一、总体部署

总体目标：深入贯彻习近平生态文明思想，做好矿山生态修复工作。采取工程措施和管理措施相结合，人工辅助与自然恢复相结合的治理手段，生态环境质量持续提升，各类生态系统服务功能持续增强，提高当地水源涵养能力，加强区域生物多样性维持功能，实现森林、灌丛、草地等各类生态系统良性循环，基本解决矿山生态问题。

矿区生态修复工作根据“以人为本、因地制宜、预防为主、防治结合”的原则开展，并且兼顾矿山现有的经济实力，总体规划、分步实施，初步计划如下：

（一）建立矿区生态修复工作长效机制。整个工作需要贯穿矿山全部生产期间并包括闭坑后的3年，矿山企业应设立专门的管理职能部门，各相关部门配备分管人员，各项工作明确责任人，构成恢复治理、土地复垦管理网络。根据设定的目标与治理的原则，针对矿区的实际情况，对矿山地质环境治理与土地复垦目标进行阶段分解，提前规划各阶段资金投入。

（二）按本方案规划确定的治理分区，结合矿山的实际情况，分期、分阶段交叉、平行施工。

（三）按本方案确定的各项工程经费预算进行经费管理，按照实际情况进行调整。

（四）各项工程施工前必须有详细的施工设计、经费预算，经相关管理部门评审通过后，方能正式施工；施工中要监督到位，完工后按设计验收检查和上报经费开支。

（五）工程完工后加强对生态修复工程项目效果的监测，发现问题及时修补、完善。

综上，矿区生态修复工程总工作量见表6-1。

表6-1 矿区生态修复工程总工作量表

| 序号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 表土剥离与植被移植工程 |  |  |
| （一） | 表土剥离、养护工程 |  |  |
| 1 | 挖掘机采用油动1m3进行剥离， 最后采用5t自卸汽车运输，运距0.5km | m3 | 41588 |
| 2 | 拦挡工程 |  |  |
| 2.1 | 修筑土袋挡墙 | m3 | 350 |
| 2.2 | 土袋挡墙拆除 | m3 | 350 |
| 3 | 土质排水沟 | m | 200 |
| 3.1 | 土方开挖 | m3 | 24 |
| 3.2 | 土工膜铺设 | m 2 | 200 |
| 3 | 表土养护 |  |  |
| 3.1 | 撒播草籽 | hm2 | 0.3563 |
| 二 | 环境保护与预防措施 |  |  |
| （一） | 警示牌工程 | 张 | 20 |
| (二) | 裸露边坡苫盖 | m2 | 1000 |
| 三 | 地貌重塑工程 |  |  |
| （一） | 浮石清理 | m3 | 300 |
| （二） | 挂网喷浆 | m2 | 2000 |
| 1 | φ18锚杆制安 | 根 | 500 |
| 2 | 挂网+喷混凝土 | m2 | 2000 |
| 四 | 土壤重构工程 |  |  |
| （一） | 清理工程 |  |  |
| 1 | 混凝土地面拆除(无钢筋) | m3 | 246.2 |
| 2 | 拆除水泥浆砌砖 | m3 | 125 |
| 3 | 固废清运 | m3 | 371.5 |
| （二） | 平整工程 |  |  |
| 1 | 场地平整（场地挖高填低） | hm² | 1.0928 |
| 2 | 松 土（机械深耕松土） | hm² | 0.3563 |
| （三） | 表土回覆 |  |  |
| 1 | 2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 0.5km | m3 | 36368 |
| 2 | 平地机平土 | m² | 160892 |
| （四） | 化学工程 |  |  |
| 1 | 林地培肥（1000kg/hm2） | hm2 | 16.0892 |
| 五 | 植被重建工程 |  |  |
| （一） | 林草恢复工程 |  |  |
| 1 | 种树木 |  |  |
| 1.1 | 穴植桤木 | 100株 | 84.44 |
| 1.2 | 窝栽紫穗槐 | 100株 | 355.71 |
| 1.3 | 窝栽五叶地锦 | 100株 | 333.34 |
| 2 | 种草 |  |  |
| 2.1 | 混播草籽 | hm2 | 16.0892 |
| 六 | 监测与管护工程 |  |  |
| （一） | 地质环境监测 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| 1.1 | 不稳定边坡监测 |  |  |
| 1.1.1 | 人工巡视监测 | 次 | 198 |
| 1.1.2 | 无线设备监测 |  |  |
| 1.1.1.1 | GNSS监测仪 | 台 | 17 |
| 1.1.1.2 | GNSS监测点布设 | 个 | 15 |
| 1.1.1.3 | GNSS监测时长 | 年 | 11 |
| 1.1.1.4 | 在线监测仪 | 个 | 6 |
| 1.1.1.5 | 在线监测站点 | 个 | 5 |
| 1.1.1.6 | 在线监测时长 | 年 | 11 |
| 2 | 地形地貌景观监测 | 次 | 11 |
| （二） | 土地复垦监测 |  |  |
| 1 | 复垦效果监测 |  |  |
| 1.1 | 土壤质量监测 | 点·次 | 15 |
| 1.2 | 植被恢复情况监测 | 点·次 | 15 |
| （三） | 管护工程 |  |  |
| 1 | 林地管护 | hm2 | 48.2676 |
| 2 | 草地管护 | hm2 | 21.7968 |

二、总体经费估算

（一）经费估算依据

#### 1、编制依据

（1）《四川省自然资源厅关于规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编报和审查工作的通知》（川自然资函2023-358号）；

（2）四川省国土资源厅 四川省财政厅关于印发《营业税改增值税后〈四川省地质灾害治理工程概（预）算标准〉调整办法》的通知（川国土资发〔2017〕63号）；

（3）《四川省国土自然资源厅 四川省财政厅关于营业税改增值税后四川省土地开发整理项目预算定额计价规则调整办法的通知》（川国土资发【2017】42号）；

（4）《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）》（川自然资发【2018】9号）；

（5）《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准编制与审查规定》(修订)；

（6）《四川省地质灾害防治工程设计概(估)算编制规定》(试行)；

（7）《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准》治理工程预算定额（试行）；

（8）《四川省土地开发整理项目预算定额标准》（川财投【2012】139号）；

（9）《四川省自然资源厅关于印发长江干支流废弃露天矿山生态修复技术规程（试行）的通知》（川自然资发〔2019〕65号）

（10）《国家规定的六类艰苦边远地区》（国办发〔2001〕14号）。

（11）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；

（12）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012.2000）；

（13）《土地开发整理项目预算编制暂行办法》；

（14）《地质调查项目预算标准》（2020年试用）（中国地质调查局，2020年七月）；

（15）国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整
过渡实施方案的通知（国土资厅发[2017]19号）；

（16）关于营业税改增值税后四川省土地开发整理项目预算定额计价规则调整办法》的通知（川国土资发[2017]42号）；

（17）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011）；

（18）《四川省艰苦边远地区津贴分类》（国办发〔2001〕14号）。

（19）《四川省工程造价信息》（最新期次2025年11月广元市信息价）；部分材料价格通过当地市场调查获得。

#### 2、取费标准与计算方法

生态修复费用由工程施工费、设备购置费、其他费用、监测费与管护费、预备费组成，具体构成见图6-1。在计算中以人民币元为单位，取小数点后两位，单位为万元。

图6-1 生态修复费用构成图

（1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1）直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

①直接工程费

直接工程费含人工费、材料费、施工机械使用费。

人工费=Σ分项工程量×分项工程定额人工费。分项工程定额人工费是人工单价与定额消耗标准的乘积。

材料费=Σ分项工程量×分项工程定额材料费（定额材料费是定额中各种材料预算价格与定额消耗量的乘积之和）。

施工机械使用费=Σ分项工程量×分项工程定额机械费。

人工费定额：依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，项目所在区域工资类别属六类及以下工资区，人工单价甲类工按52.25元/工日、乙类工按42.54元/工日计取。

材料费定额：材料消耗量依据《土地开发整理项目预算定额》计取，材料价格来源于最新的四川省工程造价信息网广元市2025年10月价格信息及当地实际调查价格。

施工机械使用费定额：依据《四川省机械台班费预算定额标准》计取，其中施工机械台班费一类费用中的基本折旧费、大修改费及经常性修理费除以1.1调整系数，安装拆卸费不作调整。

②措施费

包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全文明环保施工措施费。

临时设施费费率分工程类别取值。土方工程为2%、石方工程为2%、砌石工程为2%、混凝土工程为3%、农用井钻井工程为3%、其他工程为2%、安装工程为3%。

冬雨季施工增加费费率为0.7%。该项目采用一班制作业，不计夜间施工增加费。施工辅助费费率取值为0.7%。项目不计特殊地区施工增加费。安全文明环保施工措施费费率取值为0.3%。

2）间接费

间接费=直接费（或人工费）×费率

费率工程类别取值。土方工程为6%、石方工程为7%、砌石工程为6%、混凝土工程为6%、农用井钻井工程为8%、其他工程为6%、安装工程为65%（此项计费基础为人工费）。

3）利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《编规》费率取3%。

4）税金

税金是指按国家和四川省规定应计入土地整治项目工程施工费用内的增造价内增值税销项税额。增值税销项税额=税前工程造价×9%。

（2）设备购置费

本项目不涉及设备购置费。

（3）其它费用

由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费组成。

其二级科目包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

1）前期工作费=工程施工费×费率（费率取值为5.5%）

其三级科目包括土地利用现状和生态现状调查费（费率取值为0.5%，本项目纳入土地复垦方案编制费）；

土地复垦方案编制费（按实际合同价2.0万元计）；

土地勘测费（费率取值为1.50%，本项目纳入土地复垦方案编制费）；

阶段性实施方案编制费（方案修编费）（费率取值为14%，本项目不计）、科研试验费（本项目不计）；

工程招标代理费：以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算（计算标准为川财投〔2012〕139号及配套文件），本项目不计。

2）工程监理费：以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定（本项目不计）。

3）竣工验收费：其三级科目包括工程复核费（费率取值为0.7%）、工程验收费（费率取值为1.4%）、工程决算编制与审计费（费率取值为1%，本项目不计）、复垦后土地重估与登记费（费率取值为0.65%，本项目不计）及永久基本农田及标识设定费（费率取值为0.11%，本项目不涉及永久基本农田，不计）。

4）业主管理费=（工程施工费＋设备购置费+复垦监测与管护费＋前期工作费+工程监理费+竣工验收费）×费率（费率取值为2.8%）

（3）监测与管护费

其二级科目包括地质环境监测、复垦效果监测费和复垦土地管护费。

参照《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）》（川自然资发〔2018〕9号）中相关取费标准执行。

矿山土地复垦监测工程量按技术方案中各年度监测次数计算,管护工程涉及林草地及配套工程管理、林草地复垦植被管护，管护时长取3年，管护工程量按管护面积和管护年限进行计算。详见表6-2、表6-3。

表6-2  矿山土地复垦监测工程估算单价表

| 监测项目及内容 |  | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 次 | 2000元 |
|  | 植被恢复情况监测 | 次 | 300元 |

表6-3 矿山土地复垦管护工程估算单价表

| 管护项目及内容 |  | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复垦土地植被管护 | 林地植被、排水沟 | hm2 /年 | 2000元 |
|  | 草地植被 | hm2 /年 | 600元 |

矿山地质环境监测：

经咨GNSS监测设备、在线监测仪销售公司，同类型的智能监测终端购置及埋设费用约为1.35万元/个、4850元/个（由销售方进行安装、调试、培训使用），每个使用寿命约10年；GNSS运行费1.0万元/年，在线监测运行费用1.2万元/年。本项目共布置15个GNSS站点、6个在线监测仪点，由于每个站点运行时间不能准确统计，平均按11年计。

人工巡视监测：由兼职人员1人实施，费用200元/次计取。

地形地貌景观监测：无人机低空摄影测量，费用1000元/次。

土壤样测试：费用分别为2000元/次。

（4）预备费

预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。预备费包括基本预备费、价差预备费和风险金。

1）基本预备费

基本预备费根据《四川省土地开发整理项目预算定额标准》规定，并参考《土地复垦方案编制实务》，基本预备费费率取8%，基本预备费=（工程施工费+设备费+其他费用+监测与管护费）×8%。

2）价差预备费

指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资、材料和设备价格）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。

Wi=ai〔（1+r）i-1-1〕

Wi为第i年价差预备费；ai为每年的静态投资费；r为国家规定当年物价指数。根据预算定额附录21，确定方案每年的物价指数按3%计算。

3）风险金

指可预见而目前技术上无法完全避免的土地复垦过程中可能发生风险的备用金。本项目不涉及风险金。

（5）地貌重塑工程费用计算

生态修复工程中的地貌重塑工程，主要工程内容为浮石清理和挂网喷浆，根据《四川省地质灾害防治工程设计概（估）算编制规定》（2018版），本项目按照“滑坡治理工程”的取费标准进行取费。

1）主体工程

①基础单价：人工预算单价依据四川财政厅、自然资源厅文件《四川省财政厅四川省国土资源厅关于印发《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准治理工程概算定额（修订）》川自然资发〔2018〕9号。广元市为一般地区，人工单价为：工长12.97/高工11.9元/中工9.75元/初工6.96元。。

②主材价格依据《四川工程造价信息》2025年10月提供的广元市的价格作为标准，工程造价信息中缺项的材料按相应定额中的材料单价或市场调查价格计取。

③机械费用依据2018年《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）》（川自然资发〔2018〕9号）。

④治理恢复工程间接费包括企业管理费和规费，费率见表6-4、表6-5：

表6-4  企业管理费费率

| 工程类别 | 取费基础 | 企业管理费费率% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方工程 | 石方工程 | 砌石工程 | 混凝土工程 | 模板工程 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 绿化 | 其他工程 |
| 泥石流 治理工程 | 直接费 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 12.5 | 8.4 | 8.4 |
| 崩塌（危岩）治理工程 | 直接费 | 2.8 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 7 | 12.8 | 7.0 | 7.0 |
| 滑坡 治理工程 | 直接费 | 2.8 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 7 | 12.8 | 7.0 | 7.0 |
| 其他 治理工程 | 直接费 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 12.6 | 6.8 | 6.8 |

表6-5  规费费率

| 工程类别 | 取费基础 | 规费费率% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方工程 | 石方工程 | 砌石工程 | 混凝土工程 | 模板工程 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 绿化 | 其他工程 |
| 泥石流 治理工程 | 直接费 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 2.6 |
| 崩塌（危岩） 治理工程 | 直接费 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 2.7 | 2.7 |
| 滑坡 治理工程 | 直接费 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 2.7 | 2.7 |
| 其他 治理工程 | 直接费 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 2.7 | 2.7 |

⑤其他治理工程利润率按直接费和间接费之和的7％计算。

⑥其他治理工程税金＝税前工程造价（不含进项税）×增值税税率9%。

2.施工临时工程费

施工临时工程由施工用电、施工仓库等构成。施工用电和施工仓库本项目不计；办公、生活及文化福利建筑根据其他地质灾害治理工程按一至二部分建安费的1%计算，其他施工临时工程按一至二部分建安费的0.5%计算。

（二）单项工程量及其经费估算

矿区生态修复工程包括环境保护与预防工程、表土剥离与植被移植工程、土壤重构工程、植被重建工程和监测管护工程等，单项工程量及经费估算见表6-6。

根据表6-6、6-7、6-8、6-9，矿区生态修复工程施工费用总计199.56万元，其中环境保护与预防工程费1.07万元，表土剥离与植被移植工程费45.57万元、土壤重构工程71.36万元、植被重建工程费60.14万元；矿区生态修复工程其他费用18.81万元、价差预备费67.72万元、监测管护费73.93万元。

| 表6-6 单项工程量及施工费估算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 元 | 合计 万元 |
| 一 | 表土剥离与植被移植工程 |  |  |  | 45.57 |
| （一） | 表土剥离工程 |  |  |  | 45.41 |
|  | 表土剥离 | m3 | 41588 | 10.92 | 45.41 |
|  | 表土养护 |  |  |  | 0.16 |
|  | 土袋挡墙 填筑 | m3 | 350 | 1.37 | 0.05 |
|  | 土袋挡墙 拆除 | m3 | 350 | 1.37 | 0.05 |
|  | 土质排水沟（土方开挖） | 100m3 | 0.24 | 412.50 | 0.01 |
|  | 人工膜铺设 | m2 | 200 | 2.34 | 0.05 |
| 二 | 土壤重构工程 |  |  |  | 71.36 |
| （一） | 平整工程 |  |  |  | 2.87 |
|  | 场地平整 | 100m2 | 109.28 | 263.00 | 2.87 |
| （二） | 清理工程 |  |  |  | 7.75 |
|  | 拆除无钢筋混凝土 | m3 | 246.2 | 246.80 | 6.08 |
|  | 拆除水泥浆砌砖 | m3 | 125 | 75.47 | 0.94 |
|  | 固废清运 | m3 | 371.5 | 19.57 | 0.73 |
| （三） | 表土回覆工程 |  |  |  | 52.32 |
|  | 表土回覆 | 100m3 | 363.68 | 1266.24 | 46.05 |
|  | 表土平整 | 100m3 | 363.68 | 146.43 | 5.33 |
|  | 机械松土 | 100m2 | 35.63 | 264.17 | 0.94 |
| （四） | 生物化学工程 |  |  |  | 8.42 |
|  | 土壤培肥 | hm2 | 16.0892 | 5236.41 | 8.42 |
| 三 | 植被重建工程 |  |  |  | 60.14 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 16.0892 | 1526.68 | 2.46 |
|  | 种植桤木树 | 100株 | 84.44 | 1109.75 | 9.37 |
|  | 栽植紫穗槐 | 100株 | 355.71 | 701.02 | 24.94 |
|  | 种植五叶地锦 | 100株 | 333.34 | 701.02 | 23.37 |
| 四 | 环境保护与预防工程 |  |  |  | 1.07 |
| 1 | 警示标牌 | 块 | 20 | 300.00 | 0.60 |
| 2 | 裸露边坡苫盖 | m2 | 1000 | 4.67 | 0.47 |
| 五 | 地貌重塑工程 |  |  |  | 21.42 |
| 1 | 危岩清理 |  |  |  | 16.05 |
| 1.1 | 浮石清除 | m3 | 300 | 535.05 | 16.05 |
| 2 | 挂网喷浆 |  |  |  | 5.37 |
| 2.1 | 18锚杆制安 | 根 | 500 | 23.32 | 1.17 |
| 2.2 | 挂网+喷混凝土 | m2 | 2000 | 21.02 | 4.20 |
|  | 合 计 |  |  |  | 199.56 |
| 表6-7 其他费用估算表 |  |  |  |  |  |

| 费用名称 | 基价 万元 | 费率 % | 合计 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期工作费 | 177.29 | 5.5% | 9.75 |
| 工程监理费 | 177.29 | 0% |  |
| 竣工验收费 | 177.29 | 2.1% | 3.72 |
| 业主管理费 | 190.76 | 2.8% | 5.34 |
| 合计 |  |  | 18.81 |

表6-8   价差预备费用估算表

| 阶段 | 年度 | 静态投资 | 价差费率 | 价差预备费 | 动态投资 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1+0.03）n-1-1 |  |  |  |
| 生产期 | 2026-2027 | 70 | 0.000 | 0.00 | 70.00 | 241.38 |
|  | 2027-2028 | 12 | 0.030 | 0.36 | 12.36 |  |
|  | 2028-2029 | 12 | 0.061 | 0.73 | 12.73 |  |
|  | 2029-2030 | 14 | 0.093 | 1.30 | 15.30 |  |
|  | 2030-2031 | 14 | 0.126 | 1.76 | 15.76 |  |
|  | 2031-2032 | 14 | 0.159 | 2.23 | 16.23 |  |
|  | 2032-2033 | 15 | 0.194 | 2.91 | 17.91 |  |
|  | 2033-2034 | 15 | 0.230 | 3.45 | 18.45 |  |
|  | 2034-2035 | 16 | 0.267 | 4.27 | 20.27 |  |
|  | 2035-2036 | 16 | 0.305 | 4.88 | 20.88 |  |
|  | 2036-2037 | 16 | 0.344 | 5.50 | 21.50 |  |
| 修复期 | 2037-2038 | 86.68 | 0.384 | 33.31 | 119.99 | 119.99 |
| 监测管护期 | 2038-2039 | 5 | 0.426 | 2.13 | 7.13 | 22.03 |
|  | 2039-2040 | 5 | 0.469 | 2.34 | 7.34 |  |
|  | 2040-2041 | 5 | 0.513 | 2.56 | 7.56 |  |
| 合计 |  | 315.68 |  | 67.72 | 383.40 | 383.40 |

表6-9监测管护费预算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 元 | 合计 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测与管护工程 |  |  |  | 62.97 |
| （一) | 监测工程 |  |  |  | 59.52 |
| 1 | 地质环境监测 |  |  |  | 59.52 |
| 1.1 | 地质灾害监测 |  |  |  | 59.52 |
| 1.1.1 | 地表变形监测 |  |  |  | 55.56 |
| 1.1.1.1 | GNSS监测仪 | 台 | 17 | 13500.00 | 22.95 |
| 1.1.1.2 | GNSS运行费 | 年 | 11 | 15000.00 | 16.50 |
| 1.1.1.3 | 在线监测仪 | 台 | 6 | 4850.00 | 2.91 |
| 1.1.1.4 | 在线监测费 | 年 | 11 | 12000.00 | 13.20 |
| 1.1.2 | 人工巡视监测 | 年 | 198 | 200.00 | 3.96 |
| 2 | 土地复垦监测 |  |  |  | 3.45 |
| 2.1 | 复垦效果监测 |  | 0 |  | 3.45 |
| 2.1.1 | 土壤质量监测 | 次 | 15 | 2000.00 | 3.00 |
| 2.1.2 | 植被恢复监测 | 次 | 15 | 300.00 | 0.45 |
| （二） | 管护工程 |  |  |  | 10.96 |
| 1 | 林地管护 |  |  |  | 9.65 |
| 1.1 | 人工管护 | 次 | 48.2676 | 2000.00 | 9.65 |
| 2 | 草地、排水沟管护 |  |  |  | 1.31 |
| 2.1 | 人工管护 | 次 | 21.7968 | 600.00 | 1.31 |
| 合计 |  |  |  |  | 73.93 |

（三）总工程量及其经费估算

#### 1、总工程量

根据第四章“生态修复措施与工程内容”以及第五章“监测与管护”，该矿山生态修复总工程量汇总如表6-10所示。

表6-10矿区生态修复工程总工作量表

| 序号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 表土剥离与植被移植工程 |  |  |
| （一） | 表土剥离、养护工程 |  |  |
| 1 | 挖掘机采用油动1m3进行剥离， 最后采用5t自卸汽车运输，运距0.5km | m3 | 41588 |
| 2 | 拦挡工程 |  |  |
| 2.1 | 修筑土袋挡墙 | m3 | 350 |
| 2.2 | 土袋挡墙拆除 | m3 | 350 |
| 3 | 土质排水沟 | m | 200 |
| 3.1 | 土方开挖 | m3 | 24 |
| 3.2 | 土工膜铺设 | m 2 | 200 |
| 3 | 表土养护 |  |  |
| 3.1 | 撒播草籽 | hm2 | 0.3563 |
| 二 | 环境保护与预防措施 |  |  |
| （一） | 警示牌工程 | 张 | 20 |
| (二) | 裸露边坡苫盖 | m2 | 1000 |
| 三 | 地貌重塑工程 |  |  |
| （一） | 浮石清理 | m3 | 300 |
| （二） | 挂网喷浆 | m2 | 2000 |
| 1 | φ18锚杆制安 | 根 | 500 |
| 2 | 挂网+喷混凝土 | m2 | 2000 |
| 四 | 土壤重构工程 |  |  |
| （一） | 清理工程 |  |  |
| 1 | 混凝土地面拆除(无钢筋) | m3 | 246.2 |
| 2 | 拆除水泥浆砌砖 | m3 | 125 |
| 3 | 固废清运 | m3 | 371.2 |
| （二） | 平整工程 |  |  |
| 1 | 场地平整（场地挖高填低） | hm² | 1.0928 |
| 2 | 松 土（机械深耕松土） | hm² | 0.3563 |
| （三） | 表土回覆 |  |  |
| 1 | 2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 0.5km | m3 | 36368 |
| 2 | 平地机平土 | m² | 160892 |
| （四） | 化学工程 |  |  |
| 1 | 林地培肥（1000kg/hm2） | hm2 | 16.0892 |
| 五 | 植被重建工程 |  |  |
| （一） | 林草恢复工程 |  |  |
| 1 | 种树木 |  |  |
| 1.1 | 穴植桤木 | 100株 | 84.44 |
| 1.2 | 窝栽紫穗槐 | 100株 | 355.71 |
| 1.3 | 窝栽五叶地锦 | 100株 | 333.34 |
| 2 | 种草 |  |  |
| 2.1 | 混播草籽 | hm2 | 16.0892 |
| 六 | 监测与管护工程 |  |  |
| （一） | 地质环境监测 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| 1.1 | 不稳定边坡监测 |  |  |
| 1.1.1 | 人工巡视监测 | 次 | 198 |
| 1.1.2 | 无线设备监测 |  |  |
| 1.1.1.1 | GNSS监测仪 | 台 | 17 |
| 1.1.1.2 | GNSS监测点布设 | 个 | 15 |
| 1.1.1.3 | GNSS监测时长 | 年 | 11 |
| 1.1.1.4 | 在线监测仪 | 个 | 6 |
| 1.1.1.5 | 在线监测站点 | 个 | 5 |
| 1.1.1.6 | 在线监测时长 | 年 | 11 |
| 2 | 地形地貌景观监测 | 次 | 11 |
| （二） | 土地复垦监测 |  |  |
| 1 | 复垦效果监测 |  |  |
| 1.1 | 土壤质量监测 | 点·次 | 15 |
| 1.2 | 植被恢复情况监测 | 点·次 | 15 |
| （三） | 管护工程 |  |  |
| 1 | 林地管护 | hm2/次 | 48.2676 |
| 2 | 草地管护 | hm2/次 | 21.7968 |

#### 2、经费估算

经估算，矿区生态修复总费用为383.40万元，其中静态投资315.68万元，价差预备费为67.72万元，详情见表6-11。矿区生态修复面积23.3548hm2，亩均生态修复费用约1.1万元。

| 表6-11 矿区生态修复投资预算总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 费用／万元 | 费率／% |
| 一 | 工程施工费 | 199.56 |  |
| (一) | 表土剥离与植被移植工程 | 45.57 |  |
| (二) | 环境保护与预防工程 | 1.07 |  |
| (三) | 地貌重塑工程 | 21.42 |  |
| （四） | 土壤重构工程 | 71.36 |  |
| （五） | 植被重建工程 | 60.14 |  |
| 二 | 设备费 |  |  |
| 三 | 其他费用 | 18.81 |  |
| (一) | 前期工作费 | 9.75 |  |
| (二) | 工程监理费 |  |  |
| (三) | 竣工验收费 | 3.72 |  |
| (四) | 业主管理费 | 5.34 |  |
| 四 | 监测与管护费 | 73.93 |  |
| (一) | 监测工程 | 62.97 |  |
| （二） | 管护工程 | 10.96 |  |
| 五 | 预备费 |  |  |
| (一) | 基本预备费 | 23.38 |  |
| (二) | 价差预备费 | 67.72 |  |
| (三) | 风险金 |  |  |
| 六 | 静态总投资 | 315.68 |  |
| 七 | 动态总投资 | 383.40 |  |

三、阶段工作任务与经费安排

（一）阶段工作任务

矿山服务年限为11年，修复期1年，管护期为3年，本着“边开采，边修复”的基本原则，最终确定该方案适用年限为15年（2026 年1月～2041年1月），最终以取得采矿许可证的时间计算。

根据矿山损毁土地状况和土地利用状况，结合矿山生产规划，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，矿区生态修复工程划分五个阶段实施，原则上按3年一个阶段划分。

1、第一阶段（2026年1月-2029年1月）：详见表6-12

（1）1030m以上边坡进行表土剥离和养护；首采平台1120m建设，然后按开采方案自上而下开采至1030m平台；

（2）矿山道路、排土场、1030m以上边坡进行地质灾害人工巡视监测；

（3）设置GNSS01和ZXJC01在线监测站点并实施监测；

（4）清除1030m以上坡面浮石，对1030m及以上平台、边坡实施土地复垦工程；

（5）对已复垦林草地区域进行管护和监测。

2、第二阶段（2029年2月-2032年1月）：详见表6-13

（1）940m与1030m之间边坡进行表土剥离和养护；开采1030m-940m水平矿石；

（2）矿山道路、排土场、940m以上边坡进行地质灾害人工巡视监测；

（3）设置GNSS02、GNSS03和ZXJC02在线监测站点并实施监测；

（4）清除940m与1030m之间坡面浮石，实施土地复垦工程；

（5）对已复垦林草地区域进行管护和监测。

3、第三阶段（2032年1月-2035年1月）：详见表6-14

（1）矿山道路、排土场、880m以上边坡进行地质灾害人工巡视监测；

（2）设置GNSS04、GNSS05、GNSS06和ZXJC04在线监测站点并实施监测；

（3）清除880m与940m之间坡面浮石，实施土地复垦工程；

（4）880m与1030m之间边坡进行表土剥离和养护；

（5）对已复垦林草地区域进行管护和监测。

4、第四阶段（2035年2月-2038年1月） ：详见表6-15

（1）矿山道路、排土场、850m以上边坡进行地质灾害人工巡视监测；

（2）设置ZXJC05在线监测站点并实施监测；

（3）清除850m与880m之间坡面浮石；

（4）850m与880m之间边坡进行表土剥离和养护；

（5）全面完成矿区生态修复工程。

5、第五阶段（2038年2月-2041年1月） 详见表6-16

对矿区生态修复区域进行监测与管护，主要对已复垦林草地区域进行管护和监测。

综上，矿区各阶段生态修复任务完成后，矿区生态修复年报编制单位技术人员需现场核查生态修复工程、植被成活率等情况，同时查阅矿山生态修复工程施工记录、监测数据报告、植被成活率检测报告等，真实反映矿区生态修复实际完成工作量并予以验收。

### （二）近年工作任务与经费安排

1、近年工作任务与经费安排

近三年度矿山生态修复工作任务、完成时间与经费安排见表6-17。

2、矿区生态修复工程量与经费安排

结合矿山生态修复区域、阶段实施计划，矿区生态修复工程量及经费安排见表6-18。

3、基金年度缴存计划

根据《四川省财政厅 原四川省国土资源厅 四川省环境保护厅关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金有关事项的通知》（川财投〔2018〕101 号补发，2018 年 6 月 28 日），四川省取消矿山地质环境保证金制度，企业在银行设立基金账户，单独反映基金提取使用情况。

按照四川省自然资源厅关于印发《四川省在建与生产矿山生态修复管理办法》的通知（川自然资发（2021）27号）,采矿权人应遵循满足需求、专账核算、企业所有、自主使用、滚动支取的原则，按照《方案》确定的费用计提基金，基金计入企业成本，专项用于矿山生态修复工作。采矿权人《方案》变更的，根据新的《方案》计提基金。

服务年限在3年以上的矿山，对《方案》确定的修复总投资额可分期计提，存入基金账户，第一次计提数额不得少于总投资额的20%，余额按年度分摊。矿山关闭前一年完成全部基金计提。矿山地质环境治理恢复基金存入计划见表 6-19。

表 6-19 矿山地质环境治理恢复基金存入计划表

| 时 期 | 年 度 | 动态投资 | 基金缴存金额 | 缴存比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产开采期 | 2026.1～2027.1 | 77 | 77 | 20% |  |
|  | 2027.2～2028.1 | 34.0 | 34.0 | 8.8% |  |
|  | 2028.2～2029.1 | 34.0 | 34.0 | 8.9% |  |
|  | 2029.2～2030.1 | 34.0 | 34.0 | 8.9% |  |
|  | 2030.2～2031.1 | 34.0 | 34.0 | 8.9% |  |
|  | 2031.2～2032.1 | 34.0 | 34.0 | 8.9% |  |
|  | 2032.2～2033.1 | 34.0 | 34.0 | 8.9% |  |
|  | 2033.2～2034.1 | 34.0 | 34.0 | 8.9% |  |
|  | 2034.2～2035.1 | 34.0 | 34.0 | 8.9% |  |
|  | 2035.2～2036.1 | 34.4 | 34.4 | 8.9% |  |
|  | 2036.2-～2037.1 | 提前一年完成基金计提 |  |  |  |
| 合计 |  | 383.40 | 383.40 | 100% |  |

注：2026年（首年度）治理费用预存比例占总投资的20%。

表6-12  第一阶段矿区生态修复实施计划表

| 序号 | 修复阶段 | 范围 | 所属修复区块 | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 | 目标地类 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.1-2027.1 | 2#表土堆场 | 表土堆场 | 表土剥离 | 100m3 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 填筑土袋挡墙 | m3 | 140 |  |  |
|  |  |  |  | 土质排水沟 | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 警示牌 | 张 | 1 |  |  |
|  |  | 2#矿山公路 | 矿山公路 | 警示牌 | 张 | 7 |  |  |
|  |  | 排土场 | 排土场 | 警示牌 | 张 | 3 |  |  |
|  |  | 露天采场+1090m平台及以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 31.87 | 乔木林地 | 1.0622 |
|  |  |  |  | 警示牌 | 张 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 削坡、浮石清理 | m3 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |
| 2 | 2027.2-2028.1 | 露天采场+1060m平台及以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 31.25 | 乔木林地 | 1.0416 |
|  |  | 表土堆场 | 表土堆场 | 撒播草籽 | hm2 | 0.1332 |  |  |
|  |  | 露天采场+1120m平台区域 | 露天采场 | 表土回覆 | 100m3 | 4.12 | 灌木林地 | 0.2060 |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m2 | 20.60 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 0.2060 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 5.16 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.2060 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |
| 3 | 2028.2-2029.1 | 露天采场+1030m平台及以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 36.82 | 乔木林地 | 1.2274 |
|  |  | 露天采场+1060m平台～+1120m平台区域 | 露天采场 | 警示牌 | 张 | 1 | 灌木林地、 其他草地 | 1.8978 |
|  |  |  |  | 削坡、浮石清理 | m3 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 挂网喷浆 | m2 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m3 | 22.74 |  |  |
|  |  |  |  | 人工平土 | 100m2 | 113.87 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 1.1387 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 28.52 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 54.00 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 1.1387 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |

表6-13    第二阶段 矿区生态修复实施计划表

| 序号 | 修复阶段 | 范围 | 所属修复区块 | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 | 目标地类 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2029.2-2030.1 | 露天采场+1000m平台及以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 46.93 | 乔木林地 | 1.5642 |
|  |  | 露天采场+1030m平台～+1060m平台区域 |  | 警示牌 | 张 | 1 | 灌木林地、其他草地 | 1.2274 |
|  |  |  |  | 削坡、浮石清理 | m3 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 挂网喷浆 | m2 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m3 | 14.73 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m2 | 73.64 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 0.7364 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 2152 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 30.00 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.7364 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |
| 2 | 2030.2-2031.1 | 露天采场+970m平台及以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 54.72 | 乔木林地 | 1.8240 |
|  |  | 露天采场+1000m平台～+1030m平台区域 | 露天采场 | 警示牌 | 张 | 1 | 灌木林地、 其他草地 | 1.5642 |
|  |  |  |  | 削坡、浮石清理 | m3 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m3 | 21.71 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m2 | 108.53 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 1.0853 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 27.19 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 60.00 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 1.0853 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |
| 3 | 2031.2-2032.1 | 露天采场+940m平台及以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 54.72 | 乔木林地 | 1.9604 |
|  |  | 露天采场+970m平台～+1000m平台区域 | 露天采场 | 削坡、浮石清理 |  | 15 | 灌木林地、 其他草地 | 1.8240 |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m3 | 21.89 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m2 | 109.44 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 1.0942 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 2741 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 62.50 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 1.0944 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |

表6-14    第三阶段 矿区生态修复实施计划表

| 序号 | 修复阶段 | 范围 | 所属修复区块 | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 | 目标地类 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2032.2-2033.1 | 露天采场+910m平台及以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 65.68 | 乔木林地 | 2.1892 |
|  |  | 露天采场+940m平台～+970m平台区域 | 露天采场 | 削坡、浮石清理 |  | 15 | 灌木林地、 其他草地 | 1.9604 |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m3 | 23.52 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m2 | 117.62 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 1.1762 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 29.46 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 67.20 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 1.1762 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |
| 2 | 2033.2-2034.1 | 露天采场+880m平台及以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 73.05 | 乔木林地 | 2.4350 |
|  |  | 露天采场+910m平台～+940m平台区域 | 露天采场 | 警示牌 | 张 | 1 | 灌木林地、 其他草地 | 1.0772 |
|  |  |  |  | 削坡、浮石清理 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m2 | 107.72 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m3 | 34.46 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 2.1544 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 16.2 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 16.2 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 1.0772 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |
| 3 | 2034.2-2035.1 | 露天采场+850m 基底平台及 以上区域 | 露天采场 | 表土剥离 | 100m3 | 224.70 | 乔木林地 | 7.4901 |
|  |  | 1#表土堆场 | 1#表土堆场 | 表土剥离 | 100m3 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 填筑土袋挡墙 | m3 | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 土质排水沟 | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 警示牌 | 张 | 1 |  |  |
|  |  | 1#矿山公路 | 1#矿山公路 | 警示牌 | 张 | 7 |  |  |
|  |  | 露天采场+880m平台～+910m平台区域 | 露天采场 | 警示牌 | 张 | 2 | 灌木林地、 其他草地 | 2.4350 |
|  |  |  |  | 削坡、浮石清理 |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m2 | 29.22 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m3 | 146.10 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 1.461 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 36.60 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 78.00 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 1.461 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |

表6-15    第四阶段 矿区生态修复实施计划表

| 序号 | 修复阶段 | 范围 | 所属修复区块 | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 | 目标地类 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2035.2-2036.1 | 1#表土堆场 | 表土堆场 | 撒播草籽 | hm2 | 0.2231 |  | 0.2231 |
|  |  | 露天采场++850m平台～+880m平台区域 | 露天采场 | 警示牌 | 张 | 1 | 乔木林地 | 3.2601 |
|  |  |  |  | 削坡、浮石清理 | m3 | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m2 | 39.12 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m3 | 195.61 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 1.9561 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 49.00 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 114.00 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 1.9561 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |
| 2 | 2036.2-2037.1 | 2#表土堆场 | 2#表土堆场 | 拆除土袋挡墙 | m3 | 350 | 乔木林地 | 0.3563 |
|  |  |  |  | 挖机松土 | 100m2 | 35.63 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 0.3563 |  |  |
|  |  |  |  | 种植桤木 | 100株 | 3.95 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 3.95 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.3563 |  |  |
|  |  | 2#矿山公路 | 2#矿山公路 | 表土回覆 | 100m2 | 19.31 | 乔木林地 | 0.6437 |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m3 | 64.37 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 0.6437 |  |  |
|  |  |  |  | 种植桤木 | 100株 | 7.14 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 7.14 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.6437 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 建GNSS监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | GNSS监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 建在线监测站 | 点 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在线监测 | 年 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |
| 3 | 2037.2-2038.1 （复垦期1年） | 1#表土堆场 | 1#表土堆场 | 拆除土袋挡墙 | m3 | 350 | 乔木林地 | 0.2231 |
|  |  |  |  | 挖机松土 | 100m2 | 22.31 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 0.2231 |  |  |
|  |  |  |  | 种植桤木 | 100株 | 2.48 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 2.48 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.2231 |  |  |
|  |  | 1#矿山公路 | 1#矿山公路 | 表土回覆 | 100m2 | 10.34 | 乔木林地 | 0.3448 |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m3 | 34.48 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 0.3448 |  |  |
|  |  |  |  | 种植桤木 | 100株 | 3.83 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 3.83 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.3448 |  |  |
|  |  | 办公生活区 | 办公生活区 | 混凝土地面拆除 | m3 | 246.2 | 乔木林地 | 0.1231 |
|  |  |  |  | 水泥砂浆砌砖拆除 | m3 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 固废清运 | m3 | 371.2 |  |  |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m2 | 3.69 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m2 | 12.31 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 0.1231 |  |  |
|  |  |  |  | 种植桤木 | 100株 | 1.37 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 1.37 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.1231 |  |  |
|  |  | 排土场 | 排圭场 | 平整土地 | m2 | 10928 | 乔木林地 | 1.0928 |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m2 | 19.31 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m2 | 109.28 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 1.0928 |  |  |
|  |  |  |  | 种植桤木 | 100株 | 12.13 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 12.13 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 1.0928 |  |  |
|  |  | 露天采场850m基底平台 | 露天采场 | 修筑排水沟 | m | 1270 | 乔木林地 | 2.6994 |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 100m3 | 80.98 |  |  |
|  |  |  |  | 平地机平土 | 100m2 | 269.94 |  |  |
|  |  |  |  | 林地培肥 | hm2 | 2.6994 |  |  |
|  |  |  |  | 种植桤木 | 100株 | 29.96 |  |  |
|  |  |  |  | 种植紫穗槐 | 100株 | 29.96 |  |  |
|  |  |  |  | 种植五叶地锦 | 100株 | 38.10 |  |  |
|  |  |  |  | 撒播草籽 | hm2 | 2.6994 |  |  |
|  |  | 整个修复范围 |  | 土壤监测 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 植被监测与管护 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 地形地貌景观监测 | 次 | 1 |  |  |

表6-16 第五阶段 矿区生态修复工程实施计划表

| 序号 | 修复阶段 | 所属修复区块 | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2038.2-2041.1 （管护期3年） | 整个生态修复范围 | 地形地貌景观破坏监测 | 次 | 3 |
|  |  |  | 土壤监测 | 点.次 | 6 |
|  |  |  | 复垦植被监测 | 点·次 | 6 |
|  |  |  | 林地管护 | hm2 | 16.0892*3 |
|  |  |  | 草地管护 | hm2 | 7.2656*3 |

表6-17   前三年度矿区生态修复工作计划表

| 序号 | 修复阶段 | 范围 | 所属生态修复区块 | 是否为临时用地 | 主要工程措施 | 工程量 | 目标地类 | 面积 | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一年度 | 1090m平台及以上区域 | 露天采场 | 否 | 表土剥离、浮石清理、警示牌 | 表土剥离2124m3,浮石清理30m3,警示牌2张 |  |  | 3.80 |
|  |  | 2#表土堆场 | 2#表土堆场 | 否 | 土袋挡墙、警示牌 | 土袋挡墙140m3，警示牌1张 |  |  |  |
|  |  | 2#矿山公路 | 2#矿山公路 | 否 | 警示牌 | 警示牌7张 |  |  |  |
|  |  | 排土场 | 排土场 | 否 | 警示牌 | 警示牌3张 |  |  |  |
| 2 | 第二年度 | 1120m首采平台 | 露天采场 | 否 | 覆土、平地机平土、培肥、栽植紫穗槐、撒播草籽 | 覆土412m3，平地机平土0.2060hm2,培肥0.2060hm2,栽植紫穗槐516株、撒播草籽0.2060hm2 | 灌木林地、 其他草地 | 0.2060 | 4.43 |
|  |  | 1060m平台有以上区域 | 露天采场 | 否 | 表土剥离 | 表土剥离2083m3 |  | 1.0416 |  |
|  |  | 2#表土堆场 | 2#表土堆场 | 否 | 撒播草籽 | 撒播草籽0.1332hm2 |  | 0.1332 |  |
| 3 | 第三年度 | 1030m平台有以上区域 | 露天采场 | 否 | 表土剥离 | 表土剥离2455m3 |  | 1.2274 | 22.40 |
|  |  | 1060m-1120m平台区域 | 露天采场 | 否 | 浮石清理、挂网喷浆、覆土、平地机平土、培肥、栽植紫穗槐、撒播草籽 | 浮石清理30m3，挂网喷效法1000m3,覆土2274m3，平地机平土1.1387hm2,培肥1.1387hm2,栽植紫穗槐2852株、五叶地锦5400株，撒播草籽1.1378hm2 | 灌木林地、 其他草地 | 1.8978 |  |

| 序号 | 生态修复区块 | 生态修复面积 | 主要治理修复问题 | 保护与预防控制工程 |  |  | 修复工程 |  |  | 监测与管护工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 保护措施及工程量 | 费用（万元） | 实施时间 | 修复措施及工程量 | 费用（万元） | 实施时间 | 监测措施及工程量 | 费用（万元） | 实施时间 |
| 1 | 露天采场850m基底平台 | 2.6994 | 植被恢复 | 表土剥离41588m3、堆堆存养护、警示牌25张、苫盖网1000m2 | 66.75 | 2026.1-2037.1 | 覆土8098m3、植树桤木、紫穗槐各2996株、培肥2.6994hm2、撒播草籽2.6994hm2 | 199.56 | 2037.1-2038.1 | 边坡GNSS监测、在线仪监测、土壤质量、植被恢复监测与管护，每年一次 | 73.93 | 2038.1-2041.1 |
| 2 | 露天采场850m以上平台 | 10.8291 | 植被恢复 |  |  |  | 覆土21658m3、植紫穗槐27127株、培肥10.8291hm2、撒播草籽10.8291hm2 |  | 2027.1-2037.1 |  |  | 2027.1-2041.1 |
| 3 | 露天采场850m以上边坡 | 7.2656 | 稳定性监测、植被恢复 |  |  |  | 栽植五叶地锦33334株 |  | 2027.1-2037.1 |  |  | 2027.1-2041.1 |
| 4 | 办公生活区 | 0.1231 | 植被恢复 |  |  |  | 覆土369m3、植树桤木、紫穗槐各137株、培肥0.1231hm2、撒播草籽0.1231hm2 |  | 2037.1-2038.1 | 土壤质量、植被恢复监测与管护各3次 |  | 2037.1-2041.1 |
| 5 | 排土场 | 1.0928 | 植被恢复、稳定性监测 |  |  |  | 覆土3278m3、植树桤木、紫穗槐各1213株、培肥1.0928hm2、撒播草籽1.0928hm2 |  | 2037.1-2038.1 |  |  | 2037.1-2041.1 |
| 6 | 1#表土堆场 | 0.2231 | 植被恢复 |  |  |  | 松土2231m2、植树桤木、紫穗槐各248株、培肥0.2231hm2、撒播草籽0.2231hm2 |  | 2036.1-2037.1 |  |  | 2037.1-2041.1 |
| 7 | 2#表土堆场 | 0.1332 | 植被恢复 |  |  |  | 松土1332m2、植树桤木、紫穗槐各148株、培肥0.1332hm2、撒播草籽0.1332hm2 |  | 2037.1-2038.1 |  |  | 2037.1-2041.1 |
| 8 | 1#矿山道路 | 0.3448 | 植被恢复 |  |  |  | 覆土1035m3、植树桤木、紫穗槐各383株、培肥0.3448hm2、撒播草籽0.3448hm2 |  | 2037.1-2038.1 |  |  | 2037.1-2041.1 |
| 9 | 2#矿山道路 | 0.6437 | 植被恢复 |  |  |  | 覆土1931m3、植树桤木、紫穗槐各715株、培肥0.6437hm2、撒播草籽0.6437hm2 |  | 2036.1-2037.1 |  |  | 2037.1-2041.1 |

表6-18  矿区生态修复工程量与经费安排表

第七章 保障措施与公众参与

一、保障措施

（一）组织保障

按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”和“谁损毁、谁复垦”的原则，健全的组织管理机构是矿区生态修复方案顺利实施的可靠保证，矿山生产规模为小型，土地损毁（破坏）面积相对较小，因此可建立由副矿长为组长、技术科长为副组长、矿山专职环保和土地复垦管理人员等技术骨干力量为成员组成的管理机构，以负责方案的具体施工、协调和管理的工作，进行自行复垦。矿区生态修复管理机构的主要工作职责如下：

（1）认真贯彻、执行“预防为主、防治并重”的方针，确保工作的安全进行，充分发挥工程效益；

（2）建立目标责任制，将其列入工程进度、质量考核的内容之一，每年度或每小阶段向土地行政主管部门汇报矿区生态修复情况，并制定下一阶段的方案详细实施计划；

（3）仔细检查、观测矿山生产情况，并了解和掌握现阶段的矿区生态修复情况及其落实状况，为管理机构决策本阶段和下阶段的方案与措施提供第一手基础资料，并联系、协调好管理部门和各方的关系，接受土地行政主管部门的检查与监督；

（4）加强有关法律、法规及条例的学习和宣传力度，组织有关工作人员进行环保、土地复垦知识的技术培训，做到人人自觉树立起矿山复垦意识，人人参与矿山地质环境保护及土地复垦的行动中来；

（5）在矿区生态修复施工过程中，定期或不定期地对在建或已建的矿区生态修复工程进行检测，随时掌握其施工、绿化成活及生长情况，并进行日常维护养护，建立、健全各项土地复垦的档案、资料，主动积累、分析及整编复垦资料，为工程的验收提供相关资料。

（6）建立以企业法人为第一责任人的生态修复领导小组，并明确小组成员的具体职责，同时建立健全修复档案管理制度，以确保矿区生态修复有章可循。

（二）技术保障

针对本项目区内地质环境保护与土地复垦的方法，经济、合理、可行，达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，大部分就地取材，其他所需材料均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，立即设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，项目实施单位必须严格按照生态修复总体规划方案执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

（1）方案规划阶段，选择有技术优势的方案编制单位，委派技术人员与方案编制单位密切合作，了解方案中的技术要点。

（2）复垦实施中，根据本方案的总体框架，与相关技术单位合作，编制阶段性实施计划，及时总结阶段性复垦实践经验，修订本方案。

（3）加强与相关技术单位的合作，加强对国内外具有先进复垦技术项目区的学习研究，及时吸取经验，修订复垦措施。

（4）根据实际生产情况和土地破坏情况，进一步完善《矿区生态修复方案》，拓展方案报告编制的深度和广度，做到所有工程遵循《矿区生态修复方案》。

（5）严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有施工总承包三级以上资质。

（6）建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。

（7）选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切合作，确保施工质量。

（8）项目区配备相关的专业技术人员，加强对相关人员的技术培训，确保在项目的实施、监测工作中能及时发现问题。同时加强与相关单位（如广元市自然资源和规划、农业农村等部门）的合作，定期邀请相关技术人员对矿区生态修复效果进行监测评估。

（9）管理人员除具有相关知识外，还须具有一定的组织能力和协调能力，在矿区生态修复过程中能够充分发挥其领导作用，及时发现和解决问题。

（三）资金保障

1、费用管理

取得采矿许可证起1个月内开设矿区生态修复费用专用基金账户，并分阶段足额存入；建立费用专项使用管理制度，基金支付环节由公司提出申请，自然资源部门7日内出具基金支取通知书。

资金的使用，严格按照规定的开支范围支出，实行专款专用，专管专用，单独核算，项目区领导集体讨论，严格审批，规范财务手续，明晰每一笔款项的使用状态和使用途径。

资金拨付根据工程进度提取，经项目管理机构核实同意后，再核拨。每两个季度和审计部门核查项目资金的使用情况。在拨付资金前，必须对上期资金使用情况和工程进行情况检查验收，合格后再拨付下一笔资金。

2、费用监督

由县（市）自然资源主管部门对矿区生态修复专项资金进行监督。采矿权人分阶段与自然资源主管部门签订“生态修复费用监管协议”，广元市自然资源和规划主管部门相关人员定期对生态修复资金进行检查验收，确保每笔资金落到实处，真正用在实实在在的工程上。对截留、挤占、挪用费用的，坚决追究当事人、相关责任人的责任，并给予相应的行政、经济以及刑事处罚。

3、费用审计

对本项目资金进行严格控制与审查，一是对资金来源是否足额进行审查；二是对资金管理进行审查；三是对使用的用途、使用范围、效果等情况进行审查。采矿权人要主动接受自然资源管理部门定期和不定期地对资金的运作进行审计监督。保证建设资金及时足额到位，保障矿区生态修复工作顺利进行。若投资规模不够，不能按设计方案进行生态修复，自然资源主管部门应督促生态修复义务人按原生态修复计划追加投资。

广元市自然资源等主管部门加强对费用使用情况的审计，确保以下几点：

（1）确定资金的内部控制制度存在、有效并一贯被执行；

（2）确定会计报表所列金额真实；

（3）确定资金的会计记录正确无误，金额正确，计量无误，明细账和总账一致，是否有被贪污或挪用现象；

（4）确定资金的收支真实，货币计价正确。

（四）监管保障

采矿权人应加强与当地政府主管部门及职能部门的合作，建立共管机制，自觉接受地方主管部门和相关部门的监督管理。对监督检查中发现的问题将及时处理，以便各项工程顺利实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。监督机构对于不符合设计要求或质量要求的工程责令限期完成整改，直到满足要求为止。

青川县黄家湾玻璃用砂岩矿应当根据方案编制并实施阶段生态修复计划和年度生态修复实施计划，定期向项目所在地县级以上自然资源主管部门报告当年实施情况，接受县级以上自然资源主管部门对生态修复实施情况监督检查，接受社会对矿区生态修复实施情况监督，如未及时报告当地复垦情况，自然资源主管部门有权督促生态修复义务人提交。

自然资源主管部门在监管中发现青川县黄家湾玻璃用砂岩矿不履行相关义务的，应限时补缴矿区生态修复费并处以罚款，采矿权人应自觉接受自然资源主管部门及有关部门的处罚。

加强矿区生态修复政策宣传工作，深入开展“土地基本国情和国策”教育，调动矿区生态修复的积极性。提高社会对生态修复在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。保护积极进行生态修复的村委会以及村民的利益，充分调动其生态修复的积极性。提高社会对生态修复在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。

加强生态修复的后期管理。一是保证验收合格；二是使生态修复区的每一块土地确确实实要发挥作用和产生良好的经济生态社会效益。

二、公众参与

（一）已完成的公众参与情况

矿区生态修复工作是一项涉及区域社会、经济、环境等多方面发展的重要工程，它不仅是对地质灾害的治理、损毁土地的恢复、再利用的过程，也是决定相关权利人的利益再分配以及关系到经济社会可持续发展的过程。在研究以及编制本报告的过程中，遵循公众广泛参与的原则，让公众特别是受本项目直接影响的人群充分了解该建设项目的意义，对区域发展的作用和可能给当地社会经济特别是环境方面带来的正面和负面影响，使社会各界形成保护生态的共识，让公众充分发表自己的意见并表明对建设项目的态度，使评价工作更为完善，更好地反映公众的具体要求并反馈到工程设计和土地管理中，为工程建设和主管部门决策提供参考意见。

矿山开采最容易对生态环境造成破坏，从而影响当地居民生活。此次调查主要采取的方式为现场走访、问卷调查、电话调查。对广大群众介绍了项目生产可能存在的矿山地质环境问题，以及可能给土地造成的影响。

此次现场调查主要内容为：项目区内居民对该项目的了解情况；矿山开采对居民的生活影响调查；现有地质灾害情况；居民对生态修复的了解情况等。

通过调查，当地村民主要提出了以下几点问题和建议：

问题：①担心开采会影响当地脆弱的生态环境，造成进一步的损毁；②对土壤、植被等损毁。

建议：①希望项目采用有效的预防控制措施，减少矿山地质环境问题和土地损毁，减少对项目区内及周边百姓的生活和生产的不良影响。②注意生态修复后植被的管护。

（二）方案编制期间的公众参与

（1）调查时间和调查范围

2025年11月上旬，项目编制人员对项目区进行了实地调查，调查范围包括采矿权人、项目区村民、村集体和相关主管部门。2025年11月中旬本方案初稿形成以后，项目编制人员再一次到项目区进行走访，广泛征求包括采矿权人、项目区村民、村民委员会和政府相关职能部门的意见，以对方案进行修改。2025年11月下旬，本方案修改稿完成后，矿山企业及相关部门对报告进行了初审，提出了修改意见，修改完善后形成了最终的送审稿

（2）调查方式与内容

调查方式主要以走访和发放《公众参与调查表》的形式进行，内容涉及公众对生产项目的态度、对项目有利影响和不利影响的看法、公众的愿望和要求等。此外，在编制过程中，还走访了当地政府职能部门，广泛听取各方面意见。

（3）公众意见总结

调查结果显示，公众对矿山地质环境工作抱着积极参与的态度，项目建设符合当地群众的意愿。本项目的公众参与调查，提出了对土地复垦方向与生态环境建设的建议和要求，公众希望通过矿区生态修复能够改善当地的生活环境；还希望矿山继续重视实施，抓好管理，在下一步工作中进一步开展公众参与活动，保证项目能顺利实施并实现项目建设的经济效益、社会效益和环境效益的统一，发展经济的同时注意环境保护，最终达到提高人民生活质量的目的。

编制人员共同讨论了项目区生产中的生态修复工作的开展情况，同时听取了当地相关部门领导、专家以及土地权属人的意见和建议，大致归纳为以下几点：

①开采过程中，加强固体废弃物的堆存管理，加强矿山地质灾害监测；

②尽量恢复受损的生态系统，

③保障复垦后各类土地质量不下降；

④建议复垦时，采取“边开采、边复垦”的模式；

⑤建议采矿权人在复垦过程中要注意植被的恢复和管护，在植物的选择方面建议选择当地已成功植栽的树种。

⑥矿山开采要在保证居民正常生活为前提下进行，复垦后能给居民生活环境带来改善。

（4）公众意见的处理

编制人员充分考虑并接受了当地走访调查收集意见，确定了基本的方案编制思路和框架。方案编制过程中采纳了汇总的公众意见，具体意见采纳情况如下：

①开采过程中加强开采边坡稳定性监测工程的部署。

②复垦质量要求上，不低于原水平，采用边开采边复垦边治理模式。

③方案设计中植被筛选根据当地立地条件和群众意见，选择桤木、紫穗槐等为复垦植物；针对提出的植被管护问题，方案对采取了植被复垦工程设计的区域进行了专门的管护设计，并预存相应资金，切实保障土地复垦的成效。

④该项目复垦工作的实施将带来部分就业岗位，在改善生态环境的同时也改善当地群众的生活水平。

综上，方案遵循土地权属人的意愿，而避免日后方案实施阶段可能出现的各种矛盾，提高了方案的可操作性。

（三）方案编制基本完成时

方案编制人员回到项目现场，向土地权属人和相关部门展示方案初稿，向采矿权人征求意见。土地权属人和相关部门对矿山地质环境保护与土地复垦方案内容基本认可，主管部门对方案进行了认真的审查，提出一些实际性意见和建议，便于后续地质环境保护与复垦工作的顺利开展和实施。针对当地主管部门对方案提出的意见，编制人员作出了详细解答和修改完善。经过讨论后，本方案措施得到了充分认可。采矿权人承诺在建设和生产期间高度重视土地复垦工作，确保项目建设和环境保护同步协调发展。

（四）实施过程中的全程全面参与计划

（1）组织人员

在实施过程中和管护期间，将建立相应的公众参与机制，积极调动公众的参与热情。

（2）参与方式

为保证全程全面参与，能有效及时反馈意见，制定多样化的参与形式，如张贴公告、散发传单、走访以及充分利用电视、网络、报纸、电话等多媒体手段，确保参与人充分知晓项目计划、进展和效果。

（3）参与人员

在群众方面，除继续对方案编制前参与过的群众进行宣传，鼓励他们继续以更大的热情关注矿山地质环境问题及土地复垦外，还要对前期未参与到方案中的群众加大宣传力度，让更广泛的群众加入到公众参与中来。在媒体监督方面，将加强与当地电视台、网站、报社等媒体的沟通，邀请他们积极参与进来，加大对治理和复垦措施落实情况的报道，形成全社会共同监督参与的机制。

（4）参与时间和内容

①项目实施前对治理、复垦措施和资金落实情况进行调查。

②监测与竣工验收

监测结果每年向公众公布，对公众提出质疑的地方，将及时重新核实并予以说明，同时严肃查处弄虚作假问题。县、市土资源管理部门进行验收时，除组织相关专家外，也将邀请部分群众代表参加，确保验收工作公平、公正和公开。

## 三、效益分析

### （一）社会效益

矿区生态修复工作的投入将使项目建设运行产生的不利环境影响得到有效控制，保护项目环境资源，对于维护和改善项目环境质量起到良好作用。复垦后的林地可以继续由当地村民经营，既有利于促进土地合理利用，又可以增加农业收入，同时又可以改善当地生态环境，有利于当地百姓的身心健康，促进社会的安定团结。所以，矿区生态修复是关心国计民生的大事，不仅对发展生产和采矿事业有重要意义，而且对全社会的安定团结和稳定发展也有重要意义，它也是保证项目区域可持续发展的重要组成部分，因而具有重要的社会效益。具体如下：

（1）方案实施后，可以减少露天开采工程带来的滑坡、崩塌等地质灾害，减轻所造成的损失与危害，实现当地社会经济的可持续发展。

（2）方案实施后，矿区生态修复需要更多的工作人员，因此也能够为前进镇人民提供更多的就业机会，对于维护社会安定起到了积极的作用。

（3）方案设施后，将会降低采矿对土地的破坏，以保护有效的土地资源，从而给当地井田人民提供更多的用地，缓解当地人多地少的用地矛盾。

（4）方案实施后，将促进当地经济的发展，尤其对农副业有一定促进作用，增加当地财政收入，从而改善当地居民的生活质量。

### （二）环境效益

土地是一个自然、经济、社会的综合体，同时也是一个巨大的生态系统。矿区生态修复是与生态重建密切结合的大型工程。在该地区进行土地复垦与生态重建，对因矿山开采造成的土地损毁进行治理，其生态意义极其巨大。

矿区生态修复方案按照“合理布局、因地制宜”的原则对生产过程中损毁的土地进行综合治理，建立起新的土地利用生态体系，形成新的人工和自然绿色景观，起到蓄水保土、减轻土地损毁的作用，将使项目区恢复原有的良好生态环境，保持当地植被生态系统间的良性循环，调节区域小气候。

通过平整土地、改善土壤物化性质、植物种植等具体措施，可以有效改善土地质量，使生态环境趋于平衡，可以得到良好的生态效益。

### （三）经济效益

经济效益是指投入与产出的比率，矿区生态修复经济效益评价主要是对治理复垦后的矿山土地进行林地、草地、旱地复垦方向的土地生产能力的评价。其经济效益体现在两个方面：一是直接经济效益；二是间接经济效益。直接经济效益是指通过土地复垦工程对土地的再利用带来的林业、牧业、农业产值。间接经济效益是通过土地复垦工程实施，改善了矿区的生态环境，起到保持水土、防灾减灾等方面的作用，并减少对土地等需要的生态补偿费。

本项目复垦乔木林地5.2601hm2，灌木林地10.8291hm2，其他草地7.2656hm2。

林地按5000元每年每公顷计，直接效益每年约80446元；草地按3000元每年每公顷计，直接效益每年约21797元；累计复垦后每年经济效益102243元。

矿区生态修复对于水土保持、生态恢复起很大的作用，有效缓解矿山开采对当地水土的损毁，在一定程度上补偿了生态损毁造成的影响，间接为当地创造了经济效益。

矿区生态修复项目的实施，有利于改善矿区的矿山地质环境，消除地质灾害隐患，更好地推进当地的经济发展。复垦具有一定的生态效益，如果不进行土地复垦，水土流失将更加严重，土地将进一步干旱贫瘠而导致沙化，矿区生态环境将遭受严重的破坏，所以矿区开采和压占土地在统一规划下进行复垦，实质上也是矿区环境综合治理工程最重要的组成部分。覆土以及平整土地、改善了土壤物化性质，改善了土圈的生态环境；地面林地植被增加，减少风沙、调节气候、净化空气、美化环境，改善了矿区的生态环境。因此，生态环境效益显著。

（1）通过对破坏土地的绿化工程，可以恢复原有适宜植被生长条件，有利地促进了当地的农业林业经济发展。

（2）通过各种防治措施使地灾隐患得到治理，保证了矿区周边居民的生命财产安全和影响区域内农田的正常耕种，极大地改善了矿区的经济发展环境。

因此，投入一定量的生态修复治理工程费用，换取一个安全的生产环境，保障矿山经济持续增长，其经济效益不言而喻。

第八章 结论与建议

一、结论

1、青川县黄家湾玻璃用砂岩矿位于青川县七佛乡贡茶社区，采矿权人为青川胖达矿业有限公司，矿区面积：0.2938km2，开采矿种：玻璃用砂岩，开采方式：露天开采，矿山拟建生产规模：45万m3/a，设计服务年限：11年。

2、本方案生态修复责任范围面积23.3548hm²，涵盖了露天采场、办公生活区、排土场、表土堆场、矿山公路等生态修复区块，复垦率100%。

3、矿区地质环境预测评估划分为严重、较轻二个区

严重区：为矿山开采受损严重区块-露天采场、办公生活区、排土场、表土堆场、矿山公路等受损较严重区域，面积为23.3548hm2。

较轻区：评估范围内严重区以外的其他区域，面积54.3996 hm²。

4、土地损毁现状与预测：矿山尚未开采，现状无已损毁土地；预测后期开采拟损毁土地面积23.3548hm²，损毁地类为乔木林地、灌木林地。

5、矿山开采产生6个受损单元，其重度受损单元1个（露天采场）、中度受损单元4个（办公生活区、表土堆场、排土场、矿山公路），轻度受损单元1个（评估范围内其他区域）。

6、土地复垦适宜性评价结果：矿山土地复垦方向为乔木林地、灌木林地和其他草地等，拟复垦土地工程量面积为23.3548hm2，其中复垦乔木林地5.2601hm2，灌木林地10.8291hm2，其他草地7.2656hm2。

7、根据矿区生态修复可行性分析结果，将矿区生态修复区域划分成5个修复分区，分别为露天采场、办公生活区、矿山公路、表土堆场、排土场等。露天采场生态问题严重程度分级为Ⅰ级，矿区生态修复方式为生态重建；办公生活区、表土堆场、排土场及矿山道路生态问题严重程度分级为Ⅱ级，矿区生态修复方式为辅助再生。

8、青川县黄家湾玻璃用砂岩矿矿区生态修复项目静态投资315.68万元，动态总投资383.40万元。本方案生态修复责任范围面积为23.3548hm2，折算为生态修复动态单位投资1.1万元/亩。资金来源为矿山自筹。

9、本方案适用年限确定为15年，即2026年1月～2041年1月。

10、采矿权人应当根据矿山开采设计、工艺流程、开采进度、采矿用地范围，以及土地损毁和生态破坏等情况，合理划分修复单元和修复时序，分区、分期完成生态修复任务，按照《矿区生态修复方案》切实落实边开采、边修复。

11、矿山企业要按年度工作任务计划执行生态修复工作，同时按年度基金缴存表计提基金。

12、本方案是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一，不代替相关工程勘查、治理设计。具体工程勘查、治理设计等应以具备资质单位编制的相关报告为准。

二、建议

1）本方案不代替工程勘察工作、环境影响评价等相关工作，也不代替最终矿山地质环境治理工程和土地复垦工程施工图设计。建议矿山企业在进行矿区生态修复工程时，委托相关单位对矿山地质环境影响区和土地复垦区进行专项工程勘察、设计，同时矿区临时用地土地复垦方案和用林用草植被恢复方案，有关内容需纳入矿区生态修复方案中。

2）矿区北西方向分布有3个居民点，10户40人，位于300m爆破影响范围内，矿山开采前应按相关安全要求搬迁、撤离当地居民。《方案》预测评估该区域因露天采场边坡可能产生失稳而遭受滑坡灾害的可能性较大，矿山企业应充分重视。建议采取以下措施：

①加强对露天采场边坡稳定性监测；②聘请有资质的单位进行边坡稳定性勘察、评价和专项设计，根据边坡实际稳定状态，调整GNSS监测站点数量和位置，采取削坡减荷、挂网喷浆、格构锚固等工程措施，其中边坡稳定性专项设计费用纳入矿山建设成本；③采取预裂爆破以保护边坡岩体结构和预防边坡因外力作用而失稳；④露天采场开采平台按开发利用方案设计修建（截）排水沟；⑤必要时，对居民点采取搬迁避让措施。

3）本方案拟建排土场位于沟谷中，下游谷口有县乡公路通过。矿山企业需委托有资质的技术机构进行场地选址、勘察和专项论证和设计，待排土场选址确定后应对本方案进行修编或重新编报，其建设费用纳入矿山建设成本。

4）编制地质灾害应急预案并进行演练。

5）矿山企业可根据相邻矿山成功的复垦经验选择适合本矿山生态修复的其他先锋植物。

6）矿山企业在按本方案进行矿山环境治理和土地复垦过程中，需不断积累资料和经验，为下一个规划期方案编制提供可靠数据，更好地为矿山建设服务。

7）对设计单位、监测单位等，建议严格按照相关法律法规、规范、规程等要求工作，保证本方案有效地实施。

8）矿山环境影响是动态的，在实施矿区生态修复过程中对于资金的概算，依据各行业工程收费标准和当地人工费进行概算，根据现在市场物价和社会经济发展趋势，本方案资金估算在近一段时间内，暂时是合理的，治理期限以3年为一个阶段，建议3年后对本方案进行重新修订。